## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 214
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 214 | 2019 2019 | 99 | 3.1.1 | Incumplimiento en las fechas acordadas para la entrega de productos y obligaciones adquiridas en los contratos de Consultoría No.1605 de 2019 y Contrato de Interventoría No.1578 de 2019. | 1 | Crear el procedimiento sancionatorio para el incumplimiento parcial o total de los contratos suscritos por la entidad y hacer su respectiva socialización | Procedimiento sancionatorio | # de procedimientos creados/1 procedimiento por crear *100 | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-09-10 | 2020-12-15
2 | FILA_2 | 214 | 20192019 | 99 | 3,1,2 | Inadecuado manejo de los documentos soporte que reposan en los expedientes de los Contratos de Prestación de Servicios | 2 | Adelantar 1 capacitación semestral en gestión de archivo con el equipo de archivo de la Oficina Asesora Jurídica, supervisores y apoyos a la supervisión | Capacitaciones en gestión del archivo | # de capacitaciones de gestión de archivo realizadas/2 capacitaciones en gestión de archivo programadas | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA/GESTIÓN DOCUMENTAL/SUPERVISORES DE CONTRATOS DEL IDIPRON | 2020-09-10 | 2021-09-02
3 | FILA_3 | 214 | 2019 2019 | 99 | 3.1.3 | El abogado asignado del grupo de adquisiciones no cumplió con los tiempos de legalización del contrato | 1 | Realizar jornadas de socialización de procedimientos vigentes según la modalidad de contratación, a los integrantes de la OAJ. | Socializaciones de procedimientos de contratación a los integrantes de la OAJ | # de procedimientos de contratación socializados al equipo de la OAJ / # de procedimientos de contratación vigentes. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-09-10 | 2021-04-20
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 214
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
|  |  | 2019 2019 | 99 | 3.1.1 |  | Crear el procedimieto sancionatorio para el incumplimiento parcial o total de los contratos suscritos por la entidad | Procedimiento sancionatorio | 1/1*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2020-12-15
|  |  | 2019 | 99 | 3.1.2 |  | Modificar los procedimientos "Cuentas por Pagar" con Código A-GFI-PR-009 y "Ejecución de Pagos" con código A-GFI-PR-013, incluyendo tiempos límite para la entrega de la documentación de los pagos a Tesorería por parte de Contabilidad y de Tesorería a la Oficina Asesora Jurídica, para su posterior archivo en el respectivo expediente contractual | Actualización de Procedimientos | (# de procedimientos actualizados / 2 procedimientos actualizados)*100 | 100% | Área de Contabilidad y Área de Tesorería | 2021-09-02
|  |  | 2019 | 99 | 3.1.3 |  | Modificar la lista de chequeo que incluya el correo electronico donde el estructurador jurídico informe de la firma del contrato para su respectiva legalización y este correo se anexe al expediente. | Lista de chequeo | (# de actualizaciones)/ (1 Lista de chequeo)*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2021-09-08
|  |  | 2019 | 99 | 3.1.3 |  | Envio de medios visuales (TIPS) a los integrantes de la OAJ recordando el envio de manera oportuna del respectivo correo para la legalización de los contratos | Envio de medios visuales a los integrantes de la OAJ | (# de envios de medios visuales)/ (6 envios de medios visuales). | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2021-09-08
|  |  | 2019 | 99 | 3.2.1 |  |  |  |  | 100% | AREA AMBIENTAL
|  |  | 2019 | 99 | 3.2.2 |  |  |  |  | 100%
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020