## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 214
| Fecha | 2019-12-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2019 2019 | 98 | 3.2.4.Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por el pago de servicios sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios 1727 de 2019 en cuantía de $ 370.000 | No se creo en el instructivo PRESTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE EN CONVENIOS-A-SAD-IN-002, un punto de control, que le indique al supervisor del contrato que debe realizar la verificación de los modelos de las vehículos que prestaron el servicio. | 1 | Ajustar el Instructivo PRESTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE EN CONVENIOS-A-SAD-IN-002, para incluir dos puntos de control los numerales 3.2,3.4 y 3.5, para establecer que el proveedor allegue con los formatos de control de recorridos , las tarjetas de propiedad de los vehículos, las cuales serán verificadas por el supervisor del contrato y que informe 8 horas antes de la prestación del servicio las placas del vehículo. | Instructivo Ajustado | Un Instructivo Ajustado | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios Oficina Asesora de Planeación | 2020-07-03 | 2020-10-31
2 | FILA_2 |  |  |  | 3.2.4.Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por el pago de servicios sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios 1727 de 2019 en cuantía de $ 370.000 | Debilidad en las condiciones técnicas establecidas en los documentos del contrato que permitan realizar penalidades al contratista por incumplimientos parciales en la prestación del servicio. | 2 | Establecer en los estudios previos, pliegos de condiciones y minutas que se generen en la vigencia un acuerdo de servicios, que conduzcan a una penalidad económica en caso de presentarse incumplimientos en las especificaciones técnicas o prestación del servicio. | Acuerdos de servicio definidos en los contratos de transporte | Número de estudios previos en los que establece un acuerdo de servicios / Número total de estudios previos formulados para contratar servicios de transporte generados en la vigencia * (100) | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios Oficina Asesora Juridica | 2020-07-03 | 2020-12-31
3 | FILA_3 |  | 2019 2019 | 98 | 3.2.4.Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por el pago de servicios sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios 1727 de 2019 en cuantía de $ 370.000 | En el formato A-SAD-FT-008 – SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE, no existe un espacio para realizar la verificación del modelo de los vehículos. | 3 | Crear e implementar un formato para soportar la prestación del servicio de transporte en Convenio, para incluir las especificaciones técnicas de los vehículos, de tal manera que se pueda realizar el registro y verificación del modelo del vehículo. | Formato creado | Un Formato creado e implementado | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios Oficina Asesora Juridica | 2020-07-03 | 2020-10-31
4 | FILA_4 |  |  | 98 | 3.2.4.Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por el pago de servicios sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios 1727 de 2019 en cuantía de $ 370.000 | Debilidad en el seguimiento de los controles implementados en la ejecución de los contratos | 4 | Realizar una revisión aleatoria del 20% de los informes de supervisión de la ejecución de los contratos de transporte que reposan en los expedientes contractuales y en el SECOP II, que se evidencie a través de acta por parte del profesional que designe el gerente del proyecto. | Revisiones aleatorias a los informes de supervisión | Número de Revisiones aleatorias a los informes de supervisión /20% del Número de informes de supervisión generados en la ejecución * (100) | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios Supervisor de los contratos | 2020-07-03 | 2020-12-30
5 | FILA_4 |  |  | 98 | 3.2.4.Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por el pago de servicios sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios 1727 de 2019 en cuantía de $ 370.000 | Debilidad en el seguimiento de los controles implementados en la ejecución de los contratos | 5 | Definir los lineamientos y crear e implementar un formato para realizar la elaboración y presentación de los informes de supervisión de conformidad con lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad. | Lineamiento definido y formato creado | Un lineamiento definido y un formato creado e implementado para la elaboración y presentación de los informes de supervisión. | 100 | Oficina Asesora Juridica Gerentes y administradores de los proyectos de Inversión | 2020-07-03 | 2020-12-30
6 | FILA_6 |  | 2019 2019 | 98 | 3.2.5. Hallazgo administrativo, por inconsistencias en la información de los registros de control a la prestación del servicio que soportan la certificación del supervisor. Contrato 1109 de 2019 | Fragilidad en los controles que IDIPRON ha diseñado para garantizar que los pagos que realiza, se soportan en registros que contienen de manera confiable la información que da cuenta de la prestación efectiva del servicio contratado | 1 | Ajustar el formato A-SAD-FT-010 – CONSOLIDADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE - CONVENIOS - para incluir una columna que permita dejar la trazabilidad del servicio como requisito par tramitar el pago. | Formato Ajustado | Un Formato Ajustado | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios Oficina Asesora de Planeación | 2020-07-03 | 2020-10-31
7 | FILA_7 |  | 2019 2019 | 98 | 3.2.6. Hallazgo administrativo, con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por la cancelación de servicios de fechas que no fueron incluidas dentro de la certificación del contratista, la cual se constituye en la factura del servicio prestado. Por valor de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS ($2.193.000). Contrato 1009 de 2019 | Debilidad en los Anexos técnicos para establecer los soportes que se deben aportar y verificar para el trámite del pago. | 1 | Establecer en los Anexos Técnicos y minuta de los contratos que se generen durante la vigencia para contratar el servicio de transporte derivado de la suscripción de los convenios, los soportes que deben acompañar la factura para dar tramite a los pagos. | Definición de los soportes de pago | Número Anexos y minutas de contratos de transporte en los que se definen los soportes de pago / Número total de contratos de transporte generados en la vigencia *100 | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios Oficina Asesora Juridica | 2020-07-03 | 2020-12-31
8 | FILA_8 |  | 2019 2019 | 98 | 3.2.7.Hallazgo administrativo, por inconsistencias en la información de los registros de control a la prestación del servicio que soportan la certificación del supervisor. Contrato 1718 de 2019 | Debilidad en los Anexos técnicos para establecer los soportes que se deben aportar y verificar para el trámite del pago. | 1 | Establecer en los Anexos Técnicos y minuta de los contratos que se generen durante la vigencia para contratar el servicio de transporte derivado de la suscripción de los convenios, los soportes que deben acompañar la factura para dar tramite a los pagos. | Definición de los soportes de pago | Número Anexos y minutas de contratos de transporte en los que se definen los soportes de pago / Número total de contratos de transporte generados en la vigencia *100 | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios Oficina Asesora Juridica | 2020-07-03 | 2020-12-31
9 | FILA_9 |  | 2019 2019 | 98 | 3.2.8.Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por cancelación de servicios de fechas que no cuentan con el control de recorridos, siendo este un requisito primario para la cancelación del servicio. Por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($1.805.571). Contrato 1718 de 2019 | Debilidad en los Anexos técnicos para establecer los soportes que se deben aportar y verificar para el trámite del pago. | 1 | Establecer en los Anexos Técnicos y minuta de los contratos que se generen durante la vigencia para contratar el servicio de transporte derivado de la suscripción de los convenios, los soportes que deben acompañar la factura para dar tramite a los pagos. | Definición de los soportes de pago | Número Anexos y minutas de contratos de transporte en los que se definen los soportes de pago/ Número total de contratos de transporte suscritos *100 | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios Oficina Asesora Juridica | 2020-07-03 | 2020-12-31
10 | FILA_10 |  |  |  | 3.2.8.Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por cancelación de servicios de fechas que no cuentan con el control de recorridos, siendo este un requisito primario para la cancelación del servicio. Por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($1.805.571). Contrato 1718 de 2019 | Debilidad en el seguimiento de los controles implementados en la ejecución de los contratos | 2 | Realizar seguimientos periódicos a través de un cuadro de control a la correcta ejecución de los contratos derivados de los convenios que se suscriban en el marco del proyecto de inversión 7726 de conformidad con lo establecido al Manual de Supervisión de Interventoría de la entidad. | seguimientos a la ejecución de los contratos . | Número de seguimientos realizados a la ejecución de los contratos/ Número total de contratos de transporte suscritos * (100) | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios Supervisor de los contratos | 2020-07-03 | 2021-07-02
11 | FILA-11 |  |  |  | 3.2.9.Hallazgo administrativo por cuanto las facturas presentadas por el contratista que soportan la prestación del servicio y por ende la certificación del supervisor para pago, no detallan el valor unitario ni la cantidad de servicios facturados. Contrato 1719 de 2019. | Debilidades en las verificaciones de las facturas y su aceptación. | 1 | Emitir una circular en la que se establezcan los requisitos para la facturación de los servicios de transporte, en la que se indique que los mismos deben ser cuantificados y valorados conforme a lo establecido en la oferta económica. | Circular emitida | Una circular emitida | 100 | Subdirección Técnica Administrativa y Financiera | 2020-07-03 | 2020-10-31
12 | FILA_12 |  | 2019 2019 | 98 | 3.2.9.Hallazgo administrativo por cuanto las facturas presentadas por el contratista que soportan la prestación del servicio y por ende la certificación del supervisor para pago, no detallan el valor unitario ni la cantidad de servicios facturados. Contrato 1719 de 2019. | Debilidades en las verificaciones de las facturas y su aceptación. | 2 | Establecer en las minutas de los contratos que se generen en durante la vigencia para contratar el servicio de transporte derivado de la suscripción de los convenios, la obligación de discriminar en las facturas los servicios prestados conforme a los precios adjudicados de la oferta económica. | Definición de los soportes de pago | Número de contratos de transporte en los que se establece obligación / Número total de contratos de transporte generados en la vigencia *100 | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios Oficina Asesora Juridica | 2020-07-03 | 2020-12-31
13 | FILA_13 |  | 2019 2019 | 98 | 3.2.11.Hallazgo administrativo por falta de coherencia en el Informe del supervisor del contrato y la respuesta remitida por el sujeto de control a la solicitud de información con ocasión del Contrato de prestación de servicios No. 1477 de 2018 | Errores involuntarios de digitación en las comunicaciones expedidas por el supervisor del contrato. | 1 | Realizar una revisión por parte de apoyo jurídico de la gerencia del Proyecto 7726, de la documentación que se remite al expediente contractual previa radicación, que se genere en la vigencia | Revisiones realizadas | Número de documentos revisados por el Apoyo jurídico de convenios/ número de documentos generados pro el supervisor del contrato | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios Supervisor de los contratos | 2020-07-03 | 2020-12-31
14 | FILA_14 |  | 2019 2019 | 98 | 3.2.12.Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento en las funciones del supervisor en el contrato 001 de 2019 | El formato actual no contiene las causales de invalidación tales como tachones , enmendaduras, entre otros, | 1 | Crear un formato para el control de recorrido de transporte de convenios en el que se incluya una observación en el que se indiquen los motivos que invalidan los formatos de conformidad con lo establecido en (Ley 962 de 2005 -Articulo 20). | Formato creado | Un Formato creado e implementado | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios Oficina Asesora de Planeación | 2020-07-03 | 2020-10-31
15 | FILA_13 |  |  |  | 3.2.12.Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento en las funciones del supervisor en el contrato 001 de 2019 | Fragilidad en los controles que IDIPRON ha diseñado para garantizar que los pagos que realiza, se soportan en registros que contienen de manera confiable la información que da cuenta de la prestación efectiva del servicio contratado | 2 | Emitir una directriz por parte de Gerente del Proyecto 7726, en la cual se solicite el debido diligenciamiento, custodia y confiabilidad de la información registrada en los formatos soporte de la prestación de los servicios de transporte. | Directriz emitida | Una directriz | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios Oficina Asesora de Planeación | 2020-07-03 | 2020-10-31
16 | FILA_14 |  | 2019 2019 | 98 | 3.2.15.Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento en las funciones del supervisor del contrato 0982 de 2019 | El formato actual no contiene las causales que invalidación tales como tachones , enmendaduras, entre otros | 1 | Crear un formato para el control de recorrido de transporte de convenios en el que se incluya una observación en el que se indiquen los motivos que invalidan los formatos de conformidad con lo establecido en (Ley 962 de 2005 -Articulo 20). | Formato creado | Un Formato creado e implementado | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios Oficina Asesora de Planeación | 2020-07-03 | 2020-10-31
17 | FILA_15 |  |  |  | 3.2.15.Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento en las funciones del supervisor del contrato 0982 de 2019 | Fragilidad en los controles que IDIPRON ha diseñado para garantizar que los pagos que realiza, se soportan en registros que contienen de manera confiable la información que da cuenta de la prestación efectiva del servicio contratado | 2 | Emitir una directriz por parte de Gerente del Proyecto 7726, en la cual se solicite el debido diligenciamiento, custodia y confiabilidad de la información registrada en los formatos soporte de la prestación de los servicios de transporte. | Directriz emitida | Una directriz | 100 |  | 2020-07-03 | 2020-10-31
18 | FILA_16 |  | 2019 2019 | 98 | 3.2.16.Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento en las funciones del supervisor del contrato 1781 de 2019 | El formato actual no contiene las causales que invalidación tales como tachones , enmendaduras, entre otros | 1 | Crear un formato para el control de recorrido de transporte de convenios en el que se incluya una observación en el que se indiquen los motivos que invalidan los formatos de conformidad con lo establecido en (Ley 962 de 2005 -Articulo 20). | Formato creado | Un Formato creado e implementado | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios Oficina Asesora de Planeación | 2020-07-03 | 2020-10-31
19 | FILA_17 |  |  |  | 3.2.16.Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento en las funciones del supervisor del contrato 1781 de 2019 | Fragilidad en los controles que IDIPRON ha diseñado para garantizar que los pagos que realiza, se soportan en registros que contienen de manera confiable la información que da cuenta de la prestación efectiva del servicio contratado | 2 | Emitir una directriz por parte de Gerente del Proyecto 7726, en la cual se solicite el debido diligenciamiento, custodia y confiabilidad de la información registrada en los formatos soporte de la prestación de los servicios de transporte. | Directriz emitida | Una directriz | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios | 2020-07-03 | 2020-10-31
20 | FILA_18 |  | 2019 2019 | 98 | 3.2.17. Hallazgo administrativo por el inadecuado manejo de los documentos soporte que reposan en el expediente del Contrato de Prestación de Servicios No. 1568 de 2018. | Debilidad en el seguimiento de los controles implementados en la ejecución de los contratos | 1 | Realizar seguimientos periódicos a través de un cuadro de control al correcto manejo y diligenciamiento de los soportes de ejecución de los contratos derivados de los convenios que se suscriban en el marco del proyecto de inversión 7726 de conformidad con lo establecido en el Manual de Supervisión de Interventoría de la entidad. | seguimientos al manejo y diligenciamiento de los soportes. | Número de seguimientos realizados al manejo y diligenciamiento de los soportes de ejecución de los contratos/ Número total de contratos de transporte suscritos * (100) | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios Supervisor de los contratos | 2020-07-03 | 2020-12-31
21 | FILA_19 |  |  | 98 | 3.2.17. Hallazgo administrativo por el inadecuado manejo de los documentos soporte que reposan en el expediente del Contrato de Prestación de Servicios No. 1568 de 2018. | Debilidad en el manejo y diligenciamiento de los soportes de ejecución de los contratos | 2 | Emitir una directriz por parte de Gerente del Proyecto 7726 apoyado en los conceptos de la OAJ y administración documental , en la cual se solicite a los supervisores y apoyos a la supervisión el debido manejo y diligenciamiento de los soportes de ejecución de los contratos derivados de los convenios que se suscriban en el marco del proyecto de inversión 7726 de conformidad con lo establecido en el Manual de Supervisión de Interventoría de la entidad | Directriz emitida | Una directriz | 100 | Gerente Proyecto 7726 Coordinador de Convenios Supervisor de los contratos | 2020-07-03 | 2020-10-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019

## 3.2.4
TÉCNICA DE LOS 5 ¿POR QUÉ?
Hallazgo: | Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por el pago de servicios sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios 1727 de 2019 en cuantía de $ 370.000
Análisis de causa:
Primero convierta el hallazgo en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
1° ¿Por qué? | ¿Por qué no se cumplió con las condiciones desanexo técnico?
Respuesta | El contratista presto un servicio con un vehículo que no cumplía con lo especificado en el anexo técnico | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
2° ¿Por qué? | Porque el contratista presto un servicio con un vehículo que no cumplía con lo especificado en el anexo técnico?
Respuesta | No se realizó una verificación de las placas con las cuales se presto el servicio una vez se realizó el consolidado de recorridos | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
3° ¿Por qué? | ¿Por qué No se realizó una verificación de las placas con las cuales se presto el servicio una vez se realizó el consolidado de recorridos?
Respuesta | No esta establecido en el instructivo A-SAD-IN-002 “PRESTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE EN CONVENIOS” la realización de esta verificación. | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
4° ¿Por qué? | ¿Por qué No esta establecido en el instructivo A-SAD-IN-002 “PRESTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE EN CONVENIOS” la realización de esta verificación?
Respuesta | En la elaboración del instructivo no se tuvo en cuenta esta posibilidad como un punto de control para el tramite del pago. | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
5° ¿Por qué? | ¿Por qué En la elaboración del instructivo no se tuvo en cuenta esta posibilidad como un punto de control para el tramite del pago?
Respuesta | No se creo el instructivo un punto de control, que le indique al supervisor del contrato que debe realizar la verificación de los modelos de las vehículos que prestaron el servicio. | CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA
De acuerdo a lo anterior formule el plan de mejoramiento en el formato CB-402F para la formulación del plan de mejoramiento en cumplimiento de la Resolución 036 de 2019 de Contraloría de Bogotá, para lo cual tenga en cuenta*:
a) Formule acciones que eliminen las causas detectadas anteriormente y recuerde iniciar con un verbo en infinitivo.
b) Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada.
c) En la formula del indicador se determinan las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada.
d)Recuerde que la meta es la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo encuentra la realidad institucional y los recursos disponibles.
e) En el área responsable se indica el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada.
f) En la fecha de inicio se indica la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
g) En la fecha final se indica la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
h) De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta que tiene que haber relación y congruencia entre la acción, la formula del indicador y la meta.
La anterior información se debe ingresar al formato de formulación de planes de la contraloría CB-0402F PLAN DE MEJORAMIENTO
* Tomado de Instructivo de diligenciamiento formatocb-0402fformulación plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá.

## 3.2.5 (2)
TÉCNICA DE LOS 5 ¿POR QUÉ?
Hallazgo: | 3.2.5. Hallazgo administrativo, por inconsistencias en la información de los registros de control a la prestación del servicio que soportan la certificación del supervisor. Contrato 1109 de 2019
Análisis de causa:
Primero convierta el hallazgo en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
1° ¿Por qué? | ¿Por qué en el formato de control de recorrido y en el consolidado de prestación de servicios se incluyó la fecha 31 de julio, sin embargo, no se evidenció la existencia del comprobante de la prestación del servicio en campo (Remisión u Orden). En el consolidado de prestación de servicios no se incluyó la fecha 01 de agosto, tampoco se encontró el control de recorrido, pero si hay comprobante de prestación del servicio en campo (remisión)?
Respuesta | No se evidencia coherencia entre el formato de control de recorrido y en el consolidado de prestación de servicios y las remisiones por parte del operador que recibe el material. | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
2° ¿Por qué? | Porque No se evidencia coherencia entre el formato de control de recorrido y en el consolidado de prestación de servicios y las remisiones por parte del operador que recibe el material?
Respuesta | En el formato de control de recorridos y el consolidado de prestación de servicios no se puede establecer la trazabilidad desde el momento en el que se recoge el material y el momento que lo recibe el operador . | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
3° ¿Por qué? | ¿En el formato de control de recorridos y el consolidado de prestación de servicios no se puede establecer la trazabilidad desde el momento en el que se recoge el material y el momento que lo recibe el operador?
Respuesta | No esta establecido en el formato control de recorridos y el consolidado de prestación de servicios, registra la trazabilidad del servicio desde la programación del servicio hasta la disposición final del material. | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
4° ¿Por qué? | ¿Por qué No esta establecido en el formato control de recorridos y el consolidado de prestación de servicios, registra la trazabilidad del servicio desde la programación del servicio hasta la disposición final del material
Respuesta | En la elaboración del instructivo no se tuvo en cuenta la necesidad de dejar registrada esta trazabilidad. | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
5° ¿Por qué? | ¿Por qué En la elaboración de los formatos no se tuvo en cuenta esta posibilidad como un punto de control para el tramite del pago?
Respuesta | fragilidad en los controles que IDIPRON ha diseñado para garantizar que los pagos que realiza, se soportan en registros que contienen de manera confiable la información que da cuenta de la prestación efectiva del servicio contratado | CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA
De acuerdo a lo anterior formule el plan de mejoramiento en el formato CB-402F para la formulación del plan de mejoramiento en cumplimiento de la Resolución 036 de 2019 de Contraloría de Bogotá, para lo cual tenga en cuenta*:
a) Formule acciones que eliminen las causas detectadas anteriormente y recuerde iniciar con un verbo en infinitivo.
b) Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada.
c) En la formula del indicador se determinan las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada.
d)Recuerde que la meta es la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo encuentra la realidad institucional y los recursos disponibles.
e) En el área responsable se indica el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada.
f) En la fecha de inicio se indica la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
g) En la fecha final se indica la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
h) De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta que tiene que haber relación y congruencia entre la acción, la formula del indicador y la meta.
La anterior información se debe ingresar al formato de formulación de planes de la contraloría CB-0402F PLAN DE MEJORAMIENTO
* Tomado de Instructivo de diligenciamiento formatocb-0402fformulación plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá.

## 3.2.6 (3)
TÉCNICA DE LOS 5 ¿POR QUÉ?
Hallazgo: | 3.2.6. Hallazgo administrativo, con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por la cancelación de servicios de fechas que no fueron incluidas dentro de la certificación del contratista, la cual se constituye en la factura del servicio prestado. Por valor de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS ($2.193.000). Contrato 1009 de 2019
Análisis de causa:
Primero convierta el hallazgo en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
1° ¿Por qué? | ¿Por qué se cancelaron servicios de fechas que no fueron incluidas dentro de la certificación del contratista, la cual se constituye en la factura del servicio prestado. Por valor de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS ($2.193.000).
Respuesta | No se realizó control a la consistencia del documento que hace las veces de factura, con la cual el supervisor protege la legalidad del gasto, conllevando al pago de servicios con fechas que el contratista no incluyo en su certificación | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
2° ¿Por qué? | ¿Por qué No se realizó control a la consistencia del documento que hace las veces de factura, con la cual el supervisor protege la legalidad del gasto, conllevando al pago de servicios con fechas que el contratista no incluyo en su certificación
Respuesta | Debilidad en los Anexos técnicos para establecer los soportes que se deben aportar y verificar para el trámite del pago. | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
3° ¿Por qué?
Respuesta |  | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
4° ¿Por qué?
Respuesta |  | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
5° ¿Por qué?
Respuesta |  | CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA
De acuerdo a lo anterior formule el plan de mejoramiento en el formato CB-402F para la formulación del plan de mejoramiento en cumplimiento de la Resolución 036 de 2019 de Contraloría de Bogotá, para lo cual tenga en cuenta*:
a) Formule acciones que eliminen las causas detectadas anteriormente y recuerde iniciar con un verbo en infinitivo.
b) Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada.
c) En la formula del indicador se determinan las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada.
d)Recuerde que la meta es la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo encuentra la realidad institucional y los recursos disponibles.
e) En el área responsable se indica el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada.
f) En la fecha de inicio se indica la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
g) En la fecha final se indica la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
h) De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta que tiene que haber relación y congruencia entre la acción, la formula del indicador y la meta.
La anterior información se debe ingresar al formato de formulación de planes de la contraloría CB-0402F PLAN DE MEJORAMIENTO
* Tomado de Instructivo de diligenciamiento formatocb-0402fformulación plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá.

## 3.2.7
TÉCNICA DE LOS 5 ¿POR QUÉ?
Hallazgo: | 3.2.7.Hallazgo administrativo, por inconsistencias en la información de los registros de control a la prestación del servicio que soportan la certificación del supervisor. Contrato 1718 de 2019
Análisis de causa:
Primero convierta el hallazgo en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
1° ¿Por qué? | ¿Por qué se presentaron inconsistencias en la información de los registros de control a la prestación del servicio que soportan la certificación del supervisor. Contrato 1718 de 2019?
Respuesta | No se realizó control a la consistencia del documento presentado por el contratista frente al formato control de recorridos . | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
2° ¿Por qué? | ¿Por qué No se realizó control a la consistencia del documento presentado por el contratista frente al formato control de recorridos
Respuesta | Debilidad en los Anexos técnicos para establecer los soportes que se deben aportar y verificar para el trámite del pago. | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
3° ¿Por qué?
Respuesta |  | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
4° ¿Por qué?
Respuesta |  | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
5° ¿Por qué?
Respuesta |  | CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA
De acuerdo a lo anterior formule el plan de mejoramiento en el formato CB-402F para la formulación del plan de mejoramiento en cumplimiento de la Resolución 036 de 2019 de Contraloría de Bogotá, para lo cual tenga en cuenta*:
a) Formule acciones que eliminen las causas detectadas anteriormente y recuerde iniciar con un verbo en infinitivo.
b) Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada.
c) En la formula del indicador se determinan las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada.
d)Recuerde que la meta es la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo encuentra la realidad institucional y los recursos disponibles.
e) En el área responsable se indica el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada.
f) En la fecha de inicio se indica la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
g) En la fecha final se indica la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
h) De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta que tiene que haber relación y congruencia entre la acción, la formula del indicador y la meta.
La anterior información se debe ingresar al formato de formulación de planes de la contraloría CB-0402F PLAN DE MEJORAMIENTO
* Tomado de Instructivo de diligenciamiento formatocb-0402fformulación plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá.

## 3.2.8
TÉCNICA DE LOS 5 ¿POR QUÉ?
Hallazgo: | 3.2.7.Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por cancelación de servicios de fechas que no cuentan con el control de recorridos, siendo este un requisito primario para la cancelación del servicio. Por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($1.805.571). Contrato 1718 de 2019.
Análisis de causa:
Primero convierta el hallazgo en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
1° ¿Por qué? | ¿Por qué se cancelaron servicios de fechas que no cuentan con el control de recorridos, siendo este un requisito primario para la cancelación del servicio?
Respuesta | Se cancelaron servicios referidos en la factura, los cuales, no se incluyeron en el documento CONSOLIDADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE – CONVENIOS” y para los que tampoco se evidenció en la evaluación practicada por la auditoría el formato control de recorrido. | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
2° ¿Por qué? | ¿Por qué No se realizó control a la consistencia del documento presentado por el contratista frente al formato control de recorridos
Respuesta | Debilidad en los Anexos técnicos para establecer los soportes que se deben aportar y verificar para el trámite del pago. | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
3° ¿Por qué?
Respuesta |  | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
4° ¿Por qué?
Respuesta |  | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
5° ¿Por qué?
Respuesta |  | CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA
De acuerdo a lo anterior formule el plan de mejoramiento en el formato CB-402F para la formulación del plan de mejoramiento en cumplimiento de la Resolución 036 de 2019 de Contraloría de Bogotá, para lo cual tenga en cuenta*:
a) Formule acciones que eliminen las causas detectadas anteriormente y recuerde iniciar con un verbo en infinitivo.
b) Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada.
c) En la formula del indicador se determinan las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada.
d)Recuerde que la meta es la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo encuentra la realidad institucional y los recursos disponibles.
e) En el área responsable se indica el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada.
f) En la fecha de inicio se indica la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
g) En la fecha final se indica la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
h) De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta que tiene que haber relación y congruencia entre la acción, la formula del indicador y la meta.
La anterior información se debe ingresar al formato de formulación de planes de la contraloría CB-0402F PLAN DE MEJORAMIENTO
* Tomado de Instructivo de diligenciamiento formatocb-0402fformulación plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá.

## 3.2.9 (2)
TÉCNICA DE LOS 5 ¿POR QUÉ?
Hallazgo: | 3.2.9.Hallazgo administrativo por cuanto las facturas presentadas por el contratista que soportan la prestación del servicio y por ende la certificación del supervisor para pago, no detallan el valor unitario ni la cantidad de servicios facturados. Contrato 1719 de 2019.
Análisis de causa:
Primero convierta el hallazgo en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
1° ¿Por qué? | ¿Por qué facturas presentadas por el contratista que soportan la prestación del servicio y por ende la certificación del supervisor para pago, no detallan el valor unitario ni la cantidad de servicios facturados. Contrato 1719 de 2019?
Respuesta |  | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
2° ¿Por qué?
Respuesta |  | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
3° ¿Por qué?
Respuesta |  | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
4° ¿Por qué?
Respuesta |  | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
5° ¿Por qué?
Respuesta |  | CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA
De acuerdo a lo anterior formule el plan de mejoramiento en el formato CB-402F para la formulación del plan de mejoramiento en cumplimiento de la Resolución 036 de 2019 de Contraloría de Bogotá, para lo cual tenga en cuenta*:
a) Formule acciones que eliminen las causas detectadas anteriormente y recuerde iniciar con un verbo en infinitivo.
b) Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada.
c) En la formula del indicador se determinan las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada.
d)Recuerde que la meta es la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo encuentra la realidad institucional y los recursos disponibles.
e) En el área responsable se indica el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada.
f) En la fecha de inicio se indica la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
g) En la fecha final se indica la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
h) De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta que tiene que haber relación y congruencia entre la acción, la formula del indicador y la meta.
La anterior información se debe ingresar al formato de formulación de planes de la contraloría CB-0402F PLAN DE MEJORAMIENTO
* Tomado de Instructivo de diligenciamiento formatocb-0402fformulación plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá.

## 3.2.11(3)
TÉCNICA DE LOS 5 ¿POR QUÉ?
Hallazgo: | 3.2.11.Hallazgo administrativo por falta de coherencia en el Informe del supervisor del contrato y la respuesta remitida por el sujeto de control a la solicitud de información con ocasión del Contrato de prestación de servicios No. 1477 de 2018
Análisis de causa:
Primero convierta el hallazgo en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
1° ¿Por qué? | ¿Por qué falta coherencia en el Informe del supervisor del contrato y la respuesta remitida por el sujeto de control a la solicitud de información con ocasión del Contrato de prestación de servicios No. 1477 de 2018?
Respuesta | El supervisor realizo un copy paste de otro informe de supervisor y no advirtió la fechas de la radicación del acta de liquidación y se remitió la información al expediente contractual . | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
2° ¿Por qué? | Por qué El supervisor realizo un copy paste de otro informe de supervisor y no advirtió la fechas de la radicación del acta de liquidación y se remitió la información al expediente contractual .
Respuesta | Errores involuntarios de digitación en las comunicaciones expedidas por el supervisor del contrato. | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
3° ¿Por qué?
Respuesta |  | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
4° ¿Por qué?
Respuesta |  | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
5° ¿Por qué?
Respuesta |  | CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA
De acuerdo a lo anterior formule el plan de mejoramiento en el formato CB-402F para la formulación del plan de mejoramiento en cumplimiento de la Resolución 036 de 2019 de Contraloría de Bogotá, para lo cual tenga en cuenta*:
a) Formule acciones que eliminen las causas detectadas anteriormente y recuerde iniciar con un verbo en infinitivo.
b) Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada.
c) En la formula del indicador se determinan las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada.
d)Recuerde que la meta es la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo encuentra la realidad institucional y los recursos disponibles.
e) En el área responsable se indica el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada.
f) En la fecha de inicio se indica la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
g) En la fecha final se indica la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
h) De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta que tiene que haber relación y congruencia entre la acción, la formula del indicador y la meta.
La anterior información se debe ingresar al formato de formulación de planes de la contraloría CB-0402F PLAN DE MEJORAMIENTO
* Tomado de Instructivo de diligenciamiento formatocb-0402fformulación plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá.

## 3.2.12
TÉCNICA DE LOS 5 ¿POR QUÉ?
Hallazgo: | 3.2.12.Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento en las funciones del supervisor en el contrato 001 de 2019 3.2.15.Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento en las funciones del supervisor del contrato 0982 de 2019 3.2.16.Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento en las funciones del supervisor del contrato 1781 de 2019
Análisis de causa:
Primero convierta el hallazgo en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
1° ¿Por qué? | ¿Por qué se presenta incumplimiento en las funciones del supervisor en el contrato 001 de 2019
Respuesta | las planillas de control no solo deben ser diligenciadas con la información que se le solicita y los espacios completos, sino con un mínimo de calidad, esto es, sin tachones, enmendaduras y reescritura, ya que esto permite tener una información veraz y certera para el debido control. Lo observado en las planillas por el contrario a lo que dice la Entidad presentan las falencias antes relacionadas, a saber: las planillas 125, 151, 173 y 27 presentan tachones, la planilla 33 se dice repetir y no colocaron la planilla corregida, la planilla 11 presenta enmendadura. se evidencian que las planillas de recorridos de soportes del contratista presentan enmendaduras lo que afecta la calidad del soporte que debió ser revisado por el supervisor para la aprobación del pago, lo que no permite tener una información veraz y certera para el debido control. planillas del 4 y 5 diciembre del año 2009 correspondientes al vehículo con placa WPN165 presentan tachones lo que afecta la calidad del soporte de las obligaciones contractuales de contratista, y que son aprobadas por el supervisor de contrato para proceder a pago, lo que no permite tener una información veraz y certera para el debido control. | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
2° ¿Por qué? | ?Porque se diligenció planillas sin la información que se le solicita y los espacios completos, sino con un mínimo de calidad, esto es, sin tachones, enmendaduras y reescritura, ya que esto permite tener una información veraz y certera para el debido control
Respuesta | Hay Fragilidad en los controles que IDIPRON ha diseñado para garantizar que los pagos que realiza, se soportan en registros que contienen de manera confiable la información que da cuenta de la prestación efectiva del servicio contratado | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
3° ¿Por qué?
Respuesta |  | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
4° ¿Por qué?
Respuesta |  | Causa
La anterior situación conviértala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
5° ¿Por qué?
Respuesta |  | CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA
De acuerdo a lo anterior formule el plan de mejoramiento en el formato CB-402F para la formulación del plan de mejoramiento en cumplimiento de la Resolución 036 de 2019 de Contraloría de Bogotá, para lo cual tenga en cuenta*:
a) Formule acciones que eliminen las causas detectadas anteriormente y recuerde iniciar con un verbo en infinitivo.
b) Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada.
c) En la formula del indicador se determinan las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada.
d)Recuerde que la meta es la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo encuentra la realidad institucional y los recursos disponibles.
e) En el área responsable se indica el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada.
f) En la fecha de inicio se indica la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
g) En la fecha final se indica la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
h) De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta que tiene que haber relación y congruencia entre la acción, la formula del indicador y la meta.
La anterior información se debe ingresar al formato de formulación de planes de la contraloría CB-0402F PLAN DE MEJORAMIENTO
* Tomado de Instructivo de diligenciamiento formatocb-0402fformulación plan de mejoramiento de la contraloría de Bogotá.

## ejemplo de los 5 porques
TÉCNICA DE LOS 5 ¿POR QUÉ?
Hallazgo: | El sistema está arrojando datos desactualizados de los puntos de los clientes
Analisis de causa:
Primero convierta el hallazgo en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
1° ¿Por qué? | ¿Porque el sistema está arrojando datos desactualizados?
Respuesta | Porque el analista no cargó los puntos del mes anterior. | Causa
La anterior situacion conviertala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
2° ¿Por qué? | ¿Por qué el analista no cargo los puntos del mes anterior?
Respuesta | Porque nadie le enseñó como hacerlo. | Causa
La anterior situacion conviertala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
3° ¿Por qué? | ¿Porque nadie le enseñó cómo hacerlo?
Respuesta | Porque nadie conoce el procedimiento y la persona que si lo conocía renunció. | Causa
La anterior situacion conviertala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
4° ¿Por qué? | ¿Por qué nadie conoció el procedimiento?
Respuesta | Porque la anterior persona no se lo explicó a nadie y nunca se documentó. | Causa
La anterior situacion conviertala en pregunta con un porque y posteriormente responda la pregunta:
5° ¿Por qué? | ¿Por qué no se explicó a nadie ni se documentó?
Respuesta | Porque no se ha estimado la probabilidad de que una persona crítica o no pueda salir de la empresa, su dificultad de reemplazo y la complejidad del procedimiento. | CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA
* Tomado de https://ingenioempresa.com/los-5-por-que/