## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 214
| Fecha | 2020-10-23
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.1.1 | No se reporta de manera oportuna al Área de Almacén e Inventario el faltante o deterioro de etiquetas por parte de los responsables de inventario de las diferentes dependencias del Instituto. | 1 | Realizar talleres dirigidos a los responsables que tienen a cargo inventario en la diferentes sedes del Instituto, con el fin de dar claridad sobre la responsabilidad y manejo de los bienes y la normatividad vigente que aplica. | Talleres realizados | Número de Talleres realizados / Total de talleres programados (5) * 100 | 100 | Área de Almacén e Inventarios / Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativa | 2020-11-15 | 2021-09-30
2 | FILA_2 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.1.1 | Deficiencias en el sistema utilizado para plaquetear los bienes por parte de IDIPRON | 2 | El Área de Sistemas realizará el proceso de adquisición de una impresora de etiquetas y sus correspondientes suministros como lo son los rótulos autoadhesivos, con el fin de realizar el plaqueteo a los bienes del Instituto. | Adquisición de impresora de etiqueta autoadhesiva y los suministros | Adquisición de impresora y suministros para plaqueteo | 1 | Área de Sistemas / Subdirección Administrativa y Financiera | 2020-11-15 | 2021-06-30
3 | FILA_3 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.2.1 | Ausencia de Placa de Inventario (Etiqueta adhesiva que contiene el número consecutivo que permite identificar un elemento) Debilidades en el informe de toma física de inventarios al no reportarse en el informe final las novedades de los bienes inservibles, no utilizables u obsoletos | 1 | Realizar la organización y clasificación de los bienes inservibles, obsoletos, ubicados en el depósito de inservibles (calle 13 Av. 68) para su fácil identificación | Organización depósito de inservibles de IDIPRON | Número de elementos organizados y clasificación / Total de bienes inservibles u obsoletos acopiados en el deposito de inservibles * 100 | 100 | Área de Almacén e Inventarios / Subdirección Administrativa y Financiera | 2020-11-15 | 2021-09-30
4 | FILA_4 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.2.1 | Ausencia de Placa de Inventario (Etiqueta adhesiva que contiene el número consecutivo que permite identificar un elemento) Debilidades en el informe de toma física de inventarios al no reportarse en el informe final las novedades de los bienes inservibles, no utilizables u obsoletos | 2 | Revisar, ajustar e implementar, el Manual "Manejo y Control Administrativo de los Bienes de Propiedad del IDIPRON" A-GLO-MA-001 y el procedimiento "Control de Bienes en Servicio" A-GLO-PR-009, con el fin de dar claridad frente a la responsabilidad que tienen los servidores con relación de los bienes que tiene a cargo. | Actualización de documentos internos | Número de documentos actualizados / Número de documentos programados a actualizar (2) * 100 | 100 | Área de Almacén e Inventarios / Oficina Asesora de Planeación | 2020-11-15 | 2021-09-30
5 | FILA_5 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.2.1 | Ausencia de Placa de Inventario (Etiqueta adhesiva que contiene el número consecutivo que permite identificar un elemento) Debilidades en el informe de toma física de inventarios al no reportarse en el informe final las novedades de los bienes inservibles, no utilizables u obsoletos | 3 | Realizar Toma física aleatoria relativas a la identificación (rotulo de identificación), descripción y ubicación de los bienes | Tomas físicas aleatorias (actas) | Tomas Físicas aleatorias realizadas en el año / Total tomas físicas aleatorias programadas (5) *100 | 100 | Área de Almacén e Inventarios /Subdirección Administrativa y Financiera | 2020-11-15 | 2021-09-30
6 | FILA_6 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.2.1 | Ausencia de Placa de Inventario (Etiqueta adhesiva que contiene el número consecutivo que permite identificar un elemento) Debilidades en el informe de toma física de inventarios al no reportarse en el informe final las novedades de los bienes inservibles, no utilizables u obsoletos | 4 | Incluir en el informe final de toma física de inventarios el listado de bienes inservibles, no utilizables, obsoletos y que requieran reparación con base en la información suministrada por los servidores de las diferentes áreas del Instituto. | Anexo al informe final de Inventarios | Informe final de Inventarios | 1 | Área de Almacén e Inventarios /Subdirección Administrativa y Financiera | 2020-11-15 | 2021-09-30
7 | FILA_7 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.3.1 | El no tener dentro del procedimiento establecido la actividad de generar el concepto técnico para dar de baja un software o un hardware inservible y adelantar con almacén la gestión administrativa necesaria para dar de baja dicho bien. | 1 | Actualizar el procedimiento 004 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOFTWARE Y HARDWARE A-TIC-PR-004, incluyendo en su descripción el momento en el que se identifique que el hardware o software se encuentra inservible, obsoleto, desactualizado o sin soporte, se debe emitir el concepto técnico para que se adelanten las gestiones administrativas necesarias para dar de baja dicho elemento de hardware o softaware por el área correspondiente. | Actualización de documentos internos | Procedimiento actualizado | 1 | Área de Sistemas / Oficina Asesora de Planeación | 2020-11-15 | 2021-01-29
8 | FILA_8 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.3.1 | No tener dentro del procedimiento establecido la actividad de generar el concepto técnico para dar de baja un software o un hardware inservible y adelantar las acciones con el Área de Almacén e Inventarios la gestión administrativa necesaria para dar de baja dicho bien. | 2 | Emitir el concepto técnico correspondiente para que el área de almacén e inventarios realicen las actividades pertinentes para recoger el equipo firewall marca checkpoint modelo CPAP-SG4800-NGTP con placa # 636146 y darlo de baja. | Concepto técnico emitido | Concepto técnico emitido del equipo firewall placa inventario 636146 | 1 | Área de Sistemas / Subdirección Administrativa y Financiera | 2020-11-15 | 2021-01-29
9 | FILA_9 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.4.2 | Deficiencias en la supervisión de los contratos que compete a Transporte. | 1 | Realizar mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Control Interno Disciplinario para definir, si es el caso, las acciones jurídicas o disciplinarias a que halla lugar. | Mesas de trabajo | Mesas de trabajo realizada / Mesa de trabajo convocada y realizada (1) *100 | 100 | Área de Transportes / Subdirección Administrativa y Financiera | 2020-11-15 | 2021-10-20
10 | FILA_10 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.4.2 | Deficiencias en la supervisión de los contratos que compete a Transporte. | 2 | Ejecutar la reparación total del bien "microbús Hyundai Starex Panel color verde” Placa No. 625072" | Bien reparado | Microbus Hyundai Starex Panel reparado | 1 | Área de Transportes / Subdirección Administrativa y Financiera | 2020-11-15 | 2021-10-20
11 | FILA_11 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.4.2 | Deficiencias en la supervisión de los contratos que compete a Transporte. | 3 | Realizar socializaciones con el equipo de trabajo del área de transportes, con el fin de socializar de los conceptos descritos en el manual de supervisión e interventoria A-GCO-MA-001 establecido por la Entidad | Socialización del Manual de Supervisión e Interventoria | Actas de socialización realizadas / Reuniones de socialización programadas (2) *100 | 100 | Área de Transportes | 2020-11-15 | 2021-06-30
12 | FILA_12 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.5.1 | Debilidades en la verificación, control y seguimiento en la ubicación de los bienes lo que afecta a la gestión de los inventarios y en la generación de reportes | 1 | Expedir y socializar 3 directrices por parte de la Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativa, dirigida a los responsables de los Inventarios de bienes devolutivos en las Unidades de Protección Integral, solicitando el cumplimiento de las actividades y los tiempos descritas en el o establecido en el Manual para el Manejo y Control Administrativo de los bienes de propiedad del IDIPRON | Directriz expedida y socializada | Directrices expedidas y socializadas / Total de directrices programas a formular (3) *100 | 100 | Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativa | 2020-11-15 | 2021-09-30
13 | FILA_13 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.5.1 | Debilidades en la verificación, control y seguimiento en la ubicación de los bienes lo que afecta a la gestión de los inventarios y en la generación de reportes | 2 | Realizar talleres dirigidos a los responsables que tienen a cargo inventario en la diferentes sedes del Instituto, con el fin de dar claridad sobre la responsabilidad y manejo de los bienes y la normatividad vigente que aplica. | Talleres realizados | Número de Talleres realizados / Total de talleres programados (5) * 100 | 100 | Área de Almacén e Inventarios / Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativa | 2020-11-15 | 2021-09-30
14 | FILA_14 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.5.1 | Debilidades en la verificación, control y seguimiento en la ubicación de los bienes lo que afecta a la gestión de los inventarios y en la generación de reportes | 3 | Revisar, ajustar e implementar, el Manual "Manejo y Control Administrativo de los Bienes de Propiedad del IDIPRON" A-GLO-MA-001 y el procedimiento "Control de Bienes en Servicio" A-GLO-PR-009, con el fin de dar claridad frente a la responsabilidad que tienen los servidores con relación de los bienes que tiene a cargo. | Actualización de documentos internos | Número de documentos actualizados / Número de documentos programados a actualizar (2) * 100 | 100 | Área de Almacén e Inventarios / Oficina Asesora de Planeación | 2020-11-15 | 2021-09-30
15 | FILA_15 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.5.2 | Falta de control y seguimiento en la identificación de los bienes mediante etiquetas | 1 | El Área de Sistemas realizará el proceso de adquisición de una impresora de etiquetas y sus correspondientes suministros como lo son los rótulos autoadhesivos, con el fin de realizar el plaqueteo a los bienes del Instituto. | Adquisición de impresora de etiqueta autoadhesiva y los suministros | Adquisición de impresora y suministros para plaqueteo | 1 | Área de Sistemas / Subdirección Administrativa y Financiera / Almacén e inventarios | 2020-11-15 | 2021-06-30
16 | FILA_16 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.5.2 | Falta de control y seguimiento en la identificación de los bienes mediante etiquetas | 2 | Realizar Toma física aleatoria relativas a la identificación (rotulo de identificación), descripción y ubicación de los bienes | Tomas físicas aleatorias (actas) | Tomas Físicas aleatorias realizadas en el año / Total tomas físicas aleatorias programadas (5) *100 | 100 | Área de Almacén e Inventarios /Subdirección Administrativa y Financiera | 2020-11-15 | 2021-09-30
17 | FILA_17 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.5.3 | Debilidades en el seguimiento a los compromisos adquridos en los comites de inventario y de Gestión y desempeño | 1 | Realizar de manera oportuna los seguimientos a los compromisos adquiridos en el comité de Gestión y Desempeño en relación a la instalación de etiquetas que identifican los bienes del Instituto | Seguimiento a compromisos | Número de compromisos adquiridos mediante acta relacionados con plaqueteo / Total de seguimiento realizados a las placas instaladas * 100 | 100 | Área de Almacén e Inventarios / Subdirección Administrativa y Financiera | 2020-11-15 | 2021-09-30
18 | FILA_18 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.6.1 | Debilidades en establecer los lineamientos para el manejo del licenciamiento de software adquirido a través del servicio de suscripción | 1 | Realizar una mesa de trabajo junto con la secretaría de hacienda con el fin de definir la metodología y lineamientos a seguir para el licenciamiento que la entidad adquiera a través de servicio de suscripción (Almacén, sistemas, contabilidad, jurídica, control interno y planeación). | Mesa de trabajo | Mesa de trabajo junto con la Secretaria de Hacienda | 1 | Área de Sistemas/ Área de Almacén e Inventarios | 2020-11-15 | 2021-06-30
19 | FILA_19 | 214 | 2020 2020 | 102 | 3.2.2.6.1 | Debilidades en establecer los lineamientos para el manejo del licenciamiento de software adquirido a través del servicio de suscripción | 2 | Desarrollar las actividades definidas en la mesa de trabajo | Actividades para definir los lineamientos para el manejo del licenciamiento | Actividades para definir los lineamientos para el manejo del licenciamiento | 1 | Área de Sistemas / Área de Almacén e Inventarios | 2020-11-15 | 2021-08-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 214
| Fecha | 2020-10-23
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020