## PLAN
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
|  |  | PROCESO | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | CÓDIGO: | E-MEJ-FT-005
[16 empty] | VERSIÓN: | 06
|  |  | FORMATO | PLAN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | PAGINA: | 1 de 1
[16 empty] | VIGENTE DESDE: | 2016-03-10
PROCESO: |  | GESTIÍÓN JURÍDICA | [6 empty] | ____________________________ |  |  | _______________________________ |  |  | ____________________________
LÍDER DEL PROCESO: |  |  | WILSÓN GUZMÁN OLAYA | [5 empty] | ____________________________ |  |  | __________________________ |  |  | ___________________________
C: Corrección; AC: Acción Correctiva ; AP: Acción Preventiva; AM: Acción de Mejora
No. | FECHA D/M/A | ORIGEN (1) | SITUACIÓN ENCONTRADA (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE (7) | FECHA (8) D/M/A |  | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable o delegado del proceso) |  | Verificación cumplimiento (10) (diligenciado por el delegado de la OCI - Responsable Subsistema- Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato)
[6 empty] | C | AC | AP | AM |  |  | INICIA | TERMINA | Fecha Revisión | Avance | Fecha Verificación | Cerrada | Sin Cerrar | Observaciones
1 | 2018-09-24 | Auditoría Gestión Jurídica vigencia 2017 | El archivo de gestión jurídica no cumple con el art. 4 de la Ley 594 de 2000, el nuemral 5.2.2. del Modelo Integrado de Gestión y el artículo 15 del Decreto 2609 de 2012 al no existir organización de los documentos físicos de los expedientes judiciales, no están completos nI foliados. | * Falta de organización y control en el archivo y manejo de los documentos de cada proceso. No contar con carpetas para el efecto | Se dificulta la consulta y verificación de lo actuacdo en cada proceso |  | X |  |  | Plan de Reorganización y Revisión del archivo de Gestión Judicial, de cada expediente. | Oficina Asesora Jurídica | 2018-09-26 | 2019-07-26 | 2019-07-27
2 | 2018-09-24 | Auditoría Gestión Jurídica vigencia 2017 | Se quebranta el artículo 110 del decreto 654 de 2011 por cuanto la información que se registra en el Siproj no se mantiene actualizada, precisa y depurada en cada proceso juidicial o trámite extrajudicial | Omitir estar actualizando permanentemente el Siproj | Se dificulta la consulta y verificación de lo actuacdo en cada proceso |  | X |  |  | Plan de revisión de la información de cada expediente registrada en el Siproj comparada con la carpeta física, que nos permita completar la información pendiente, subiendo los soportes y evidencias d elas actuaciones más relevantes de cada uno. | Oficina Asesora Jurídica | 2018-09-26 | 2019-01-26 | 2019-01-27
3 | 2018-09-24 | Auditoría Gestión Jurídica vigencia 2017 | Se omitió presentar propuesta de conciliación de cara a la realización de la audiencia inicial en el proceso 2015-428 de controversias contractuales | Haberse entendido que por el hecho de haberse agotado el requisito de procedibilidad (solicitud de conciliación previa a la presentación de la demanda) no había lugar a ello | No haberle permitido a la entidad que fijara su posición frente a una eventual conciliación al interior del proceso. |  |  | X |  | En adelante, todas lor procesos juidiciales, excepto Acciones de Tutela, serán llevadas al Comité para que decida sobre las eventuales propuestas de conciliaciÓN. | Oficina Asesora Jurídica | 2018-09-26 | 2019-07-26 | 2019-07-27
(2) Se describe brevemente la situación encontrada, teniendo cuidado de no confundir la situación con la causa o el efecto. La situación puede ser: Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional); Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio; De Mejora: incrementa la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas.
(3): Para la identificación de las causas de las situaciones se acude a la metodología de 3 Porque´s. Ej: El auto no arranca (el problema). 1.¿Por qué no arranca? Porque la batería está muerta; 2.¿Por qué la batería está muerta? porque el alternador no funciona; 3.¿Por qué el alternador no funciona? Porque el alternador está fuera de su tiempo útil de vida y no fue reemplazado.
(4): Describa brevemente la consecuencia derivada de la situación identificada.
(5): Seleccione con una X el tipo de acción o corrección que adoptará el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la situación. Teniendo en cuenta: Acción Correctiva: para eliminar la causa de una situación real ; Acción de Mejora: para incrementar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas; Acción Preventiva: para eliminar la causa de una situación potencial ; Corrección: para subsanar la situación.
(6): Describa brevemente la acción o corrección que emprenderá. En caso de Acción Correctiva o Preventiva verificar que la acción realmente elimine la causa de la situación.
(7): Se refiere al cargo que dará cuenta de la acción o corrección propuesta.
(8):Se indica la fecha en la que se propone iniciar la ejecución de la acción o corrección y la fecha que se propone terminar.
(9):El seguimiento será realizado por el responsable del proceso (cuando se requiera también lo podrá realizar el responsable de la Unidad, Área y/o dependencia, Área de Derecho, Subsistema, Funcionario, Contratista) y se registrar la fecha.
(10): La verificación de cumplimiento será realizado por el delegado de la Oficina de Control Interno, el Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según aplique
NOTA: En caso de aplicar a un Subsistema, Funcionario y/o Contratista; no requerirá del Vo.Bo. del Jefe de la Oficina de Control Interno, solo del Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según corresponda
WILDSÓN GUZMÁN OLAYA Jefe Oficina Asesora Jurídica |  |  |  |  | Vo. Bo. LUIS ORLANDO BARRERA CEPEDA Jefe de Control Interno | [5 empty] | SERGIO ANDRÉS MORALES RIVERA Porfesional Universitario |  |  |  |  | SONIA VERONICA MUÑOZ CARDENAS (Delegado de la Oficina de Control Interno - Responsable Subsistema - Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato según aplique)
Note on M11: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on G12: CORRECCIÓN
Note on H12: ACCIÓN CORRECTIVA
Note on I12: ACCIÓN PREVENTIVA
Note on J12: ACCIÓN DE MEJORA
SUBDIRECCIÓN:
OFICINA:
UNIDAD:
SUBSISTEMA:
FUNCIONARIO:
CONTRATISTA:
ÁREA Y/O DEPENDENCIA:
ÁREA DE DERECHO: