## PLAN
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
|  |  | PROCESO | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | CÓDIGO: | E-MEJ-FT-005
[16 empty] | VERSIÓN: | 06
|  |  | FORMATO | PLAN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | PAGINA: | 1 de 1
[16 empty] | VIGENTE DESDE: | 2016-03-10
PROCESO: |  | GESTIÍÓN JURÍDICA | [6 empty] | ____________________________ |  |  | _______________________________ |  |  | ____________________________
LÍDER DEL PROCESO: |  |  | WILSÓN GUZMÁN OLAYA | [5 empty] | ____________________________ |  |  | __________________________ |  |  | ___________________________
C: Corrección; AC: Acción Correctiva ; AP: Acción Preventiva; AM: Acción de Mejora
No. | FECHA D/M/A | ORIGEN (1) | SITUACIÓN ENCONTRADA (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE (7) | FECHA (8) D/M/A |  | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable o delegado del proceso) |  | Verificación cumplimiento (10) (diligenciado por el delegado de la OCI - Responsable Subsistema- Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato)
[6 empty] | C | AC | AP | AM |  |  | INICIA | TERMINA | Fecha Revisión | Avance | Fecha Verificación | Cerrada | Sin Cerrar | Observaciones
1 | 2018-09-24 | Auditoría Gestión Jurídica vigencia 2017 | El archivo de gestión jurídica no cumple con el art. 4 de la Ley 594 de 2000, el nuemral 5.2.2. del Modelo Integrado de Gestión y el artículo 15 del Decreto 2609 de 2012 al no existir organización de los documentos físicos de los expedientes judiciales, no están completos nI foliados. | * Falta de organización y control en el archivo y manejo de los documentos de cada proceso. No contar con carpetas para el efecto | Se dificulta la consulta y verificación de lo actuacdo en cada proceso |  | X |  |  | Plan de Reorganización y Revisión del archivo de Gestión Judicial, de cada expediente. | Oficina Asesora Jurídica | 2018-09-26 | 2019-07-26 | 2019-04-04 | Se realizó reunión con los contratistas del archivo de gestión para realizar la intervención pertinente.
2 | 2018-09-24 | Auditoría Gestión Jurídica vigencia 2017 | Se quebranta el artículo 110 del decreto 654 de 2011 por cuanto la información que se registra en el Siproj no se mantiene actualizada, precisa y depurada en cada proceso juidicial o trámite extrajudicial | Omitir estar actualizando permanentemente el Siproj | Se dificulta la consulta y verificación de lo actuacdo en cada proceso |  | X |  |  | Plan de revisión de la información de cada expediente registrada en el Siproj comparada con la carpeta física, que nos permita completar la información pendiente, subiendo los soportes y evidencias d elas actuaciones más relevantes de cada uno. | Oficina Asesora Jurídica | 2018-09-26 | 2019-01-26 | 2019-01-27 | Se realizó un cargue de información procesal, el cual se puede verificar mediante el informe del SIPROJ.
3 | 2018-09-24 | Auditoría Gestión Jurídica vigencia 2017 | Se omitió presentar propuesta de conciliación de cara a la realización de la audiencia inicial en el proceso 2015-428 de controversias contractuales | Haberse entendido que por el hecho de haberse agotado el requisito de procedibilidad (solicitud de conciliación previa a la presentación de la demanda) no había lugar a ello | No haberle permitido a la entidad que fijara su posición frente a una eventual conciliación al interior del proceso. |  |  | X |  | En adelante, todas lor procesos juidiciales, excepto Acciones de Tutela, serán llevadas al Comité para que decida sobre las eventuales propuestas de conciliaciÓN. | Oficina Asesora Jurídica | 2018-09-26 | 2019-07-26 | 2019-04-04 | Se remite actas del comité directivo, donde se resuelve el comité de conciliación de la entidad.
(2) Se describe brevemente la situación encontrada, teniendo cuidado de no confundir la situación con la causa o el efecto. La situación puede ser: Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional); Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio; De Mejora: incrementa la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas.
(3): Para la identificación de las causas de las situaciones se acude a la metodología de 3 Porque´s. Ej: El auto no arranca (el problema). 1.¿Por qué no arranca? Porque la batería está muerta; 2.¿Por qué la batería está muerta? porque el alternador no funciona; 3.¿Por qué el alternador no funciona? Porque el alternador está fuera de su tiempo útil de vida y no fue reemplazado.
(4): Describa brevemente la consecuencia derivada de la situación identificada.
(5): Seleccione con una X el tipo de acción o corrección que adoptará el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la situación. Teniendo en cuenta: Acción Correctiva: para eliminar la causa de una situación real ; Acción de Mejora: para incrementar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas; Acción Preventiva: para eliminar la causa de una situación potencial ; Corrección: para subsanar la situación.
(6): Describa brevemente la acción o corrección que emprenderá. En caso de Acción Correctiva o Preventiva verificar que la acción realmente elimine la causa de la situación.
(7): Se refiere al cargo que dará cuenta de la acción o corrección propuesta.
(8):Se indica la fecha en la que se propone iniciar la ejecución de la acción o corrección y la fecha que se propone terminar.
(9):El seguimiento será realizado por el responsable del proceso (cuando se requiera también lo podrá realizar el responsable de la Unidad, Área y/o dependencia, Área de Derecho, Subsistema, Funcionario, Contratista) y se registrar la fecha.
(10): La verificación de cumplimiento será realizado por el delegado de la Oficina de Control Interno, el Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según aplique
NOTA: En caso de aplicar a un Subsistema, Funcionario y/o Contratista; no requerirá del Vo.Bo. del Jefe de la Oficina de Control Interno, solo del Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según corresponda
JESÚS LEANDRO TARAZONA MONCADA Jefe Oficina Asesora Jurídica |  |  |  |  | Vo. Bo. LUIS ORLANDO BARRERA CEPEDA Jefe de Control Interno | [5 empty] | SERGIO ANDRÉS MORALES RIVERA Porfesional Universitario |  |  |  |  | SONIA VERONICA MUÑOZ CARDENAS (Delegado de la Oficina de Control Interno - Responsable Subsistema - Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato según aplique)
Note on M11: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on G12: CORRECCIÓN
Note on H12: ACCIÓN CORRECTIVA
Note on I12: ACCIÓN PREVENTIVA
Note on J12: ACCIÓN DE MEJORA
SUBDIRECCIÓN:
OFICINA:
UNIDAD:
SUBSISTEMA:
FUNCIONARIO:
CONTRATISTA:
ÁREA Y/O DEPENDENCIA:
ÁREA DE DERECHO: