## PLAN
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
|  |  | PROCESO | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | S-SEG-FT-011
[16 empty] | VERSIÓN: | 07
|  |  | FORMATO | PLAN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | PAGINA:
[16 empty] | VIGENTE DESDE: | 2018-12-21
PROCESO: |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | [6 empty] | ____________________________ |  |  | _______________________________ | [5 empty] | GERALDYNE REYES ARENAS
LÍDER DEL PROCESO: YENNIFER PADILLA MARTINEZ | [8 empty] | ____________________________ |  |  | __________________________
C: Corrección; AC: Acción Correctiva ; AP: Acción Preventiva; AM: Acción de Mejora
No. | FECHA D/M/A | ORIGEN (1) | SITUACIÓN ENCONTRADA (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE (7) | FECHA (8) D/M/A |  | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable o delegado del proceso) |  | Verificación cumplimiento (10) (diligenciado por el delegado de la OCI - Responsable Subsistema- Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato)
[6 empty] | C | AC | AP | AM |  |  | INICIA | TERMINA | Fecha Revisión | Avance | Fecha de Verificación | Cerrada | Sin Cerrar | Observaciones
1 | 2019-02-01 | INFORME AUDITORIA REGULAR OFICINA DE CONTROL INTERNO | 9.1 No se cuenta con el consecutivo digital del Sistema CORDIS por un virus reciente que afecto los archivos de los años 2011 a 2018 de comunicaciones oficiales. Esta situación pone en evidencia debilidades en los controles adoptados por la entidad frente a los riesgos informáticos de la misma y falta de acciones de contingencia frente a riesgos materializados como pérdida de información. Cabe mencionar que la documentación física y la digitalizada representan el patrimonio documental de la entidad, por tanto su custodia es garantía de la preservación de la memoria institucional. | Virus informático que afecta sustancialmente los archivos en su contenido, la cual se encontraba realizando el Área diariamente | Perdida de consecutivo de comunicaciones oficiales en digital. Posible retrasos en consultas de comunicaciones recibidas o enviadas para toma de decisiones. |  |  | X |  | *Solicitud al Área de Sistemas trimestralmente la realización y certificación del Backup de la información que permita el resguardo de lo que digitaliza diariamente en el Área *Elaborar Diagnóstico de Preservación Digital a largo plazo *Elaborar Plan de Preservación Digital a largo Plazo * Realizar procedimiento de reconstrucción de expedientes | Subdirección Técnica Administrativa y Financiera- Área Administración Documental Profesional responsable del área - Equipo de Trabajo Área de Sistemas | 2019-06-01 | 2020-05-30 |  |  | 2021-07-24 | X |  | Se dio cierre en el segundo seguimiento al plan de mejoramiento, remitido al proceso a través de oficio 2020IE5299 del 27/07/2020.
2 | 2019-02-01 | INFORME AUDITORIA REGULAR OFICINA DE CONTROL INTERNO | 10.1 Se evidencia una falla en el Sistema CORDIS tras la repetición en los números de radicado y la ausencia de los mismos, lo que genera que el control y seguimiento de la documentación para futuras consultas no sea un único registro o que no quede registro del radicado. Lo anterior en incumplimiento con el acuerdo 060 de 2001, “Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas), en su artículo quinto “Procedimientos para la radicación de comunicaciones oficiales: Los procedimientos para la radicación de comunicaciones oficiales, velarán por la transparencia de la actuación administrativa, razón por la cual, no se podrán reservar números de radicación, ni habrá números repetidos, enmendados, corregidos o tachados, la numeración será asignada en estricto orden de recepción de los documentos…” | Fallas en aplicativo de Gestión y Tramite CORDIS . El aplicativo CORDIS se encuentra obsoleto de acuerdo con los requerimientos técnicos y funcionales de la entidad. | Salto de consecutivo de correspondencia ocasionado incumplimiento de la norma. Posible perdida de información o duplicidad de la misma |  | X |  |  | Realizar una (1) Mesa de Trabajo para manifestar el estado del aplicativo CORDIS Elaborar Informe de Actividades realizadas frente al análisis y mejoras en al Aplicativo CORDIS desde el Área de Sistemas. | Subdirección Técnica Administrativa y Financiera- Área Administración Documental Área de Sistemas Profesional responsables del áreas - Equipos de Trabajo | 2019-06-01 | 2020-05-30 | 2020-12-24 | Se da continuidad a las mesas de trabajo realizado video conferencias para finalizar el desarrollo del plicativo en Work Flow del Aplicativo SYSMAN con el proveedor, el Área de Sistemas, Área de Ádminsitración Documental los dias 1 y 4 de junio, 14, 21 y 30 de julio y 9 de septiembre de 2020. Por otra parte sde hace mesa de trabajo para realizar ambiente de pruebas el día 15 de diciembre de 2020. | 2021-01-27 |  | X | Se aportan evidencias de las convocatorias a mesas de trabajo mediante correos electrónicos en diferentes fechas durante el segundo semestre de 2020 para el desarrollo del aplicativo, sin embargo, no se aportan las actas y contenidos desarrollados en las mesas de trabajo que permitan realizar un análisis frente al estado y avance de las acciones de mejora del aplicativo en relación a la administración de las comunicaciones oficiales, por tal motivo se mantiene abierto el hallazgo.
3 | 2019-02-01 | INFORME AUDITORIA REGULAR OFICINA DE CONTROL INTERNO | 10.2 De las 5 unidades, áreas y/o dependencias visitadas, 4 no cumplen con las transferencias documentales de acuerdo al lineamiento de la Tabla de Retención Documental, lo que significa un desacato a la Ley General de Archivos “Ley 594 de 2000” la cual establece en el parágrafo del Artículo 47 que “Los documentos de archivo de conservación permanente podrán ser copiados en nuevos soportes. En tal caso, deberá preverse un programa de transferencia de información para garantizar la preservación y conservación de la misma”. | Inasistencia a las capacitaciones de inducción y reinducción por parte de los servidores públicos para manejo adecuado de los archivos. El deposito no cuenta condiciones mínimas locativas y vetustez en la edificación en el Archivo Central de la Florida para la recepción adecuada de la información. la entidad no cuenta con programación de transferencias documentales hasta no contar con archivos con el proceso técnico de organización. | Retrasa cronograma de transferencias primarias al Archivo central de acuerdo marco normativo archivístico |  | X |  |  | Realizar Asistencias Técnicas Documentales que permitan el alistamiento de los Archivos de gestión para realizar transferencias primarias en las UPI o áreas administrativas | Subdirección Técnica Administrativa y Financiera- Área Administración Documental Profesional responsable del área - Equipo de Trabajo | 2019-06-01 | 2020-05-30 | 2020-12-24 | El Área de Administración Documental, continua con la realización de asistencias técnicas fisicas a los archivos de gestión logrando realizar 43 visitas a los archivos de gestión de las cuales 12 dan cumplimiento a la aplicación de TRD para poder iniciar tranferencias documental primarias en el año 2021, el restante están sujetas a verificación. | 2021-01-27 |  | X | Se identificó a través de actas, la asistencia técnica brindada por el Área de Administración Documental a diferentes UPI´s para el alistamiento de los archivos de gestión y la solicitud de inventarios documentales a diferentes dependencias para verificación y gestión de transferencias. Es de anotar que estas asistencias técnicas se vienen adelantando desde vigencias anteriores conforme se ha registrado en las verificaciones de seguimientos anteriores y a pesar de esto no se ha concretado a la fecha ninguna transferencia. Se mantiene abierto el hallazgo, pues con las acciones adelantadas no se ha logrado subsanar la situación encontrada. Se recomienda revisar la efectividad de las acciones y gestiones adelantadas hasta el momento para identificar si se hace necesario la reformulación de la acción en aras de poder avanzar en la concreción de las transferencias documentales. En Algunas de las actas soportadas como evidencia se observó que se encuentran sin firmas y, en dos de ellas, diferencias entre las fechas del acta y la del registro de asistencia.
4 | 2019-02-01 | INFORME AUDITORIA REGULAR OFICINA DE CONTROL INTERNO | 10.3 El instituto presenta retrasos en la adecuación de espacios para la custodia y conservación de los documentos de archivo, por tanto no cuenta con la capacidad de almacenamiento ni con las condiciones apropiadas en cumplimiento al acuerdo 049 de 2000 “Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”. | El espacio donde se custodia el acervo documental Archivo central y Fondo Documental Acumulado no cuenta con las especificaciones Técnicas para el almacenamiento según el acuerdo 049 de 2000. | Perdida del Patrimonio documental de la Institución |  | X |  |  | Informe de Adecuación Archivo Central que contemple todos los requerimiento técnicos para el almacenamiento del Acervo documental. | Subdirección Técnica Administrativa y Financiera- Área Administración Documental - Área Infraestructura Profesionales responsables del área - Equipo de Trabajo | 2019-06-01 | 2020-05-30 | 2020-12-24 | Se realiza terminación de adecuación de la bodega la preflorida por el Área de Infraestructura, a su vez se realiza la adquisición de estanteria Industrial , la adquisición de un sisitema de monitoreo por parte del Área de Administración Documental, con el fin de garantizar un archivo central que cumpla con todos los requerimientos normativos. | 2021-01-27 |  | X | En el avance de la acción se indica: * La terminación de adecuación de la bodega La Preflorida por parte del Área de Infraestructura, al respecto no se aportan evidencias que permitan corroborar la realización de las obras. * Adquisición de estantería industrial, se soporta informe de seguimiento a la ejecución del contrato para la adquisición de estantería e informe del proveedor, de los cuales se entiende que no se ha instalado la estantería y que se requiere prórroga para poder dar cumplimiento. * Adquisición de un sistema de monitoreo por parte del Área de Administración Documental, no se aportan evidencias de esta acción. Por la falta de soportes no es posible determinar el cumplimiento o estado de avance en la adecuación de los espacios destinados para la custodia y conservación de archivo, además los informes aportados dan cuenta que no se ha hecho la instalación del mobiliario requerido.
5 | 2019-02-01 | INFORME AUDITORIA REGULAR OFICINA DE CONTROL INTERNO | 10.5 Si bien se ha avanzado en la actualización de las Tablas de Retención Documental, el instituto presenta un retraso de las mismas en dos cambios estructurales de la entidad, lo cual limita la clasificación adecuada de los documentos en todas las fases del ciclo vital de documento. Lo anterior, en incumplimiento del Acuerdo 004 de 2013, Articulo 6, Parágrafo b en que se reglamenta en análisis contextual como el proceso de evaluación de documentos en el que se debe considerar las normas legales que le aplican a los documentos en cada sector (contexto legal) y el contexto institucional e histórico, que permita establecer su relevancia para la sociedad, tanto en el momento actual como en el futuro. | Las Tablas de Retención Documental no se encuentran actualizadas en relación con la Estructura Orgánica de la Entidad. Se presento para convalidación la Tabla de Retención Documental de la vigencia 2014 a 2016 ante el Consejo Distrital de Archivos. | Error en la clasificación documental de las agrupaciones documentales. Posible perdida de información por desconocimiento sobre la retención y disposición final de los documentos. |  | X |  |  | *Actualización de las TRD estructura orgánica 2016-2019. | Subdirección Técnica Administrativa y Financiera- Área Administración Documental Profesional responsable del área - Equipo de Trabajo | 2019-06-01 | 2020-05-30 | 2020-12-24 | Se recibe concepto técnico de viabilidad de Tablas de Retención Documental, por el Consejo Distrital de Archivos del Archivo de Bogota, a su vez se realiza proceso de adopción mediante resolución No 422 de fecha 02 de octubre de 2020; de igual forma se realiza tramite para el registro único de series documentales- RUSD ante el AGN y se obtiene certificado el dia 3 de diciembre de 2020. | 2021-01-27 | X |  | De acuerdo con las evidencias soportadas y la información publicada en el link de transparencia del Instituto numeral 10.6 Tablas de Retención Documental, se corrobora la actualización y adopción de las Tablas de Retención Documental a vigencia 2019, así como la inscripción en el Registro Único de Series Documentales -RUDS- . Con lo anterior se da cumplimiento a la acción correctiva formulada para subsanar el hallazgo.
6 | 2019-02-01 | INFORME AUDITORIA REGULAR OFICINA DE CONTROL INTERNO | 10.6 Tal como se evidencia en el registro fotográfico, existe una debilidad en las condiciones técnicas y ambientales de los depósitos de la UPI La Florida asociadas a la falta de extintores, al mantenimiento de las cajas de luz y a las condiciones de ventilación para la preservación de la documentación, lo que representa un incumplimiento del acuerdo 049 de 2000 en su artículo 5°. En cuanto a la ventilación se especifica “disponer de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, Solfaclan o Multipropósito y extractores de agua de acuerdo con el material a conservar. Evitar el empleo de polvo químico y de agua. - Las condiciones técnicas de los extintores y el número de unidades deberá estar acorde con las dimensiones del depósito y la capacidad de almacenamiento”. Por otra parte, frente al mantenimiento se especifica “garantizar la limpieza de instalaciones y estantería con un producto que no incremente la humedad ambiental. - Las unidades de conservación requieren de un programa de limpieza en seco y para el efecto se deben emplear aspiradoras”. | La entidad carece de un Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación digital que conforma el Sistema Integrado de Conservación en cumplimiento (Acuerdo 006 de 2014 y Acuerdo 050 de 2000 AGN) | Deterioro del Acervo documental por no contemplar con las medidas necesarias para la conservación y preservación de la información tanto física como digital |  | X |  |  | *Contratación de profesional idóneo *Elaborar Diagnóstico de Conservación Documental *Elaborar Plan de Conservación Documental *Elaborar Diagnóstico Electrónico de Archivo * Elaborar Plan de Preservación Digital a largo Plazo | Subdirección Técnica Administrativa y Financiera- Área Administración Documental Profesional responsable del área - Equipo de Trabajo | 2019-06-01 | 2020-05-30 |  |  | 2021-07-24 | X |  | Se dio cierre en el segundo seguimiento al plan de mejoramiento, remitido al proceso a través de oficio 2020IE5299 del 27/07/2020.
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos- Inspecciones del Proceso.
(2) Se describe brevemente la situación encontrada, teniendo cuidado de no confundir la situación con la causa o el efecto. La situación puede ser: Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional); Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio; De Mejora: incrementa la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas.
(3): Para la identificación de las causas de las situaciones se acude a la metodología de 3 Porque´s. Ej: El auto no arranca (el problema). 1.¿Por qué no arranca? Porque la batería está muerta; 2.¿Por qué la batería está muerta? porque el alternador no funciona; 3.¿Por qué el alternador no funciona? Porque el alternador está fuera de su tiempo útil de vida y no fue reemplazado.
(4): Describa brevemente la consecuencia derivada de la situación identificada.
(5): Seleccione con una X el tipo de acción o corrección que adoptará el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la situación. Teniendo en cuenta: Acción Correctiva: para eliminar la causa de una situación real ; Acción de Mejora: para incrementar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas; Acción Preventiva: para eliminar la causa de una situación potencial ; Corrección: para subsanar la situación.
(6): Describa brevemente la acción o corrección que emprenderá. En caso de Acción Correctiva o Preventiva verificar que la acción realmente elimine la causa de la situación.
(7): Se refiere al cargo que dará cuenta de la acción o corrección propuesta.
(8):Se indica la fecha en la que se propone iniciar la ejecución de la acción o corrección y la fecha que se propone terminar.
(9):El seguimiento será realizado por el responsable del proceso (cuando se requiera también lo podrá realizar el responsable de la Unidad, Área y/o dependencia, Área de Derecho, Subsistema, Funcionario, Contratista) y se registrar la fecha.
(10): La verificación de cumplimiento será realizado por el delegado de la Oficina de Control Interno, el Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según aplique
NOTA: En caso de aplicar a un Subsistema, Funcionario y/o Contratista; no requerirá del Vo.Bo. del Jefe de la Oficina de Control Interno, solo del Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según corresponda
Este formato se diligenciará y gestionará digitalmente, de acuerdo con la política de "0" Papel
| admdocumental@idipron.gov.co subfinanciera@idipron.gov.co |  |  |  | Luis Orlando Barrera Cepeda | [9 empty] | Zuly Marcela Rojas Tolosa - zulyr@idipron.gov.co
CORREO ELECTRÓNICO DE LÍDER DEL PROCESO A MEJORAR |  |  |  |  | Vo. Bo. INDICAR NOMBRE DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO |  |  |  | NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DE QUIEN VERIFICA (Delegado de la Oficina de Control Interno - Responsable Subsistema - Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato según aplique)
SUBDIRECCIÓN:
OFICINA:
UNIDAD:
SUBSISTEMA:
FUNCIONARIO:
CONTRATISTA:
ÁREA Y/O DEPENDENCIA:
ÁREA DE DERECHO:
UNIDAD:
SUBSISTEMA:
UNIDAD:
SUBSISTEMA:
Note on M11: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on G12: CORRECCIÓN
Note on H12: ACCIÓN CORRECTIVA
Note on I12: ACCIÓN PREVENTIVA
Note on J12: ACCIÓN DE MEJORA