## AREA DE EDUCACION
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
|  |  | PROCESO | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | [11 empty] | CÓDIGO: | S-SEG-FT-011
[16 empty] | VERSIÓN: | 07
|  |  | FORMATO | PLAN DE MEJORAMIENTO | [11 empty] | PAGINA:
[16 empty] | VIGENTE DESDE: | 2018-12-21
PROCESO: |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA CONTROL INTERNO | [5 empty] | ____________________________ |  |  | _______________________________ |  |  | ____________________________
LÍDER DEL PROCESO: |  |  | JUAN JOSÉ LONDOÑO PABÓN | [5 empty] | ____________________________ |  |  |  | EDUCACION |  | ___________________________
C: Corrección; AC: Acción Correctiva ; AP: Acción Preventiva; AM: Acción de Mejora
No. | FECHA D/M/A | ORIGEN (1) | SITUACIÓN ENCONTRADA (2) | CAUSAS (3) | EFECTO (4) | TIPO DE ACCIÓN A TOMAR (5) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (6) | RESPONSABLE (7) | FECHA (8) D/M/A |  | SEGUIMIENTO AVANCE ACCIÓN (9) (diligenciado por el responsable o delegado del proceso) |  | Verificación cumplimiento (10) (diligenciado por el delegado de la OCI - Responsable Subsistema- Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato)
[6 empty] | C | AC | AP | AM |  |  | INICIA | TERMINA | Fecha Revisión | Avance | Fecha Verificación | Cerrada | Sin Cerrar | Observaciones
OBSERVACIONES
1 | 2018-09-10 | Auditoría Interna | 9.1 No se evidencian acciones de seguimiento y evaluación documentadas al desarrollo de las metodologías, al contenido de los temas y al impacto del proceso educativo en las relaciones personales de los NNAJ. Por lo anterior, no existe una retroalimentación de los resultados para el ajuste del modelo educativo en atención a las necesidades de la población de las que se presume una continua transformación. | 1, No se prioriza el acompañamiento y control a los educadores. 2, Los docentes con encargo de apoyo académico no se sienten capacitados para realizar acciones de seguimiento y evaluación. 3. No hay apropiación del Modelo Educativo en el cuerpo docente. | Impide que se pueda generar la implementación y evaluación del Modelo Educativo, desde una acción de investigación -reflexión. |  |  |  | X | 1. Seguimiento diario a la planeación por parte del apoyo académico de cada UPI, quien dará el visto bueno en garantía del monitoreo. 2. Capacitación mensual a los apoyos académicos y a los docentes en relación con el Modelo Pedagógico de la Entidad. | Rectoría y Coordinación Académica. | 2018-12-18 | 2019-11-30 | 2019-11-15 | 1. FORMATO PLANEADOR DE CLASES: Se adjuntan 11 planeaciones diarias que dan cuenta del trabajo de cada docente por semana y por espacios de trabajo con cada uno de los grados de acuerdo a sus dinámicas. (se toma una muestra aleatoria) de los diferentes proyectos que componen el plan de estudios y de sus áreas respectivas (lógico-comunicación-cultura ciudadana y cultura ambiental) la cual está estructurada por partes que dan respuesta a la malla curricular (EJE PROBLÉMICO, APRENDIZAJES ESPERADOS) y al plan de estudios (Construcción de pre saberes, Practica – aprendizaje colaborativo, Evaluación y las observaciones). Se adjunta formato oficializado por la Oficina Asesora de Planeación el día 3012/2019 se hace revisión vía drive semanal por cada apoyo académico de cada UPI por medio de Drive ubicado en el correo se secretariacademica@idipron.gov.co con las observaciones pertinentes. 2. REUNIONES GENERALES: Se adjuntan soportes de reuniones pedagógicas mensuales en formato de acta A-GDO-FT-004 con sus respectivos registros de asistencia a la reunión donde se evidencia la capacitación para los docentes en relación a la construcción del modelo educativo de la escuela; acta 09/09/2019 capacitación enfocada al plan de estudios que evidencie el marco de realidad de cada uno de NNAJ y principios del MEF. 13/04/2019 construcción de proyectos pedagógicos con su articulación por áreas. 18/05/2019 la capacitación la realizan docentes como encuentro de saberes sobre diferentes maestrías donde se piensa al educador de IDIPRON como investigador. 29/06/2019 diligenciamiento de formatos que hace uso la escuela en la nueva construcción del modelo. 27/07/2019 se realiza jornada frente al enfoque diferencial de género y diversidad sexual con el fin de tener diferentes miradas del modelo flexible de la escuela. 31/08/2019 capacitación SIMI y ARANDA con el fin de hacer uso correcto de las plataformas en los procesos de escuela que adelanta IDIPRON. 28/09/2019 Capacitación en torno a la articulación que la escuela de IDIPRON tiene con otras secretarias y realiza enlaces de investigación. 26/10/2019 formatos de comisión y evaluación para el cierre de procesos académicos del presente año. Capacitación y evaluación del MEF. 3. REUNIONES DE CONSEJO ACADEMICO: 05/02/2019 capacitación sobre Manual de convivencia y PEI. 16/03/2019 capacitación en torno a planeaciones diarias enfocadas al plan de estudios y articulación con el Congreso Internacional. 06/04/2019 capacitación enfocada a la nacionalidad del instituto orientado al modelo pedagógico. 04/05/2019 formación sobre la normatividad del nuevo PEI y SIMI. 01/06/2019 aprendizajes sobre procesos de comisión y evaluación 30/07/2019 Introducción al Pacto de Convivencia y capacitación sobre diligenciamiento de formato de boletín de la escuela. 24/08/2019 capacitación enfocada a las comunidades afro en articulación con la secretaria de gobierno; aprendizajes sobre taller pedagógico. 07/09/2019 capacitación pacto de convivencia con los cuatro capítulos que lo componen. 19/10/2019 segunda capacitación en procesos de matrícula y convalidaciones. | 2020-03-19 |  | X | Se observa el diligenciamiento del formato para la planeación de clases, sin embargo éste no se encuentra firmado por el docente ni contiene el Vo.Bo. del apoyo académico que da cuenta de la validación de la información allí consignada. Por otro lado, se observa la formalización posterior del formato por parte de la OAP (013 PLANEACIÓN DE CLASES M-MED-FT-013), publicado en página web - Manual de Procesos y Procedimientos, pero dicho formato no contiene la información de código, versión y vigencia, incumpliendo con los parámetros de oficialización. De la estrategia tecnológica que se afirma complementa la revisión de la planeación de clase no se aportan evidencias. Se aportan evidencias de reuniones mensuales vigencia 2019, de socialización, capacitación y Consejo académico dirigidas a docentes y apoyos académicos en diversos temas que guardan relación con el Modelo Pedagógico. Se mantiene abierta la observación, por las debilidades evidenciadas en la primera acción.
2 | 2018-09-10 | Auditoría Interna | 9.2 La Escuela Pedagógica Integral IDIPRON expidió hasta el mes de Mayo de 2018 constancias de asistencia de AJ vinculados a la entidad desde los talleres de corta y larga duración, a pesar de que éstos programas no se encuentran en la malla curricular de la Institución educativa y que por ende la población señalada no guarda vínculo con la Escuela. | El Área de Educación asumió el trámite de constancia de asistencia de los NNAJ teniendo en cuenta que la educación informal técnica esta dada en esa área. | No es válida la expedición de una constancia de asistencia para el soporte del conocimiento adquirido ante ninguna otra entidad, empresa o institución en la que se pretenda vinculación laboral o dar continuidad al proceso formativo. | X |  |  |  | Se deja de expedir constancias, desplazando la responsabilidad del trámite a la Dirección de la entidad y a la Oficina Asesora de Planeación. | Dirección y Oficina Asesora de Planeación. | 2018-12-18 | 2019-11-30 | 2019-08-02 | En reunión con la jefe de la Oficina Asesora de Planeación la Dr. Katia Janeth Pinzón se definió que las constancias de Asistencia a los talleres las firmará el líder del área de educación o quien haga sus veces. | 2020-03-19 |  | X | Se evidencia avances en la gestión para determinar la responsabilidad en la expedición de constancias de asistencia de AJ vinculados a la Entidad desde los talleres de corta y larga duración, sin embargo aún no se encuentra definido de manera formal la responsabilidad del trámite y firma de las constancias; por lo tanto se mantiene abierta la observación. Se recomienda atender de manera efectiva a la resolución del trámite para la expedición de las contancias de asistencia, en cumplimiento de las funciones del Área otorgadas mediante Resolución 485 de 2018, artículo primero.
3 | 2018-09-10 | Auditoría Interna | 9.3 Se identifica un módulo inactivo de pedagogía, en el Sistema de Información Misional (SIMI), por lo que la información generada por el Área de Educación debe ser consignada a través del Módulo de Familia. Lo anterior, demuestra una insuficiencia de la herramienta tecnológica ante las necesidades propias del área. | La herramienta tecnológica se encuentra desactualizada y es insuficiente respecto a las necesidades en el registro de la información propias del Área de Educación. | Pérdida de información, imposibilidad de seguimiento, demoras en los trámites. |  |  |  |  | La entidad se encuentra adelantando la actualización de la herramienta tecnológica SIMI 0.2 en la que se han realizado sugerencias de ajuste en atención a los requerimientos del área. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-18 | 2019-12-30 | 2019-11-15 | Dado que para dar cumplimiento a esta acción se requiere reformulación. | 2020-03-19 |  | X | No se considera pertinente que como seguimiento avance a la acción se indique una reformulación, más aún cuando se genera para el tercer seguimiento. No es posible dar cierre a la observación en cuanto no se evidencia en SIMI la creación del módulo para registrar la información propia del Área de Educación, que facilite entre otros el seguimiento a su gestión.
4 | 2018-09-10 | Auditoría Interna | 9.4 No existe la parametrización en SIMI de cursos de corta y larga duración, por tanto no es posible diferenciar la gestión del área por cada uno de los programas ni determinar los recursos necesarios para el desarrollo de los mismos. | Los cursos de larga duración inician en Febrero- Marzo de 2018 y no se estableció con la Oficina Asesora de Planeación la parametrización en SIMI de los cursos de corta y larga duración | No se puede determinar en SIMI si el beneficiario asiste a un curso de corta o larga duración | X |  |  |  | Solicitar a SIMI la parametrización de los cursos de corta y larga duración. | Apoyo a la formación técnica | 2018-12-18 | 2019-11-30 | 2019-08-02 | Se realiza reunión con Fernando Sanabria de SIMI para la parametrización de los cursos de corta y larga duración en el Sistema de Información Misional SIMI. Se realiza base de datos conjunta con SIMI en la que se parame trizan las asistencias a cursos de corta y larga duración de 2017 y 2018; la parametrización de los cursos en el SIMI se verá reflejada en el nuevo aplicativo SIMI 2.0. | 2020-03-19 |  | X | Si bien es cierto, se evidencia la gestión adelantada para la parametrización en SIMI de los cursos de corta y larga duración por parte del Área, no se da cierre a la observación dado que al no contar con la parametrización en el aplicativo de los cursos en mención, no es posible determinar la asistencia de los jóvenes por programa de formación, generando dificultad en el análisis de la gestión y de la efectividad de las acciones propias del Área.
5 | 2018-09-10 | Auditoría Interna | 9.5 No existe una retroalimentación a los padres de familia sobre los procesos académicos de los NNAJ, constituyendo una decisión poco concordante con el propósito de fortalecer procesos de participación activa de los padres de familia en la institucionalización de los NNAJ. | El poco interés de las familias en los procesos académicos de los NNAJ No se consideró necesaria la retroalimentación del procesos académicos a las familias dada la integralidad en la atención de la institución. | Desplazamiento de las responsabilidades propias de las familias a la institución Por parte de los padres de familia el desconocimiento de los avances y dificultades en el proceso académico de los NNAJ. |  |  |  | X | Se programan 4 encuentros en el año con padres de familia con fines de retroalimentación integral del proceso de los NNAJ | Rectoría y Coordinación Académica. | 2018-12-18 | 2019-11-30 | 2019-11-15 | Se adjunta acta del proceso de formación académica, realizada el día 27/07/2019, donde participaron tanto de contexto internado como externado finalizando primer corte académico; acta de reunión del 09/11/2019 con padres de familia en la unidad de Perdomo para contextualizar procesos de la EPI (Escuela Pedagógica Integral) a padres de contextos internado y externado. Actas de reunión con su respectiva planilla de asistencia para encuentros de padres de familia con el fin de hacer entrega y reporte de avances académicos de los NNAJ en las Unidades Arcadia 13/09/2019, Florida 22/06/2019-28/09/2019 San Francisco 19/07/2019-27/09/2019, Perdomo 01/06/2019-21/09/2019, Edén 09/11/2019 y Molinos 19/07/2019-02/11/2019. ( es procedente aclarar que de acuerdo con las dinámicas de los externados se hacen de forma personalizada, mientras que en internados es entrega de boletines en las salidas a encuentro familiar de los NNAJ). | 2020-03-19 | X |  | Se aportan evidencias de las reuniones con padres de familia en las que se registra la retroalimentación realizada respecto al proceso académico de los NNAJ, tanto para la modalidad externado como internado. Se recomienda mantener estos ejercicios de retroalimentación periodica con padres de familia, teniendo en cuenta estrategias que garanticen que la cantidad de asistentes a las reuniones sea proporcional a la cantidad de NNAJ que se encuentran vinculados al proceso académico.
6 | 2018-09-10 | Auditoría Interna | 9.6 El marco normativo indica la existencia de ambientes pedagógicos básicos en los que se incluyen criterios de iluminación, ventilación y acceso que no son tenidos en cuenta por la entidad en la implementación de los programas de formación técnica | Los ambientes de aprendizaje del IDIPRON fueron creados anterior a la norma, el Instituto desarrolla educación informal por lo cual no se tuvo en cuenta la normativa técnica. | Estar por encima de la capacidad de acuerdo al tipo de ambiente educativo, no contar con criterios de infraestructura y especificaciones técnicas de acuerdo a la normativa legal vigente. |  |  |  | X | Solicitar adecuaciones en los ambientes de aprendizaje y UPIS que respondan a unos mínimos de iluminación, ventilación, acceso de acuerdo a la norma de adecuación de ambientes educativos. | Apoyo a la formación Técnica | 2018-12-18 | 2019-11-30 | 2019-08-02 | Se realizo las solicitudes al área de infraestructura para la adecuación de los ambientes formativos en cuanto a los temas de demarcación, ventilación e iluminación así: 1. Se realizo la demarcación de los ambientes en las UPI de Santa Lucia (taller de belleza y electricidad baja tensión); Upi Bosa (taller de ebanistería, electricidad baja tensión, mantenimiento de computadores y Serigrafía); UPI Molinos (mantenimiento de computadores, electricidad baja tensión) 2. Adecuaciones en el taller de panadería de la UPI Perdomo, en cuanto a estucado de paredes, elaboración de desagüe y lava traperos. 3. Adecuación del taller de panadería- cocina UPI La 32 en cuanto a pintura de paredes, elaboración lava traperos, sellamiento de paredes superiores y redondeo de paredes en su parte inferior. adicionalmente al taller de joyería se le realizo las demarcaciones de 4 mesones en mampostería. | 2020-03-19 |  | X | Se aportan evidencias que dan cuenta de la gestión para realizar adecuaciones en los ambientes de aprendizaje, así mismo la realización de arreglos locativos en relación a pintura, iluminación, demarcación, ventilación e instalaciones de gas. Sin embargo, se mantiene abierta la observación pues las actividades realizadas no son suficientes para eliminar la causa del hallazgo por cuanto no se han garantizado en su totalidad las adecuaciones que respondan a los criterios normativos para programas de formación y que aseguren de esta manera la integridad física de loa NNAJ .
7 | 2018-09-10 | Auditoría Interna | 9.7 Existe incongruencia en la información relacionada con los talleres del formato COD M-DE-FT-157, la ejecución de los talleres y el reporte en el SIMI lo cual genera inconsistencia en la formación y en las constancias generadas por el instituto | Falta parametrizar y contextualizar el nombre de los cursos de corta y larga duración en el formato físico y la herramienta SIMI | Confusión en la denominación y alcance de los cursos de corta y larga duración. |  | X |  |  | 2 jornadas de parametrización y contextualización en las denominaciones y alcances de los cursos de corta y larga duración. (1 semestral) | Apoyo a la formación Técnica | 2018-12-18 | 2019-11-30 | 2019-08-02 | Se realizó cambio en el formato de matrícula CÓD: M-DE-FT-157, donde se asocia los nombres de los cursos de corta y larga duración con SIMI, además se realiza capacitación en jornada pedagógica con el área de formación técnica donde se incluye como tema la contextualización de las denominaciones y alcances | 2020-03-19 |  | X | Se evidencian avances en jornadas de contextualización en las denominaciones y alcances de los cursos de corta y larga duración, además se evidencia el formato MATRÍCULA CURSOS CORTA Y LARGA DURACIÓN CÓD.M-MED-FT-018 ajustado a la denominación de los cursos mencionados, pero aún no se tiene parametrizado en el aplicativo SIMI las horas de duración de los cursos, lo que representa dificultades en la expedición de las constancias; por tal razón las acciones realizadas no son suficientes para lograr la coherencia en la información generada en relación a los cursos.
NO CONFORMIDADES
8 | 2018-09-10 | Auditoría Interna | 10.5 No se observaron mecanismos de medición y seguimiento o indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del desarrollo de la gestión de las áreas de Derecho evaluadas con el propósito de implementar correctivos como resultado del seguimiento de la medición, toda vez que estos indicadores tienen como finalidad el contribuir al mejoramiento en la prestación del servicio y a la toma efectiva de decisiones. | Desactualización de la caracterización del Modelo Pedagógico No existe batería de indicadores de gestión | No es posible establecer eficiencia, eficacia y efectividad del área de derecho |  |  |  | X | 1. Capacitación de construcción de indicadores con la OAP 2. Formulación de indicadores de gestión. | Rectoría, Apoyo de formación técnica, Profesional de apoyo convenios de formación | 2018-12-18 | 2019-11-30 | 2019-08-02 | Se han venido adelantando las reuniones con la Oficina Asesora de Planeación y el Líder de Educación Y Técnica para la construcción de los indicadores, las actas reposan en la OAP. | 2020-03-19 |  | X | Si bien es cierto, se evidencian avances en la gestión para la construcción de indicadores de gestión del Área, se mantiene abierta la No Conformidad en tanto no se incluyan en la caracterización del Proceso Misional los indicadores propios del Área de Derecho evaluada, que permitan la medición y análisis a la gestión del área.
9 | 2018-09-10 | Auditoría Interna | 10.6 Se evidenció un uso inadecuado de los elementos de protección y la omisión en el uso de los mismos durante el desarrollo de los programas de formación como práctica de prevención para la mitigación de los posibles riesgos. Lo anterior representa el incumplimiento a lo estipulado por el Decreto 1072 de 2015 Capitulo 2 Sección 3 articulo 2.2.4.2.3.8 Responsabilidades de los estudiantes durante la realización de la actividad Ítem 2 Dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de prevención que le sean indicadas para el desarrollo de actividades durante su práctica Item3 Utilizar los elementos de protección que le sean necesarios durante el desarrollo de su práctica o actividad articulo 2.2.4.2.3.11 Obligaciones de la institución de educación Ítem 2 Verificar que el espacio de practica cuente con los elementos adecuados de protección personal según el riesgo ocupacional. | No se ha apropiado educadores y beneficiarios de la importancia del uso de elementos de protección en el desarrollo de la formación técnica. | Existe un riesgo de accidente durante las prácticas de los talleres |  |  |  | X | Realizar un seguimiento y control permanente de la utilización de los elementos de protección personal. Capacitaciones con el área de seguridad y salud en el trabajo sobre la importancia de la seguridad industrial. | Apoyo a la formación técnica | 2018-12-18 | 2019-11-30 | 2019-08-02 | 1. se realizó capacitación por parte del área de salud y seguridad en el trabajo el día 8 de mayo de 2019 (acta) 2. Se realizan inspecciones de verificación de elementos de protección personal en los diferentes talleres. ( formatos y actas ) | 2020-03-19 |  | X | A pesar de evidenciarse segumientos periodicos a los talleres respecto al uso de elementos de protección personal, en el contenido de las actas aportadas se puede identificar que se mantienen falencias tanto en el uso adecuado de los elementos de protección por parte de los NNAJ, como con el suministro de los elementos por parte de la Entidad; manteniéndose así el incumplimiento del Decreto 1072 de 2015, en los numerales señalados en la No Conformidad. Se evidencia socialización de protocolos de seguridad de diferentes talleres tanto para NNAJ como para talleristas.
10 | 2018-09-10 | Auditoría Interna | 10.7 No existen procesos documentados de Elección de Representantes Estudiantiles en la vigencia auditada, lo que representa un incumplimiento en el Artículo 93 y 94 de la Ley 115 de 1994 en donde se orienta a la elección de un representante de los estudiantes de los tres (3) últimos grados y del personero estudiantil como promotor de los derechos y deberes en la institución educativa. | Se desconocieron los lineamientos de elección de gobierno escolar estipulados por marco normativo. | Ausencia de ejercicios democráticos en relación con la elección del gobierno escolar. |  |  |  | X | 1. Diligenciamiento de los instrumentos que soportan el proceso de elección de los representantes del gobierno escolar: PLAN DE GOBIERNO M-MED-FT-022, ACTA DE INSTALACIÓN DEL JURADO DE VOTACIÓN M-MED-FT-023, ACTA DE ESCRUTINIOS M-MED-FT-024, ACTA DE POSESIÓN Y FORMULA DE JURAMENTO M-MED-FT-025 | Rectora, Apoyos Académicos y docentes del proyecto pedagógico de cultura ciudadana. | 2018-12-18 | 2019-11-30 | 2019-11-15 | Se adjuntan formatos debidamente diligenciados de los procesos de selección de gobierno escolar de IDIPRON de las unidades de molinos, La 27 y Arborizad ora como ejemplos del proceso: formatos PLAN DE GOBIERNO M-MED-FT-022; ACTA DE INSTALACIÒN DEL JURADO DE VOTACIÒN MED-FT-023; ACTA DE ESCRUTINIO MED-FT-024 Y ACTA DE POSESION Y FORMULA DE JURAMENTO MED-FT-025 es importante contextualizar que ha tenido buena acogida y empoderamiento en la unidad de Molinas que la da gran relevancia al proceso de IDIPRON. | 2020-03-19 | X |  | Se da cierre a la No conformidad, dado que las evidencias aportadas dan cuenta del proceso de elección de representantes estudiantiles realizado en diferentes Unidades de Protección Integral.
(1): El origen pueden ser: Auditoria Interna - Auditoria Externa - Revisión por la Dirección - Producto y/o Servicio No Conforme - Medición de Indicadores - Mapa de Riesgos - Autoevaluación del Proceso - Quejas y Reclamos- Inspecciones del Proceso.
(2) Se describe brevemente la situación encontrada, teniendo cuidado de no confundir la situación con la causa o el efecto. La situación puede ser: Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional); Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio; De Mejora: incrementa la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas.
(3): Para la identificación de las causas de las situaciones se acude a la metodología de 3 Porque´s. Ej: El auto no arranca (el problema). 1.¿Por qué no arranca? Porque la batería está muerta; 2.¿Por qué la batería está muerta? porque el alternador no funciona; 3.¿Por qué el alternador no funciona? Porque el alternador está fuera de su tiempo útil de vida y no fue reemplazado.
(4): Describa brevemente la consecuencia derivada de la situación identificada.
(5): Seleccione con una X el tipo de acción o corrección que adoptará el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la situación. Teniendo en cuenta: Acción Correctiva: para eliminar la causa de una situación real ; Acción de Mejora: para incrementar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas; Acción Preventiva: para eliminar la causa de una situación potencial ; Corrección: para subsanar la situación.
(6): Describa brevemente la acción o corrección que emprenderá. En caso de Acción Correctiva o Preventiva verificar que la acción realmente elimine la causa de la situación.
(7): Se refiere al cargo que dará cuenta de la acción o corrección propuesta.
(8):Se indica la fecha en la que se propone iniciar la ejecución de la acción o corrección y la fecha que se propone terminar.
(9):El seguimiento será realizado por el responsable del proceso (cuando se requiera también lo podrá realizar el responsable de la Unidad, Área y/o dependencia, Área de Derecho, Subsistema, Funcionario, Contratista) y se registrar la fecha.
(10): La verificación de cumplimiento será realizado por el delegado de la Oficina de Control Interno, el Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según aplique
NOTA: En caso de aplicar a un Subsistema, Funcionario y/o Contratista; no requerirá del Vo.Bo. del Jefe de la Oficina de Control Interno, solo del Responsable del Subsistema, Jefe Inmediato o Supervisor de Contrato según corresponda
Este formato se diligenciará y gestionará digitalmente, de acuerdo con la política de "0" Papel
Zuly Marcela Rojas Tolosa - zulyr@idipron.gov.co
CORREO ELECTRÓNICO DE LÍDER DEL PROCESO A MEJORAR |  |  |  |  | Vo. Bo. JULIÁN DAVID PÉREZ RÍOS JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E) | [6 empty] | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO |  |  |  | NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DE QUIEN VERIFICA (Delegado de la Oficina de Control Interno - Responsable Subsistema - Jefe Inmediato - Supervisor de Contrato según aplique)
Note on M11: ====== ID#AAAADwUAcMY laquijano (2019-11-14 17:09:42) Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on G12: ====== ID#AAAADwUAcMU YuliM (2019-11-14 17:09:42) CORRECCIÓN
Note on H12: ====== ID#AAAADwUAcMc YuliM (2019-11-14 17:09:42) ACCIÓN CORRECTIVA
Note on I12: ====== ID#AAAADwUAcMg YuliM (2019-11-14 17:09:42) ACCIÓN PREVENTIVA
Note on J12: ====== ID#AAAADwUAcMQ YuliM (2019-11-14 17:09:42) ACCIÓN DE MEJORA