## Seguimiento PAAC
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 Oficina de Control Interno - 10 Septiembre -2020
| Componente # 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | Componente # 2 Racionalización de Trámites | Componente # 3 Estrategia Rendición de Cuentas
| Componente # 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | [6 empty] | Componente # 5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Componente # 6 Iniciativas adicionales
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, se establece para la entidad los rangos sugeridos en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. Página 47.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019 = (ACTIVIDADES CUMPLIDAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100 en el periodo correspondiente.
De 0 - 59% | Rojo | Zona Baja
De 60 a 79% | Amarillo | Zona Media
De 80 a 100% | Verde | Zona Alta
| Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Componente 4 | Componente 5 | Componente 6 | Total | Observaciones
Actividades programadas | 10 | 1 | 16 | 13 | 15 | 10 | 65 | Para este II seguimiento se tomaron como acciones cumplidas, las actividades que ya se cumplieron al 100%, lo que equivale a 20 actividades, dando un nivel de cumplimiento del PAAC de un 30,8%.
Actividades cumplidas | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 20
Actividades pendientes | 7 | 1 | 13 | 9 | 9 | 6 | 45
Nivel de Cumplimiento = (Actividades cumplidas / Actividades programadas) *100 | [6 empty] | 30.77%

## 1. Gestión de Riesgo.
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | E-PGP-FT-008
[10 empty] | VERSIÓN | 4
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[10 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-01-15
COMPONENTE 1: | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, Logísticos Tecnológicos y/o Humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento II |  |  | Observaciones
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Construir y socializar el documento "Contexto Interno y Externo" de la Entidad a partir del análisis individual de cada área. | 1 documento "Contexto Interno y Externo de la Entidad" | 1 | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | a junio de 2020 | Se tiene propuesta inicial del diagnóstico de capacidades y entornos para la cual se utilizaron las herramientas de matriz DOFA y PESTEL, el cual se tuvo en cuenta los siguientes insumos: 1. Aspectos internos: Procesos y procedimientos, estructura organizacional, cadena de servicio, recursos disponibles, cultura organizacional, uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC 2. Aspectos externos: Político, ambiental, cultural, económico y fiscal, la percepción, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor y ciudadanía en general, frente a bienes y servicios ofrecidos, uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC 3. Identificaron espacios de articulación y cooperación con otras entidades del sector, órganos de control, u organismos Queda pendiente realizar mesas de trabajo con talento humano, equipo SIMI, sistemas, gestión documental, participación ciudadana y atención al usuario para revisar aspectos del diagnóstico de capacidades y entornos, para su posterior envió a los Directivos para revisión y retroalimentación a la Oficina Asesora de Planeación. | 70% | Herramientas DOFA y PESTEL
| 1.2 | Presentar en el Comité Institucional de Control Interno la actualización de Política de Administración del Riesgo para su oficialización. | Versión actualizada presentada en el Comité. | Política Publicada en el Manual de Procesos y Procedimientos. | Logísticos, Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación Comité Institucional de Control Interno Profesional Oficina Gestión Tecnológica y de la Información | a junio de 2020 | El documento "Política de Administración del Riesgo" se encuentra en proceso de envío para revisión por parte de Control Interno, Jurídica y Gestión Ambiental | 80% | Documento borrador de la política de Administración del Riesgo y correos electrónicos
| 1.3 | Socializar la Política de Administración de Riesgos actualizada a actores internos y externos en escenarios de participación y jornadas de inducción y reinducción. | Política de Administración de Riesgos socializada a todos los procesos del Instituto y actores externos. | # socializaciones realizadas/ # socializaciones programadas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | a noviembre de 2020 | No se han realizado acciones relacionadas hasta tanto no se apruebe la Política de Admón. del Riesgo | 0% | Se realizará para el ultimo cuatrimestre del año.
| 2.1 | Actualizar los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión con el fin de ajustar la metodología a la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" del DAFP. | Mapas de Riesgos actualizado | 2 mapas de riesgos a actualizar / # de mapas de riesgos actualizados | Logísticos, Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | enero de 2020 | Se realiza la actualización de los Mapas de riesgos de corrupción y Gestión incluyendo los elementos faltantes de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" del DAFP y sugerencias de Control Interno. | 100% | Formatos de Mapas de Riesgos Actualizados | Se validó el cumplimiento de la actualización del formato de los mapas de riesgos de corrupción y gestión teniendo en cuenta los elementos faltantes de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" .
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.2 | Capacitar al equipo SIGID, en la metodología para la construcción del mapa de riesgos de Corrupción y Gestión actualizada. | 100% de representantes SIGID de las área capacitadas | # de personas de equipo SIGID capacitadas / # total de personas que hacen parte del equipo SIGID | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | marzo de 2020 | Se realizan 3 jornadas de capacitación en a metodología ajustada de Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción | 100% | Listados de Asistencia Presentación en power Point | Se validó frente a los listados de asistencia la realización de las jornadas de capacitación sobre la metodología ajustada de mapas de riesgos de gestión y corrupción .
| 2.3 | Realizar acompañamiento a las áreas con respecto a la metodología para la identificación y construcción de los Mapas de Riesgos de Corrupción como segunda línea de defensa. | Dudas e inquietudes relacionadas con Mapas de Riesgos de Corrupción solucionadas el 100% | acompañamiento al 100% de las áreas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | Enero a Octubre de 2020 | Se realiza acompañamientos a todas las áreas para el cambio de formatos y concreción de las actividades a realizar en el mitigación del riesgo en 2020 | 100% | Se adjuntan fotos de pantallazos, se realizaron capacitaciones virtuales y también llamadas telefónicas con las áreas. | De acuerdo a las evidencias soportadas se verificó que el área de planeación realizó acompañamiento a las área del Instituto.
Subcomponente / proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Crear estrategias de divulgación que incluyan acciones en medios físicos y tecnológicos dirigidos a funcionarios, contratistas, ciudadanos y grupos de interés que abarque temas de Mapas de Riesgos de Corrupción y Política Integral de Administración de Riesgos de IDIPRON. | Divulgación de la Política de Administración de Riesgos a actores institucionales y no institucionales | # de acciones creadas e implementadas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación Profesional Comunicaciones Profesional Desarrollo Humano | Enero a diciembre de 2020 | No se han realizado acciones relacionadas hasta tanto no se apruebe la Política de Admón. del Riesgo | 0% | Se realizará para el ultimo cuatrimestre del año.
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Revisar los mapas de riesgos de corrupción formulados para identificar la pertinencia de los controles planteados y de ser necesario recomendar ajustes evidenciándolos a través de memorando. | 3 revisiones de monitoreo | 3 Revisiones programadas / # revisiones realizadas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina de Control Interno Lideres de las áreas y sus equipos de trabajo | Enero a diciembre de 2020 | El informe está en construcción dado que se acabó de realizar el II seguimiento de los mapas corrupción y los mapas de gestión están en proceso de verificación para consolidar la información en un solo informe. La información de los procesos, en su mayoría se recibió en el transcurso de la presente semana y aún 2 o 3 procesos no la han remitido. | 66% | El informe está en construcción dado que se está realizando el II seguimiento de los mapas de gestión y corrupción para consolidar la información en un solo informe.
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar 3 reuniones a lo largo del año con el fin de monitorear y evaluar al avance la Política Integral de Administración del Riesgo | 3 reuniones de monitoreo | # de reuniones realizadas / 3 reuniones programadas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación Profesional Oficina de Control Interno | Febrero a diciembre de 2020 | Se realizaran las dos reuniones faltantes en el ultimo cuatrimestre del año | 33% | Se realizará para el ultimo cuatrimestre del año.
| 5.2 | Consolidar Informe final de Gestión de Riesgos de la vigencia | Informe final de Gestión de Riesgos | 1 | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación Profesional Oficina de Control Interno | Enero de 2021 | No aplica para este seguimiento | 0% | No aplica para este seguimiento
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
1
2
3
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales
Volver al Plan

## 2. Racionalización de OPAS.
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2020
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 75596 |  | Certificado de curso de educación informal de los adolescentes y jóvenes | Inscrito | Actualmente para poder efectuar la solicitud del certificado de curso de educación informal en los talleres de formación técnica del IDIPRON, los adolescentes y jóvenes, deben solicitarlo directamente en la oficina de formación técnica, ubicada en la Avenida Carrera Caracas # 15-42 Bogotá, posteriormente los profesionales a cargo consultan e identifican en una base de datos si el certificado del adolescente o joven se encuentra expedido, en caso de ser así es entregado inmediatamente, de lo contrario se procede a su elaboración donde una vez se obtiene el mismo, se comunica vía telefónica y/o correo electrónico al solicitante para que se acerque a la dirección en mención a retirarlo. | El IDIPRON a través del Componente Formación Técnica, simplificará la solicitud del " Certificado de curso de educación informal" diseñando un formulario en Google, el cual estará disponible en la página web del Instituto, por medio del cual los adolescentes y jóvenes podrán realizar la solicitud del certificado. Posteriormente se remitirá escaneado el documento al correo relacionado por él o la solicitante en PDF. | Disminución de tiempos y contactos innecesarios del ciudadano con la Entidad, así como la reducción de costos para el ciudadano. |  | Tecnológica | Trámite total en línea |  | 03/02/2020 | 30/11/2020 |  | Componente formación técnica |  | Sí | 55% | La Subdirección de Métodos reporta para el segundo cuatrimestre de la vigencia que ya cuenta con el link del formulario y actualmente está a la espera de que el mismo sea habilitado en la página web del IDIPRON a fin de facilitar a los adolescentes y jóvenes la solicitud de la constancia de asistencia a talleres, evitando así el desplazamiento a la Casa de Acogida. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Al validar con el área de Planeación y Subdirección de Métodos del IDIPRON (Dependencia misional)frente al seguimiento, informaron que para el primer cuatrimestre de la vigencia actual “no se presentaron avances en las actividades formuladas, toda vez que los equipos de trabajo se han orientado de manera transitoria a la atención de las nuevas dinámicas generadas por las medidas de aislamiento obligatorio”. Por esto, se espera que haya un avance de la racionalización propuesta para próximos seguimiento
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Al validar con el área de Planeación y Subdirección de Métodos del IDIPRON (Dependencia misional)frente al seguimiento, informaron que para el primer cuatrimestre de la vigencia actual “no se presentaron avances en las actividades formuladas, toda vez que los equipos de trabajo se han orientado de manera transitoria a la atención de las nuevas dinámicas generadas por las medidas de aislamiento obligatorio”. Por esto, se espera que haya un avance de la racionalización propuesta para próximos seg
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Al validar con el área de Planeación y Subdirección de Métodos del IDIPRON (Dependencia misional)frente al seguimiento, informaron que para el primer cuatrimestre de la vigencia actual “no se presentaron avances en las actividades formuladas, toda vez que los equipos de trabajo se han orientado de manera transitoria a la atención de las nuevas dinámicas generadas por las medidas de aislamiento obligatorio”. Por esto, se espera que haya un avance de la racionalización propuesta para próximos seg
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Al validar con el área de Planeación y Subdirección de Métodos del IDIPRON (Dependencia misional)frente al seguimiento, informaron que para el primer cuatrimestre de la vigencia actual “no se presentaron avances en las actividades formuladas, toda vez que los equipos de trabajo se han orientado de manera transitoria a la atención de las nuevas dinámicas generadas por las medidas de aislamiento obligatorio”. Por esto, se espera que haya un avance de la racionalización propuesta para próximos seg
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Al validar con el área de Planeación y Subdirección de Métodos del IDIPRON (Dependencia misional)frente al seguimiento, informaron que para el primer cuatrimestre de la vigencia actual “no se presentaron avances en las actividades formuladas, toda vez que los equipos de trabajo se han orientado de manera transitoria a la atención de las nuevas dinámicas generadas por las medidas de aislamiento obligatorio”. Por esto, se espera que haya un avance de la racionalización propuesta para próximos seg
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Al validar con el área de Planeación y Subdirección de Métodos del IDIPRON (Dependencia misional)frente al seguimiento, informaron que para el primer cuatrimestre de la vigencia actual “no se presentaron avances en las actividades formuladas, toda vez que los equipos de trabajo se han orientado de manera transitoria a la atención de las nuevas dinámicas generadas por las medidas de aislamiento obligatorio”. Por esto, se espera que haya un avance de la racionalización propuesta para próximos seg
Volver al Plan

## 3. Rendición de Cuentas.
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-008
[10 empty] | VERSIÓN | 05
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | PÁGINA
[10 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-09-04
COMPONENTE: | Rendición de Cuentas
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento II |  |  | Observaciones
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente / proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicación informe de Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | Informe Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | Documento Informe Estrategia Integral de Rendición de cuentas 2019 | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación | enero 2020. | I SEGUIMIENTO: Seguimiento y verificación de documentación en la página web del Instituto II SEGUIMIENTO: No se realiza seguimiento puesto que en el primero quedo en 100% | 100% | I SEGUIMIENTO: Link verificación y registro fotográfico de página web. Estrategia RdC. II SEGUIMIENTO: No se realiza seguimiento puesto que en el primero quedo en 100% | Se da cumplimiento a lo planteado.
| 1.2 | Publicación de estados financieros | Balance General y estados de actividad financiera, económica, social y ambiental (trimestral). | Número de balance general y estados de actividad financiera, económica, social / 4 (Número de balance general y estados de actividad financiera, económica, social trimestral) | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | enero a diciembre 2020 | Durante el segundo cuatrimestre se publicaron los estados financieros de los meses de mayo, junio y julio. | 60% | http://www.idipron.gov.co/estados-financieros
| 1.3 | Publicar informes de Gestión y documentos orientados al balance de la gestión institucional | Informes de gestión y documentos publicados | Número de informes publicados / Número de informes programados | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | enero a diciembre 2020 | Durante el segundo cuatrimestre (mayo) se publicó el seguimiento a los Planes de acción | 40% | http://intranet.idipron.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=580:ano-2020
| 1.4 | Publicación de Programas y Proyectos en ejecución (Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño) | Planes de Acción por procesos y/o dependencias | Número de Planes de Acción por procesos y/o dependencias publicados / Número de Planes de Acción por procesos y/o dependencias programados | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | enero a diciembre 2020 | • Se publicó la Programación Plan de Acción 2020 – 2024 en el link de transparencia • Se publicó el plan anual de adquisiciones 2020 | 50% | http://www.idipron.gov.co/planes http://www.idipron.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones
| 1.5 | Elaboración y publicación de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020 | Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2020 | Documento de Estrategia Integral de Rendición de cuentas 2020 | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación | marzo de 2020 | I SEGUIMIENTO: Seguimiento y verificación de documentación en la página web del Instituto II SEGUIMIENTO: No se realiza seguimiento puesto que en el primero quedo en 100% | 100% | I SEGUIMIENTO: Link verificación y registro fotográfico de página web. Estrategia RdC 2020. II SEGUIMIENTO: No se realiza seguimiento puesto que en el primero quedo en 100% | Se da cumplimiento a lo planteado.
| 1.6 | Publicación de Mapas de Riesgo de Corrupción / Mapas de Riesgo de Gestión | Mapas de Riesgo de Corrupción / Mapas de Riesgo de Gestión (trimestral) | No de Mapas de Riesgo de Corrupción y Mapas de Riesgo de Gestión publicados / No Mapas de Riesgo de Corrupción y Mapas de Riesgo de Gestión programados | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | enero a diciembre 2020 | Se encuentran publicado la formulación de los planes y primer seguimiento (MAYO) Para el mes de septiembre se espera la publicación de los mapas de riesgos una vez control interno realice el informe al segundo seguimiento | 66% | Mapas de riesgos de corrupción: http://www.idipron.gov.co/pa-mapas-riesgos-corrupcion Mapas de riesgos de gestión: http://www.idipron.gov.co/mapas-de-riesgo-de-gestion
| 1.7 | Publicación de Planes de Mejoramiento (Control Interno) | Planes de Mejoramiento (Control Interno) - trimestral | No. Planes de Mejoramiento (Control Interno) publicados / No . Planes de Mejoramiento programados | Tecnológicos y Humanos | Control Interno y Área de Comunicaciones | enero a diciembre 2020 | Los planes de mejoramiento se encuentran publicados en el punto 7.3.2 del Link de transparencia | 66% | http://www.idipron.gov.co/plan-mejoramiento
Subcomponente / proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar talleres de sensibilización para fomentar la participación y fortalecer los escenarios de convivencia ciudadana y resolución pacífica de conflictos a la población objeto del IDIPRON. | Realizar 1 talleres de sensibilización para fomentar la participación y fortalecer los escenarios de convivencia ciudadana y resolución pacífica de conflictos. | 1 Taller de sensibilización en temas de participación | Tecnológicos, logísticos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación (Equipo de Participación) | febrero a diciembre de 2020 | I SEGUIMIENTO: Se realiza creación de la propuesta de talleres "liderando" para aplicación con NNAJ en temas de participación ciudadana. II SEGUIMIENTO: se comienza con la aplicación del taller en la UPI de bosa, tres sesiones realizadas y verificadas. | 60% | I SEGUIMIENTO: Documento propuesta "liderando". Acta y listado de reunión. II SEGUIMIENTO: Sesión 1,2,3 informe, listados, fotografías, metodologías propuestas, actas de acercamiento con responsable. | La ejecución del taller de sensibilización se esta desarrollando con los jóvenes de la UPI Bosa, se han llevado a cabo 4 sesiones a la fecha y se relacionan 3 de ellas en las evidencias, más la programación y acercamientos previos y de seguimiento.
| 2.2 | Desarrollar Foros virtuales de diálogo y participación | Foro Virtual de participación | No. de Foros Virtuales realizados / No de Foros Virtuales programados | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | enero a diciembre 2020 | I SEGUIMIENTO: Se realiza recolección de información como insumo para determinar los temas de los foros virtuales. II SEGUIMIENTO: Se realizan reuniones para definir fechas, temas y organización primer foro virtual con el tema de atención IDIPRON en tiempos de COVID-19. | 60% | I SEGUIMIENTO: Informe temas posibles. II SEGUIMIENTO: Se adjunta acta y listado de reunión articulación con comunicaciones, fechas y temas finales.(26 de agosto) Se adjunta citación a reunión primer foro virtual con el tema de atención de IDIPRON en tiempos de COVID - 19 y pantallazo de la reunión (2 de septiembre). Pieza comunicativa primer foro virtual. | el primer foro virtual con el tema de atención IDIPRON en tiempos de COVID- 19 se llevará a cabo el 15 de septiembre 10 am.
| 2.3 | Realización de Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas . | Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas. | No. Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas programadas / No. Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas realizadas | Tecnológicos, logísticos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación | febrero a diciembre de 2020 | I SEGUIMIENTO: Se realiza el aplazamiento de la primera audiencia de rendición de cuentas para el mes de mayo. II SEGUIMIENTO: Se realiza la primera audiencia pública vigencia 2019 el 26 de junio. De manera virtual a través de Facebook live. | 50% | I SEGUIMIENTO: Oficio de notificación de aplazamiento remitido al índice de Transparencia por Colombia. II SEGUIMIENTO: Como evidencias se adjuntan, pantallazo citación grabación videos RdC, pieza comunicativa RdC, pantallazos RdC en vivo y link para visualizar video del Facebook live RdC vigencia 2019. | Se realiza Rendición de Cuentas vigencia 2019 de manera virtual el 26 de junio.
Subcomponente / proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Implementar capacitaciones en el tema de Rendición de Cuentas a directivos, lideres de área y responsables de UPI, con el fin de mejorar la corresponsabilidad en el proceso. | Realizar 2 capacitaciones en el tema de Rendición de Cuentas. | No. De capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones programadas *100 | Tecnológicos, logísticos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación (Equipo de Participación) | febrero a diciembre de 2020 | I SEGUIMIENTO: Se realiza alianza con el área de capacitaciones para incluir en las jornadas de inducción y re - inducción el tema de Rendición de Cuentas y así poder llegar al 80% de la población, tanto a NNAJ como a servidores. II SEGUIMIENTO: Se realiza capacitación en temas de rendición de cuentas el día 2 de julio a través de la estrategia café virtual venga le cuento ¿qué es una rendición de cuentas? | 60% | I SEGUIMIENTO: Reunión con el área de capacitaciones presencial y virtuales. II SEGUIMIENTO: Evidencia pantallazo capacitación virtual, invitación capacitación venga le cuento. | Se realiza capacitación en rendición de cuentas a responsables y funcionarios a través de la articulación con el área de capacitaciones en la estrategia venga le cuento.
| 3.2 | Realizar acciones de retroalimentación y evaluación, por parte de los asistentes, a las Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas | Documento de recopilación de información suministrada de los formatos de "Encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas", "Formato de preguntas" y "Sistematización de información" | # documentos publicados de respuesta a preguntas, inquietudes y sugerencias de los asistentes a las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas / # documentos recopilados a preguntas, inquietudes y sugerencias de los asistentes a las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas | Tecnológicos, logísticos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación | febrero a diciembre de 2020 | I SEGUIMIENTO: La primera audiencia esta programada para el mes de mayo. II SEGUIMIENTO: La audiencia se desarrollo de manera virtual a través de Facebook live, la ciudadanía y grupos de valor participantes no realizaron preguntas, inquietudes o sugerencias en el ejercicio. | 0% | I SEGUIMIENTO: No se cuenta con evidencia, la primera audiencia esta programada para el mes de mayo. II SEGUIMIENTO: La audiencia se desarrollo de manera virtual a través de Facebook live, la ciudadanía y grupos de valor participantes no realizaron preguntas, inquietudes o sugerencias en el ejercicio. | La audiencia se desarrollo de manera virtual a través de Facebook live, la ciudadanía y grupos de valor participantes no realizaron preguntas, inquietudes o sugerencias en el ejercicio.
| 3.3 | Presentar informes a la Dirección General sobre los ejercicios de Rendición de Cuentas que se desarrollen en el año. | Un informe por cada Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | # de informes presentados a la Dirección General / # de Audiencias Públicas rendiciones de cuentas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | febrero a diciembre de 2020 | I SEGUIMIENTO: La primera audiencia esta programada para el mes de mayo. II SEGUIMIENTO: Se realiza informe de Rendición de cuentas vigencia 2019 y se envía a dirección a través de correo electrónico. | 50% | I SEGUIMIENTO: No se cuenta con evidencia, la primera audiencia esta programada para el mes de mayo. II SEGUIMIENTO: informe Rendición de cuentas, pantallazo correo envío a dirección. | Se realiza el informe de rendición de cuentas vigencia 2019 y se envía a través de correo electrónico a dirección.
Subcomponente / proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar sistematización y análisis de la información recopilada en el desarrollo de las actividades y/o acciones de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas. | Archivo de sistematización de información | # archivos generados de sistematización / # formatos recopilados de actividades y/o acciones en el marco de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | febrero a diciembre de 2020 | I SEGUIMIENTO: Se realizan adelantos en las actividades planteadas de diálogos ciudadanos (taller "liderando") II SEGUIMIENTO: Se realizan encuentros con los jóvenes de la UPI Rioja como ejercicio previo a la Rendición de cuentas (taller con jóvenes). Se realizan tres sesiones del taller liderando en la UPI Bosa. | 50% | I SEGUIMIENTO: Documento propuesta taller "liderando" II SEGUIMIENTO: sistematización encuestas UPI Rioja, listados de asistencia. Informes sesiones 3 taller liderando. | Se realiza avance en las actividades planteadas de la estrategia RdC.
| 4.2 | Realizar seguimiento a compromisos adquiridos en el marco de las actividades y/o acciones de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | Documento de respuesta a preguntas, sugerencias, comentarios e inquietudes recopiladas en las Audiencias Públicas participativas de Rendición de Cuentas | # documentos de respuesta a preguntas, sugerencias, comentarios e inquietudes recopiladas en las Audiencias Públicas participativas de Rendición de Cuentas / # documentos de preguntas, sugerencias, comentarios e inquietudes recopiladas en las Audiencias Públicas participativas de Rendición de Cuentas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | febrero a diciembre de 2020 | I SEGUIMIENTO: La primera audiencia esta programada para el mes de mayo. II SEGUIMIENTO: si bien no hubo un documento a respuestas a preguntas, sugerencias o comentarios porque en la audiencia de rendición de cuentas virtual no se dieron por parte de la ciudadanía, si se compartió la información previa por pág.. web de la información dialogada en la audiencia lo que permitía responder inquietudes. | 30% | I SEGUIMIENTO: No se cuenta con evidencia, la primera audiencia esta programada para el mes de mayo. II SEGUIMIENTO: link presentación http://www.idipron.gov.co/sites/default/files/docs/transparencia/rendicion-cuentas/informes-rendicion-cuentas/2020/informe-rendicion-de-cuentas-vigencia-2019.pdf | Se realiza publicación con temas asociados la rendición como insumo de respuesta a la ciudadanía.
| 4.3 | Realizar la evaluación y publicación de la implementación de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | Informe de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | Documento de Informe del proceso de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | diciembre de 2020 | I SEGUIMIENTO: Seguimiento y verificación de documentación en la página web del Instituto Informe estrategia RdC 2019. II SEGUIMIENTO: No se realiza seguimiento puesto que en el primero quedo en 100% | 100% | I SEGUIMIENTO: Link verificación y registro fotográfico de página web. Informe estrategia RdC 2019. II SEGUIMIENTO: No se realiza seguimiento puesto que en el primero quedo en 100% | Se da cumplimiento a lo planteado.
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales
Volver al Plan

## 4. Mecanismos Para Mejorar.
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-008
[10 empty] | VERSIÓN | 05
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | PÁGINA
[10 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-09-04
COMPONENTE: | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | No. | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento II (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Elaborar informe trimestral de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), al IDIPRON para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora | Cuatro (4) informes anuales (Cada uno trimestral) | Número de informes realizados / Cuatro (4) informes a realizar | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Se realiza el segundo informe trimestral el cual se envía al Subdirector de Técnico, Administrativo y Financiero y se publica en el link de transparencia. | 50% | Segundo informe trimestral de Gestión
| 1.2 | Incorporar el mejoramiento de la calidad en el servicio a la ciudadanía en el Plan Estratégico Institucional (PEI) en al menos uno de sus objetivos estratégicos institucionales. | Actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) en los Objetivos Estratégicos | Propuesta de indicador para los objetivos institucionales a través del Plan Estratégico Institucional (PEI) / Una (1) propuesta realizada | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Se realiza el modelo de servicio a la ciudadanía, el cual fue incorporado dentro de los subproyectos que forman parte del proyecto de inversión 7727, los cuales están alineados con la plataforma estratégica de la entidad y el plan de desarrollo. Cómo evidencia se adjunta | 100% | Modelo de servicio a la ciudadanía
| 1.3 | Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades. | Campañas de promoción | Número de campañas de divulgación realizadas / Tres (3) Campañas proyectadas | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Se realiza informe sobre las actividades realizadas por el defensor del ciudadano en la entidad y se envía a la veeduría distrital. Así mismo, se realiza 9 capacitaciones en las Unidades (modalidad internado que se encuentran en funcionamiento) a los beneficiarios en donde se trataron temas de servicio y se dio a conocer la figura del defensor del ciudadano y sus funciones. | 66.66% | *Listados de asistencia a cualificaciones presenciales *Informe defensor del ciudadano
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Participar en por lo menos en un (1) Nodo Sectorial de los convocados por la Veeduría Distrital, para aclaración de competencias entre entidades del Orden Distrital de cara a brindar una mejor atención y orientación al Ciudadano | Participar en un nodo sectorial con competencias aclaradas entre entidades distritales e instrumentos de difusión para los puntos de Atención a la Ciudadanía | Número de nodos sectoriales asistidos / Número de nodos realizados (1) | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. *Presupuestales *Humanos y Operativos | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Se asiste al nodo sectorial de integración social, y al nodo Intersectorial de Comunicaciones y Lenguaje Claro | 60% | *Informe de Nodo intersectorial de comunicaciones y lenguaje claro. * Listado de asistencia y memorias nodo sectorial de integración social.
| 2.2 | Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física | Mantenimientos, mejoras o adecuaciones de accesibilidad, realizadas a la infraestructura física de los puntos de atención al ciudadano. | Número de mantenimientos realizados en puntos de atención a la ciudadanía / Número de sedes | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. *Presupuestales *Humanos y Operativos | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO, ÀREA DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA - EQUIPO DE DISCAPACIDAD | 2020-12-31 | Se inicia la adecuación del punto de atención en bosa. | 40% | Fotos adecuaciones punto de atención en bosa.
| 2.3 | Poner en operación punto de atención presencial. | Un (1) nuevo punto de atención en Funcionamiento | Punto de atención a la ciudadana del Institucional en Operación / Un (1) punto de atención ciudadano proyectado | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. *Presupuestales *Humanos y Operativos | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO, ÁREA DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA | 2020-12-31 | Se cumplió esta actividad en el seguimiento pasado | 100% | N/A | Se realiza la corrección frente al nuevo punto de operación de atención presencial es el de la calle 61 y no calle 63.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Cualificar a través de la Dirección General de Calidad del Servicio de la Alcaldía Mayor, los equipos de trabajo de los puntos de atención a la ciudadanía conforme los lineamientos y protocolos establecidos por el área de atención al ciudadano con la | Cualificar y sensibilizar al equipo humano de las diferentes Sedes y Unidades que atienden y esta de cara al ciudadano | Número de servidores públicos vinculados al proceso de atención a la ciudadanía y capacitados en atención a la ciudadanía / Número de servidores públicos vinculados al proceso de atención a la ciudadanía | *Papelería *Video Beam *Volantes digitales *Espacio destinado para la capacitación. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Se realiza reunión con la Dirección General de Calidad del Servicio de la Alcaldía Mayor, y se realiza el cronograma de capacitaciones del segundo semestre. | 60% | Acta de reunión en donde se encuentra el cronograma de capacitaciones a implementar.
| 3.2 | Dictar capacitaciones, en las Unidades de Protección Integral, Comedores Comunitarios de la Entidad, para el reconocimiento a la comunidad del Proceso de Atención a la Ciudadanía, Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades, Manejo y Gestión de las peticiones, presentación del portafolio de servicios, Atención Preferencial y Diferencial, importancia de la encuesta de percepción del servicio a la ciudadanía, manejo del Buzón de Quejas y Reclamos, en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo " y el Decreto 371 de 2010 de Alcaldía Mayor de Bogotá D.C "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital." | Capacitaciones a los NNAJ | No de capacitaciones realizadas / Veintiocho (28) capacitaciones a realizar | *Papelería *Video Beam *Volantes digitales *Espacio destinado para la capacitación. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Se realiza capacitaciones a 399 beneficiarios de las unidades que se encuentran en modalidad externado. | 50% | Listados de capacitación
| 3.3 | Realizar jornadas de orientación referente a los tiempos de respuesta de los requerimientos ciudadanos en coordinación el Grupo de Control Interno Disciplinario | Realizar dos (2) jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria realizadas | No de sensibilizaciones realizadas / Dos (2) sensibilizaciones a realizar | *Papelería *Video Beam *Volantes digitales *Espacio destinado para la capacitación. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO- GRUPO DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2020-12-31 | Se realizan mesas de trabajo para fortalecer el manejo del sdqs y la importancia de contestar las peticiones con oportunidad. Así mismo, se envía correo electrónico recordando los tiempos de respuesta, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria. | 70% | Actas de mesas de trabajo y correo en donde se recuerdan los tiempos de respuesta de acuerdo a la directiva presidencial.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Ejecutar un plan de trabajo para la implementación de la Política Interna de Protección de Datos Personales | Cumplimiento del 100% del Plan de Trabajo para la implementación de la política interna de protección de datos personales | Número de actividades implementadas / Número de actividades establecidas en el plan de trabajo | *Papelería *Video Beam *Volantes digitales *Espacio destinado para la capacitación. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO, EQUIPO TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD, OFICINA ASESORA JURÍDICA, SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO, SUBDIRECCIÓN DE MÉTODOS EDUCATIVOS Y OPERATIVOS | 2020-12-31 | Se realiza reunión el 9 de junio la OAP, y demás áreas competentes en la actualización de la política de protección de datos, como resultado de la misma se realizan las actualizaciones respectivas y se envían a la oficina asesora de planeación para su consolidación. | 100% | Propuesta enviada desde atención a la ciudadanía para la Política de Tratamiento de Datos Personales.
| 4.2 | Realizar dos (2) campañas al Interior de la Entidad donde se plantee el manejo y gestión de las PQRS, Carta de Trato Digno de Atención al Ciudadano, el trato prioritario de las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental y tiempos de respuesta de los derechos de petición y PQRS allegadas a la Entidad | Campañas Institucionales adelantados sobre manejo y gestión de las PQRS, Carta de Trato Digno de Atención al Ciudadano, el trato prioritario de las peticiones presentadas | Número de campañas de manejo de gestión de las PQRSD / Dos (2) campañas capacitaciones a realizar | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Se realizan 2 campañas en donde dan a conocer tips para la atención por canal presencial y escrito, y así dar cumplimiento a lo requerido por el sistema Bogotá te Escucha y la Política Pública. | 100% | Campañas sobre atención presencial y correo electrónicos
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar seguimiento a los requerimientos allegados a la Entidad según los términos de ley, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha" frente a los requerimiento en calidad, accesibilidad y el servicio recibido identificando oportunidades y acciones de mejora | Seguimiento mensual de requerimientos allegados a la Entidad registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones | Seguimientos realizados / Doce (12) Seguimientos programados | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Se realiza seguimiento mensual a los requerimientos allegados a la entidad, para esto se envía correo electrónico a las diferentes dependencias de las peticiones a vencer y se lleva el formato A-AC-FT_003 . | 66.66% | Correos electrónicos enviados desde el área y formato de seguimiento.
| 5.2 | Medir la satisfacción de las respuestas dadas a los requerimientos entre los encuestados según la encuesta de percepción servicio a la ciudadanía. | Incluir en el informe trimestral publicado en la página web, los resultados de la percepción de servicio a la ciudadanía. | Número de informes publicados / Cuatro (4) informes a publicar | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Se incluye en el informe trimestral los resultados de las encuestas de satisfacción, así mismo, se encuentra el seguimiento que realiza el área a las respuestas que emite el Instituto en términos de claridad, solución de fondo, calidez y oportunidad. | 50% | segundo Informe trimestral
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales
Volver al Plan

## 5. Transparencia y Acceso.
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | E-PGP-FT-008
[10 empty] | VERSIÓN | 4
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[10 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-01-15
COMPONENTE: | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, logísticos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento I |  |  | Observaciones
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente / proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Crear una estrategia de comunicaciones que socialice e incentive el conocimiento del Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 1 estrategia de comunicaciones implementada | # acciones establecidas en la estrategia / # acciones implementadas | Logísticos, tecnológicos y humanos | Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación. | enero a diciembre de 2020 | Se realizo la solicitud a comunicaciones para realizar la campaña de socialización del Link de Transparencia | 10% | Brief y correo electrónico con la solicitud a comunicaciones
| 1.2 | Fortalecer y complementar la información para niños y niñas creando 3 videos incluyente de: 1. la Misión 2. La Visión, 3. dos videos de las áreas o servicios. | 4 videos para niños y niñas | 4 videos incluyentes para niños y niñas y publicadas en pagina web | Logísticos, tecnológicos y humanos | Atención a la Discapacidad Profesional OAP Profesional Comunicaciones | enero a Julio de 2020 | No se realizaron acciones relacionadas con este numeral de acuerdo a que se esta actualizando la plataforma estratégica | 0% | No se realizaron acciones relacionadas a este numeral
| 1.3 | Socializar a lideres de las Unidades de Protección Integral y lideres de áreas Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), y Política Integral de Administración de Riesgos, haciendo énfasis en líneas de defensa. | 3 socializaciones realizadas | No. Socializaciones programadas / 3 Socializaciones realizadas | Logísticos, tecnológicos y humanos | Profesional Universitario OAP. | enero de Agosto de 2020 | Se realizo la jornada de reinducción del PAAC en el espacio Venga le cuento, en donde se hablo y socializo la Ley de Transparencia y acceso a la información publica, además se socializo el link de transparencia y sus componentes. | 66% | Presentación de la reinducción
| 1.4 | Inscribir en el Sistema Único de Trámites y Servicios la Estrategia de Racionalización de OPAS para 2020. | Estrategia de racionalización inscrita | Estrategia de racionalización inscrita | Logísticos, tecnológicos y humanos | Profesional Universitario OAP. | Febrero a noviembre de 2020 | Para la definición de la OPA se trabaja de la mano con el DAFP quienes aprueban el "Certificado de curso de educación informal de los adolescentes y jóvenes" el cual se inscribe en el SUIT. | 100% | Certificado emitido por el SUIT | actualmente se esta trabajando de la mano del DAFP para que aprueben el "Certificado de curso de educación informal de los adolescentes y jóvenes" el cual se inscribe en el SUIT.
| 1.5 | Reemplaza y los videos de Misión y visión y crear los videos institucionales de que es el PAAC y que son Mapas de Riesgos. | 4 videos incluyentes | 4 videos incluyentes publicados en pagina web | Tecnológicos y Humanos | Profesional Universitario OAP. Gestión para el Desarrollo Humano Comunicaciones | Junio de 2020 | Frente a los videos de Misión y Visión se realizaran una vez se apruebe la plataforma estratégica. Para los videos del PAAC y Mapas de riesgos se realizarán para el último cuatrimestre del año | 50% | No se realizaron acciones relacionadas a este numeral
| 1.6 | Fortalecer la política de denuncias de hechos de corrupción a través de la socialización de los canales de denuncia. | 1 pieza comunicativa construida | 1 pieza comunicativa socializada | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario TIC Comunicaciones | Febrero a noviembre de 2020 | Se realizó la actualización del documento “Atención a Requerimientos Ciudadanos y Denuncias por Actos de Corrupción a través del aplicativo Bogotá Te Escucha -SDQS A-ACI-PR-001” en el cual se establecen los lineamientos para la atención a los requerimientos y denuncias ciudadanas. Por otra parte, la Oficina de Atención a la Ciudadanía ha realizado capacitaciones y socializaciones en las Unidades de Protección Integral sobre los diferentes canales existentes en la entidad para la atención de denuncias ciudadanas La Oficina Asesora de Planeación inició las gestiones para la elaboración de una pieza comunicativa con la Oficina de Comunicaciones que será socializada en la página web de la entidad. | 100% | Procedimiento oficializado, listados de asistencia capacitaciones upis
| 1.7 | Realizar articulación para capacitar a los servidores en uso de Lenguaje Claro. | 1 articulación realizada | # servidores capacitados | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Capacitaciones Profesional Oficina Asesora de Planeación. | Febrero a noviembre de 2020 | El Instituto realizó la articulación con la Veeduría Distrital para gestionar un taller en lenguaje claro dirigido a los servidores del IDIPRON. El taller fue realizado virtualmente el día 19 de mayo de 2020 y asistieron 29 funcionarios y contratistas del IDIRPON | 100% | Listado de asistencia, presentación lenguaje claro y link de la grabación de la reunión https://drive.google.com/file/d/1fOboyVqaREaT0Q0UtuoiPo4O8kJTW-9l/view
| 1.8 | Construir y socializar la Política de Protección de Datos al denunciante. | Política socializada | 6 socializaciones de política de denuncias de hechos de corrupción programadas / # de socializaciones | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP Comunicaciones | julio de 2020 | No se realizaron acciones durante este cuatrimestre | 0% | No se realizaron acciones durante este cuatrimestre
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Capacitar el procedimiento para la atención de PQRS de la entidad actualizado con el fin fortalecer la oportunidad y calidad de las respuestas según la Ley 1755 de 2015. | socializar el procedimiento a las personas que responden PQRS en la Entidad | # socializaciones propuestas / # de socializaciones realizadas | Tecnológicos y Humanos | Atención a la Ciudadanía | Enero a diciembre de 2019 | Se actualiza el procedimiento a Atención a requerimientos ciudadanos y denuncias por actos de corrupción a través del aplicativo Bogotá te Escucha- SDQS- y se realiza la socialización en la jornada de reinducción realizada de forma virtual. • Se encuentra pendiente de revisión y aprobación del nuevo procedimiento de pqrs | 100% | procedimiento actualizado y listo asistencia café virtual.
| 2.2 | Socializar a los servidores de diferentes áreas respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 | Ley 1712 de 2014 socializada | 150 funcionarios a socializar / # de funcionarios socializados | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP. Gestión para el Desarrollo Humano Comunicaciones | Enero a diciembre de 2020 | El día 4 de agosto se realizo una capacitación sobre la Ley de transparencia y acceso a la información pública 1712 de 2014, por parte de la Secretaria de Integración Social a 14 funcionarios de la entidad | 17% | Acta de reunión y lista de asistencia
| 2.3 | Fomentar el diligenciamiento de las encuestas de satisfacción del ciudadano sobre Atención a la Ciudadanía y Transparencia y acceso a la información Pública a través de su difusión. | 2 jornadas capacitación en encuestas de satisfacción | 2 jornadas de encuestas de satisfacción programadas/ # Jornadas de encuestas de satisfacción realizadas | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP. Comunicaciones | enero a diciembre de 2020 | El área de Atención a la Ciudadanía realizó el ajuste al formato de Encuesta de Percepción del Servicio en el mes de junio de 2020 con el fin de hacerla una herramienta fácil para diligenciar y que aporte información para la toma de decisiones en el Instituto. Como estrategia para fomentar el diligenciamiento de las encuestas por parte de los usuarios, el proceso de Atención a la Ciudadanía ha venido implementando desde el mes de junio, la estrategia de enviar a los usuarios atendidos por los diferentes canales, la encuesta para su diligenciamiento. Esta estrategia ha permitido aumentar el número de encuestas diligenciadas por los ciudadanos; pasando de 71 encuestas entre enero a julio a 79 encuestas solo en el mes de agosto | 100% | Encuesta de percepción e informes
Subcomponente / proceso 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Monitorear y mantener actualizados los documentos: (1) Registro de Activos de Información. (2) Índice de Información Clasificada y Reservada. (3) Esquema de Publicación de Información. | Mantener actualizados los documentos de información pública | 4 revisiones a los documentos de información pública | Tecnológicos y Humanos | Profesional Universitario OAP Y Responsable del Área de Administración Documental | Enero a diciembre de 2020 | Durante el segundo cuatrimestre no se realizaron actualizaciones a los documentos. | 25%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Crear un video dirigido a comunidades indígenas identificadas en la caracterización de usuarios. | 1 video para comunidades étnicas | 1 video publicado en el Link de Transparencia y Acceso a la información Pública | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP Territorio Comunicaciones | Febrero a noviembre de 2020 | Se realizaran las dos reuniones faltantes en el ultimo cuatrimestre del año | 0%
| 4.2 | Capacitar a 15 servidores que realicen atención al ciudadano en Lengua de Señas Colombiana Básica. | Funcionarios capacitados en atención básica a las personas sordas | 15 servidores capacitados | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP Capacitaciones Desarrollo Humano | Febrero a noviembre de 2020 | El proceso de atención a la ciudadanía realizo la actualización del Manual para la Atención a la Ciudadanía en el que se incluye en el numeral 9.2.2 se incluye el protocolo para atención a personas con discapacidad auditiva. Teniendo en cuenta las indicaciones del Ministerio de las Tics frente al uso de la herramienta del Centro de Relevo para la atención de las personas con discapacidad auditiva, el proceso ajustará el protocolo incluyendo las indicaciones del uso del centro de relevo por parte de las personas de atención a la ciudadanía con el fin de lograr una comunicación efectiva. Una vez se oficialice el ajuste, se realizará mesa de trabajo con las personas de atención a la ciudadanía para la socializar el ajuste. | 70%
| 4.3 | Implementar en el Instituto el Centro de Relevo para la Atención a la Ciudadanía | Centro de relevo en los computadores de Atención a la Ciudadanía. | Centro de relevo en operación. | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP Atención a la Ciudadanía Comunicaciones | Febrero a noviembre de 2020 | Teniendo en cuenta la comunicación enviada por el centro de relevo a la entidad, se evidencia que no es posible implementar dicha herramienta ya que el Ministerio de las Tics informa que esta herramienta será utilizada por la población sorda por demanda. Como evidencia se adjunta comunicación enviada por el Centro de Relevo. | 100%
Subcomponente / proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicar 3 Foros de discusión de temas de interés o salas de discusión (chat) en la pagina web institucional | 3 foros virtuales realizados | 3 foros virtuales programados / # foros virtuales realizados | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP. Comunicaciones | Enero a diciembre de 2020 | No se realizaron acciones relacionadas con este numeral de acuerdo a que se esta actualizando la plataforma estratégica | 30% | No se realizaron acciones relacionadas con este numeral de acuerdo a que se esta actualizando la plataforma estratégica
| 5.2 | Generar informes trimestral de las solicitudes de acceso a información, especificado en las siguientes variables a tener en cuenta: número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de PQRS trimestral | 4 informes PQRS / # informes PQRs generados | Tecnológicos y Humanos | Profesional Universitario OAP y Área de Atención ala Ciudadanía | Enero 2020 a enero de 2021 | Se realiza informe trimestral de gestión y de PQRS | 50% | Informe trimestral de gestión y de PQRS
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales
Volver al Plan

## 6. Propuestas Adicionales
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-008
[10 empty] | VERSIÓN | 05
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | PÁGINA
[10 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-09-04
COMPONENTE: | Iniciativas Adicionales
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento I |  |  | Observaciones
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
INTEGRIDAD/ DIAGNÓSTICO | 1.1 | Diagnosticar si las estrategias de comunicación que empleó la entidad para promover el Código de Integridad son idóneas. | Documento de diagnóstico | Un Documento de diagnóstico | Humanos - Tecnológicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano | 2020-02-01 | Primer seguimiento: El día 11 de marzo de 2020 se realiza reunión con los Gestores de Integridad, durante el desarrollo de esta reunión se revisaron las estrategias de comunicación que permitieron la apropiación del Código de Integridad y la interiorización de los valores institucionales. | 100% | Acta Gestores de Integridad
| 1.2 | Socializar los resultados obtenidos en el periodo anterior sobre la implementación del Código de Integridad. | Pieza comunicacional | Una pieza comunicacional | Humanos - Tecnológicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano | 2020-03-30 | Primer seguimiento: Se elaboró la presentación en power point que contiene los resultados obtenidos sobre la implementación del Código de Integridad en la vigencia 2019, en el mes de mayo se socializará en la Página Web y correo electrónico del Instituto. Segundo seguimiento Se elaboró pieza comunicacional que contiene los resultados obtenidos en test de percepción de la integridad con corte a 30 de junio y 30 noviembre del 2019. | 100% | 1. Pieza comunicacional, 2. Invitación café virtual "venga le Cuento". 3. Listado de asistencia del café virtual "venga le Cuento"
| 1.3 | Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. | Plan de mejoramiento | Un plan de mejoramiento | Humanos - Tecnológicos | Gestores de Integridad | 2020-04-30 | Primer seguimiento: Debido al aislamiento generado por la pandemia del Covid 19, se han retomado estrategias exitosas que se desarrollaron en año 2019, por ejemplo, el 29 de abril se envió mediante correo la Celebración del Día de la Integridad. Adicionalmente el Código de Integridad hará parte de la estrategia virtual de Reinducción que esta desarrollando el Área de Capacitación en la actualidad, la estrategia a desarrollar se denomina "Venga le cuento". Todo lo anterior se encuentra consignado en el Plan de mejoramiento S-SEG-FT-011 elaborado por los Gestores de Integridad. | 100% | Plan de Mejoramiento
INTEGRIDAD/ IMPLEMENTACIÓN | 2.1 | Generar un plan de trabajo y cronograma para la ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad en la vigencia | Plan de trabajo | Un plan de trabajo | Humanos - Tecnológicos | Gestores de Integridad | 2020-05-30 | Segundo seguimiento: Se realizó Plan de Trabajo y Matriz de seguimiento a las actividades de Bienestar y Capacitación A-GDH-FT-051 (incluye Cronograma de ejecución) de las diferentes acciones de formación en cuanto al Código de integridad mediante la estrategia "venga la cuento" | 100% | 1. Plan de Trabajo jornadas de reinducción 2. Matriz de seguimiento a las actividades de Bienestar y Capacitación A-GDH-FT-051
INTEGRIDAD/ EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 3.1 | Análisis donde se identifique el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código en la vigencia | Documento Análisis | Un Documento Análisis | Humanos - Tecnológicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano | 2020-11-30 | Actividad programada para el mes de noviembre
| 3.2 | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código y evaluación del nivel de apropiación | Informe Plan de mejoramiento | # de documentos elaborados/2 documentos planeados | Humanos - Tecnológicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano | 2020-12-30 | Actividad programada para el mes de diciembre
CONFLICTO DE INTERESES | 4.1 | Socialización del tema conflicto de intereses a funcionarios/as y contratistas del Instituto. | Actas y listados de asistencia Piezas comunicacionales Talleres | # de actividades ejecutadas/ # de actividades planeadas | Humanos - Tecnológicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano-OAJ-CID | 03/02/2020-31/08/2020 | Primer seguimiento: 1. El 03 de marzo de oficializó en el Manual de Procesos y Procedimientos la versión 02 del procedimiento "PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES A-GDH-PR-006" y la versión 03 del Documento Interno "LINEAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES A-GDH-DI-021", estas versiones se socializaron vía correo electrónico a Todos los funcionarios del Instituto. 2. Por parte de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Alcaldía de Bogotá. Se está adelantando curso virtual de Gobernanza Pública, este curso fue extendido a todos los Servidores Públicos que deseen participar e incluye dentro de sus temáticas el Tema de Conflicto de Intereses. 3. Mediante Memorando 2020IE3292 Se socializa vía Correo electrónico a todos los servidores y contratistas del Instituto el formato para la publicación proactiva Declaración Bienes y rentas y registro e interés, así como el link de descarga del Instructivo elaborado por la Función Pública para este fin. Dada la Contingencia actual no se desarrollan capacitaciones presenciales. | 50% | Evidencia de socialización de los documentos "PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES A-GDH-PR-006" y la versión 03 del Documento Interno "LINEAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES A-GDH-DI-021" | la actividad fue reportada al 100% sin embargo no se acepta ese porcentaje toda vez que de acuerdo con el producto de la misma “Actas y listados de asistencia Piezas comunicacionales Talleres” se evidencia que no se ha realizado la socialización como es.
| 4.2 | Elaborar revisión de los cargos u objetos contractuales del IDIPRON, a fin de identificar las personas que deben realizar el diligenciamiento del formato habilitado por el DAFP "Publicación proactiva de declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés" , así como el diligenciamiento en el aplicativo habilitado por dicha entidad. | Documento de revisión | 1 documento | Humanos - Tecnológicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano-OAJ | 2020-03-31 | Primer seguimiento: Mediante trabajo conjunto entre la Subdirección Técnica de Desarrollo Humano y la Oficina Asesora Jurídica se elaboró memorando 2020IE3292 el cual fue radicado con asunto "Cumplimiento Ley 2013 de 2019" en él se detallan los Servidores Públicos y Contratistas que deben realizar el diligenciamiento del formato habilitado por el DAFP "Publicación proactiva de proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés" , así como el diligenciamiento en el aplicativo habilitado por dicha entidad. Segundo seguimiento: Mediante memorando 2020IE3851 radicado el 01-06-2020, se envía un alcance al memorando 2020IE3292, aclarando en el numeral 4, que para la Subdirección Técnica de Desarrollo Humano el personal obligado a diligenciar los formatos de Función Pública para la Declaración Proactiva de Conflicto de Intereses, será únicamente los servidores que ostentan cargos de Libre Nombramiento y Remoción en la Entidad , hasta que se determine por parte de la Subdirección Técnica de Desarrollo Humano, que otro personal cuenta con dicha obligación conforme a sus funciones. Respecto a los contratistas no se genera ninguna modificación a la señalada en el Memorando 2020IE3292. | 50% | Primer seguimiento: Copia de Memorando enviado 2020IE3292. Segundo seguimiento: Copia de Memorando enviado 2020IE3851. | Si bien se dio un alcance al memorando remitido aún no se ha efectuado el análisis de los demás cargos de planta por ende no se acepta el cumplimiento que se está reportando.
| 4.3 | Implementación del tema conflicto de intereses en el Instituto, mediante el diligenciamiento de las herramientas habilitadas por el DAFP. | 100% de los cargos u objetos contractuales, registrados en las herramientas DAFP | # de personas con diligenciamiento de las herramientas de declaración de conflicto de intereses/ # de personas identificadas para efectuar la declaración | Humanos - Tecnológicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano-OAJ-CID | 01/06/2020-21/12/2020 | Segundo seguimiento: De acuerdo a los lineamientos establecidos en el Memorando 2020IE3851por parte de la Subdirección Técnica de Desarrollo Humano se procedió a solicitar el formato habilitado por el DAFP "Publicación proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés" y la correspondiente Declaración de rentas del año anterior, para los Servidores que a la fecha ostentan cargos de Libre Nombramiento y Remoción en la Entidad. Esta información puede ser verificada en la Página de Departamento de la Función Pública en el Link: https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/busqueda.jsp Indicador: 7 funcionarios con diligenciamiento de las herramientas de declaración de conflicto de intereses/ 7 de personas identificadas para efectuar la declaración | 50% | Copia del Formato de "Publicación proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés" y "Declaración de Renta y Complementarios" para los 7 funcionarios de Libre nombramiento y remoción.
| 4.4 |  | Documento informe de seguimiento | 1 Documento informe de seguimiento | Humanos - Tecnológicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano-OAJ-CID | 2020-12-30 | Actividad programada para el mes de diciembre
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales
Volver al Plan