## 1. Gestión de Riesgo
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | E-PGP-FT-008
[10 empty] | VERSIÓN | 4
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[10 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-01-15
COMPONENTE 1: | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, Lógisticos Tecnológicos y/o Humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento I, II o III |  |  | Observaciones
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Construir y socializar el documento "Contexto Interno y Externo" de la Entidad a partir del analisis individual de cada área. | 1 documento "Contexto Interno y Externo de la Entidad" | 1 | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | a junio de 2020
| 1.2 | Presentar en el Comité Institucional de Control Interno la actualización de Politica de Administración del Riesgo para su oficialización. | Versión actualizada de la Política de Administración Integral de Riesgo del IDIPRON presentada en el comité. | Politica Públicada en el Manual de Procesos y Procedimientos. | Lógisticos,Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación Comité Institucional de Control Interno Profesional Oficina Gestión Técnologica y de la Información | a junio de 2020
| 1.3 | Socializar la Politica de Administración de Riesgos actualizada a actores internos y externos en escenarios de participación y jornadas de inducción y reinducción. | Politica de Administración de Riesgos socializada a todos los procesos del Instituto y actores externos. | # socializaciones realizadas/ # socializaciones programadas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | a noviembre de 2020
|  | Actualizar los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión con el fín de ajustar la metodología a la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" del DAFP. | Mapas de Riesgos actualizado | 2 mapas de riesgos a actualizar / # de mapas de riesgos actualizados | Lógisticos,Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | enero de 2020
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Capacitar al equipo SIGID, en la metodología para la construcción del mapa de riesgos de Corrupción y Gestión actualizada. | 100% de representantes SIGID de las área capacitadas | # de personas de equipo SIGID capacitadas / # total de personas que hacen parte del equipo SIGID | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | marzo de 2020
| 2.2 | Realizar acompañamiento a las áreas con respecto a la metodología para la identificación y contrucción de los Mapas de Riesgos de Corrupción como segunda linea de defensa. | Dudas e inquietudes relacionadas con Mapas de Riesgos de Corrupción solucionadas el 100% | acompañamiento al 100% de las áreas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | Enero a Octubre de 2020
Subcomponente / proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Crear estrategias de divulgación que incluyan acciones en medios físicos y tecnológicos dirigidos a funcionarios, contratistas, ciudadanos y grupos de interes que abarque temas de Mapas de Riesgos de Corrupción y Politica Integral de Administración de Riesgos de IDIPRON. | Divulgación de la Politica de Administración de Riesgos a actores institucionales y no institucionales | # de estrategias creadas e implementadas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación Profesional Comunicaciones Profesional Desarrollo Humano | Enero a diciembre de 2020
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Revisar los mapas de riesgos de corrupción formulados para identificar la pertinencia de los controles planteados y de ser necesario recomendar ajustes evidenciándolos a través de memorando. | 3 revisiones de monitoreo | 3 Revisiones programadas / # revisiones realizadas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina de Control Interno Lideres de las áreas y sus equipos de trabajo
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar 3 reuniones a lo largo del año con el fin de monitorear y evaluar al avance la Politica Integral de Administración del Riesgo | 3 reuniones de monitoreo | # de reuniones realizadas / 3 reuniones programadas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación Profesional Oficina de Control Interno | Febrero a diciembre de 2020
| 5.2 | Consolidar Informe final de Gestión de Riesgos de la vigencia | Informe final de Gestión de Riesgos | 1 | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación Profesional Oficina de Control Interno | Enero de 2021
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## 2. Racionalización de OPAS
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2020
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 75596 |  | Certificado de curso de educación informal de los adolescentes y jóvenes | Inscrito | Actualmente para poder efectuar la solicitud del certificado de curso de educación informal en los talleres de formación técnica del IDIPRON, los adolescentes y jóvenes, deben solicitarlo directamente en la oficina de formación técnica, ubicada en la Avenida Carrera Caracas # 15-42 Bogotá, posteriormente los profesionales a cargo consultan e identifican en una base de datos si el certificado del adolescente o joven se encuentra expedido, en caso de ser así es entregado inmediatamente, de lo contrario se procede a su elaboración donde una vez se obtiene el mismo, se comunica vía telefónica y/o correo electrónico al solicitante para que se acerque a la dirección en mención a retirarlo. | El IDIPRON a través del Componente Formación Técnica, simplificará la solicitud del " Certificado de curso de educación informal" diseñando un formulario en Google, el cual estará disponible en la página web del Instituto, por medio del cual los adolescentes y jóvenes podrán realizar la solicitud del certificado. Posteriormente se remitirá escaneado el documento al correo relacionado por él o la solicitante en PDF. | Disminución de tiempos y contactos innecesarios del ciudadano con la Entidad, así como la reducción de costos para el ciudadano. |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 03/02/2020 | 30/11/2020 |  | Componente formación técnica |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?

## 3. Rendición de Cuentas
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-008
[10 empty] | VERSIÓN | 05
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | PÁGINA
[10 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-09-04
COMPONENTE:
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento____* (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente / proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicación informe de Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | Informe Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | Documento Informe Estrategia Integral de Rendición de cuentas 2019 | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación | enero 2020.
| 1.2 | Publicación de estados financieros | Balance General y estados de actividad financiera, ecónomica, social y ambiental (trimestral). | Número de blanace general y estados de actividad financiera, ecónomica, social / 4 (Número de blanace general y estados de actividad financiera, ecónomica, social trimestral) | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | enero a diciembre 2020
| 1.3 | Publicar informes de Gestión y documentos orientados al balance de la gestión institucional | Informes de gestión y documentos publicados | Número de informes publicados / Número de informes programados | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | enero a diciembre 2020
| 1.4 | Publicación de Programas y Proyectos en ejecución (Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño) | Planes de Acción por procesos y/o dependencias | Número de Planes de Acción por procesos y/o dependencias publicados / Número de Planes de Acción por procesos y/o dependencias programados | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | enero a diciembre 2020
| 1.5 | Elaboración y publicación de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020 | Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2020 | Documento de Estrategia Integral de Rendición de cuentas 2020 | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación | marzo de 2020
| 1.6 | Publicación de Mapas de Riesgo de Corrupción / Mapas de Riesgo de Gestión | Mapas de Riesgo de Corrupción / Mapas de Riesgo de Gestión (trimestral) | No de Mapas de Riesgo de Corrupción y Mapas de Riesgo de Gestión publicados / No Mapas de Riesgo de Corrupción y Mapas de Riesgo de Gestión programados | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | enero a diciembre 2020
| 1.7 | Publicación de Planes de Mejoramiento (Control Interno) | Planes de Mejoramiento (Control Interno) - trimestral | No. Planes de Mejoramiento (Control Interno) publicados / No . Palnes de Mejoramiento programados | Tecnológicos y Humanos | Control Interno y Área de Comunicaciones | enero a diciembre 2020
Subcomponente / proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar talleres de sensibilizacion para fomentar la participación y fortalecer los escenarios de convivencia ciudadana y resolución pacífica de conflictos a la población objeto del IDIPRON. | Realizar 2 talleres de sensibilización para fomentar la participación y fortalecer los escenarios de convivencia ciudadana y resolución pacífica de conflictos. | No. De talleres realizados / No. De talleres programados *100 | Tecnológicos, logísticos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación (Equipo de Participación) | febrero a diciembre de 2020
| 2.2 | Desarrollar Foros virtuales de diálogo y participación | Foro Virtual de participación | No. de Foros Virtuales realizados / No de Foros Virtuales programados | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | enero a diciembre 2020
| 2.3 | Relización de Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas . | Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas. | No. Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas programadas / No. Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas realizadas | Tecnológicos, logísticos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación | febrero a diciembre de 2020
Subcomponente / proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Implementar capacitaciones en el tema de Rendición de Cuentas a directivos, lideres de área y responsables de UPI, con el fin de mejorar la corresponsabilidad en el proceso. | Realizar 2 capacitaciones en el tema de Rendición de Cuentas. | No. De capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones programadas *100 | Tecnológicos, logísticos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación (Equipo de Participación) | febrero a diciembre de 2020
| 3.2 | Realizar acciones de retroalimentación y evaluación, por parte de los asistentes, a las Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas | Documento de recopilación de información suministrada de los formatos de "Encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas", "Formato de preguntas" y "Sistematización de información" | # documentos publicados de respuesta a preguntas, inquietudes y sugerencias de los asistentes a las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas / # documentos recopilados a preguntas, inquietudes y sugerencias de los asistentes a las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas | Tecnológicos, logísticos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación | febrero a diciembre de 2020
| 3.3 | Presentar informes a la Dirección General sobre los ejercicios de Rendición de Cuentas que se desarrollen en el año. | Un informe por cada Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | # de informes presentados a la Direccion General / # de Audiciencias Públicas rendiciones de cuentas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | febrero a diciembre de 2020
Subcomponente / proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar sistematización y análisis de la información recopilada en el desarrollo de las actividades y/o acciones de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas. | Archivo de sistematización de información | # archivos generados de sistematización / # formatos recopilados de actividades y/o acciones en el marco de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | febrero a diciembre de 2020
| 4.2 | Realizar seguimiento a compromisos adquiridos en el marco de las actividades y/o acciones de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | Documento de respuesta a preguntas, sugerencias, comentarios e inquietudes recopiladas en las Audiencias Públicas participativas de Rendición de Cuentas | # documentos de respuesta a preguntas, sugerencias, comentarios e inquietudes recopiladas en las Audiencias Públicas participativas de Rendición de Cuentas / # docuementos de preguntas, sugerencias, comentarios e inquietudes recopiladas en las Audiencias Públicas participativas de Rendición de Cuentas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | febrero a diciembre de 2020
| 4.3 | Realizar la evaluación y publicación de la implementación de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | Informe de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | Documento de Informe del proceso de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | diciembre de 2020
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## 4. Mecanismos Para Mejorar
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-008
[10 empty] | VERSIÓN | 05
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | PÁGINA
[10 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-09-04
COMPONENTE: | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | No. | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Elaborar informe trimestral de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), al IDIPRON para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora | Cuatro (4) informes anuales (Cada uno trimestral) | Número de informes realizados / Cuatro (4) informes a realizar | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31
| 1.2 | Incorporar el mejoramiento de la calidad en el servicio a la ciudadanía en el Plan Estratégico Institucional (PEI) en al menos uno de sus objetivos estratégicos institucionales. | Actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) en los Objetivos Estratégicos | Propuesta de indicador para los objetivos institucionales a través del Plan Estratégico Institucional (PEI) / Una (1) propuesta realizada | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31
| 1.3 | Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades. | Campañas de promoción | Número de camapñas de divulgación realizadas / Tres (3) Campañas proyectadas | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Participar en por lo menos en un (1) Nodo Sectorial de los convocados por la Veeduría Distrital, para aclaración de competencias entre entidades del Orden Distrital de cara a brindar una mejor atención y orientación al Ciudadano | Participar en un nodo sectorial con competencias aclaradas entre entidades distritales e instrumentos de difusión para los puntos de Atención a la Ciudadanía | Número de nodos sectoriales asistidos / Número de nodos realizados (1) | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. *Presupuestales *Humanos y Operativos | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31
| 2.2 | Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física | Mantenimientos, mejoras o adecuaciones de accesibilidad, realizadas a la infraestructura física de los puntos de atención al ciudadano. | Número de mantenimientos realizados en puntos de atención a la ciudadanía / Número de sedes | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. *Presupuestales *Humanos y Operativos | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO, ÀREA DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA - EQUIPO DE DISCAPACIDAD | 2020-12-31
| 2.3 | Poner en operación punto de atención presencial. | Un (1) nuevo punto de atención en Funcionamiento | Punto de atención a la ciudadana del Institucional en Operación / Un (1) punto de atención ciudadano proyectado | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. *Presupuestales *Humanos y Operativos | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO, ÁREA DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA | 2020-12-31
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Cualificar a través de la Dirección General de Calidad del Servicio de la Alcaldía Mayor, los equipos de trabajo de los puntos de atención a la ciudadanía conforme los lineamientos y protocolos establecidos por el área de atención al ciudadano con la | Cualificar y sensibilizar al equipo humano de las diferentes Sedes y Unidades que atienden y esta de cara al ciudadano | Número de servidores públicos vinculados al proceso de atención a la ciudadanía y capacitados en atención a la ciudadanía / Número de servidores públicos vinculados al proceso de atención a la ciudadanía | *Papelería *Video Beam *Volantes digitales *Espacio destinado para la capacitación. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31
| 3.2 | Dictar capacitaciones, en las Unidades de Protección Integral, Comedores Comunitarios de la Entidad, para el reconocimiento a la comunidad del Proceso de Atención a la Ciudadanía, Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades, Manejo y Gestión de las peticiones, presentación del portafolio de servicios, Atención Preferencial y Diferencial, importancia de la encuesta de percepción del servicio a la ciudadanía, manejo del Buzón de Quejas y Reclamos, en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo " y el Decreto 371 de 2010 de Alcaldía Mayor de Bogotá D.C "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital." | Capacitaciones a los NNAJ | No de capacitaciones realizadas / Veintiocho (28) capacitaciones a realizar | *Papelería *Video Beam *Volantes digitales *Espacio destinado para la capacitación. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31
| 3.3 | Realizar jornadas de orientación referente a los tiempos de respuesta de los requerimientos ciudadanos en coordinación el Grupo de Control Interno Disciplinario | Realizar dos (2) jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria realizadas | No de sensibilizaciones realizadas / Dos (2) sensibilizaciones a realizar | *Papelería *Video Beam *Volantes digitales *Espacio destinado para la capacitación. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO- GRUPO DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2020-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Ejecutar un plan de trabajo para la implementación de la Política Interna de Protección de Datos Personales | Cumplimiento del 100% del Plan de Trabajo para la implementación de la política interna de protección de datos personales | Número de actividades implementadas / Número de actividades establecidas en el plan de trabajo | *Papelería *Video Beam *Volantes digitales *Espacio destinado para la capacitación. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO, EQUIPO TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD, OFICINA ASESORA JURÍDICA, SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO, SUBDIRECCIÓN DE MÉTODOS EDUCATIVOS Y OPERATIVOS | 2020-12-31
| 4.2 | Realizar dos (2) campañas al Interior de la Entidad donde se plantee el manejo y gestión de las PQRS, Carta de Trato Digno de Atención al Ciudadano, el trato prioritario de las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental y tiempos de respuesta de los derechos de petición y PQRS allegadas a la Entidad | Campañas Institucionales adelantados sobre manejo y gestión de las PQRS, Carta de Trato Digno de Atención al Ciudadano, el trato prioritario de las peticiones presentadas | Número de campañas de manejo de gestión de las PQRSD / Dos (2) campañas capacitaciones a realizar | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar seguimiento a los requerimientos allegados a la Entidad según los términos de ley, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha" frente a los requerimiento en calidad, accesibilidad y el servicio recibido identificando oportunidades y acciones de mejora | Seguimiento mensual de requerimientos allegados a la Entidad registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones | Seguimientos realizados / Doce (12) Seguimientos programados | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31
| 5.2 | Medir la satisfacción de las respuestas dadas a los requerimientos entre los encuestados según la encuesta de percepción servicio a la ciudadanía. | Incluir en el informe trimestral publicado en la página web, los resultados de la percepción de servicio a la ciudadanía. | Número de informes publicados / Cuatro (4) informes a publicar | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## 5. Transparencia y Acceso
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | E-PGP-FT-008
[10 empty] | VERSIÓN | 4
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[10 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-01-15
COMPONENTE: | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, logísticos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento____* (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente / proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Crear una estrategia de comunicaciones que socialice e incentive el conocimiento del Link de Transparencia y Acceos a la Información Pública. | 1 estrategia de comunicaciones implementada | # acciones establecidas en la estrategia / # acciones implemetadas | Logísticos, tecnológicos y humanos | Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación. | enero a diciembre de 2020
| 1.2 | Fortalecer y complementar la información para niños y niñas creando 3 videos incluyente de: 1. la Misión 2. La Visión, 3. dos videos de las áreas o servicios. | 4 videos para niños y niñas | 4 videos incluyentes para niños y niñas y publicadas en pagina web | Logísticos, tecnológicos y humanos | Atención a la Discapacidad Profesional OAP Profesional Comunicaciones | enero a Julio de 2020
| 1.3 | Socializar a lideres de las Unidades de Protección Integral y lideres de áreas Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), y Política Integral de Administración de Riesgos, haciendo enfasis en lineas de defensa. | 3 socializaciones realizadas | No. Socializaciones programadas / 3 Socializaciones realizadas | Logísticos, tecnológicos y humanos | Profesional Universitario OAP. | enero de Agosto de 2020
| 1.4 | Inscribir en el Sistema Único de Tramites y Servicios la Estrategia de Racionalización de OPAS para 2020. | Estrategia de racionalización inscrita | Estrategia de racionalización inscrita | Logísticos, tecnológicos y humanos | Profesional Universitario OAP. | Febrero a noviembre de 2020
| 1.5 | Reemplazay los videos de Misión y visión y crear los videos institucionales de que es el PAAC y que son Mapas de Riesgos. | 4 videos incluyentes | 4 videos incluyentes publicados en pagina web | Tecnológicos y Humanos | Profesional Universitario OAP. Gestión para el Desarrollo Humano Comuniciciones | Junio de 2019
| 1.6 | Fortalecer la politica de denuncias de hechos de corrupción a traves de la socialización de los canales de denuncia. | 1 pieza comunicativa construida | 1 pieza comunicativa socializada | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP Comunicaciones | Febrero a noviembre de 2020
| 1.7 | Realizar articulación para capacitar a los servidores en uso de Lengueje Claro. | 1 articulación realizada | # servidores capacitados | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Capacitaciones Profesional Oficina Asesora de Planeación. | Febrero a noviembre de 2020
| 1.8 | Construir y socializar la Politica de Proteccion de Datos al denunciante. | Politica socializada | 6 socializaciones de politica de denuncias de hechos de corrupción programadas / # de socializaciones | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP Comunicaciones | julio de 2020
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Capacitar el procedimiento para la atención de PQRS de la entidad actualizado con el fin fortalecer la oportunidad y calidad de las respuestas según la Ley 1755 de 2015. | socializar el procedimiento a las personas que responden PQRS en la Entidad | # socializaciones propuestas / # de socializaciones realizadas | Tecnológicos y Humanos | Atención a la Ciudadanía | Enero a diciembre de 2019
| 2.2 | Socializar a los servidores de diferenctes áreas respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 | Ley 1712 de 2014 socializada | 150 funcionarios a socializar / # de funcionarios socializados | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP. Gestión para el Desarrollo Humano Comunicaciones | Enero a diciembre de 2020
| 2.3 | Fomentar el diligeniamiento de las encuestas de satisfacción del ciudadano sobre Atención a la Ciudadanía y Transparencia y acceso a la información Pública a través de su difusión. | 2 encuestas de satisfacción socializadas | 2 encuestas de satisfacción a socializa / # encuestas de satisfacción socializadas | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP. Comunicaciones | enero a diciembre de 2020
Subcomponente / proceso 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Monitorear y mantener actualizados los documentos: (1) Registro de Activos de Información. (2) Índice de Información Clasificada y Reservada. (3) Esquema de Publicación de Información. | Mantener actualizados los documentos de información pública | 4 revisiones a los documentos de información pública | Tecnológicos y Humanos | Profesional Universitario OAP Y Responsable del Área de Administración Documental | Enero a diciembre de 2020
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Crear un video dirigido a comunidades indigenas identificadas en la caracterización de usuarios. | 1 video para comunidades etnicas | 1 video punlicado en el Link de Transparencia y Acceso a la información Pública | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP Territorio Comunicaciones | Febrero a noviembre de 2020
| 4.2 | Capacitar a 15 servidores que realicen atención al ciudadano en Lengua de Señas Colombiana Básica. | Funcionarios capacitados en atención básica a las personas sordas | 15 servidores capacitados | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP Capacitaciones Desarrollo Humano | Febrero a noviembre de 2020
| 4.3 | Implemetar en el Instituto el Centro de Relevo para la Atención a la Ciudadanía | Centro de relevo en los computadores de Atención a la Ciudadanía. | Centro de relevo en operación. | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP Atención a la Ciudadanía Comunicaciones | Febrero a noviembre de 2020
Subcomponente / proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.2 | Publicar X Foros de discusión de temas de interés o salas de discusión (chat) en la pagina web institucional | X foros virtuales realizados | X foros virtuales programados / # foros virtuales realizados | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP. Comunicaciones | Enero a diciembre de 2020
| 5.2 | Generar informes trimestral de las solicitudes de acceso a información, especificado en las siguientes variables a tener en cuenta: número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de PQRS trimestral | 4 informes PQRS / # informes PQRs generados | Tecnológicos y Humanos | Profesional Universitario OAP y Area de Atención ala Ciudadanía | Enero 2020 a enero de 2021
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## 6. Iniciativas Adicionales
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-008
[10 empty] | VERSIÓN | 05
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | PÁGINA
[10 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-09-04
COMPONENTE: | Iniciativas Adicionales
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento____* (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
INTEGRIDAD/ DIAGNÓSTICO | 1.1 | Diagnosticar si las estrategias de comunicación que empleó la entidad para promover el Código de Integridad son idóneas. | Documento de diagnóstico | Un Documento de diagnóstico | Humanos - Tecnólogicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano | 2020-02-01
| 1.2 | Socializar los resultados obtenidos en el periodo anterior sobre la implementación del Código de Integridad. | Pieza comunicacional | Una pieza comunicacional | Humanos - Tecnólogicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano | 2020-03-30
| 1.3 | Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. | Plan de mejoramiento | Un plan de mejoramiento | Humanos - Tecnólogicos | Gestores de Integridad | 2020-04-30
INTEGRIDAD/ IMPLEMENTACIÓN | 2.1 | Generar un plan de trabajo y cronograma para la ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad en la vigencia | Plan de trabajo | Un plan de trabajo | Humanos - Tecnólogicos | Gestores de Integridad | 2020-05-30
INTEGRIDAD/ EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 3.1 | Análisis donde se identifique el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código en la vigencia | Documento Análisis | Un Documento Análisis | Humanos - Tecnólogicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano | 2020-11-30
| 3.2 | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código y evaluación del nivel de apropiación | Informe Plan de mejoramiento | # de documentos elaborados/2 documentos planeados | Humanos - Tecnólogicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano | 2020-12-30
CONFLICTO DE INTERESES | 4.1 | Socialización del tema conflicto de intereses a funcionarios/as y contratistas del Instituto. | Actas y listados de asistencia Piezas comunicacionales Talleres | # de actividades ejecutadas/ # de actividades planeadas | Humanos - Tecnólogicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano-OAJ-CID | 03/02/2020-31/08/2020
| 4.2 | Elaborar revisión de los cargos u objetos contractuales del IDIPRON, a fin de identificar las personas que deben realizar el diligenciamiento del formato habilitado por el DAFP "Publicación proactiva de proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés" , así como el diligenciamiento en el aplicativo habilitado por dicha entidad. | Documento de revisión | 1 documento | Humanos - Tecnólogicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano-OAJ | 2020-03-31
| 4.2 | Implementación del tema conflicto de intereses en el Instituto, mediante el diligenciamiento de las herramientas habilitadas por el DAFP. | 100% de los cargos u objetos contractuales, registrados en las herramientas DAFP | # de personas con diligenciamento de las herramientas de declaración de conflicto de intereses/ # de personas identificadas para efectuar la declaración | Humanos - Tecnólogicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano-OAJ-CID | 01/06/2020-21/12/2020
| 4.4 | Análisis de la implementación del conflicto de intereses a partir de la herramienta de seguimiento, definida en el procedimiento "Prevención y resolución de conflicto de intereses" A-GDH-PR-006 | Documento informe de seguimiento | 1 Documento informe de seguimiento | Humanos - Tecnólogicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano-OAJ-CID | 2020-12-30
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales