## Seguimiento PAAC
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 Oficina de Control Interno - 13 Mayo-2020
| Componente # 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | Componente # 2 Racionalización de Trámites | Componente # 3 Estrategia Rendición de Cuentas
| Componente # 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | [6 empty] | Componente # 5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Componente # 6 Iniciativas adicionales
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, se establece para la entidad los rangos sugeridos en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. Página 47.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019 = (ACTIVIDADES CUMPLIDAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100 en el periodo correspondiente.
De 0 - 59% | Rojo | Zona Baja
De 60 a 79% | Amarillo | Zona Media
De 80 a 100% | Verde | Zona Alta
| Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Componente 4 | Componente 5 | Componente 6 | Total | Observaciones
Actividades programadas | 10 | 1 | 16 | 13 | 15 | 10 | 65 | Para este seguimiento se tomaron las acciones a las que se les dio cumplimiento del 100% por se una acción puntual a cumplirse con una sola actividad y las que están evaluadas en un 33% en adelante esto porque están proyectadas durante todo el año, quedando para el I seguimiento de acuerdo a las evidencias proporcionadas en un 35.38% equivalente a 23 actividades realizadas de las 65 proyectadas para la vigencia 2020, quedaron 42acciones pendientes por completar para las cuales se les realizará un seguimiento para que se revisé si las acciones proyectadas se pueden realizar o ajustarlas de acuerdo a las circunstancias generadas por la emergencia sanitaria del COVID_19 ya que algunas acciones propuestas no se pudieron realizar por está circunstancia.
Actividades cumplidas | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23
Actividades pendientes | 5 | 1 | 11 | 10 | 10 | 5 | 42
Nivel de Cumplimiento = (Actividades cumplidas / Actividades programadas) *100 | [6 empty] | 35.38%

## 1. Gestión de Riesgo.
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | E-PGP-FT-008
[10 empty] | VERSIÓN | 4
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[10 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-01-15
COMPONENTE 1: | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, Logísticos Tecnológicos y/o Humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento I |  |  | Observaciones
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Construir y socializar el documento "Contexto Interno y Externo" de la Entidad a partir del análisis individual de cada área. | 1 documento "Contexto Interno y Externo de la Entidad" | 1 | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | a junio de 2020 | Durante las jornadas de capacitación para la Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción y gestión se solicitó a las áreas el envío de sus actas de construcción para poder tener los insumos para el documento | 10% | Actas enviadas por Gestión Financiera (Presupuesto y Contabilidad), Control Interno Disciplinario, Servicios Administrativos, Mantenimiento de Bienes, TIC, Gestión Logística, Gestión Documental, Gestión Ambiental, Atención a la Ciudadanía, Externados, Investigaciones y Control Interno (13 actas) | Se pudo constatar el envió de las actas que soportan la realización de las jornadas de capacitación sobre la construcción de los mapas de corrupción y gestión vigencia 2020.
| 1.2 | Presentar en el Comité Institucional de Control Interno la actualización de Política de Administración del Riesgo para su oficialización. | Versión actualizada presentada en el Comité. | Política Publicada en el Manual de Procesos y Procedimientos. | Logísticos, Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación Comité Institucional de Control Interno Profesional Oficina Gestión Tecnológica y de la Información | a junio de 2020 | El documento "Política de Administración del Riesgo" se encuentra en proceso de revisión por parte de los profesionales de la OAP | 0% | Correos y comentarios al documento | Es necesario dar prioridad a la revisión de este documento para formalizarlo antes del próximo seguimiento
| 1.3 | Socializar la Política de Administración de Riesgos actualizada a actores internos y externos en escenarios de participación y jornadas de inducción y reinducción. | Política de Administración de Riesgos socializada a todos los procesos del Instituto y actores externos. | # socializaciones realizadas/ # socializaciones programadas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | a noviembre de 2020 | no se han realizado acciones relacionadas hasta tanto no se apruebe la Política de Admón. del Riesgo | 0% |  | Es prioritario realizar la revisión y aprobación del documento para poder dar cumplimiento de las acciones proyectadas sobre la socialización de la Política.
| 2.1 | Actualizar los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión con el fin de ajustar la metodología a la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" del DAFP. | Mapas de Riesgos actualizado | 2 mapas de riesgos a actualizar / # de mapas de riesgos actualizados | Logísticos, Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | enero de 2020 | Se realiza la actualización de los Mapas de riesgos de corrupción y Gestión incluyendo los elementos faltantes de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" del DAFP y sugerencias de Control Interno. | 100% | Formatos de Mapas de Riesgos Actualizados | Se validó el cumplimiento de la actualización del formato de los mapas de riesgos de corrupción y gestión teniendo en cuenta los elementos faltantes de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" .
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.2 | Capacitar al equipo SIGID, en la metodología para la construcción del mapa de riesgos de Corrupción y Gestión actualizada. | 100% de representantes SIGID de las área capacitadas | # de personas de equipo SIGID capacitadas / # total de personas que hacen parte del equipo SIGID | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | marzo de 2020 | Se realizan 3 jornadas de capacitación en a metodología ajustada de Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción | 100% | Listados de Asistencia Presentación en power Point | Se validó frente a los listados de asistencia la realización de las jornadas de capacitación sobre la metodología ajustada de mapas de riesgos de gestión y corrupción .
| 2.3 | Realizar acompañamiento a las áreas con respecto a la metodología para la identificación y construcción de los Mapas de Riesgos de Corrupción como segunda línea de defensa. | Dudas e inquietudes relacionadas con Mapas de Riesgos de Corrupción solucionadas el 100% | acompañamiento al 100% de las áreas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | Enero a Octubre de 2020 | Se realiza acompañamientos a todas las áreas para el cambio de formatos y concreción de las actividades a realizar en el mitigación del riesgo en 2020 | 100% | Se adjuntan fotos de pantallazos, se realizaron capacitaciones virtuales y también llamadas telefónicas con las áreas. | De acuerdo a las evidencias soportadas se verificó que el área de planeación realizó acompañamiento a las área del Instituto.
Subcomponente / proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Crear estrategias de divulgación que incluyan acciones en medios físicos y tecnológicos dirigidos a funcionarios, contratistas, ciudadanos y grupos de interés que abarque temas de Mapas de Riesgos de Corrupción y Política Integral de Administración de Riesgos de IDIPRON. | Divulgación de la Política de Administración de Riesgos a actores institucionales y no institucionales | # de acciones creadas e implementadas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación Profesional Comunicaciones Profesional Desarrollo Humano | Enero a diciembre de 2020 | No se realizaron acciones relacionadas para el primer seguimiento | 0% |  | No se realizaron las acciones proyectadas para para la divulgación de la política porque esta no se encuentra aprobada.
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Revisar los mapas de riesgos de corrupción formulados para identificar la pertinencia de los controles planteados y de ser necesario recomendar ajustes evidenciándolos a través de memorando. | 3 revisiones de monitoreo | 3 Revisiones programadas / # revisiones realizadas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina de Control Interno Lideres de las áreas y sus equipos de trabajo | Enero a diciembre de 2020 | Control Interno | 33% | Se realizó la verificación de la formulación y el primer seguimiento a los mapas de corrupción para identificar la pertinencia de los controles planteados y de ser necesario se encuentra esta información, de esto se realizará un informe con las observaciones y recomendaciones de la pertinencia de los controles | El informe está en construcción dado que se está realizando el I seguimiento de los mapas de gestión para consolidar la información en un solo informe.
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar 3 reuniones a lo largo del año con el fin de monitorear y evaluar al avance la Política Integral de Administración del Riesgo | 3 reuniones de monitoreo | # de reuniones realizadas / 3 reuniones programadas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación Profesional Oficina de Control Interno | Febrero a diciembre de 2020 | Se realiza reunión el día miércoles 22 de enero en donde se define acompañamiento al 100% de las áreas y no por demanda, se acuerda la pregunta al DAFP del papel de la OAP el seguimiento de los mapas de riesgos y del tratamiento de los riesgos de corrupción que están en bajo desde el mapa de Riesgos en versión anterior. | 33% | Invitación en calendar | De las tres reuniones proyectadas durante el año, se realizó una en Enero 22 de 2020
| 5.2 | Consolidar Informe final de Gestión de Riesgos de la vigencia | Informe final de Gestión de Riesgos | 1 | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación Profesional Oficina de Control Interno | Enero de 2021 | No aplica para este seguimiento | 0% |  | No aplica para este seguimiento
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales
Volver al Plan

## 2. Racionalización de OPAS.
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2020
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 75596 |  | Certificado de curso de educación informal de los adolescentes y jóvenes | Inscrito | Actualmente para poder efectuar la solicitud del certificado de curso de educación informal en los talleres de formación técnica del IDIPRON, los adolescentes y jóvenes, deben solicitarlo directamente en la oficina de formación técnica, ubicada en la Avenida Carrera Caracas # 15-42 Bogotá, posteriormente los profesionales a cargo consultan e identifican en una base de datos si el certificado del adolescente o joven se encuentra expedido, en caso de ser así es entregado inmediatamente, de lo contrario se procede a su elaboración donde una vez se obtiene el mismo, se comunica vía telefónica y/o correo electrónico al solicitante para que se acerque a la dirección en mención a retirarlo. | El IDIPRON a través del Componente Formación Técnica, simplificará la solicitud del " Certificado de curso de educación informal" diseñando un formulario en Google, el cual estará disponible en la página web del Instituto, por medio del cual los adolescentes y jóvenes podrán realizar la solicitud del certificado. Posteriormente se remitirá escaneado el documento al correo relacionado por él o la solicitante en PDF. | Disminución de tiempos y contactos innecesarios del ciudadano con la Entidad, así como la reducción de costos para el ciudadano. |  | Tecnológica | Trámite total en línea |  | 03/02/2020 | 30/11/2020 |  | Componente formación técnica |  | SÍ | 0 | Una vez solicitado seguimiento a la Subdirección de Métodos del IDIPRON (Dependencia misional), informan que para el primer cuatrimestre de la vigencia actual “no se presentan avances en las actividades formuladas, toda vez que los equipos de trabajo se han orientado de manera transitoria a la atención de las nuevas dinámicas generadas por las medidas de aislamiento obligatorio”. Por lo anterior, se espera que haya un avance de la racionalización propuesta para los próximos seguimientos. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Al validar con el área de Planeación y Subdirección de Métodos del IDIPRON (Dependencia misional)frente al seguimiento, informaron que para el primer cuatrimestre de la vigencia actual “no se presentaron avances en las actividades formuladas, toda vez que los equipos de trabajo se han orientado de manera transitoria a la atención de las nuevas dinámicas generadas por las medidas de aislamiento obligatorio”. Por esto, se espera que haya un avance de la racionalización propuesta para próximos seguimiento
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Al validar con el área de Planeación y Subdirección de Métodos del IDIPRON (Dependencia misional)frente al seguimiento, informaron que para el primer cuatrimestre de la vigencia actual “no se presentaron avances en las actividades formuladas, toda vez que los equipos de trabajo se han orientado de manera transitoria a la atención de las nuevas dinámicas generadas por las medidas de aislamiento obligatorio”. Por esto, se espera que haya un avance de la racionalización propuesta para próximos seguimiento
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Al validar con el área de Planeación y Subdirección de Métodos del IDIPRON (Dependencia misional)frente al seguimiento, informaron que para el primer cuatrimestre de la vigencia actual “no se presentaron avances en las actividades formuladas, toda vez que los equipos de trabajo se han orientado de manera transitoria a la atención de las nuevas dinámicas generadas por las medidas de aislamiento obligatorio”. Por esto, se espera que haya un avance de la racionalización propuesta para próximos seguimiento
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Al validar con el área de Planeación y Subdirección de Métodos del IDIPRON (Dependencia misional)frente al seguimiento, informaron que para el primer cuatrimestre de la vigencia actual “no se presentaron avances en las actividades formuladas, toda vez que los equipos de trabajo se han orientado de manera transitoria a la atención de las nuevas dinámicas generadas por las medidas de aislamiento obligatorio”. Por esto, se espera que haya un avance de la racionalización propuesta para próximos seguimiento
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Al validar con el área de Planeación y Subdirección de Métodos del IDIPRON (Dependencia misional)frente al seguimiento, informaron que para el primer cuatrimestre de la vigencia actual “no se presentaron avances en las actividades formuladas, toda vez que los equipos de trabajo se han orientado de manera transitoria a la atención de las nuevas dinámicas generadas por las medidas de aislamiento obligatorio”. Por esto, se espera que haya un avance de la racionalización propuesta para próximos seguimiento
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Al validar con el área de Planeación y Subdirección de Métodos del IDIPRON (Dependencia misional)frente al seguimiento, informaron que para el primer cuatrimestre de la vigencia actual “no se presentaron avances en las actividades formuladas, toda vez que los equipos de trabajo se han orientado de manera transitoria a la atención de las nuevas dinámicas generadas por las medidas de aislamiento obligatorio”. Por esto, se espera que haya un avance de la racionalización propuesta para próximos seguimiento
Volver al Plan

## 3. Rendición de Cuentas.
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-008
[10 empty] | VERSIÓN | 05
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | PÁGINA
[10 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-09-04
COMPONENTE: | Rendición de Cuentas
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento I |  |  | Observaciones
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente / proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicación informe de Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | Informe Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | Documento Informe Estrategia Integral de Rendición de cuentas 2019 | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación | enero 2020. | I SEGUIMIENTO: Seguimiento y verificación de documentación en la página web del Instituto | 100% | I SEGUIMIENTO: Link verificación y registro fotográfico de página web. Estrategia RdC. | Se verificó que el I seguimiento se encontrará publicado en la página.
| 1.2 | Publicación de estados financieros | Balance General y estados de actividad financiera, económica, social y ambiental (trimestral). | Número de balance general y estados de actividad financiera, económica, social / 4 (Número de balance general y estados de actividad financiera, económica, social trimestral) | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | enero a diciembre 2020 | No se realizaron acciones relacionadas en el primer seguimiento | 0% |  | No se realizaron acciones relacionadas en el primer seguimiento
| 1.3 | Publicar informes de Gestión y documentos orientados al balance de la gestión institucional | Informes de gestión y documentos publicados | Número de informes publicados / Número de informes programados | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | enero a diciembre 2020 | No se realizaron acciones relacionadas en el primer seguimiento | 5% |  | No se realizaron acciones relacionadas en el primer seguimiento
| 1.4 | Publicación de Programas y Proyectos en ejecución (Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño) | Planes de Acción por procesos y/o dependencias | Número de Planes de Acción por procesos y/o dependencias publicados / Número de Planes de Acción por procesos y/o dependencias programados | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | enero a diciembre 2020 | No se realizaron acciones relacionadas en el primer seguimiento | 0% |  | No se realizaron acciones relacionadas en el primer seguimiento
| 1.5 | Elaboración y publicación de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020 | Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2020 | Documento de Estrategia Integral de Rendición de cuentas 2020 | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación | marzo de 2020 | I SEGUIMIENTO: Seguimiento y verificación de documentación en la página web del Instituto | 100% | I SEGUIMIENTO: Link verificación y registro fotográfico de página web. Estrategia RdC 2020. | Se da cumplimiento a lo planteado.
| 1.6 | Publicación de Mapas de Riesgo de Corrupción / Mapas de Riesgo de Gestión | Mapas de Riesgo de Corrupción / Mapas de Riesgo de Gestión (trimestral) | No de Mapas de Riesgo de Corrupción y Mapas de Riesgo de Gestión publicados / No Mapas de Riesgo de Corrupción y Mapas de Riesgo de Gestión programados | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | enero a diciembre 2020 | Se realizó la publicación de lo mapas de gestión y corrupción | 33% | se encuentran publicados en el link de transparencia http://www.idipron.gov.co/pa-mapas-riesgos-corrupcion http://www.idipron.gov.co/pa-mapas-riesgos-gestion | Se verificó que los mapas estuvieran publicados en el link de transparencia
| 1.7 | Publicación de Planes de Mejoramiento (Control Interno) | Planes de Mejoramiento (Control Interno) - trimestral | No. Planes de Mejoramiento (Control Interno) publicados / No . Planes de Mejoramiento programados | Tecnológicos y Humanos | Control Interno y Área de Comunicaciones | enero a diciembre 2020 | Se realizó la publicación de los planes de seguimiento aprobados seguimientos de ATC; Gestión Logística como de los seguimientos | 33% | se encuentran publicados en el link de transparencia http://www.idipron.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | Los seguimientos se encuentran publicados en el link de la página de transparencia
Subcomponente / proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar talleres de sensibilización para fomentar la participación y fortalecer los escenarios de convivencia ciudadana y resolución pacífica de conflictos a la población objeto del IDIPRON. | Realizar 1 talleres de sensibilización para fomentar la participación y fortalecer los escenarios de convivencia ciudadana y resolución pacífica de conflictos. | 1 Taller de sensibilización en temas de participación | Tecnológicos, logísticos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación (Equipo de Participación) | febrero a diciembre de 2020 | I SEGUIMIENTO: Se realiza creación de la propuesta de talleres "liderando" para aplicación con NNAJ en temas de participación ciudadana. | 30% | I SEGUIMIENTO: Documento propuesta "liderando". Acta y listado de reunión. | Se realiza avance para la aplicación del taller, su ejecución se aplaza para el segundo semestre del año 2020 por temas de COVID - 19. Se realiza cambio en la meta de 2 a 1 taller, por la envergadura que tiene su realización.
| 2.2 | Desarrollar Foros virtuales de diálogo y participación | Foro Virtual de participación | No. de Foros Virtuales realizados / No de Foros Virtuales programados | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | enero a diciembre 2020 | I SEGUIMIENTO: Se realiza recolección de información como insumo para determinar los temas de los foros virtuales. | 30% | I SEGUIMIENTO: Informe temas posibles. | Se realiza un análisis de la información recogida del año 2019 de distintas fuentes, para determinar los temas de los foros virtuales.
| 2.3 | Realización de Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas . | Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas. | No. Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas programadas / No. Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas realizadas | Tecnológicos, logísticos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación | febrero a diciembre de 2020 | I SEGUIMIENTO: Se realiza el aplazamiento de la primera audiencia de rendición de cuentas para el mes de mayo. | 20% | I SEGUIMIENTO: Oficio de notificación de aplazamiento remitido al índice de Transparencia por Colombia. | Se realiza aplazamiento de la primera audiencia de RdC para el mes de mayo, tal como lo indica la Veeduría Distrital por temas de contingencia del COVID- 19 y cuarentena obligatoria nacional.
Subcomponente / proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Implementar capacitaciones en el tema de Rendición de Cuentas a directivos, lideres de área y responsables de UPI, con el fin de mejorar la corresponsabilidad en el proceso. | Realizar 2 capacitaciones en el tema de Rendición de Cuentas. | No. De capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones programadas *100 | Tecnológicos, logísticos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación (Equipo de Participación) | febrero a diciembre de 2020 | I SEGUIMIENTO: Se realiza alianza con el área de capacitaciones para incluir en las jornadas de inducción y re - inducción el tema de Rendición de Cuentas y así poder llegar al 80% de la población, tanto a NNAJ como a servidores. | 30% | I SEGUIMIENTO: Reunión con el área de capacitaciones presencial y virtuales. | A partir de la segunda semana del mes de mayo el equipo de participación comienza sus capacitaciones de manera virtual en el tema de Rendición de Cuentas, en la programación de jornadas de inducción y re - inducción.
| 3.2 | Realizar acciones de retroalimentación y evaluación, por parte de los asistentes, a las Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas | Documento de recopilación de información suministrada de los formatos de "Encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas", "Formato de preguntas" y "Sistematización de información" | # documentos publicados de respuesta a preguntas, inquietudes y sugerencias de los asistentes a las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas / # documentos recopilados a preguntas, inquietudes y sugerencias de los asistentes a las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas | Tecnológicos, logísticos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación | febrero a diciembre de 2020 | I SEGUIMIENTO: La primera audiencia esta programada para el mes de mayo. | 0% | I SEGUIMIENTO: No se cuenta con evidencia, la primera audiencia esta programada para el mes de mayo. | Se realiza aplazamiento de la primera audiencia de RdC para el mes de mayo, tal como lo indica la Veeduría Distrital por temas de contingencia del COVID- 19 y cuarentena obligatoria nacional.
| 3.3 | Presentar informes a la Dirección General sobre los ejercicios de Rendición de Cuentas que se desarrollen en el año. | Un informe por cada Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | # de informes presentados a la Dirección General / # de Audiencias Públicas rendiciones de cuentas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | febrero a diciembre de 2020 | I SEGUIMIENTO: La primera audiencia esta programada para el mes de mayo. | 0% | I SEGUIMIENTO: No se cuenta con evidencia, la primera audiencia esta programada para el mes de mayo. | Se realiza aplazamiento de la primera audiencia de RdC para el mes de mayo, tal como lo indica la Veeduría Distrital por temas de contingencia del COVID- 19 y cuarentena obligatoria nacional.
Subcomponente / proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar sistematización y análisis de la información recopilada en el desarrollo de las actividades y/o acciones de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas. | Archivo de sistematización de información | # archivos generados de sistematización / # formatos recopilados de actividades y/o acciones en el marco de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | febrero a diciembre de 2020 | I SEGUIMIENTO: Se realizan adelantos en las actividades planteadas de capacitaciones y diálogos ciudadanos (taller "liderando") | 20% | I SEGUIMIENTO: presentación capacitación RdC servidores y documento propuesta taller "liderando" | Se realiza avance en las actividades planteadas de la estrategia RdC.
| 4.2 | Realizar seguimiento a compromisos adquiridos en el marco de las actividades y/o acciones de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | Documento de respuesta a preguntas, sugerencias, comentarios e inquietudes recopiladas en las Audiencias Públicas participativas de Rendición de Cuentas | # documentos de respuesta a preguntas, sugerencias, comentarios e inquietudes recopiladas en las Audiencias Públicas participativas de Rendición de Cuentas / # documentos de preguntas, sugerencias, comentarios e inquietudes recopiladas en las Audiencias Públicas participativas de Rendición de Cuentas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | febrero a diciembre de 2020 | I SEGUIMIENTO: La primera audiencia esta programada para el mes de mayo. | 0% | I SEGUIMIENTO: No se cuenta con evidencia, la primera audiencia esta programada para el mes de mayo. | Se realiza aplazamiento de la primera audiencia de RdC para el mes de mayo, tal como lo indica la Veeduría Distrital por temas de contingencia del COVID- 19 y cuarentena obligatoria nacional.
| 4.3 | Realizar la evaluación y publicación de la implementación de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | Informe de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | Documento de Informe del proceso de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | diciembre de 2020 | I SEGUIMIENTO: Seguimiento y verificación de documentación en la página web del Instituto Informe estrategia RdC 2019. | 100% | I SEGUIMIENTO: Link verificación y registro fotográfico de página web. Informe estrategia RdC 2019. | Se da cumplimiento a lo planteado.
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales
Volver al Plan

## 4. Mecanismos Para Mejorar.
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-008
[10 empty] | VERSIÓN | 05
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | PÁGINA
[10 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-09-04
COMPONENTE: | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | No. | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Elaborar informe trimestral de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), al IDIPRON para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora | Cuatro (4) informes anuales (Cada uno trimestral) | Número de informes realizados / Cuatro (4) informes a realizar | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Se realiza el primer informe trimestral el cual se envía al Subdirector de Técnico, Administrativo y Financiero y se publica en el link de transparencia. | 33% | Informe trimestral de Gestión | Se validó la realización del informe trimestral el cual se encuentra publicado en el link de transparencia.
| 1.2 | Incorporar el mejoramiento de la calidad en el servicio a la ciudadanía en el Plan Estratégico Institucional (PEI) en al menos uno de sus objetivos estratégicos institucionales. | Actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) en los Objetivos Estratégicos | Propuesta de indicador para los objetivos institucionales a través del Plan Estratégico Institucional (PEI) / Una (1) propuesta realizada | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Se participa en las reuniones convocadas por la Subdirección Administrativa y Financiera con el fin de revisar los proyectos de inversión y los planes a realizar por parte del área de atención al ciudadano. Una vez este aprobado el Plan de Desarrollo Distrital se iniciará con la solicitud de la incorporación del objetivo estratégico en el PEI. | 10% | listados de asistencia a las reuniones convocadas por el STAF. | Se valida que las reuniones convocadas por la Subdirección Administrativa y Financiera se hayan realizado de acuerdo las evidencias descritas, lo cual se pudo evidenciar que no soportaron estas con los listados de asistencia.
| 1.3 | Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades. | Campañas de promoción | Número de campañas de divulgación realizadas / Tres (3) Campañas proyectadas | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Se realiza 1 campaña en donde se da a conocer quien es el Defensor del Ciudadano en el IDIPRON y sus funciones. | 33.33% | Campaña enviada a los correos electrónicos y correo electrónico enviado. | se pudo validar la campaña de promoción de la fig. del Defensor de la ciudadanía de la tres que están establecidas durante la vigencia.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Participar en por lo menos en un (1) Nodo Sectorial de los convocados por la Veeduría Distrital, para aclaración de competencias entre entidades del Orden Distrital de cara a brindar una mejor atención y orientación al Ciudadano | Participar en un nodo sectorial con competencias aclaradas entre entidades distritales e instrumentos de difusión para los puntos de Atención a la Ciudadanía | Número de nodos sectoriales asistidos / Número de nodos realizados (1) | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. *Presupuestales *Humanos y Operativos | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Se realiza inscripción en el nodo de lenguaje claro sin embargo hasta la fecha la veeduría no ha realizado citación a ninguna reunión del mismo. | 20% | Correo electrónico en donde se realiza la inscripción al nodo mencionado. | A la fecha del seguimiento la veeduría Distrital no había realizado ninguna convocatoria a los nodos sectoriales.
| 2.2 | Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física | Mantenimientos, mejoras o adecuaciones de accesibilidad, realizadas a la infraestructura física de los puntos de atención al ciudadano. | Número de mantenimientos realizados en puntos de atención a la ciudadanía / Número de sedes | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. *Presupuestales *Humanos y Operativos | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO, ÀREA DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA - EQUIPO DE DISCAPACIDAD | 2020-12-31 | Teniendo en cuenta que en el año se propone realizar la adecuación de 5 puntos de atención, se inicia con la adecuación del punto de atención en la calle 63 | 20% | Informe Trimestral de Gestión en donde se Evidencia la adecuación realizada en el punto de atención. | Se validó en el informe trimestral la adecuación de unos de los puntos de atención que se realizó calle 61.
| 2.3 | Poner en operación punto de atención presencial. | Un (1) nuevo punto de atención en Funcionamiento | Punto de atención a la ciudadana del Institucional en Operación / Un (1) punto de atención ciudadano proyectado | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. *Presupuestales *Humanos y Operativos | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO, ÁREA DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA | 2020-12-31 | Se coloca en operación el punto de atención presencial en la calle 63 | 100% | Fotos del nuevo punto de atención en la calle 63. | Se realiza la corrección frente al nuevo punto de operación de atención presencial es el de la calle 61 y no calle 63.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Cualificar a través de la Dirección General de Calidad del Servicio de la Alcaldía Mayor, los equipos de trabajo de los puntos de atención a la ciudadanía conforme los lineamientos y protocolos establecidos por el área de atención al ciudadano con la | Cualificar y sensibilizar al equipo humano de las diferentes Sedes y Unidades que atienden y esta de cara al ciudadano | Número de servidores públicos vinculados al proceso de atención a la ciudadanía y capacitados en atención a la ciudadanía / Número de servidores públicos vinculados al proceso de atención a la ciudadanía | *Papelería *Video Beam *Volantes digitales *Espacio destinado para la capacitación. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Se inicia el proceso de cualificación de todos participantes en la atención al ciudadano, además, se cualifica en servicio a jóvenes del IDIPRON (UPI BOSA) de los semilleros con el fin de otorgar herramientas para ser contratados en los convenios. | 60% | Listados de asistencia a cualificaciones presenciales y fotos de cualificaciones virtuales. | Se validaron los listados de asistencia de las cualificaciones presenciales y visuales realizadas a la fecha.
| 3.2 | Dictar capacitaciones, en las Unidades de Protección Integral, Comedores Comunitarios de la Entidad, para el reconocimiento a la comunidad del Proceso de Atención a la Ciudadanía, Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades, Manejo y Gestión de las peticiones, presentación del portafolio de servicios, Atención Preferencial y Diferencial, importancia de la encuesta de percepción del servicio a la ciudadanía, manejo del Buzón de Quejas y Reclamos, en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo " y el Decreto 371 de 2010 de Alcaldía Mayor de Bogotá D.C "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital." | Capacitaciones a los NNAJ | No de capacitaciones realizadas / Veintiocho (28) capacitaciones a realizar | *Papelería *Video Beam *Volantes digitales *Espacio destinado para la capacitación. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, se realizaron cambios en el cronograma y en la forma de realización de las capacitaciones. Éstas, cambian a ser realizadas en forma virtual, para esto se debe contar con recursos de cada UPI como lo son (acceso a internet, a un sitio adecuado para la reunión y computador con cámara) teniendo esto en cuenta se inicia con las capacitaciones en la UPI BOSA. | 3.57% | Fotos de la capacitación en video realizada a los jóvenes de la UPI BOSA. | Se corroboró por medio de la evidencia suministrada de la capacitación realizada por video llamada a los jóvenes de la UPI BOSA sobre el buzón de sugerencias.
| 3.3 | Realizar jornadas de orientación referente a los tiempos de respuesta de los requerimientos ciudadanos en coordinación el Grupo de Control Interno Disciplinario | Realizar dos (2) jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria realizadas | No de sensibilizaciones realizadas / Dos (2) sensibilizaciones a realizar | *Papelería *Video Beam *Volantes digitales *Espacio destinado para la capacitación. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO- GRUPO DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2020-12-31 | Se realiza: Capacitación en SDQS, términos para dar respuesta a las peticiones ciudadanas según la ley 1755 y una campaña en donde se dan a conocer los tiempos de respuesta teniendo en cuenta la emergencia sanitaria. | 50% | Campaña enviada a los correos electrónicos sobre tiempos de respuesta y listado capacitación sdqs y términos de respuesta. | Frente a las jornadas de orientación a los tiempos de respuesta de los requerimientos se pudo confrontar que se realizó la capacitación de Bogotá te escucha en el Auditoria de la calle 61.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Ejecutar un plan de trabajo para la implementación de la Política Interna de Protección de Datos Personales | Cumplimiento del 100% del Plan de Trabajo para la implementación de la política interna de protección de datos personales | Número de actividades implementadas / Número de actividades establecidas en el plan de trabajo | *Papelería *Video Beam *Volantes digitales *Espacio destinado para la capacitación. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO, EQUIPO TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD, OFICINA ASESORA JURÍDICA, SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO, SUBDIRECCIÓN DE MÉTODOS EDUCATIVOS Y OPERATIVOS | 2020-12-31 | No se ha realizado ningún avance en esta actividad. | 0% | N/A | No se realizó ninguna actividad para este cuatrimestre.
| 4.2 | Realizar dos (2) campañas al Interior de la Entidad donde se plantee el manejo y gestión de las PQRS, Carta de Trato Digno de Atención al Ciudadano, el trato prioritario de las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental y tiempos de respuesta de los derechos de petición y PQRS allegadas a la Entidad | Campañas Institucionales adelantados sobre manejo y gestión de las PQRS, Carta de Trato Digno de Atención al Ciudadano, el trato prioritario de las peticiones presentadas | Número de campañas de manejo de gestión de las PQRSD / Dos (2) campañas capacitaciones a realizar | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Se realiza la actualización de la Carta de Trato Digno de Atención al Ciudadano, la cual es publicada en la página del Instituto. | 50% | Carta de trato Digno Actualizado y publicado en la página web del Instituto, campaña sobre tiempos de respuesta de la peticiones ciudadanas. | Se confronto frente a la evidencias si se realizaron las actividades proyectadas para este cuatrimestre y se realizó un avance del 50%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar seguimiento a los requerimientos allegados a la Entidad según los términos de ley, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha" frente a los requerimiento en calidad, accesibilidad y el servicio recibido identificando oportunidades y acciones de mejora | Seguimiento mensual de requerimientos allegados a la Entidad registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones | Seguimientos realizados / Doce (12) Seguimientos programados | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Se realiza seguimiento mensual a los requerimientos allegados a la entidad, para esto se envía correo electrónico a las diferentes dependencias de las peticiones a vencer y se lleva el formato A-AC-FT_003 . | 33.33% | Correos electrónicos enviados desde el área y formato de seguimiento. | Se realiza el seguimiento mensual de los requerimientos y para esto se validó si se envía correo a las diferentes área para recordar que un requerimiento puede vencer donde se constato que si se realizó durante este cuatrimestre.
| 5.2 | Medir la satisfacción de las respuestas dadas a los requerimientos entre los encuestados según la encuesta de percepción servicio a la ciudadanía. | Incluir en el informe trimestral publicado en la página web, los resultados de la percepción de servicio a la ciudadanía. | Número de informes publicados / Cuatro (4) informes a publicar | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 2020-12-31 | Se incluye en el informe trimestral los resultados de las encuestas de satisfacción, así mismo, se encuentra el seguimiento que realiza el área a las respuestas que emite el Instituto en términos de claridad, solución de fondo, calidez y oportunidad. | 25% | Informe trimestral | Dentro del informe trimestral se incluye la satisfacción del usuario por medio de la encuesta que responden.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales
Volver al Plan

## 5. Transparencia y Acceso.
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | E-PGP-FT-008
[10 empty] | VERSIÓN | 4
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | PÁGINA | 1 de 1
[10 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-01-15
COMPONENTE: | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, logísticos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento I |  |  | Observaciones
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente / proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Crear una estrategia de comunicaciones que socialice e incentive el conocimiento del Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 1 estrategia de comunicaciones implementada | # acciones establecidas en la estrategia / # acciones implementadas | Logísticos, tecnológicos y humanos | Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación. | enero a diciembre de 2020 | No se realizaron acciones relacionadas con este numeral | 0% | No se realizaron acciones relacionadas a este numeral | No se realizaron acciones relacionadas a este numeral
| 1.2 | Fortalecer y complementar la información para niños y niñas creando 3 videos incluyente de: 1. la Misión 2. La Visión, 3. dos videos de las áreas o servicios. | 4 videos para niños y niñas | 4 videos incluyentes para niños y niñas y publicadas en pagina web | Logísticos, tecnológicos y humanos | Atención a la Discapacidad Profesional OAP Profesional Comunicaciones | enero a Julio de 2020 | No se realizaron acciones relacionadas con este numeral | 0% | No se realizaron acciones relacionadas a este numeral | No se realizaron acciones relacionadas a este numeral
| 1.3 | Socializar a lideres de las Unidades de Protección Integral y lideres de áreas Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), y Política Integral de Administración de Riesgos, haciendo énfasis en líneas de defensa. | 3 socializaciones realizadas | No. Socializaciones programadas / 3 Socializaciones realizadas | Logísticos, tecnológicos y humanos | Profesional Universitario OAP. | enero de Agosto de 2020 | Se realiza reunión inicial con Capacitaciones en donde se define como estrategia la visita a las UPIs. Sin embargo tuvo que ser redefinida y no se ha podido avanzar con la socialización a lideres. Se pensó en la Estrategia de Café Virtual pero no asistió ningún líder de UPI a la jornada | 0% | No se realizaron acciones relacionadas a este numeral por que tuvo que ser redefinida la actividad | Se tiene que redefinir la actividad para esta acción ya que la que se planteó no tuvo la acogida esperada o revisar que pudo pasar para la inasistencia de las UPIS a la jornada.
| 1.4 | Inscribir en el Sistema Único de Tramites y Servicios la Estrategia de Racionalización de OPAS para 2020. | Estrategia de racionalización inscrita | Estrategia de racionalización inscrita | Logísticos, tecnológicos y humanos | Profesional Universitario OAP. | Febrero a noviembre de 2020 | Para la definición de la OPA se trabaja de la mano con el DAFP quienes aprueban el "Certificado de curso de educación informal de los adolescentes y jóvenes" el cual se inscribe en el SUIT. | 100% | Certificado emitido por el SUIT | actualmente se esta trabajando de la mano del DAFP para que aprueben el "Certificado de curso de educación informal de los adolescentes y jóvenes" el cual se inscribe en el SUIT.
| 1.5 | Reemplaza y los videos de Misión y visión y crear los videos institucionales de que es el PAAC y que son Mapas de Riesgos. | 4 videos incluyentes | 4 videos incluyentes publicados en pagina web | Tecnológicos y Humanos | Profesional Universitario OAP. Gestión para el Desarrollo Humano Comunicaciones | Junio de 2020 | Se realizan y publican los videos de Misión y Visión del Instituto | 50% | http://www.idipron.gov.co/mision-y-vision | Se valida que estos videos se encuentre publicados en el link de transparencia
| 1.6 | Fortalecer la política de denuncias de hechos de corrupción a través de la socialización de los canales de denuncia. | 1 pieza comunicativa construida | 1 pieza comunicativa socializada | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario TIC Comunicaciones | Febrero a noviembre de 2020 | No se realizaron acciones relacionadas con este numeral | 0% | No se realizaron acciones durante este cuatrimestre | No se realizaron acciones durante este cuatrimestre
| 1.7 | Realizar articulación para capacitar a los servidores en uso de Lenguaje Claro. | 1 articulación realizada | # servidores capacitados | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Capacitaciones Profesional Oficina Asesora de Planeación. | Febrero a noviembre de 2020 | Capacitaciones realiza la búsqueda de ofertas educativas relacionadas con uso del Lenguaje Claro y envía a los diferentes correos para que los servidores tomen el curso identificado. | 40% | Copia Correo Electrónico con invitación | Se validó que el correo de invitación al curso de lenguaje claro hubiese sido enviado a los diferentes servidores para que los tomen.
| 1.8 | Construir y socializar la Política de Protección de Datos al denunciante. | Política socializada | 6 socializaciones de política de denuncias de hechos de corrupción programadas / # de socializaciones | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP Comunicaciones | julio de 2020 | Con el cambio de profesionales en el liderazgo de las áreas fue necesaria la identificación de responsables institucionales de políticas que estaban pendientes o habían quedado bajo la tutela de otros profesionales. Este Documento queda bajo la responsabilidad de Sistemas. | 0% | No se realizaron acciones durante este cuatrimestre | No se realizaron acciones durante este cuatrimestre
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Capacitar el procedimiento para la atención de PQRS de la entidad actualizado con el fin fortalecer la oportunidad y calidad de las respuestas según la Ley 1755 de 2015. | socializar el procedimiento a las personas que responden PQRS en la Entidad | # socializaciones propuestas / # de socializaciones realizadas | Tecnológicos y Humanos | Atención a la Ciudadanía | Enero a diciembre de 2019 | Se esta revisando y actualizando el procedimiento para posteriormente definir la estrategia de socialización | 0% | Foto de Aranda de documento pendiente por aprobación | Se encuentra pendiente de revisión y aprobación del nuevo procedimiento de pqrs
| 2.2 | Socializar a los servidores de diferentes áreas respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 | Ley 1712 de 2014 socializada | 150 funcionarios a socializar / # de funcionarios socializados | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP. Gestión para el Desarrollo Humano Comunicaciones | Enero a diciembre de 2020 | Se trabaja con Capacitaciones en la redefinición de la planeación de las Jornadas de Inducción y Reinducción. Se crea e invita al web binar Café Virtual "Venga le Cuento" en donde asistieron 12 servidores. Se planean realizar webbinares invitando a servidores de áreas especificas para avanzar en esta meta. | 12% | Presentación, invitación, foto del webbinar | Se validó de acuerdo a la evidencia proporcionada de la realización del café virtual
| 2.3 | Fomentar el diligenciamiento de las encuestas de satisfacción del ciudadano sobre Atención a la Ciudadanía y Transparencia y acceso a la información Pública a través de su difusión. | 2 jornadas capacitación en encuestas de satisfacción | 2 jornadas de encuestas de satisfacción programadas/ # Jornadas de encuestas de satisfacción realizadas | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP. Comunicaciones | enero a diciembre de 2020 | No se han realizado acciones relacionadas con este tema | 0% | No se realizaron acciones durante este cuatrimestre | No se realizaron acciones durante este cuatrimestre
Subcomponente / proceso 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Monitorear y mantener actualizados los documentos: (1) Registro de Activos de Información. (2) Índice de Información Clasificada y Reservada. (3) Esquema de Publicación de Información. | Mantener actualizados los documentos de información pública | 4 revisiones a los documentos de información pública | Tecnológicos y Humanos | Profesional Universitario OAP Y Responsable del Área de Administración Documental | Enero a diciembre de 2020 | En el primer seguimiento se evidencia que aún se encuentran en revisión las Tablas de Retención Documental necesarias para la actualización de los documentos de gestión pública. Una vez aprobadas se continuará con el proceso necesario para este fin. | 25% |  | No suministraron evidencias de las actividades realizadas
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Crear un video dirigido a comunidades indígenas identificadas en la caracterización de usuarios. | 1 video para comunidades étnicas | 1 video publicado en el Link de Transparencia y Acceso a la información Pública | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP Territorio Comunicaciones | Febrero a noviembre de 2020 | No se han realizado acciones relacionadas con esta actividad debido a que fue necesario aplazar las actividades que deben ser realizadas de manera presencial | 0% | No se realizaron acciones durante este cuatrimestre | No se realizaron acciones durante este cuatrimestre
| 4.2 | Capacitar a 15 servidores que realicen atención al ciudadano en Lengua de Señas Colombiana Básica. | Funcionarios capacitados en atención básica a las personas sordas | 15 servidores capacitados | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP Capacitaciones Desarrollo Humano | Febrero a noviembre de 2020 | La Subdirección Técnica de Desarrollo Humano realizó articulación con Integración Social para la capacitación en Lengua de señas Colombiana Básica con una duración de 5 horas y una asistencia de 46 servidores | 50% | Listados de Asistencia | Se esta a la espera de una propuesta de articulación interadministrativa con el INSOR para reforzar la capacitación ya realizada.
| 4.3 | Implementar en el Instituto el Centro de Relevo para la Atención a la Ciudadanía | Centro de relevo en los computadores de Atención a la Ciudadanía. | Centro de relevo en operación. | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP Atención a la Ciudadanía Comunicaciones | Febrero a noviembre de 2020 | Se da inicio a la Articulación con INSOR para la capacitación a los Servidores que en esa Entidad están encargados de Tema, se quedó en llamar nuevamente pero no se ha avanzado debido a que en primera instancia se iba a realizar encuentro presencial. | 10% |  | Se realizó conversación telefónica y se quedo de enviar programación cuándo se fijara un cronograma de trabajo con lideres de UPI para avanzar con la gestión por temas de COVID no se ha podido avanzar con este tema. margarita.sanchez@insor.gov.co
Subcomponente / proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.2 | Publicar 3 Foros de discusión de temas de interés o salas de discusión (chat) en la pagina web institucional | 3 foros virtuales realizados | 3 foros virtuales programados / # foros virtuales realizados | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP. Comunicaciones | Enero a diciembre de 2020 | Se realiza recolección de información como insumo para determinar los temas de los foros virtuales. | 30% | Informe temas posibles. | Se realiza un análisis de la información recogida del año 2019 de distintas fuentes, para determinar los temas de los foros virtuales.
| 5.2 | Generar informes trimestral de las solicitudes de acceso a información, especificado en las siguientes variables a tener en cuenta: número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de PQRS trimestral | 4 informes PQRS / # informes PQRs generados | Tecnológicos y Humanos | Profesional Universitario OAP y Área de Atención ala Ciudadanía | Enero 2020 a enero de 2021 | Se consolida y publica el informe trimestral de PQRS de Atención a la Ciudadanía | 25% | http://www.idipron.gov.co/informacion-pqrs-idipron | Se encuentra publicado en el link de transparencia.
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales
Volver al Plan

## 6. Propuestas Adicionales
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-008
[10 empty] | VERSIÓN | 05
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | PÁGINA
[10 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-09-04
COMPONENTE: | Iniciativas Adicionales
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento I |  |  | Observaciones
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
INTEGRIDAD/ DIAGNÓSTICO | 1.1 | Diagnosticar si las estrategias de comunicación que empleó la entidad para promover el Código de Integridad son idóneas. | Documento de diagnóstico | Un Documento de diagnóstico | Humanos - Tecnológicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano | 2020-02-01 | El día 11 de marzo de 2020 se realiza reunión con los Gestores de Integridad, durante el desarrollo de esta reunión se revisaron las estrategias de comunicación que permitieron la apropiación del Código de Integridad y la interiorización de los valores institucionales. | 100% | Acta Gestores de Integridad | Se pudo evidenciar el acta de la Reunión donde se socializó el plan de acción del Cód. de Integridad vigencia 2020, revisión de estrategias de comunicación para la divulgación del Código de Integridad, y la socialización de los resultados de la encuesta de Percepción.
| 1.2 | Socializar los resultados obtenidos en el periodo anterior sobre la implementación del Código de Integridad. | Pieza comunicacional | Una pieza comunicacional | Humanos - Tecnológicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano | 2020-03-30 | Se elaboró la presentación en power point que contiene los resultados obtenidos sobre la implementación del Código de Integridad en la vigencia 2019, en el mes de mayo se socializará en la Página Web y correo electrónico del Instituto. | 80% | Presentación en Power Ponit realizada | De acuerdo a la evidencia suministrada se deja la observación que no se pudo abrir.
| 1.3 | Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. | Plan de mejoramiento | Un plan de mejoramiento | Humanos - Tecnológicos | Gestores de Integridad | 2020-04-30 | Debido al aislamiento generado por la pandemia del Covid 19, se han retomado estrategias exitosas que se desarrollaron en año 2019, por ejemplo, el 29 de abril se envió mediante correo la Celebración del Día de la Integridad. Adicionalmente el Código de Integridad hará parte de la estrategia virtual de Reinducción que esta desarrollando el Área de Capacitación en la actualidad, la estrategia a desarrollar se denomina "Venga le cuento". Todo lo anterior se encuentra consignado en el Plan de mejoramiento S-SEG-FT-011 elaborado por los Gestores de Integridad. | 100% | Plan de Mejoramiento | Se dio cumplimiento a la acción con un café virtual donde se planteó que seria la estrategia de la reinducciones.
INTEGRIDAD/ IMPLEMENTACIÓN | 2.1 | Generar un plan de trabajo y cronograma para la ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad en la vigencia | Plan de trabajo | Un plan de trabajo | Humanos - Tecnológicos | Gestores de Integridad | 2020-05-30 | No se realizaron acciones relacionadas para evidenciar el primer seguimiento | 0% |  | No se realizaron acciones relacionadas para evidenciar el primer seguimiento
INTEGRIDAD/ EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 3.1 | Análisis donde se identifique el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código en la vigencia | Documento Análisis | Un Documento Análisis | Humanos - Tecnológicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano | 2020-11-30 | No se realizaron acciones relacionadas para evidenciar el primer seguimiento | 0% |  | No se realizaron acciones relacionadas para evidenciar el primer seguimiento
| 3.2 | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código y evaluación del nivel de apropiación | Informe Plan de mejoramiento | # de documentos elaborados/2 documentos planeados | Humanos - Tecnológicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano | 2020-12-30 | No se realizaron acciones relacionadas para evidenciar el primer seguimiento | 0% |  | No se realizaron acciones relacionadas para evidenciar el primer seguimiento
CONFLICTO DE INTERESES | 4.1 | Socialización del tema conflicto de intereses a funcionarios/as y contratistas del Instituto. | Actas y listados de asistencia Piezas comunicacionales Talleres | # de actividades ejecutadas/ # de actividades planeadas | Humanos - Tecnológicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano-OAJ-CID | 03/02/2020-31/08/2020 | 1. El 03 de marzo de oficializó en el Manual de Procesos y Procedimientos la versión 02 del procedimiento "PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES A-GDH-PR-006" y la versión 03 del Documento Interno "LINEAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES A-GDH-DI-021", estas versiones se socializaron vía correo electrónico a Todos los funcionarios del Instituto. 2. Por parte de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Alcaldía de Bogotá. Se está adelantando curso virtual de Gobernanza Pública, este curso fue extendido a todos los Servidores Públicos que deseen participar e incluye dentro de sus temáticas el Tema de Conflicto de Intereses. Para el siguiente cuatrimestre se continuará con la ejecución de esta actividad. | 30% | Evidencia de socialización de los documentos "PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES A-GDH-PR-006" y la versión 03 del Docunmento Interno "LINEAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES A-GDH-DI-021" | Se validaron la evidencias suministradas donde se socializó donde se da cumplimiento a la Ley 2013 de 2019
| 4.2 | Elaborar revisión de los cargos u objetos contractuales del IDIPRON, a fin de identificar las personas que deben realizar el diligenciamiento del formato habilitado por el DAFP "Publicación proactiva de declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés" , así como el diligenciamiento en el aplicativo habilitado por dicha entidad. | Documento de revisión | 1 documento | Humanos - Tecnólogicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano-OAJ | 2020-03-31 | Mediante trabajo conjunto entre la Subdirección Técnica de Desarrollo Humano y la Oficina Asesora Jurídica se elaboró memorando 2020IE3292 el cual fue radicado con asunto "Cumplimiento Ley 2013 de 2019"para el diligenciamiento del formato habilitado por el DAFP "Publicación proactiva de proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés" , así como el diligenciamiento en el aplicativo habilitado por dicha entidad. Está pendiente para el segundo cuatrimestre efectuar el documento de revisión a fin de establecer que cargos de planta deben hacer diligenciamiento del SIGEP-Conflicto de intereses | 33.33% | Copia de Memorando enviado | Se validó el envió de correo
| 4.3 | Implementación del tema conflicto de intereses en el Instituto, mediante el diligenciamiento de las herramientas habilitadas por el DAFP. | 100% de los cargos u objetos contractuales, registrados en las herramientas DAFP | # de personas con diligenciamento de las herramientas de declaración de conflicto de intereses/ # de personas identificadas para efectuar la declaración | Humanos - Tecnólogicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano-OAJ-CID | 01/06/2020-21/12/2020 | No se realizaron acciones realcionadas para evidenciar el el primer seguimiento | 0% | No se realizaron acciones realcionadas para evidenciar el el primer seguimiento | No se realizaron acciones realcionadas para evidenciar el el primer seguimiento
| 4.4 | Análisis de la implementación del conflicto de intereses a partir de la herramienta de seguimiento, definida en el procedimiento "Prevención y resolución de conflicto de intereses" A-GDH-PR-006 | Documento informe de seguimiento | 1 Documento informe de seguimiento | Humanos - Tecnólogicos | Subdirección Técnica de Desarrollo Humano-OAJ-CID | 2020-12-30 | No se realizaron acciones realcionadas para evidenciar el el primer seguimiento | 0% | No se realizaron acciones realcionadas para evidenciar el el primer seguimiento | No se realizaron acciones realcionadas para evidenciar el el primer seguimiento
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales
Volver al Plan