## I Seguimiento PAAC 2022
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2022 OFICINA DE CONTROL INTERNO IDIPRON
PRIMER SEGUIMIENTO - CORTE 30 ABRIL
COMPONENTE | 1. Gestión del riesgo | 2. Racionalización de trámites | 3. Rendición de cuentas | 4. Mecanismos para mejorar | 5. Transparencia | 6. Iniciativas adicionales | Total | Observaciones y recomendaciónes de la Oficina de Control Interno
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 23 | 1 | 10 | 7 | 16 | 10 | 67 | → El plan registra un avance de ejecución general del 15%, dado que, a la fecha de este primer seguimiento se ejecutaron diez (10) actividades del total de sesenta y siete (67) actividades programadas para el año 2022. → Para el primer cuatrimestre se tenían programadas dieciséis (16) actividades, de las cuales se ejecutaron ocho (8) equivalentes al 50% de lo programado para este cuatrimestre y un 14,25% del total del plan. → Para el componente 3 - Rendición de cuentas, se reportaron por parte de la Oficina Asesora de Planeación cuatro (4) actividades como cumplidas, pero en la validación se observo que no fueron aportadas evidencias de las actividades 2.2 y 3.1, por lo anterior la Oficina de Control Interno dichas actividades no se evalúan como cumplidas; para este componente se evalúan como cumplidas únicamente dos actividades: 1.1 y 1.3. → En el componente 5 - Transparencia, se reportaron por parte de la Oficina Asesora de Planeación dos (2) actividades (2.3 y 2.6) como cumplidas al 100%, pero al confrontar los soportes de la actividad No 2.6 no se pudo observar que las evidencias coincidieran con el producto propuesto, por lo tanto la Oficina de Control Interno evalúa como cumplida al 50% la actividad 2.3. → Se recomienda priorizar la ejecución de las actividades 8 vencidas. → Se sugiere validar la coherencia de las evidencias que soportan la ejecución de actividades, frente a la meta y/o producto definido.
ACTVIDADES CUMPLIDAS | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10
ACTIVIDADES VENCIDAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8
AVANCE EN LA EJECUCION DEL PAAC 2022 | [6 empty] | 14.93%

## 1. Gestión del riesgo
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [7 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-008
[11 empty] | VERSIÓN | 05
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | PÁGINA
[11 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-09-04
COMPONENTE: | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento____* (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[9 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente 1. Política de administración del riesgo | 1.1 | Inicar la Formulación PAAC 2023 | Borrador PAAC 2023 formulado | 1 documento | Recurso tecnológico y humano | OAP - Equipo MIPG | 2022-10-15 | 2022-12-10
| 1.2 | Solicitar asesoria a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor sobre la metodología SARLAFT | Lista de Asistencia y Acta de la Reunión | 1 Lista de Asistencia y 1 Acta de reunión | Recurso tecnológico y humano | OAP - Equipo MIPG | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Se recibió el materia de los talleres de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Se asistió al Webinar: Aspectos relevantes del SARLAFT, en el marco de la ley 2195 de 2022 y el CONPES 4042 de 2021 | 10% | Correos Electrónicos | Primer Seguimiento Observaciones OCI: Teniendo en cuenta la meta o producto planteado para está actividad, la cual era "listado de asistencia y acta de la reunión", no fueron aportadas como evidencias, se observaron tres correos donde dos actividades se realizaron el año pasado y el otro correo como soporte fue el recordatorio a participar el 30 de marzo del 2022 en el webinar. Por otra parte está actividad se observa vencida y fue reportada con un avance del 10%.
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Actualizar los Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión de acuerdo la nueva metodología de administración del riesgo. | Mapas de riesgos actualizados | # de mapas de riesgos actualizados / # de procesos de la entidad | Recurso tecnológico y humano | OAP - Equipo MIPG Áreas y procesos de la entidad | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Se realizó la actualización de los mapas de riesgos de corrupción de acuerdo con la nueva metodología para la administración del riesgo. Estos mapas fueron aprobados por el comité Insittucional de Gestión y Desempeño. Respecto a los Mapas de riesgo de gestión se adelanto la actualización de todos los mapas de riesgo de los procesos y las versiones finales fueron enviados para aporbación de los líderes de los procesos | 100% | Mapas de riesgo de corrupción y de gestión actualizado. | Primer Seguimiento Observaciones OCI: Se verifico que se realizó la actualización de los mapas de riesgos de corrupción y gestión de acuerdo a la nueva metodología para la administración del riesgo.
| 2.2 | Aprobación de mapas de riesgos por parte de los lideres de proceso, con previo visto bueno de la OAP | Mapas de riesgos aprobados | # de mapas de riesgos aprobados / # de procesos de la entidad | Recurso tecnológico y humano | OAP - Equipo MIPG Áreas y procesos de la entidad | 2022-01-15 | 2022-04-30 | Los mapas de riesgo de corrupción fueron aprobados en comité de gestión y deempeño relaizado el 31 de enero de 2022. Los mapas de riesgo de gestión se envió la solicitud para la aprobación por parte de los líderes de proceso el 02 de mayo de 2022. Los procesos tienen plazo hasta el 04 de mayo para aprobar los mapas. | 50% | Acta aprobación mapas de riesgo de gestión Correo electrónico solicitud aprobación mapas de riesgo de gestión. | Primer Seguimiento Observaciones OCI: Se verifican las evidencias, se observa que en el acta se aprueba son los mapas de corrupción esta tiene fecha 28/01/2022 y 31/01/2022, y el correo electrónico solicitud aprobación mapas de riesgos de gestión con fecha 02/05/2022, por lo que esta actividad se registra como vencida.
| 2.3 | Realizar el análisis al informe de evaluación independiente elaborado por Oficina de Control Interno y ajustar los mapas de riesgos 2021 a los que haya lugar (3 seguimiento 2021) | Informe y acta reunión | Informe realizado | Recurso tecnológico y humano | OAP - Equipo MIPG Áreas y procesos de la entidad | 2022-01-15 | 2022-01-30 | Teniendo en cuenta que en el mes de septiembre de 2021 se aprobó la nueva metodología para la administración del riesgo en el IDIPRON, todos los mapas de riesgo fueron ajustados dando cumplimiento a los lineamientos establecidos | 100% | Mapas de riesgo de corrupción y de gestión actualizado. | Primer Seguimiento Observaciones OCI: Fueron aportados como evidencias los mapas de gestión y corrupción actualizados, sin embargo teniendo en cuenta la meta o producto no fue aportada el "acta o informe" enunciados.
| 2.4 | Realizar el análisis al informe de evaluación independiente elaborado por Oficina de Control Interno y ajustar los mapas de riesgos a los que haya lugar (1 seguimiento) | Informe y acta reunión | Informe realizado | Recurso tecnológico y humano | OAP - Equipo MIPG Áreas y procesos de la entidad | 2022-05-15 | 2022-06-30 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 2.5 | Realizar el análisis al informe de evaluación independiente elaborado por Oficina de Control Interno y ajustar los mapas de riesgos a los que haya lugar (2 seguimiento) | Informe y acta reunión | Informe realizado | Recurso tecnológico y humano | OAP - Equipo MIPG Áreas y procesos de la entidad | 2022-09-15 | 2022-10-31 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 2.6 | Revisar y formular los mapas de riesgos de las OPAS de la entidad. | Mapas de riesgos formulados | # de mapas de riesgos formulados / # de OPAS de la entidad | Recurso tecnológico y humano | OAP - Equipo MIPG Atención a la Ciudadanía - Subdirección de Métodos | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Primer seguimiento: No se ha realizado la formuación de los mapas de riesgo de las OPAS del Insituto. En el mes de mayo se iniciará con su ajuste | 0% | N.A | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No fueron aportadas evidencias para esta actividad y se encuentra vencida.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar la formulación de los mapas de riesgos de corrupción | Mapas de riesgos publicados en pagina web | # de mapas de riesgos aprobados / # de procesos de la entidad | Recurso tecnológico y humano | OAP - Equipo MIPG | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Primer seguimiento: Los mapas de riesgo de corrupción fueron publicados en la página web del instituto, en el link de transparencia en el numeral 4,15 | 100% | Primer seguimiento: los mapas se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.idipron.gov.co/pa-mapas-riesgos-corrupcion | Primer Seguimiento Observaciones OCI: Se valida que los mapas de corrupción se encuentran en el enlace asociado.
| 3.2 | Publicación del seguimiento realizado a los mapas de riesgos de corrupción y gestión 2021 (3 seguimiento 2021) | Mapas de riesgos publicados en pagina web | # de mapas de riesgos aprobados / # de procesos de la entidad | Recurso tecnológico y humano | OAP - Equipo MIPG | 2022-01-07 | 2022-01-14 | Primer seguimiento: Se realizó la publicación del seguimiento de los mapas de riesgo con corte al 31 de diciembre de 2021 | 100% | Primer seguimiento: El seguimiento a los mapas de riesgo se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.idipron.gov.co/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-tercer-seguimiento-2021 | Primer Seguimiento Observaciones OCI: Se valida que los mapas de corrupción se encuentran en el enlace asociado.
| 3.3 | Publicación del seguimiento realizado a los mapas de riesgos de corrupción y gestión (1 seguimiento) | Mapas de riesgos publicados en pagina web | # de mapas de riesgos aprobados / # de procesos de la entidad | Recurso tecnológico y humano | OAP - Equipo MIPG | 2022-05-07 | 2022-05-14 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 3.4 | Publicación del seguimiento realizado a los mapas de riesgos de corrupción y gestión (2 seguimiento) | Mapas de riesgos publicados en pagina web | # de mapas de riesgos aprobados / # de procesos de la entidad | Recurso tecnológico y humano | OAP - Equipo MIPG | 2022-09-07 | 2022-09-14 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 3.5 | Divulgación del informe de evaluación del primer seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción y gestión | Informe de evaluación a mapas de riesgos publicados en pagina web | Informe de evaluación de mapa de riesgos | Recurso tecnológico y humano | Control Interno | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 3.6 | Divulgación del informe de evaluación del segundo seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción y gestión | Informe de evaluación a mapas de riesgos publicados en pagina web | Informe de evaluación de mapa de riesgos | Recurso tecnológico y humano | Control Interno | 2022-10-01 | 2022-10-31 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar el monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción y de gestión y envio a la Oficina Asesora de Planeación (1 monitoreo) | Seguimiento a Mapas de riesgos | # de mapas de riesgos aprobados / # de procesos de la entidad | Recurso tecnológico y humano | Áreas y procesos de la entidad | 2022-04-26 | 2022-04-30 | Primer seguimiento: El primer seguimiento a Mapas de riesgos de corrupción se realizara en la primera semana de mayo, y se reportara en el segunod seguimiento del PAAC | 0% | N.A | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance y se observó que esta acción se encuentra vencida
| 4.2 | Realizar el monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción y de gestión y envio a la Oficina Asesora de Planeación (2 monitoreo) | Seguimiento a Mapas de riesgos | # de mapas de riesgos aprobados / # de procesos de la entidad | Recurso tecnológico y humano | Áreas y procesos de la entidad | 2022-08-25 | 2022-08-31 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 4.3 | Realizar el monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción y de gestión y envio a la Oficina Asesora de Planeación (3 monitoreo) | Seguimiento a Mapas de riesgos | # de mapas de riesgos aprobados / # de procesos de la entidad | Recurso tecnológico y humano | Áreas y procesos de la entidad | 2022-12-16 | 2022-12-21 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 4.4 | Seguimiento a los Mapas de riesgo de corrupción y de gestión (1 seguimiento) | Seguimiento a Mapas de riesgos | # de mapas de riesgos aprobados / # de procesos de la entidad | Recurso tecnológico y humano | OAP - Equipo MIPG | 2022-05-09 | 2022-05-13 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 4.5 | Seguimiento a los Mapas de riesgo de corrupción y de gestión (2 seguimiento) | Seguimiento a Mapas de riesgos | # de mapas de riesgos aprobados / # de procesos de la entidad | Recurso tecnológico y humano | OAP - Equipo MIPG | 2021-09-08 | 2022-09-14 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 4.6 | Presentación se resultados del 1 seguimiento de mapa de riesgos de corrupción y de gestión, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de comité | Presentaciones realizadas | Recurso tecnológico y humano | OAP - Equipo MIPG | 2022-05-01 | 2022-05-31 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 4.7 | Presentación se resultados del 2 seguimiento de mapa de riesgos de corrupción y de gestión, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de comité | Presentaciones realizadas | Recurso tecnológico y humano | OAP - Equipo MIPG | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Realizar el informe de evaluación independiente al primer seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción y gestión | Informe evaluación independiente | Informe de evaluación de mapa de riesgos | Tecnológicos y Humanos | Control Interno | 2022-05-01 | 2022-05-31 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 5.2 | Realizar el informe de evaluación independiente al segundo seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción y gestión | Informe evaluación independiente | Informe de evaluación de mapa de riesgos | Tecnológicos y Humanos | Control Interno | 2022-09-01 | 2022-09-30 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## Hoja1 (hidden)
Nombre de la entidad
| Sector administrativo |  |  |  |  | Orden
| Departamento |  |  |  |  | Año vigencia
Municipio
No. | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO |  | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | Seguimiento____* (Reemplace con I, II o II según corresponda)
[9 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias

## 2. Racionalización de tramites
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2022
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 72328 |  | Certificado de asistencia y/o vinculación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los programas y/o proyectos de idipron | Inscrito | Actualmente para obtener el certificado de asistencia o vinculación, los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, deben realizar una solicitud a través de un formulario que está disponible en la página web del Instituto y posteriormente la entidad expide el documento y lo remite en formato PDF con firma digital y código QR vía correo electrónico al solicitante. | Revisar el procedimiento actual y los pasos que se llevan a cabo, para formalizar la solicitud de certificación de asistencia o vinculación que realizan los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, al IDIPRON. Así mismo identificar y analizar al interior de la entidad los pasos que se pueden automatizar para la generación de esta certificación. | Disminución de los tiempos o pasos que se deben realizar para la obtención de la certificación. |  | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos |  | 01/03/2022 | 23/12/2022 |  | Sociolegal |  | Sí | 20 | La OAP realiza dos reuniones, el 10 de marzo, con Métodos Educativos y otra el 15 de marzo de 2022 con SIMI y Sistemas, da a conocer la mejora a realizar de la acción de Racionalización a Desarrollar en el 2022. Se identifica que el área de Sociolegal, es el encargado de expedir los certificados de asistencia y/o vinculación de los NNAJ. cuando se necesita información adicional, Soporte SIMI apoya en dar la información necesaria. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se recibió reporte de la realización de dos reuniones con las áreas de Planeación- SIMI, Sistemas y Submétodos, sin embargo no se aportan evidencias de dichas reuniones así como tampoco se observó el plan de trabajó para implementar la propuesta de mejora del trámite.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?

## 3. Rendición de cuentas
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [7 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-008
[11 empty] | VERSIÓN | 05
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | PÁGINA
[11 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-09-04
COMPONENTE: | RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Seguimiento____* (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[9 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022, teniendo en cuenta los lineamientos del M.U.R.C. de Función Pública en su apartado "Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas" https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/diseno-estrategia-rendicion-cuentas | Estrategia Rendición de Cuentas | 1 documento | Tecnológico Talento Humano | Participación Ciudadana | 2022-01-01 | 2022-03-31 | I Seguimiento: elaboración y publicación del documento en el sito web del Instituto. | 100% | Primer seguimiento: 1. Documento "Estrategia de Rendición de Cuentas 2022". 2. Captura de pantalla de la publicación del documento en el sitio web del Instituto. | Primer Seguimiento Observaciones OCI: Teniendo en cuenta el producto propuesto para esta actividad se corrobora la elaboración de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022.
| 1.2 | Publicar un informe en el sitio web del Instituto sobre los ejercicios de Rendición de Cuentas que se desarrollen en el año. | 1 informe y 1 pieza comunicativa | # informes presentados / # informes programados | Tecnológico Talento Humano | Participación ciudadana | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 1.3 | Realizar consultas ciudadanas sobre temáticas asociadas a la Estrategia de Rendicion de Cuentas | 3 Consultas ciudadanas a través de formulario web | # consultas realizadas / # consultas programadas | Tecnológico Talento Humano | Participación ciudadana Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-06-30 | I Seguimiento: realización de tres (consultas ciudadanas) 1). priorización de temas para Rendición de Cuentas, 2). consulta documento Estrategia Rendición de Cuentas 2022, 3). Consulta documento Plan Institucional de Participación Ciudadana. | 100% | Primer seguimiento: 1. Pieza de invitación a priorizar temas RdC, divulgación pieza en web y redes, formulario web de consulta, resultados consulta. 2. Pieza de invitación a consulta documento Estrategia RdC 2022, correo masivo (mailing) de validación docuemento Estrategia RdC 2022, formulario web de consulta, resultados consulta. 3. Pieza de invitación a consulta del P.I.P.C, divulgación pieza en web, formulario web de consulta, resultados consulta. | Primer Seguimiento Observaciones OCI: De acuerdo a las evidencias aportadas se observaron las piezas de invitación y demás documentos aportados, pero de acuerdo a la meta o producto se pudo observar solo una consulta ciudadano, no tres como lo relacionan en la meta, se recomienda validar esta información.
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar jornadas de trabajo con la ciudadanía para informarles sobre la estrategia de Causas Ciudadanas y propiciar su utilización en el módulo "Bogotá participa" de la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá. | 4 Actividades de causas ciudadanas | # actividades realizadas / # actividades programadas | Tecnológico Talento Humano | Participación Ciudadana | 2022-04-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 2.2 | Realización de Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas . | 2 Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas. | # Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas realizadas / # Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas programadas. | Tecnológico Talento Humano | Participación ciudadana | 2022-03-01 | 2022-12-30 | I Seguimiento: realización de dos (2) audiencias públicas participativas de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021: sector social e IDIPRON. | 50% | Primer seguimiento: 1. Sector social: pieza de invitación, correo masivo de invitación, convocatoria de redes, presentación sector social, minuto a minuto, libreto, enlace Facebook Live. 2. IDIPRON: pieza de invitación, correo masivo de invitación, convocatorias web y redes sociales, minuto a minuto, libreto, enlace Facebook Live, formularios web, registro fotográfico participación grupos de valor IDIPRON. | Primer Seguimiento Observaciones OCI: Según la meta o producto propuesto se realizaron dos audiencias públicas participativas de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021, esta actividad fue avalada para este I seguimiento con un avance del 100%, pero no fueron aportadas evidencias de esta actividad para ser verificadas. Por esto para este seguimiento queda en 50%.
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar acciones de retroalimentación, evaluación y publicación de inquietudes de los asistentes a las Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas en cualquiera de las modalidades utilizadas (presencial o virtual). | 2 instrumentos de recopilación de inquietudes ciudadanas, formularios web o formatos prestablecidos por la Oficina Asesora de Planeación, (según la modalidad) | # instrumentos a utilizar para recopilar inquietudes ciudadanas en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas / # instrumentos utilizados para recopilar inquietudes ciudadanas en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas | Tecnológico Talento Humano | Participación ciudadana | 2022-03-01 | 2022-12-30 | I Seguimiento: realización de dos (2) formularios web de consulta a la ciudadanía para la audiencia pública de Rendición de Cuentas del Instituto vigencia 2021. | 50% | Primer seguimiento: 1. Formulario asistencia, preguntas y sugerencias audiencia pública. 2. Formulario evaluación audiencia pública. | Primer Seguimiento Observaciones OCI: Teniendo en cuenta la meta o producto propuesto se realizaron dos audiencias públicas participativas de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021, esta actividad fue avalada para este I seguimiento con un avance del 100%, pero no fueron aportadas evidencias de esta actividad para ser verificadas. Por esto para este seguimiento queda en 50%.
| 3.2 | Retroalimentar a la ciudadanía sobre los resultados de su participación en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas por medio de las inquietudes realizadas. | 1 documento (respuestas a inquietudes) y 1 pieza comunicativa (conocer las respuestas en el sitio web) | # documento a publicar / # documento publicado | Tecnológico Talento Humano | Participación ciudadana | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 3.3 | Implementar acciones de dialogo (foros virtuales) que permitan la participación de diversos representantes de los grupos de valor. | 3 foros virtuales | # de foros virtuales realiizados / # foros virtuales programados | Tecnológico Talento Humano | Participación ciudadana | 2022-04-01 | 2022-10-31 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar la evaluación y publicación de la implementación de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2021 | Informe de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas vigencia 2021 | Documento de Informe de resultados de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | Tecnológico Talento Humano | Participación ciudadana | 2022-05-01 | 2022-12-30 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 4.2 | Evaluación de la estrategia de Rendición de cuentas | 1 Informe de evaluación de la estrategia | # informes elaborados / 1 informe programado | Tecnológico Talento Humano | Participación Ciudadana | 2022-04-01 | 2022-10-30 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## 4. Mecanismos para mejorar
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [7 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-008
[11 empty] | VERSIÓN | 05
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | PÁGINA
[11 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-09-04
COMPONENTE: | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Seguimiento____* (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[9 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar 4 informes; 3 trimestrales y bimestral (octubre-noviembre) de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), al IDIPRON para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora | Informe trimestral de gestión del área de atencion a la ciudadanía. | Cantidad de informes presentados / 4 | Información entregada por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá -Equipos de computo -Talento humano | Atención al ciudadanía | 2022-03-01 | 2022-12-18 | Primer seguimiento: Se realiza el primer informe trimestral | 25% | Primer seguimiento: Informe trimestral | Primer Seguimiento Observaciones OCI: Como evidencia fue aportado el primer informe trimestral
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Realizar trimestralmente verificación de necesidades de mantenimiento en puntos de atención a la ciudadanía | Puntos de atención a la ciudadanía con señalización y mejoras necesarias para la correcta atención a la ciudadanía. | cantidad de puntos de atención a intervenir /5 | Recursos económicos Talento humano | Infraestructura Atención a la Ciudadanía | 2022-03-01 | 2022-11-01 | Primer seguimiento: Se realiza verificación de los puntos de atención a la ciudadanía y se concluye la necesidad de traslado del punto de atención de bosa a perdomo y la necesidad de creación del punto de atención en la unidad del Castillo. | 40% | Primer seguimiento: Fotos de nuevo punto de atención en la Unidad el Perdomo y solicitud creación punto de atención en el Castillo. | Primer Seguimiento Observaciones OCI: De acuerdo a los soportes entregados se pudo constatar la creación del punto de atención en la unidad de Perdomo, frente a la solicitud de creación del punto del castillo esa evidencia no pudo ser constatada.
| 2.2 | Participar en eventos realizados para la ciudadania | Participación en por lo menos 9 eventos realizados para la ciudadanía | cantidad de eventos para la ciudadania en los que se participan /9 | Talento humano Equipos de computo | Atención al ciudadanía | 2022-02-02 | 2022-10-31 | Primer seguimiento: Durante el primer cuatrimestre el proceso de Atención a la Ciudadanía participó en 5 ferias de servicios organizadas por la secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá en las localidades de Fontibón, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Chapinero, en ellas se atendieron 98 ciudadanos, dándoles información sobre los servicios que se ofrecen en la entidad. | 55.5% | Primer seguimiento: Listados de asistencia a las ferias | Primer Seguimiento Observaciones OCI: Frente a los soportes suministrados se pudo corroborar la participación en cinco (5) ferias de servicios.
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Capacitar al grupo de trabajo que conforma Atención a la Ciudadanía en : atención a persona sorda, ciega y población LGBTI. | 3 capacitaciones realizadas para el grupo de atención a la ciudadanía para fortalecer los conocimientos del equipo. | Capacitar al grupo de trabajo que conforma Atención a la Ciudadanía en : atención a persona sorda, ciega y población LGBTI. /3 | Talento humano Equipos de computo | Atención al ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-09-30 | Primer seguimiento: Durante el primer custrimestre el gupo de atención a la ciudadanía, se capacito en los siguientes temas: *Conferencia sobre la Responsabilidad parental de los hijos para con sus padres en etapa de vejez o adulto mayor, personas con discapacidades y enfermedad mental. *Conferencia sobre Infracciones de policía y delitos conexos, la responsabilidad penal de adolescentes entre los 14 y 18 años y las normas, comportamientos y actividades para el cumplimiento de la ley. * Derechos del sistema penal, el derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados implementados por las instituciones y organizaciones que este determine.*Conferencia para la defensa de los derechos y obligaciones del ser humano desde que nace hasta su muerte. Temas de matrimonios, uniones maritales, clases de familias y los conflictos den de la unión marital. | 0% | Primer seguimiento: Se adjuntan listados de asistencia a la conferencias mencionadas. | Primer Seguimiento Observaciones OCI: Se observaron cuatro (4) listados de asistencia de las siguientes capacitaciones: Capacitacion competencias comisaria de familia, Capacitacion conferencia violencia intrafamiliar, Capacitacion derechos y deberes 8 Abril, Capacitación responsabilidad parental, sin embargo de acuerdo a la meta no se ha capacitado al grupo de trabajo en atención a persona sorda, ciega y población LGBTI se recomienda dar prioridad a estas.
| 3.2 | Realizar 15 jornadas de sensibilización sobre la importancia del buzón de sugerencias como canal de comuncación en la Unidades de Protección Integral. | 15 jonadas de sensibilización en unidades de protección integral | cantidad de jornadas de sensibilización realizadas /15 | Talento humano Equipos de computo | Atención al ciudadanía | 2022-02-07 | 2022-11-30 | Primer seguimiento: Durante el primer cuatrimestre se realiza visita y jornadas de sensibilización a 24sedes, entre Unidades de Protección Integral y Adiministrativas, en donde se destaca el buzon de sugerencias como canal de comunicación. | 66.67% | Primer seguimiento: Se adjuntan listados de asistencia a las sensibilizaciones. | Primer seguimiento - Observación OAP: Se modifica el porcentaje de avance de 100% a 67%. De acuerdo al indicador se deben realizar 15 capacitaciones y para este seguimiento solo realizaron 10.
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar mesas de trabajo con los procesos de aop que reciben peticiones ciudadanas con el fin de dar a conocer las implicaciones que tiene no contestarlas de forma oportuna. | 15 mesas de trabajo con procesos de apoyo y estratégicos que tengan usuario administrador del sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos | mesas de trabajo con procesos de apoyo y estratégicos que tengan usuario administrador del sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos /15 | Talento humano Equipos de computo | Atención al ciudadanía | 2022-02-07 | 2022-06-30 | Primer seguimiento: En el cuatrimestre, todas las dependencias contestaron de manera oportuna los requerimientos ciudadanos, por lo anterior no se realizaron estas mesas de trabajo. Sin embargo, se realizó capacitación del manejo de SDQS y las implicaciones de no dar cumplimiento a la ley 1715 a los administradores del Bogotá te Escucha en cada dependencia. | 0% | Primer seguimiento: (listado de asistencia). | Primer seguimiento observaciones OCI: Con respecto al producto propuesto para esta actividad, fue entregado un listado de asistencia de la Capacitación Bogotá te escucha 04-04-2022 al equipo de atención al ciudadano y no un "acta"como quedo registrado el soporte. Se recomienda trabajar en las mesas de trabajo propuestas con procesos de apoyo y estratégicos.
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. | Propiciar un dialogo de doble via en tiempo real con las comunidades en redes sociales del instituto a través de la atención del chat de facebook y whatsapp | Atención de la ciudadanía a través de redes sociales y de whatsapp. | Cantidad de atenciones realizadas por whatsapp y facebook en el mes / total de atenciones del mes. | Talento humano Equipos de computo Acceso a internet y a redes sociales. | Atención al ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Primer seguimiento: Durante el trimestre se realizaron 479 atenciones por facebook y 117 a través de Whatsapp.A cada una de estas atenciones se brindo la información solicitada en tiempo real por lo que no se resgitraron en la plataforma Bogotá te escucha. | 100% | Primer seguimiento: (se adjuntan pantallazos de las atenciones realizadas) | Primer seguimiento observaciones OCI: Para esta actividad fueron aportados soportes de los diálogos realizados via redes sociales.
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## 5. Transparencia
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [7 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-008
[11 empty] | VERSIÓN | 05
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | PÁGINA
[11 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-09-04
COMPONENTE: | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Seguimiento____* (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[9 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | 2 ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos realizados | Ejercicios de aprovecamiento de datos abiertos realizados / 2 ejecicios de datos abiertos programados | Tecnologíco Talento humano | Equipo MIPG - Investigaciones | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 1.2 | Realizar la actualización del link de transparencia de acuerdo con lo establecido en la circular 031 de 2021 | Link de transparencia actualizado | # de actualizaciónes programadas / # actualizaciones realizadas | Tecnologíco Talento humano | Comunicaciones - Areas y procesos respnsables | 2022-02-02 | 2022-11-30 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Gestionar las solicitudes de información recibidas de acuerdo con los lineamientos definidos ne la entidad. | Gestion adecuada de las solicitudes de información | No de solicitudes gestionadas cumpliendo los lineamientos establecidos / No total de solictudes de información recibidas | Atención a la ciudadanía | Atención a la Ciudadanía | 2022-01-02 | 2022-12-15 | Primer seguimiento: En el cuatrimestre, se gestionaron 11 solicitudes de información , las cuales fueron atendidas deacuerdo con los lineamiento exigidos por la entidad. | 100% | Primer seguimiento: Se anexa informe trimestral en donde se especifica la cantida de solicitudes de información que llegaron a la entidad. | Primer seguimiento observaciones OCI: Como soporte fue aportado el informe trimestral donde se evidencia que se recibieron 11 solicitudes de información siendo estas atendidas de acuerdo al Decreto 491 de 2020.
| 2.2 | Socializar los pasos y canales para interponer denuncias de corrpución en la entidad | Campaña socializada por email | 1 campaña | Tecnologíco Talento humano | Atención a la Ciudadanía / Oficina de Control Disciplinario Interno / Oficina de Comunicaciones | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 2.3 | Realizar la gestión eficiente de las comunidades enlas redes sociales del IDIPRON propiciando un diálogo en doble vía en tiempo real | Aacciones en redes sociales que propician un diálogo en doble vía | Número de acciones en redes sociales que propician un diálogo en doble vía realizadas | Tecnologíco Talento humano | Comunicaciónes | 2022-01-02 | 2022-12-15 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 2.4 | Formular indicadores claves de desempeño (KPI) que permita medir el grado y calidad de las interacciones con los ciudadanos y ciudadanas. | Indicadores formulados | No. De Hojas de vida de indicadores formulados | Tecnologíco Talento humano | Comunicaciónes - Equipo MIPG | 2022-02-02 | 2022-06-30 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 2.5 | Generar herramientas digitales para que las personas puedan interactuar antes, durante y despues de los eventos realizados por la entidad con la ciudadanía, de manera que se garantice la participación directa y la respuesta institucional a sus propuestas, peticiones y preguntas. | Generar herramientas digitales de interacción ciudadana | Número de mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana dispuestos. | Tecnologíco Talento humano | Comunicaciones | 2022-01-02 | 2022-12-15 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 2.6 | Generar mecanismos incluyentes y democráticos, para garantizar la participación y atención de personas en condición de discapacidad, adulto mayor y población rural en las actividades de Gobierno Abierto de Bogotá | Generar mecanismos incluyentes | Número de mecanismos incluyentes y democráticos, para garantizar la participación y atención de personas en condición de discapacidad, adulto mayor y población rural | Tecnologíco Talento humano | Comunicaciones - Equipo de Participación OAP - Atención a la Ciudadanía | 2022-01-02 | 2022-12-15 | Primer seguimiento: Con el fin de garantizar la participación y la atención de personas en condición de discapacidad, desde el proceso de atencion a la ciudadanía,se contesta en forma real la linea whatsapp dispuesta por la entidad, así como la red social facebook. | 50% | Primer seguimiento: Se adjuntan pantallazos de las atenciones realizadas | Primer seguimiento observaciones OCI: Para esta actividad fueron aportados dos pantallazos donde se puede evidenciar la participación de doble vía, sin embargo y teniendo en cuenta el producto propuesto el es generar mecanismos incluyentes para la participación y atención de personas en condición de discapacidad, adulto mayor y población rural no es posible identificar la inclusión de esta población se sugiere establecer mecanismos para generar esta inclusión por lo tanto el avance quedaría en un 50% y no 100 como fue evaluada.
Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar los activos de información n la página web y en el portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano | activos de información publicados | 1 publicación | Tecnologíco Talento humano | Gestión Documental / Gestión de TICS | 2022-04-01 | 2022-04-30 | El área de Administración en conjunto con el área de Gestión de TICS se encuentra realizando mesas de trabajo con las diferentes dependencias de la entidad, durante estas mesas de trabajo se identifica conjuntamente los documentos que produce el área y el tipo de clasificación que aplicada para cada documento. estas mesas de trabajo se estarán trabajando durante la vigencia 2022 con todas las dependencias de la entidad con el fin de identificar la totalidad de documentos producidos por la entidad y su debida clasificación. | 20% | Se adjuntan los registros de activos de información que se han trabajado hasta la fecha | Primer seguimiento observaciones OCI: La evidencia aportada no se pudo ser abierto. Esta actividad esta vencida
| 3.2 | Realizar la actualización del esquema de publicación y promoción de la información a traves de un proceso participativo que incluya a la ciudadanía y publicarlo en la página web y en el portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano | Esquema de publicación actualizado | # de actualizaciónes programadas / # actualizaciones realizadas | Tecnologíco Talento humano | Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-04-30 |  |  |  | Primer seguimiento observaciones OCI: Esta actividad esta vencida
| 3.3 | Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en la página web y en el portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano | activos de información publicados | 1 publicación | Tecnologíco Talento humano | Gestión Documental | 2022-04-01 | 2022-04-30 | El Índice de Información Clasificada y Reservada se encuentra publicado en la página web del instituto en el link de transparencia y acceso a la información pública, de igual forma se encuentra publicado en el Portal de datos Abiertos del Estado Colombiano. El documento que se encuentra publicado se encuentra acorde con la actualización requerida por la entidad, este documento no requiere de actualización si no existe un cambio en las Tablas de Retención Documental y estas a la fecha no han sido modificadas ya que la entidad no ha tenido cambios en su estructura organica. | 50% | Se adjunta documento, enlace de publicación en la página web de la entidad y pantallazo de publicación en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano | Primer seguimiento observaciones OCI: El soporte enunciado no se pudo abrir, al parecer el archivo estaba malo. Por esta razón no se puede dar como cumplida al no contar con el soporte, se deja en 50%. Esta actividad esta vencida.
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Determinar de acuerdo con la caracterizacion de usarios e informes SIMI, la población mas reprentativa atendida por la entidad para divulgar la información para su visualización y consulta | 1 informe realizado | No de informes realizados / 1 informe | Tecnologíco Talento humano | Equipo MIPG - SIMI | 2022-02-02 | 2022-06-30 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 4.2 | Realizar los diagnósticos y ajustes para el cumplimiento de las directrices de accesibilidad web establecidas en la Resolución 1519 de 2021 | Cumplimiento del 100% de las directrices de accesibilidad web | numero de items de accesibilidad cumplidos / numero de items de accesibilidad exigidos | Tecnologíco Talento humano | Comunicaciones | 2022-01-15 | 2022-04-30 |  |  |  | Primer seguimiento observaciones OCI: Esta actividad esta vencida
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar un informe que incluya las solicitudes de acceso a información recibidas | 4 informes elaborados | No. de informes presentados / 4 informes | Tecnologíco Talento humano | Atención al ciudadanía | 2022-03-01 | 2022-12-18 | Primer seguimiento: Se genera el primer informe trimestral, en donde se da a conocer las solicitudes de acceso a la información que llegaron a la entidad. | 25% | Primer seguimiento: Se adjunta informe trimestral | Primer Seguimiento Observaciones OCI: Como evidencia fue aportado el primer informe trimestral
| 5.2 | Elaborar 4 informes de seguimiento y generacion de alertas frente al cumplimiento de la ley de transparencia y aceso a la información y el cumplimiento de la publicación requerida en el link de transparencia | 4 informes | # informes realizados / 4 informes programados | Tecnologíco Talento humano | OAP - Equipo MIPG - Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 5.3 | Seguimiento al cumplimiento de la 1712 de 2014 - ITB | 2 Informes de seguimiento | # informes realizados / 2 informes programados | Tecnologíco Talento humano | Control Interno | 2022-04-01 | 2022-10-30 |  |  |  | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## 6. Iniciativas adicionales
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [7 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-008
[11 empty] | VERSIÓN | 05
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | PÁGINA
[11 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-09-04
COMPONENTE: | INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Seguimiento____* (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[9 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
INTEGRIDAD/ DIAGNÓSTICO | 1.1 | Desarrollar jornadas de inducción y reinducción sobre integridad como estrategia para socializar y garantizar la apropiación del Código de integridad por parte de los servidores públicos de la entidad. | 4 Jornadas de inducción y reinducción en temas de integridad | # jornadas realizadas / 4 jornadas programadas | Tecnológicos Talento humano | Talento humano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Primer seguimiento: Se han desarrollado 3 inducciones, en las que se presenta el Código de integridad, los valores de la Entidad y los resultados obtenidos en la vigencia anterior de la aplicación del Test de Integridad. | 75% | Primer seguimiento: 3 PDF Lista de Asistencia 1 PPT Presentación Inducción | Primer seguimiento observaciones OCI: Se aportaron 3 PDF Lista de asistencia de las inducciones realizadas durante el cuatrimestre y la presentación de la misma en esta se pudo observar que se socializa el Código de Integridad como estrategia para garantizar la apropiación de este por parte de los servidores públicos de la entidad.
| 1.2 | Desarrollar la actividad "Funcionario del mes frente a la apropiación de los valores de integridad" como estrategia cultural basada en la implementación del Código de integridad del servicio público. | 7 publicaciones de reconocimiento al "Funcionario del mes frente a la apropiación de los valores de integridad" | # de publicaciones de reconocimiento realizadas / 7 publicaciones de reconocimiento programadas | Tecnológicos Talento humano | Talento humano | 2022-04-01 | 2022-10-31 | Primer seguimiento: En el mes de abril se realizó la publicación de reconocimiento al funcionario del mes (abril) valor honestidad. | 14.29% | Primer seguimiento:1 PDF Publicación correo electrónico | Primer seguimiento observaciones OCI: Como soporte fue adjunto el correo electrónico del funcionario del mes de abril con el valor de la Honestidad, como estrategia de apropiación de los valores de integridad, como meta están proyectados siete (7).
| 1.3 | Continuar con la aplicación semestral (junio y noviembre) del Test de percepción de la integridad. | 2 aplicaciones del test de percepción de la integridad | # de test de integridad aplicados/2 test de integridad programados | Tecnológicos Talento humano | Talento humano | 2022-06-30 | 2022-11-30 | Primer seguimiento: La aplicación del Test se realiza en los meses de junio y diciembre. | 0% | N/A | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 1.4 | Hacer la valoración de las estrategias de comunicación empleadas para promover el Código de Integridad a través de la aplicación de una encuesta diagnóstica y elaboración de informe. | 1 encuesta y 1 informe | 1 encuesta y 1 informe | Tecnológicos Talento humano | Talento humano | 2022-10-30 | 2022-11-30 | Primer seguimiento: La aplicación de la encuesta se realizará en el mes de octubre y en el mes de noviembre se presentará el informe. | 0% | N/A | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 1.5 | Remitir vía correo electrónico la socialización de los resultados obtenidos en la vigencia 2021. | 1 correo electrónico | 1 correo elecrónico de socialización | Tecnológicos Talento humano | Talento humano | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Primer seguimiento: Se remitio vía correo electrónico la socialización de los resultados obtenidos en la vigencia 2021. | 100% | Primer seguimiento: 1 PDF Correo Electronico | Primer seguimiento observaciones OCI: Como producto se tiene la socialización de los resultados del test de percepción 2021, y la evidencia aportada fue el pantallazo del mail para todos los servidores sobre los resultados.
INTEGRIDAD/ IMPLEMENTACIÓN | 2.1 | Establecer y socializar el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad, con el fin de determinar el alcance de las estrategias y establecer actividades concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código. | Cronograma de actividades del Código de integridad | 1 cronograma de actividades socializado | Tecnológicos Talento humano | Talento humano | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Primer seguimiento: Se estableció y socializó el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad. | 100% | Primer seguimiento: 2 PDF Correo Electronico y Acta 1 Excel Cronograma | Primer seguimiento observaciones OCI: Se pudo observar la socialización del cronograma, el cual fue establecido previamente por el equipo de gestores de integridad.
INTEGRIDAD/ EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 3.1 | Realizar seguimiento y evaluación al cronograma de actividades del Código de integridad analizando los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código y socializarlo a través del link de transparencia. | Informe anual | 1 informe | Tecnológicos Talento humano | Talento humano | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Primer seguimiento: El informe se presentará en el mes de noviembre | 0% | N/A | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
| 3.2 | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código. | Una presentación en power point de buenas prácticas | Una presentación en power point | Tecnológicos Talento humano | Talento humano | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Primer seguimiento: Se realziará la presentación de buenas prácticas en el mes de noviembre. | 0% | N/A | Primer Seguimiento Observaciones OCI: No se reporto avance.
CONFLICTO DE INTERESES | 4.1 | Socialización a servidores públicos sobre conflicto de interes | Listas de asistencia Piezas comunicativa (tips) | 1 Capacitación (servidores publicos) # piezas realizadas / 2 piezas comunicativas programdas(Contratistas) | Tecnológicos Talento humano | Talento Humano - OAJ - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Primer seguimiento: - Se proyectó la Circular 12 del 29 de abril de 2022 en la cual se dan pautas para el registro del conflicto de interés por parte de los funcionarios del Instituto en los aplicativos SIDEAP y SIGEP - Durante el mes de mayo y junio de 2022 se adelantaran jornadas de socialización de la Circular 12 de 2022, con el fin de llegar al 100% de registros de los funcionarios del IDIPRON. | 5% | Primer seguimiento: - Circuar 12 de 2022 | Primer seguimiento observaciones OCI: Para la actividad conflicto de interés para este primer seguimiento se realizó la socialización por medio de la circular 12 de 2022 la cual da las directrices frente al registro del conflicto de interés en los aplicativos SIDEAP y SIGEP por parte de las funcionarios.
| 4.2 | Hacer seguimiento a la publicación de la declaración de renta y conflictos de intereses por parte de todos los servidores y colaboradores de la entidad | Informe anual | # de personas con diligenciamento de las herramientas de declaración de conflicto de intereses/ # de personas identificadas para efectuar la declaración | Tecnológicos Talento humano | Talento Humano - OAJ | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Primer seguimiento: - Se adjunta reporte de seguimiento al diligenciamiento de conflicto de interés con corte 27 de abril de 2022, en el cual se evidencia la actualización de 8 funcionarios de 182 activos, de la declaración de conflicto de interés en el aplicativo SIDEAP para la vigencia 2022. | 4.396% | Primer seguimiento: - Reporte de diligenciamiento con corte al 27 de abril de 2022, generado por el aplicativo SIDEAP | Primer seguimiento observaciones OCI: Como soporte fue aportado el reporte de seguimiento al diligenciamiento de conflicto de interés con contra 27 de abril donde se evidencia la actualización de 8 funcionarios de los 182 activos, se recomienda establecer estrategias para poder cubrir el 100% de los funcionarios.
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## LINEAMIENTOS (hidden)
| Lineamiento | Actividad | Responsable | Componente
| Definir lineamientos en la entidad para que los ciudadanos realicen denuncias por actos de corrupción. | Crear un procedimiento o protocolo para dar lineamientos para que los ciudadanos realicen denuncias por actos de corrupción. | Atencion al ciudadano | Componente 4 - 4.1
| Disponer de diferentes mecanismos escritos, virtuales y audiovisuales tales como carteleras, portal web, intranet, redes sociales, campañas internas, sistema de sonido interno, comunicados de prensa y pantallas electrónicas con el propósito de mejorar la gestión de la comunicación externa e interna de la entidad. | Realizar analisis de como se podrian mejorar la gestion de la comunicacion interna y externa | Comunicaciones | Componente 5 - 1.1
| Definir políticas, lineamientos o protocolos para la comunicación interna o externa de la información que maneja la entidad. | Actualizar procedimientos del area de comunicaciones estableciendo roles y rsponsabilidades, asi como tambien puntos de control | Comunicaciones | Componente 5 - 3.1
| Disponer la información que publica la entidad en otras lenguas o idiomas. | Realizar un video explicando la mision y la vision del IDIPRON en una lengua indigena y en otros idiomas (Ingles y frances) | Comunicaciones MIPG | Componente 5 - 4.1
gestionar | Disponer la información que publica la entidad en un formato accesible para personas con discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, vídeos sencillos con ilustraciones y audio de fácil comprensión). | Preguntar a comunicaciones y atencion al ciudadano | Comunicaciones atencion al ciudadano | transparencia
| Disponer la información que publica la entidad en un formato accesible para personas en condición de discapacidad auditiva. | Preguntar a comunicaciones y atencion al ciudadano | Comunicaciones atencion al ciudadano | transparencia
| Disponer la información que publica la entidad en un formato accesible para personas en condición de discapacidad visual. | Preguntar a comunicaciones y atencion al ciudadano | Comunicaciones atencion al ciudadano | transparencia
| Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad para la identificación de riesgos de fraude y corrupción. | Evaluar anaulmente la información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad con el fin de comunicarlo a las areas y que sea de insumo para la formulacion de los riesgos de fraude y corrupcion | atencion al ciudadano | Componente 1 - 2.2
|  | Modificar procedimiento de atencion al usuario para incluir la anterior actividad | atencion al ciudadano | Componente 4 - 4.2
| Implementar acciones de diálogo que permitan la participación de diversos representantes de los grupos de valor. | Preguntar a participacion ciudadana | Participacion ciudadana | Componente 3 - 2.3
| Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés esto frente al control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Preguntar a talento humano y control interno | Talento humano Control interno | Componente 6 - 4.1
| Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Preguntar a Talento humano, control interno disciplinario y de gestion | Talento humano, control interno disciplinario y de gestion | Componente 6 - 4.2
| Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen el monitoreo de casos de conflictos de interés. | Preguntar a Talento humano | Talento humano | Componente 6 - 4.3
| Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen la difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés. | Preguntar a Talento humano | Talento humano | Componente 6 - 4.3
| Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen un cronograma de actividades. | Preguntar a Talento humano | Talento humano | Componente 6 - 4.3
| Publicar información que promueva una cultura de análisis y medición entre el talento humano y los grupos de valor de la entidad. | Preguntar a Talento humano y planeacion | Talento humano y planeacion | Componente 5 - 1.10
| Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre la información sobre los grupos étnicos en el territorio. | Participacion ciudadana, investigaciones y metodos | Participacion ciudadana, investigaciones y metodos | Componente 5 - 1.11
| Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación mediante comunicación directa de la entidad con los participantes. | Preguntar a participacion ciudadana | Participacion ciudadana | Componente 3 - 3.1
| Analizar la información recopilada por la entidad para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | Preguntar a participacion ciudadana | Participacion ciudadana |  | Transparencia
| Mejorar las actividades de elaboración de normatividad mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | Participacion ciudadana, comunicaciones y juridica | Participacion ciudadana, comunicaciones y juridica | Componente 5 - 2.3 | transparencia
| Cantidad y perfilamiento de seguidores en redes sociales, página web y otros canales habilitados. | Establecer la cantidad y perfilamiento de seguidores en redes sociales, página web y otros canales habilitados. | Comunicaciones | Componente 5 - 2.1
| Aproveche los nuevos canales no presenciales para implementar instrumentos que le permitan caracterizar información necesaria sobre los grupos de valor a través de pequeñas encuestas y el perfilamiento de visitantes, entre otros. | Realizar encuestas para caracterizar la informacion que es necesaria para los grupos de interes | Comunicaciones y Participacion ciudadana | Componente 5 - 1.2
| actualizados el registro de activos de información, el índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación de información | Revisar y actualizar el registro de activos de información | Gestion documental | Componente 5 - 3.2
|  | Revisar y actualizar el índice de información clasificada y reservada | Gestion documental | Componente 5 - 3.3
|  | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Comunicaciones MIPG | Componente 5 - 3.4
| Realice un monitoreo constante del uso de los canales y registre las cifras, esta información se convertirá en insumo para ajustar las estrategias, para el reporte de acciones a órganos de control y para su propia rendición de cuentas, algunos de los indicadores a considerar son: • Visitas/ reproducciones diarias asociadas a accesos a información. • Número de asistentes virtuales. • Número de descargas de conjuntos de datos abiertos. • Comentarios o solicitudes atendidas. | Preguntar a comunicaciones y atencion al ciudadano | Comunicaciones atencion al ciudadano | Componente 3 - 1.3
Decreto 189 de 2020 | Art 1. Promoción de la transparencia | Promover la transparencia a través de un esquema de publicación y promoción de información de la entidad o el sector, que contará con procesos participativos que permitan identificar información de interés ciudadano | Comunicaciones - Equipo MIPG | Componente 5 - 1.3
Decreto 189 de 2020 | Art 2. Visibilizar la información estratégica. | Consolidación y publicación de la información por parte de las entidades distritales. Publicación de información en formatos y medios gráficos de fácil acceso, lectura e interpretación para los ciudadanos: a. Plan Distrital de desarrollo, metas y avances, b. Presupuesto ciudadano, c. Tablero Gerencial de GP. | Oficina Asesora de Planeacion | Componente 5 - 1.4
Decreto 189 de 2020 | Art 5. Publicación de toma de decisiones. | Publicación de las decisiones relevantes que se tomen en el marco del Sistema de Coordinación del Distrito Capital | Oficina Asesora de Planeacion averiguar | Componente 5 - 1.5
Decreto 189 de 2020 | Art 6. Registro Distrital de Publicaciones Técnicas. | Registrar los activos de información de los estudios, asesorías, consultorías, investigaciones, que se realicen de manera directa o que sean contratados, a través de su inclusión en el Registro Distrital de Publicaciones Técnicas | Área de Investigaciones | Componente 5 - 3.5
Decreto 189 de 2020 | Art 6. Registro Distrital de Publicaciones Técnicas.
Decreto 189 de 2020 | Art 7. Publicación de candidatos a empleos de libre nombramiento y remoción. | Realizar la publicación de las hojas de vida de los candidatos a empleos de libre nombramiento y remoción en la página del DASC | Desarrollo Humano | Componente 6 - 2.1
Decreto 189 de 2020 | Art 8. Publicación nombramientos ordinarios o encargos en empleo de naturaleza gerencial. | Publicar los proyectos de actos administrativos de nombramientos ordinarios o encargos efectuados en empleos de naturaleza gerencial dentro de los 8 días hábiles a que se profieran en la página web de la Entidad | Desarrollo Humano | Componente 6 - 2.2
Decreto 189 de 2020 | Art 9. Publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. | Hacer seguimiento a la publicación de la declaración de renta y conflictos de intereses por parte de todos los servidores y colaboradores de la entidad | Desarrollo Humano | Componente 6 - 4.4
Decreto 189 de 2020 | Art 11. Control de trámites. | Revisión de los mapas de riesgos de los trámites de la entidad. | Oficina Asesora de Planeaciòn - MIPG
Decreto 189 de 2020 | Art 12. Mejoras en los esquemas de denuncias | Implementación al interior de la entidad de los protocolos y procedimientos dictados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor orientados a mejorar los esquemas de denuncias | Atenciòn a la Ciudadanìa | Componente 4 - 4.4
Decreto 189 de 2020 | Art 13. Protección de identidad del denunciante | Implementación al interior de la entidad del protocolo de protección de la identidad del denunciante emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor | Atenciòn a la Ciudadanìa | Componente 4 - 4.5
Decreto 189 de 2020 | Art 14. Compromisos de integridad y cláusula anticorrupción. | Implementación al interior de la entidad de los lineamientos establecidos por la Secretaría Jurídica Distrital en los contratos establecidos por la Entidad | Oficina Asesora Jurìdica | Componente 6 - 2.3
Decreto 189 de 2020 | Art 15. Apertura de agendas. | Implementar los lineamientos establecidos por la Secretaría General de la Alcaldía en cuanto al Sistema Uniforme de Registro de Citas | Atenciòn a la Ciudadanìa | Componente 4 - 2.1
Decreto 189 de 2020 | Art 16. Implementación de “Ley de pagos a plazos justos” a contratistas del Distrito Capital. | Implementación de la cláusula de pago a los contratistas en un término no mayor a treinta (30) días en el Instituto | Oficina Asesora Juridica - Subdirecciòn Administrativa y Financiera | Componente 6 - 2.4
Decreto 189 de 2020 | Art 17. Información complementaria de los contratistas | Implementar reporte con la relación de contratistas y contratos de prestación de servicios con otras entidades | Oficina Asesora Juridica | Componente 6
Decreto 189 de 2020 | Art 18. Implementación de los lineamientos del decreto. | Definir el equipo de seguimiento | Oficina Asesora de Planeaciòn - MIPG
Decreto 189 de 2020 | Art 18. Implementación de los lineamientos del decreto. | Definir metodología de reporte | Oficina Asesora de Planeaciòn - MIPG
Decreto 189 de 2020 | Art 18. Implementación de los lineamientos del decreto. | Realizar el seguimiento | Oficina Asesora de Planeaciòn - MIPG | Componente 5 - 5.1
Directiva 005 de 2020 | Revisión Estratégia de rendición de Cuentas del IDIPRON | Revisar la estratégia con el fin de garantizar que incluya lo estipulado en el numeral 3.2 de la directiva 005, los lineamientos establecidos en el Protocolo de Rendición de Cuentas elaborado por la Sec General de la Alcaldía Mayor, las recomendaciones de la Veeduría Distrital y el MURC del DAFP | Equipo de Participación Ciudadana | Componente 3 - 1.1
Directiva 005 de 2020 | Actividades de gerenciamiento en el territorio realizadas | Realizar 6 actividades de gerenciamiento en el territorio implementando los lineamientos establecidos por las Secretarías General y de Gobierno | Equipo de Participación Ciudadana - Subdirecciòn de Mètodos | Componente 3 - 2.1
Directiva 005 de 2020 | Espacio "Conoce, propone y prioriza" creado en el link de transparencia | Creación del espacio "Conoce, propone y prioriza" en el link de transparencia en el link de transparencia | Comunicaciones | Componente 5 - 1.6
Directiva 005 de 2020 |  | Alimentar el espacio "Conoce, propone y prioriza" de acuerdo con lo establecido en el punto 3.4 de la directiva 005 de 2020 | Equipo de Participación Ciudadana - Área de Sistemas - Gestion Documental - Equipo MIPG / Comunicaciones | Componente 5 - 1.6 | transparencia
Directiva 005 de 2020 |  | Incluir dentro del seguimiento al link de transparencia, la revisión de la publicación requerida en el punto 3.4 de la directiva 005 de 2020 | Equipo MIPG | Componente 5 - 5.2
Directiva 005 de 2020 | Espacio para la apertura y aprovechamiento de datos de la entidad | Creación del espacio para la apertura y aprovechamiento de datos de la entidad en el link de transparencia | Comunicaciones | Componente 5 - 1.7
Directiva 005 de 2020 |  | Realizar campañas institucionales internas para promover Ia actualización y difusión de los instrumentos de Ia Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a Ia lnformación Pública | Equipo MIPG - Gestion Documental - Sistemas -Comunicaciones | Componente 5 - 2.2
Directiva 005 de 2020 |  | Publicar y/o actualizar, de acuerdo con el cronograma que se derive de los esquemas de publicación, conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de Ia misionalidad de la entidad. | Área de Sistemas - Investigaciònes - Subdireccion de Mètodos | Componente 5 - 3.6
Directiva 005 de 2020 |  | Propiciar y gestionar Ia conformación de comunidades de aprovechamientos de datos abiertos a través de sus funcionarios y grupos de interés | Área de Sistemas - Investigaciònes | Componente 5 - 1.8
Directiva 005 de 2020 |  | Una vez por semestre, realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer Ia rendición de cuentas, mejorar Ia participación ciudadana y fomentar Ia innovación pública por parte de Ia entidad | Área de Sistemas - Investigaciònes - Participacion Ciudadana | Componente 3 - 2.2
Directiva 005 de 2020 |  | Incluir dentro del seguimiento al link de transparencia, la revisión de la publicación requerida | Equipo MIPG | Componente 5 - 5.3
Directiva 005 de 2020 | Transmisión en tiempo real los ejercicios de toma de decisiones | Reportar mensualmente a la Alcaldía Mayor las reuniones o sesiones que se harán públicas a la ciudadanía | Planeación | Componente 3 - 1.4
Directiva 005 de 2020 |  | Realizar la publicación de las convocatorias a los grupos de interes de la fecha, hora, orden del día y canal de reunión | Comunicaciones | Componente 3 - 1.5
Directiva 005 de 2020 |  | Definición y habilitación de mecanismo virtual de escucha a la ciudadanía antes, durante y despues de la reunión | Área de Sistemas / Comunicaciones | Componente 3 - 1.6
Directiva 005 de 2020 |  | Realizar la grabación y transmisión de las reuniones o sesiones del Comité Directivo | Comunicaciones | Componente 3 - 1.7
Directiva 005 de 2020 |  | Publicación de las principales decisiones y conclusiones de la reunión | Comunicaciones | Componente 3 - 1.8
Directiva 005 de 2020 | Plan de acción de participación ciudadana con las estratégias para la participación y la colaboración ciudadana | Incluir dentro del plan de acción de participación ciudadana los aspectos requeridos en el numeral 4 de la directiva 005 de 2020 | Equipo de Participación Ciudadana
Directiva 005 de 2020 | Campañas realizadas | Desarrollar campaña de comunicaciones para invitar a la ciudadanía a organizarse y proponer soluciones a problemas colectivos relacionados con la mitigación del Covid-19 y la reactivación económica a traves de la plataforma Bogotá Abierta | Comunicaciones | Componente 5 - 1.9
Directiva 005 de 2020 | Causas ciudadanas determinadas | Definición de las causas ciudadanas de acuerdo con la votación obtenida. | Equipo de Participación Ciudadana
Directiva 005 de 2020 | Gestion eficiente de las redes sociales | Propiciar un dialogo de doble via en tiempo real con las comunidades en redes sociales del instituto. | Comunicaciones - Atenciòn a la Ciudadanìa | Componente 4 - 5.1
Directiva 005 de 2020 |  | Implementar indicadores claves de desempeño para medir el grado y calidad de las interacciones con los ciudadanos y ciudadanas | Comunicaciones - Atenciòn a la Ciudadanìa | Componente 4 - 5.2
Directiva 005 de 2020 | Herramientas de interacción implementadas | Implementar mecanismos y herramientas digitales de interaccion ciudadana para las convocatorias a cualquier evento con la ciudadanía | Comunicaciones - Atenciòn a la Ciudadanìa | Componente 4 - 4.3
Directiva 005 de 2020 | Actividades de posicionamiento de Gobierno Abierto realizadas | Adelantar actividades de promoción y posicionamiento del modelo de Gobierno Abierto en sus grupos de interes | Comunicaciones - Equipo MIPG - Participacion Ciudadana

## INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO (hidden)
| PROCESO | PLANEACIÓN | CÓDIGO | E-PGP-FT-008
|  |  | VERSIÓN | 4
| FORMATO | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | PAGINA | 1
|  |  | VIGENTE DESDE | 2015-01-15
COMPONENTE: | Escoger de la lista el componente al cual se va a realizar la programación y posterior seguimiento y diligenciar en el campo COMPONENTE. Por cada Componente se desarrollan unos subcomponentes que deben ser diligenciados según se especifica a continuación. Dependiendo de las necesidades de los componentes se pueden formular una o dos acciones por subcomponente. De igual forma si no es necesaria la acción en uno de los subcomponente es posible que de dicho subcomponente no haya acciones. 1-Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos 2- Racionalización de Trámites 3- Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 4- Rendición de Cuentas 5- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
SUBCOMPONENTES | 1. COMPONENTE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e independientes que se articulan bajo un solo objetivo: la promoción de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. Sus componentes gozan de metodologías propias para su implementación especificas para cada politica. Cada uno de los componentes antes descritos esta divido en subcomponentes establecidos en la Guia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Transparencia asi: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos: 1.1 Subcomponente Política de Administración de Riesgos: Esta política debe estar alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo de la entidad deberán contemplarse los riesgos de corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos. 1.2 Subcomponente Mapa de Riesgos de Corrupción: Tiene como principal objetivo conocer las fuentes de los riesgos de corrupción, sus causas y sus consecuencias en cada unos de los procesos de la Entidad. para su contrucción se debe consultar el procedimiento creado para tal fin. 1.3 Subcomponente Consulta y Divulgación: El procesos de consulta deberá surtirse en todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupcióna la cominidad en general y a los grupos de interes, en el marco de un proceso participativo que involucre actores internos y externos de la entidad. Concluido este proceso de participación deberá procederse a su divulgación. 1.4. Subcomponente Monitoreo y Revisión: Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. Su importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos. Teniendo en cuenta que la corrupción es —por sus propias características— una actividad difícil de detectar. En esta fase se debe: • Garantizar que los controles son eficaces y eficientes. • Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo. • Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. • Detectar cambios en el contexto interno y externo. • Identificar riesgos emergentes 1.5. Subcomponente Seguimiento: La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS: De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la rendición de cuentas es “ … un proceso... mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”; es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. Paso 1. Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad Este paso consiste en la elaboración de un balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas adelantadas en el año inmediatamente anterior; así como la identificación de grupos de interés y sus necesidades de información para focalizar las acciones de rendición de cuentas. Paso 2. Definición del objetivo, la meta y las de acciones para desarrollar la estrategia En este paso se diseña la Estrategia de Rendición de Cuentas mediante la construcción de un objetivo y unas acciones para lograr dicho fin; es elaborada a partir del análisis de debilidades y fortalezas, capacidades y recursos institucionales, frente a los retos fijados en los objetivos de la política de rendición de cuentas. Con base en el diagnóstico realizado, la entidad debe definir ¿Qué elementos de la rendición de cuentas se van a mejorar y cómo? El diseño de la estrategia se basa en las siguientes acciones: i. Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento, ii. Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro, iii. Selección de acciones para promover y realizar el diálogo y, iv. Selección de acciones para generar incentivos. Paso 3. Implementación de las acciones programadas Este paso consiste en la puesta en marcha de las decisiones y acciones elegidas para el cumplimiento de los objetivos y metas trazados. La ejecución y puesta en marcha del cronograma debe armonizarse con otras actividades previstas en la implementación del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano. Paso 4. Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas. En este paso se incluye la autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como las acciones para garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía durante el año retroalimente la gestión de la entidad para mejorarla. Esta evaluación realizada por la ciudadanía en las diferentes acciones planeadas por la entidad debe ser registrada en una memoria, publicada y divulgada para público conocimiento. A partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de Rendición de Cuentas de la entidad, es necesario elaborar un plan de mejoramiento institucional y divulgarlo entre los participantes.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en adelante PNSC), ente rector de dicha Política. 4.1 Subcomponente Estructura administrativa y direccionamiento estratégico La entidad puede formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de recursos. Para esto se recomienda desarrollar acciones relacionadas con: • Institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad y que dependa de la Alta Dirección. • Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. • Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. 4.2 Subcomponente Fortalecimiento de los canales de atención La entidad debe fortalecer aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Adicionalmente, la entidad puede formular acciones para fortalecer los principales canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos. • Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). • Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. • Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. • Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. • Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. • Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención. • Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. • Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. 4.3 Subcomponente Talento humano Se constituye en la variable más importante para la gestión y el mejoramiento del servicio al ciudadano, pues son los servidores públicos quienes facilitan a los ciudadanos el acceso a sus derechos a través de los trámites y servicios que solicitan. La entidad puede formular acciones para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. • Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. • Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio. • Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. • Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. • Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. 4.4 Subcomponente Normativo y procedimental El componente normativo y procedimental comprende aquellos requerimientos que debe cumplir la entidad en sujeción a la norma, en términos de procesos, procedimientos y documentación, entre otros, y que no hagan parte de componentes anteriores. La entidad puede formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámites. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. • Incorporar en el reglamento interno de mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental. • Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. • Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. • Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos. • Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico). • Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.• Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones. • Construir e implementar una política de protección de datos personales. • Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área. • Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. • Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal. 4.5 Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano Este componente da cuenta de la gestión de la entidad para conocer las características y necesidades de su población objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido. Este reconocimiento de los ciudadanos debe guiar cualquier iniciativa de mejora, para cumplir con la razón de ser de la administración pública: servir a los ciudadanos. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. • Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Este componente está a cargo de la Secretaría de Transparencia como entidad líder del diseño, promoción e implementación de la Política de Acceso a la Información Pública, en coordinación con el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Función Pública, el DNP, el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).43 El componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”. 5.1. SUBCOMPONENTE LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea. Esta información mínima debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’. En caso de publicarse en una sección diferente o en un sistema de información del Estado, los sujetos obligados deben identificar la información y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma. Las entidades deben implementar acciones de publicación y/o divulgación de información, así: • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. • Divulgación de datos abiertos. • Publicación de información sobre contratación pública. • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. Para evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014, la Procuraduría General de la Nación desarrolló la matriz de autodiagnóstico52 que es una herramienta que mide la aplicación de la citada ley y se encuentra a disposición de los sujetos obligados. En el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page. Es importante recordar que la garantía del derecho de acceso a la información pública requiere que las entidades vayan más allá de la publicidad de la información mínima obligatoria, y determinen en su accionar cotidiano, qué otra información es útil para los ciudadanos. También hace referencia a todas aquellas actividades que desde la administración se generan para que el ciudadano con el acceso a la información tome mejores decisiones, controle la actuación de las entidades públicas, participe en la gestión de lo público y se garanticen otros derechos. En estas estrategias también se recomienda incluir actividades encaminadas a mejorar la calidad de la información (contenido, forma y la satisfacción de las necesidades del usuario de la información) con la que cuenta la entidad y la que entrega al ciudadano. Lo anterior se relaciona con la necesidad de articular sistemas de información, actualización y verificación de datos, y demás actividades que permitan garantizar altos estándares en la información. 5.2. SUBCOMPONENTE LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente. Es importante tener en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de información: a) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información. En los casos en que la entidad cobre por la reproducción de información, deberá motivar en actoadministrativo los costos. Se especificará el valor unitario de los diferentes tipos de formato y se soportará dentro de los parámetros del mercado, teniendo como referencia los precios del lugar o la zona de domicilio de la entidad. b) Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública: • El acto de respuesta debe ser por escrito, por medio electrónico o físico de acuerdo con la preferencia del solicitante. Cuando la solicitud realizada no especifique el medio de respuesta de preferencia, se podrá responder de la misma forma de la solicitud. • El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y actualizado y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados. • El acto de respuesta debe ser oportuno, respetando los términos de respuesta al derecho de petición de documentos y de información que señala la Ley 1755 de 2015. • El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida. 5.3. SUBCOMPONENTE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. De otra parte la entidad debe articular los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del Programa de Gestión Documental. Es decir, la información incluida en los tres (3) instrumentos arriba anotados, debe ser identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental del sujeto obligado. Es de resaltar que en la elaboración del Programa de Gestión Documental se deben aplicar los lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 o los parámetros que fije el Archivo General de la Nación. 5.4. Criterio diferencial de accesibilidad Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública55. Para el efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a: • Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. • Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. • Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. • Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. 5.5. SUBCOMPONENTE MONITOREO DE DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
Actividad | Se debe relacionar la actividad a realizar dentro de cada uno de los subcomponentes de las diferentes politicas. Se debe tener en cuenta el contenido relacionado en las celdas anteriores con la descripción de cada subcomponente.
Meta o producto | Determinar las metas o productos definidos para cada uno de los subcomponentes, por tanto debe estar claramente establecido el limite de cada acción.
Indicador | Formular el o los indicadores que se estimen pertinentes para la medición del avance y consecución de cada meta o producto. Por cada uno de los indicadores a usar debe crearse la respectiva Hoja de Vida del Indicador en el formato E-MEJ-FR-003.
Responsable | Indicar el cargo del funcionario o particular que cumpla funciones públicas que asuma la responsabilidad de la implementación de cada uno de los subcomponentes que componen cada politica.
Fecha programada | Indicar la fecha el la que se programa la ejecución de cada una de las acciones que hacen parte de los subcomponentes.
Seguimiento | Indique si es I, II o III seguimiento dependiendo de las fechas establecidas en la Guia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Transparencia en la versión vigente.
Actividades Cumplidas | Describa las acciones cumplidas para la ejecución del subcomponente
Porcentaje de Avance | Informe el porcentaje de avance cumplido en la fecha de corte del seguimiento y que este de acuerdo con las evidencias presentadas.
Evidencias | Relacione los diferentes documentos que comprueben la realización de los subcomponentes propuestos. Las evidencias se debe ajuntar en formato digital (Correo electronico o CD) organizadas en carpetas y marcadas para su revisión.
Observaciones | Describa acciones, eventos u otros que se quieran resaltar en la ejecución de los subcomponentes. En esta casilla control Interno realizará las observaciones y comentarios de los seguimientos.