## PLAN DE ACCION
| PLANEACIÓN | [41 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-003
[43 empty] | VERSIÓN | 14
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | [41 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
[43 empty] | VIGENTE DESDE | 2022-06-16
Fecha: |  | 2022-12-12
Vigencia del plan: |  | 2023
Tipo de reporte: |  | 1. Formulación
Subdirección / Oficina: |  | Oficina de control interno
Proceso: |  | Evaluación a la Gestión
Recursos: |  | Humanos, físicos, financieros, tecnológicos e institucionales
ACCIONES ESTRATÉGICAS - PLAN DE ACCIÓN
FORMULACIÓN | [12 empty] | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [26 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [7 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Subtotal ejecutado (Actividades)
Objetivo Estratégico | Estrategia | Iniciativa estratégica | Definición de iniciativa | Criterios mínimos de calidad | Código de la actividad | Acciones | Meta | Producto | Plan institucional Decreto 612 al que pertenece la actividad | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | [20 empty] | Febrero |  |  |  | Febrero |  |  | Descripción de actividades desarrolladas | Soportes (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[13 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento de la gestión institucional a través del autocontrol y la evaluación independiente de los procesos | Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado | Consolidar y presentar los resultados de la evaluación de la gestión institucional y la implementación del MIPG, con el fin de proveer herramientas de juicio para la toma de decisiones y recomendaciones de mejora para los líderes de proceso y la alta dirección. | Aprobar el PAA ante Comité de Coordinación de Control Interno Realizar y presentar los resultados de las Auditorias Internas, Seguimientos e informes de ley. | PAI-EG-2022-01 | Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Auditorias 2022, aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno. | 100% de ejecución del plan de auditoria | Informes de Auditoria, Informes de seguimientos e Informes de Ley y actas de reunión | No aplica | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.34%; Febrero Prog: 8.34%; Febrero Prog: 8.34%; Febrero Prog: 8.34% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0% | bar: Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Febrero Prog; Febrero Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0% | bar: Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Febrero Prog; Febrero Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0% | bar: Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Febrero Prog; Febrero Prog; Febrero Prog
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento de la gestión institucional a través del autocontrol y la evaluación independiente de los procesos | Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON | Interacción de elementos que permiten regular el desarrollo de las acciones y reacciones de un entorno, influenciado bajo principios y valores aportantes, con la finalidad de obtener resultados frente a la confiabilidad e integridad de la información, la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos, dando cumplimiento a las disposiciones normativas. | Ejecutar actividades de reinducción del Sistema de Control Interno y roles de la OCI. Piezas Comunicativas. | PAI-EG-2022-02 | Diseñar y divulgar de piezas comunicativas, en relación al SCI, MECI y el esquema de líneas de defensa | Seis piezas comunicativas divulgadas, | Piezas comunicativas divulgadas | No aplica | 2023-02-01 | 2023-09-30 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 16%; Prog: 16%; Prog: 16%; Prog: 16%; Prog: 16%; Prog: 20% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0% | bar: Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0% | bar: Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0% | bar: Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | Son todas las acciones y actividades que conducen al mejoramiento continuo del modelo integrado de planeación y gestión MIPG | Ejecución de actividades para el fortalecimiento de políticas del MIPG | PAI-EG-2022-03 | Realizar actividades de seguimiento y gestionar desde el proceso lo requerido para el fortalecimiento de las políticas de MIPG que tienen relación con la Oficina de Control Interno | 1 seguimiento | Informe de seguimiento | Plan de adecuación y sostenibilidad - Control Interno | 2023-10-02 | 2023-12-31 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 100%; Febrero Prog: 100% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-EG-2022-04 | Revisar y actualizar los documentos o formatos incorporados en el SIGID, que hacen parte del proceso evaluación a la gestión. | 5 documentos o formatos revisados y actualizados | Documentos o formatos SIGID actualizados | Plan de adecuación y sostenibilidad - Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | 2023-02-01 | 2023-07-30 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 50%; Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0% | bar: Prog
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0% | bar: Prog
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0% | bar: Prog
[5 empty] | PAI-EG-2022-05 | Remitir los Informes de auditorías al proceso evaluado y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | 100% Informes de auditorías remitidas al proceso evaluado y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Informes de auditorías remitidas al proceso evaluado y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Plan de adecuación y sostenibilidad - Control Interno | 2023-06-02 | 2023-12-31 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 50%; Febrero Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0% | bar: Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0% | bar: Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0% | bar: Prog; Febrero Prog
[5 empty] | PAI-EG-2022-06 | Diseñar y divulgar de piezas comunicativas, en relación al SCI MECI y el esquema de líneas de defensa | Seis piezas comunicativas divulgadas, | Piezas comunicativas divulgadas | Plan de adecuación y sostenibilidad - Control Interno | 2023-02-01 | 2023-09-30 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 196%; Prog: 16%; Prog: 16%; Prog: 16%; Prog: 16%; Prog: 16%; Prog: 16%; Febrero Prog: 100% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0% | bar: Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0% | bar: Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Febrero Prog
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0% | bar: Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Prog; Febrero Prog
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | Son todas las acciones y actividades de fortalecimiento, promoción y mejoramiento continuo de las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Ejecución de actividades del PAAC | PAI-EG-2022-07 | Realizar actividades del proceso de evaluación a la Gestión de de la estrategia de Gestión del riesgo del PAAC, seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción | 2 Informes publicados en pagina web | Informe de evaluación a mapas de riesgos de corrupción publicados en pagina web | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 50%; Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 50%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 50%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[5 empty] | PAI-EG-2022-08 | Realizar actividades del proceso de evaluación a la Gestión de la estrategia de transparencia del PAAC mediante el Seguimiento al cumplimiento de la 1712 de 2014 | 2 Informes de seguimiento | Informe de seguimiento a la Ley 1712 de 2014 - ITB | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 50%; Febrero Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 50%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 50%
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | Son todas las acciones que se desarrollan al interior de la entidad con el fin de lograr el cierre efectivo de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y externas realizadas al IDIPRON. | Seguimiento a los planes de mejoramiento | PAI-EG-2022-09 | Realizar evaluación a los planes de mejoramiento | 2 seguimientos | Informes de seguimiento | No aplica | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 50%; Febrero Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[40 empty] | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | Segundo Trimestre | 0%
[40 empty] | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 0%
[40 empty] | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | Cuarto Trimestre | 0%
[41 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | 11.11%
OTRAS ACCIONES DEL PROCESO - PLAN OPERATIVO
Tema/Categoría | Código de la actividad | Actividades |  | Meta | Producto | Fecha Inicio | Fecha Final | Área/grupo/ equipo de trabajo responsable | PROGRAMACIÓN MENSUAL |  |  |  | Febrero Ejec: SEGUIMIENTO
[9 empty] | Peso de las actividades |  | Enero |  | Desg: Febrero; Prog: Marzo; Prog: Abril; Prog: Mayo; Prog: Junio; Prog: Julio; Prog: Agosto; Prog: Septiembre; Prog: Octubre; Prog: Noviembre; Febrero Prog: Diciembre; Febrero Prog: Subtotal ejecutado (Actividades)
[13 empty] | Febrero Ejec: Descripción de actividades desarrolladas | Soportes Avances (Actas de Asistencia, Informes, Estudios, Informes de Convenios, etc.) | Limitantes | % Avance por trimestre | % Avance Ejecución Anual
[9 empty] | Desg | Suma | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Realizar actividades del proceso de evaluación a la Gestión para el fortalecimiento de la política de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional mediante el seguimiento a las herramientas de gestión PAI-SYC-2022-03 |  | Realizar monitoreo del plan de acción e indicadores estratégicos del proceso de Evaluación a la Gestión |  | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 33%; Prog: 33%; Prog: 34% | 0% | Primer Trimestre: |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre |  | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre: |  |  | Segundo Trimestre: | Segundo Trimestre:
[36 empty] | Tercer Trimestre: |  |  | Tercer Trimestre: | Tercer Trimestre:
[36 empty] | Cuarto Trimestre: |  |  | Cuarto Trimestre: | Cuarto Trimestre:
|  | Realizar monitoreo de indicadores de gestión del proceso de Evaluación a la Gestión |  | 3 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 33%; Prog: 33%; Prog: 34% |  | Primer Trimestre: |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre |  | 100%
[36 empty] | Segundo Trimestre: |  |  | Segundo Trimestre: | Segundo Trimestre: | Primer Trimestre
[36 empty] | Tercer Trimestre: |  |  | Tercer Trimestre: | Tercer Trimestre: | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre: |  |  | Cuarto Trimestre: | Cuarto Trimestre: | 34%
|  | Realizar monitoreo de mapas de riesgos de gestión y corrupción del proceso de Evaluación a la Gestión |  | 2 monitoreos | Matriz de Excel de reporte Pantallazo de cargue en drive de las evidencias Correo electrónico de envió del monitoreo | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 50%; Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre: |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre: |  |  | Segundo Trimestre: | Segundo Trimestre: | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre: |  |  | Tercer Trimestre: | Tercer Trimestre: | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre: |  |  | Cuarto Trimestre: | Cuarto Trimestre: | 0%
Realizar actividades del proceso de evaluación a la Gestión de la estrategia gestión del riesgo del PAAC PAI-SYC-2022-07 |  | Realizar el informe de evaluación independiente al seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción y gestión |  | 2 informes | Informe de evaluación a mapas de riesgos publicados en pagina web | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 50%; Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre: |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre: |  |  | Segundo Trimestre: | Segundo Trimestre: | 0% | bar: Prog; Prog
[36 empty] | Tercer Trimestre: |  |  | Tercer Trimestre: | Tercer Trimestre: | 0% | bar: Prog; Prog
[36 empty] | Cuarto Trimestre: |  |  | Cuarto Trimestre: | Cuarto Trimestre: | 0% | bar: Prog; Prog
|  | Divulgación del informe de evaluación del seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción y gestión |  | 2 Informes publicados en pagina web | Informe de evaluación a mapas de riesgos publicados en pagina web | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 50%; Prog: 50% | #REF! | Primer Trimestre: |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | #REF!
[36 empty] | Segundo Trimestre: |  |  | Segundo Trimestre: | Segundo Trimestre: | #REF! | bar: Prog; Prog
[36 empty] | Tercer Trimestre: |  |  | Tercer Trimestre: | Tercer Trimestre: | 0% | bar: Prog; Prog
[36 empty] | Cuarto Trimestre: |  |  | Cuarto Trimestre: | Cuarto Trimestre: | 0% | bar: Prog; Prog
Evaluación y seguimiento |  | Ejecutar auditorías especiales requeridas por la administración y no programadas en el Plan Anual de Auditorías |  | 100% ejecución de auditorías especiales no programadas | Informes de auditorías especiales no programadas en el Plan Anual de Auditorías 2022 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 100% | 0% | Primer Trimestre: |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre: |  |  | Segundo Trimestre: | Segundo Trimestre: | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre: |  |  | Tercer Trimestre: | Tercer Trimestre: | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre: |  |  | Cuarto Trimestre: | Cuarto Trimestre: | 0%
Liderazgo Estratégico |  | Participar en los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno, mínimo dos reuniones durante la vigencia. |  | Participación en el 100% de Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno | Actas o registros de asistencia Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 100%; Prog: 50%; Prog: 50% | 0% | Primer Trimestre: |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre: |  |  | Segundo Trimestre: | Segundo Trimestre: | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre: |  |  | Tercer Trimestre: | Tercer Trimestre: | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre: |  |  | Cuarto Trimestre: | Cuarto Trimestre: | 0%
|  | Realizar acompañamiento a comités como invitado permanente y a los demas a los que se convoque por parte de la alta dirección. |  | 100% acompañamientos a comités | Registros de asistencia de participación en comités | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 99.96%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33% | 0% | Primer Trimestre: |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre: |  |  | Segundo Trimestre: | Segundo Trimestre: | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre: |  |  | Tercer Trimestre: | Tercer Trimestre: | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre: |  |  | Cuarto Trimestre: | Cuarto Trimestre: | 0%
Enfoque hacia la prevención |  | Realizar acompañamientos o asesorías requeridos por los procesos o dependencias. |  | Atención del 100% de acompañamientos o asesorías solicitados | Registros de asistencia de participación en espacios de acompañamiento o asesoría | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 99.96%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33% | 0% | Primer Trimestre: |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre: |  |  | Segundo Trimestre: | Segundo Trimestre: | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre: |  |  | Tercer Trimestre: | Tercer Trimestre: | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre: |  |  | Cuarto Trimestre: | Cuarto Trimestre: | 0%
Relación con entes externos de control |  | Atender requerimientos de entes de control externos |  | Atención del 100% de los requerimientos de los entes de control externos | Registro consolidado de la información sobre atención a requerimientos de entes de control externos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Oficina de Control Interno | Desg: 100%; Suma: 99.96%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33%; Prog: 8.33% | 0% | Primer Trimestre: |  |  | Primer Trimestre | Primer Trimestre | 0% | 0%
[36 empty] | Segundo Trimestre: |  |  | Segundo Trimestre: | Segundo Trimestre: | 0%
[36 empty] | Tercer Trimestre: |  |  | Tercer Trimestre: | Tercer Trimestre: | 0%
[36 empty] | Cuarto Trimestre: |  |  | Cuarto Trimestre: | Cuarto Trimestre: | 0%
[39 empty] | ** El resultado debe propender por obtener una ejecución del 100% en este componente |  |  | #REF!
Total porcentaje ejecutado | [8 empty] | Prog: #REF!
Modificaciones o ajustes al plan de acción:
N° | Fecha | Observaciones y/o los cambios | Justificación |  | Iniciativa estratégica y actividad que impacta | Fecha en que comienza a aplicar dicho cambio
APROBADO POR |  |  |  | REVISADO POR |  |  |  | ELABORADO POR | bar: Desg to Prog
líder de proceso |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo: | Yuli Cristel Pena Arboleda |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: |  |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:
Responsable de área/dependencia |  |  |  | Gestor de planeación |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo: | Ingrid Carolina Ardila Munoz |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: |  |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo:
Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo: |  |  |  | Nombre y Cargo:
Fecha de aprobación: |  |  |  | Fecha de revisión : |  |  |  | Nombre y Cargo:

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVOS | METAS DEL OBJETIVO | Oficina de control interno | Investigaciones
1. FIN DE LA POBREZA | 1.1 - Erradicar la extrema pobreza | Oficina asesora de planeación | Atención a la ciudadanía
2. HAMBRE CERO | 1.2 - Reducir la pobreza en, al menos, un 50% | Oficina asesora de planeación - MIPG | Comunicaciones
3. SALUD Y BIENESTAR | 1.3 - Implementar sistemas de protección social | Oficina asesora de planeación – Investigaciones | Control interno disciplinario
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD | 1.4 - Igualdad de derechos a la propiedad, servicios y recursos económicos | Oficina asesora de planeación – Comunicaciones | Gestión Ambiental
5. IGUALDAD DE GÉNERO | 1.5 - Fomentar la resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales | Oficina asesora jurídica | Gestión contractual
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO | 1.A - Movilizar recursos para implementar políticas tendientes a erradicar la pobreza | Subdirección técnica administrativa y financiera | Gestión de Desarrollo Humano
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | 1.B - Desarrollar marcos normativos focalizados a población en situación de pobreza y sensibles al género | Subdirección técnica administrativa y financiera - financiera | Gestion del mejoramiento
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO | 2.1 - Acceso Universal a Alimentos Seguros y Nutricionales | Subdirección técnica administrativa y financiera - sistemas | Gestión Documental
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA | 2.2 - Terminar con todas las formas de desnutrición | Subdirección técnica administrativa y financiera – gestión documental | Gestión Financiera
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES | 2.3 - Duplicar la productividad y los ingresos de pequeños productores de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - almacén e inventarios | Gestión jurídica
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | 2.4 - Producción sostenible de alimentos y prácticas agrícolas resilientes | Subdirección técnica administrativa y financiera - gestión ambiental | Gestión logística
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES | 2.5 - Asegurar la diversidad genética en la producción de alimentos | Subdirección técnica administrativa y financiera - control interno disciplinario | Gestión Tecnológica y de la Información
13. ACCIÓN POR EL CLIMA | 2.A - Invertir en infraestructura rural, investigación agrícola, tecnología y bancos de genes | Subdirección técnica administrativa y financiera – infraestructura | Mantenimiento de bienes
14. VIDA SUBMARINA | 2.B - Prevenir restricciones al comercio agrícola, distorsiones del mercado y subsidios a la exportación | Subdirección técnica administrativa y financiera - Atención a la ciudadanía | Modelo Pedagógico
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES | 2.C - Asegurar mercados de productos alimenticios estables y acceso oportuno a la información | Subdirección técnica administrativa y financiera - Convenios | Planeacion
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | 3.1 - Reducir la mortalidad materna | Subdirección técnica de desarrollo humano | Seguimiento y Control
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS | 3.2 - Acabar con las muertes prevenibles de menores de 5 años de edad | Subdirección técnica de métodos educativos y operativos | Servicios administrativos
3.3 - Lucha contra las enfermedades transmisibles
1. Formulación | 3.4 - Reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles
2.Modificación a la formulación | 3.5 - Prevenir y tratar el abuso de sustancias
3. Seguimiento al plan de acción | 3.6 - Reducir lesiones y muertes en carreteras
3.7 - Acceso universal a atención reproductiva, planificación y educación
3.8 - Alcanzar la cobertura universal de salud
Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON | 3.9 - Reducir las enfermedades y muertes causadas por productos químicos peligrosos y contaminación
Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del sigo XXI | 3.A - Implementar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad | 3.B - Apoyar la investigación, el desarrollo y el acceso universal a vacunas y medicamentos asequibles
Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | 3.C - Aumentar la financiación de la salud y el apoyo a la fuerza laboral en los países en desarrollo
Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales | 3.D - Mejorar los sistemas de alerta temprana para los riesgos a la salud mundial
Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global | 4.1 - Educación Básica y Media Gratuita
Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | 4.2 - Igual acceso a educación preescolar de calidad
Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 4.3 - Igualdad de acceso a educación técnica, vocacional y superior
Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON | 4.4 - Aumentar el número de personas con habilidades relevantes para el éxito financiero
4.5 - No Discriminación en la Educación
4.6 - Alfabetización y aptitudes aritméticas Universales
4.7 - Educación para la Ciudadanía Global
Fortalecimiento del modelo pedagógico | 4.A - Construir y mejorar escuelas inclusivas y seguras
Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo | 4.B - Ampliar becas de educación superior para los países en desarrollo
Modernización del modelo pedagógico | 4.C - Aumentar la oferta de profesores cualificados en los países en desarrollo
Ampliar y diversificar la oferta de servicios de la entidad | 5.1 - Poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas
Contribuir en la implementación de las Políticas Públicas Poblacionales | 5.2 - Poner fin a toda la violencia contra las mujeres y su explotación
Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones para el reconocimiento del IDIPRON en el ámbito, distrital, nacional e internacional. | 5.3 - Eliminar los matrimonios forzados y la mutilación genital
Fortalecimiento de la gestión institucional a través del autocontrol y la evaluación independiente de los procesos | 5.4 - Valorar el cuidado no remunerado y promover las responsabilidades domésticas compartidas
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica | 5.5 - Igualdad de Oportunidades y Participación en posiciones de Liderazgo
Fortalecimiento de la infraestructura física | 5.6 - Acceso Universal a los Derechos y Salud Reproductiva
Fortalecimiento de la oferta pedagógica institucional para el mejoramiento de la atención a los AJ | 5.A - Igualdad de acceso a recursos económicos, posesión de propiedades y servicios
Fortalecimiento de las capacidades administrativas y operativas del talento humano | 5.B - Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología
Fortalecimiento de los sistemas de información misional y territorial del IDIPRON | 5.C - Adoptar políticas y hacer cumplir la legislación que promueve la igualdad de género
Fortalecimiento del área de investigaciones como centro de investigación, innovación, ciencia y pensamiento | 6.1 - Agua potable segura y asequible
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON | 6.2 - Erradicar la Defecación al aire libre y Proporcionar Acceso a Saneamiento e Higiene
Implementar procesos de innovación pedagógica para la generación de capacidades de inserción socioeconómica y productiva. | 6.3 - Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura
Implementar un modelo de servicio para el instituto | 6.4 - Aumentar la eficiencia en el uso del agua y asegurar los suministros de agua dulce
Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana | 6.5 - Gestión integrada de los recursos hídricos y cooperación transfronteriza
Mejoramiento de la gestión institucional para el cierre efectivo de las brechas organizacionales | 6.6 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas Hídricos de agua dulce
6.A - Ampliar el apoyo en materia de agua y saneamiento para los países en desarrollo
Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | 6.B - Apoyar el compromiso local en el manejo de agua y saneamiento
Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | 7.1 - Acceso universal a la energía moderna
Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | 7.2 - Aumentar el porcentaje global de energía renovable
Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | 7.3 - Duplicar la mejora en la eficiencia energética
Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información. | 7.A - Invertir y Facilitar el Acceso a Investigación y Tecnología en Energía Limpia
Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON | 7.B - Ampliar y mejorar los servicios energéticos para los países en desarrollo
Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto | 8.1 - Crecimiento Económico Sostenible
Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ | 8.2 - Diversificar, innovar y mejorar la productividad económica
Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ | 8.3 - Promover políticas para apoyar la creación de empleo y el crecimiento de las empresas
Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto | 8.4 - Mejorar la eficiencia de los recursos en el consumo y la producción
Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad | 8.5 - Trabajo decente e igualdad de remuneración
Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON | 8.6 - Reducir el desempleo juvenil
Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle | 8.7 - Poner fin a la esclavitud moderna, la trata y el trabajo infantil
Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos | 8.8 - Derechos laborales universales y entornos de trabajo seguros
Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones | 8.9 - Promover Turismo Sostenible y Beneficioso
Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa | 8.10 - Acceso universal a servicios bancarios, de seguros y financieros
Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado | 8.A - Aumentar la ayuda para el comercio a los países en desarrollo
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03 | 8.B - Desarrollar una Estrategia Global de Empleo Juvenil
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04 | 9.1 - Infraestructuras Sostenibles e Inclusivas
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana" | 9.2 - Promover la industrialización inclusiva y sostenible
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente | 9.3 - Aumentar el acceso a servicios financieros y mercados
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional. | 9.4 - Mejorar todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte) | 9.5 - Aumentar la investigación y actualizar las tecnologías industriales
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional | 9.A - Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico | 9.B - Apoyar la Diversificación Industrial Doméstica y la Adición de Valor
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG. | 9.C - Acceso universal a tecnologías de la información y las comunicaciones
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON | 10.1 - Reducir las desigualdades de ingresos
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.2 - Promover la Inclusión Social, Económica y Política Universales
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho. | 10.3 - Garantizar la igualdad de oportunidades y poner fin a la discriminación
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad | 10.4 - Adoptar políticas fiscales y sociales que promuevan la igualdad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto | 10.5 - Mejorar la regulación de los mercados e instituciones financieras mundiales
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad | 10.6 - Garantizar la representación de los países en desarrollo en las instituciones financieras
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción. | 10.7 - Políticas de Migración Compasivas y Responsables
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento madministrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas | 10.A - Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas | 10.B - Asistencia para el desarrollo e inversión en los países menos desarrollados
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad | 10.C - Reducir los costos de transacción de las remesas de migrantes
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información. | 11.1 - Vivienda segura y asequible
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA | 11.2 - Sistemas de transporte asequibles y sostenibles
11.3 - Urbanización inclusiva y sostenible
11.4 - Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo
1 Portafolio de servicios adoptado y publicado en la pagina web | 11.5 - Reducir los efectos adversos de los desastres naturales
100% del cumplimiento del PIGA | 11.6 - Minimizar el impacto ambiental de las ciudades
100% de baja de bienes (garantizar la baja de bienes) | 11.7 - Construir espacios públicos verdes, seguros e inclusivos
100% de cumplimiento de la política gestión documental del FURAG | 11.A - Fortalecer la planeación del desarrollo nacional y regional
100% de cumplimiento de las actividades definidas en el tablero de control | 11.B - Implementar Políticas para la Inclusión, la Eficiencia de los Recursos y la Reducción del Riesgo de Desastres
100% de cumplimiento de los planes de acciones definidos para la implementación de las políticas publicas | 11.C - Apoyo a los países menos desarrollados en la construcción sostenible y resiliente
100% de cumplimiento del PINAR | 12.1 - Implementar el Marco de Consumo y Producción Sostenibles de 10 años
100% de cumplimiento del plan de adecuación y sostenibilidad | 12.2 - Gestión sostenible y uso de los recursos naturales
100% de cumplimiento del plan de sostenibilidad | 12.3 - Reducir a la mitad los residuos mundiales de alimentos per cápita
100% Inventarios anuales físicos realizados a las UPIS y sedes | 12.4 - Gestión responsable de productosy residuos químicos
23 unidades y 4 sedes administrativas con servicios operativos | 12.5 - Reducir sustancialmente la generación de residuos
Actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad | 12.6 - Fomentar prácticas sostenibles en las empresas
Adecuación o alineación de la oferta institucional | 12.7 - Prácticas sostenibles de contratación pública
Asistencia y participación al 100% de las instancias de coordinación en las que tiene injerencia el instituto de acuerdo a las políticas publicas transversales en la misionalidad | 12.8 - Promover la comprensión universal de los estilos de vida sostenibles
Boletines comunicativos enviados | 12.A - Fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo
Ciudadelas en funcionamiento | 12.B - Desarrollar e implementar herramientas para monitorear el turismo sostenible
Cobertura en las 20 localidades de la ciudad | 12.C - Eliminar las distorsiones del mercado que fomentan el consumo excesivo
Conectividad de las diferentes unidades de protección integral bajo el protocolo IPv6 en el IDIPRON | 13.1 - Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los desastres relacionados con el clima
Cumplimiento de las acciones de mejoramiento resultado de las encuestas de satisfacción | 13.2 - Integrar medidas de cambio climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física del IDIPRON | 13.3 - Construir conocimiento y capacidad para enfrentar los desafíos del cambio climático
Cumplimiento del 100% de los componentes PAAC | 13.A - Implementar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Cumplimiento del 100% del Plan de Bienestar e incentivos institucionales | 13.B - Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planeación y gestión
Cumplimiento del 100% del Plan de Capacitación | 14.1 - Reducir la contaminación marina
Cumplimiento del 100% del Plan de seguridad y salud en el trabajo | 14.2 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas
Cumplimiento del 100% del Plan Estratégico de Talento Humano. | 14.3 - Reducir la acidificación del océano
Cumplimiento del 100% del PETIC | 14.4 - Pesca sostenible
Cumplimiento del 100% del plan | 14.5 - Conservar las áreas costeras y marinas
Cumplimiento del 100% del plan anual de auditorias | 14.6 - Eliminar los subsidios que contribuyen a la sobrepesca
Cumplimiento del 100% del plan de acción contenido en la política del daño antijuridico Diseñada en el IDIPRON | 14.7 - Fomentar el uso sostenible de los recursos marinos
Cumplimiento del 1000% a los compromisos asumidos en las instancias de coordinación | 14.A - Aumentar el conocimiento científico, la investigación y la tecnología para la salud de los océanos
Cumplimiento del 90% del Plan de Previsión de Recursos Humanos | 14.B - Apoyar a los pescadores artesanales
Cumplimiento del 90% del Plan de Vacantes | 14.C - Implementar y hacer cumplir el Derecho Internacional del Mar
Definir e implementar un procedimiento para la administración de los bienes de consumo entregados a las unidades de protección integral (métodos) | 15.1 - Conservar y Restaurar los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Diagnostico del estado de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto | 15.2 - Administrar de manera sostenible todos los bosques
Diseño de indicadores de evolución de los NNAJ | 15.3 - Detener la desertificación y restaurar la tierra degradada
Documentación del SIGID ajustada y actualizada | 15.4 - Garantizar la conservación de los ecosistemas de montaña
Documento de línea técnica exclusiva en el país de tratamiento integral para adolescentes y jóvenes. | 15.5 - Proteger la biodiversidad y los hábitats naturales
Documento de estudio anual | 15.6 - Promover una participación equitativa en los beneficios y el acceso a los recursos genéticos
Documento de resultados en los comportamientos y relaciones entre usuarios consumidores | 15.7 - Eliminar la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas
Documento técnico formalizado | 15.8 - Evitar las Especies Exóticas Invasoras en los Ecosistemas Terrestres y de Agua Dulce
Documento técnicos del modelo oficializado | 15.9 - Integrar el Ecosistema y la Biodiversidad en la Planeación Gubernamental
Documento técnicos por estrategia | 15.A - Aumentar los Recursos Financieros para Conservar y Utilizar Sosteniblemente el Ecosistema y la Biodiversidad
Documentos formalizados | 15.B - Financiar e Incentivar la Gestión Forestal Sostenible
Documentos técnicos de funcionamiento de cada ciudadela oficializado | 15.C - Combatir la caza furtiva y el tráfico
Documentos técnicos de funcionamiento oficializado | 16.1 - Reducir la violencia en todo el mundo
Documentos técnicos de los servicios | 16.2 - Proteger a los niños contra el abuso, la explotación, el tráfico y la violencia
Ejecución del 100% del Plan de Acción de Integridad | 16.3 - Promover el Estado de Derecho y el Acceso a la Justicia para Todos
Encuesta de apropiaciones políticas publicas > 90 | 16.4 - Combatir el crimen organizado y los flujos ilícitos financieros y de armas
Encuesta de clima organizacional favorable | 16.5 - Reducir la corrupción y el soborno
Estrategia implementada | 16.6 - Instituciones eficaces, responsables y transparentes
Evaluación y diagnostico de la infraestructura de las unidades | 16.7 - Toma de Decisiones Responsiva, Inclusiva y Representativa
Formulación y cumplimiento del plan de acción sostenible | 16.8 - Participación plena de los países en desarrollo en la gobernanza mundial
Funcionamiento del 100% de las herramientas informáticas y servicios tecnológicos con los que cuenta la entidad. | 16.9 - Identidad legal universal y registro de nacimientos
Implementación de acuerdos de servicio | 16.10 - Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales
Implementación de indicadores de evolución de los NNAJ | 16.A - Instituciones fuertes para prevenir la violencia, el terrorismo y el crimen
Implementación del 100% de la herramienta de mitigación | 16.B - Promover y hacer cumplir leyes no discriminatorias
Implementar ejercicios de gerenciamiento territorial | 17.1 - Mejorar la Capacidad Doméstica para Recaudación de Ingresos
Incrementar 50% la participación de la ciudadanía en temas relacionados a los procesos de Rendición de Cuentas | 17.2 - Implementar todos los compromisos de ayuda al desarrollo
Incrementar en un 50% el números de las personas a las que se le llega con la estrategia de comunicación | 17.3 - Movilizar recursos financieros para los países en desarrollo
Indicadores de impacto automatizados en el sistema | 17.4 - Apoyar a los países en desarrollo en la sostenibilidad de la deuda
Índice de rotación de los elementos | 17.5 - Implementar regímenes de promoción de inversiones
Índice del Desempeño Institucional mayor o igual al 90 (FURAG) | 17.6 - Aumentar la cooperación y el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación
Información del 100% en línea para la toma de decisiones (Diagnostico y plan de trabajo) | 17.7 - Promover tecnologías sostenibles para los países en desarrollo
Lectura territoriales en las 20 localidades | 17.8 - Operacionalizar el Banco de Tecnología, Desarrollar la Capacidad Científica y Mejorar la Tecnología de Información y Comunicación
Mantener una calificación Mayor o igual al 90% en la política del FURAG | 17.9 - Fortalecer las capacidades en los países en desarrollo
Manual de buenas practicas en la contratación diseñado e implementado | 17.10 - Promover un sistema de comercio universal en el marco de la OMC
Manual de políticas de contables adoptado | 17.11 - Aumentar las exportaciones de los países en desarrollo
Medición de la apropiación del Sistema Control Interno | 17.12 - Proporcionar acceso a los mercados para los países menos adelantados
Mesas Técnicas Realizadas | 17.13 - Mejorar la estabilidad macroeconómica mundial
Modelo de administración del riesgo en supervisión contractual diseñado e implementado | 17.14 - Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar diseñado | 17.15 - Respetar la capacidad de cada país para lograr metas de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza
Modelo del Plan de Atención Individual y Familiar formulado implementado | 17.16 - Fortalecer la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible
Ningún riesgos de corrupción materializado | 17.17 - Fomentar alianzas eficaces
Nivel de implementación e interiorización mayor o igual al 90% | 17.18 - Mejorar la disponibilidad de datos confiables
Numero de AJ apoyados en emprendimiento y empleabilidad | 17.19 - Desarrollar Mediciones del Avance
Numero de AJ vinculados a estrategia de desarrollo socioeconómico (Convenios)
Numero de documentos actualizados
Numero de estrategias difundidas
Numero de estrategias divulgadas
Numero de estrategias documentadas
Número de fallos, autos interlocutorios, autos de tramite o archivo definitivo de los procesos disciplinarios activos
Numero de investigaciones y/o estudios difundidos
Numero de investigaciones y/o estudios divulgados
Numero de investigaciones y/o estudios realizados
Numero de NNAJ atendidos por estrategia
Plan estratégico de comunicaciones elaborado y aprobado
Programas pedagógicos en funcionamiento
Propuesta de modificación de estructura y funciones del proceso
Revisiones anuales a la documentación
Satisfacción frente a los servicios y la atención mayor o igual al 90%
Seguimiento aleatorio semestral al cumplimiento de los procedimientos en el instituto
Seguimiento y control mensual a la ejecución del PAA
Sensibilización del 100% del personal de 15 UPIS
Test de percepción de integridad y transparencia favorable
Ubicar la calificación del instituto en la zona de bajo riesgo del ITB
Un sistema de información poblacional implementado

## IN-PEI-EVG-001
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Seguimiento y Control | [5 empty] | Seguimiento y Control | [11 empty] | SEG
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
Cumplimiento plan anual de auditorias |  |  |  |  | Indicador Estratégico | [7 empty] | IN-PEI-EVG-001 | [5 empty] | 02
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. |  |  |  | Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Medir la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría, determinando el porcentaje de cumplimiento del Plan. |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 100% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 Años |  |  | 2024
[12 empty] | N/A | 100% | 100% | 100%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 100% |  | 100% |  | 99% al 90% |  |  | < 89% |  |  | Ascendente |  |  | Equipo Multidisciplinario de la Oficina de Control Interno
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Informes de auditoría, Informes de Ley y documentos soportes de seguimientos | [10 empty] | (No. Actividades del plan anual de auditorías realizadas/No. Actividades del plan anual de auditorías programadas) * 100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | MARZO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE | [5 empty] | DICIEMBRE
Dato Numerador: |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 10
Dato Denominador: |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 14
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Meta Vigencia | Avance Meta
Marzo | 100% | 100% | 91%
Junio | 100%
Septiembre | 100%
Diciembre | 64%
* 100% anual equivale al 33% de la vigencia en comparacion del Trienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
Para el periodo evaluado, se puede evidenciar que el cumplimiento del indicador fue del 100%, dicho resultado se obtuvo mediante la realización de quince (15) actividades desarrolladas y programadas en el tercer trimestre 2022, por otra parte, se han cumplido un total de treinta y siete (37) actividades en desarrollo de (9) auditorias internas, (12) seguimientos y (17) informes de ley programados en el Plan Anual de Auditoria 2022, identificando que el indicador se encuentra en un nivel máximo de medición, dando asi cumplimiento a la meta propuesta de: 37/37= 100%. Productos: AUDITORIAS PRIMER TRIMESTRE: ATENCION A LA CIUDADANIA (PQRS) – Se entrego Informe final el 31 de marzo de 2022 AUDITORIAS SEGUNDO TRIMESTRE: CONTEXTOS (INTERNADO - EXTERNADO) - Se entrego Informe final el 24 de junio de 2022. GESTION FINANCIERA (CONTABILIDAD - Normas internacionales) - Se entrego Informe final el 27 de mayo de 2022 GESTION LOGISTICA - Se entrego Informe final el 17 de junio de 2022 GESTION CONTRACTUAL - Se entrego Informe final el 24 de junio de 2022 AUDITORIAS TERCER TRIMESTRE: CONTEXTOS (TERRITORIO) - Se entregó Informe preliminar el dia 30 de agosto de 2022 GESTION DOCUMENTAL: Se entrego informe preliminar el dia 30 de septiembre de 2022 ATENCIÓN A LA CIUDADANIA: Se entrego informe final el dia 7 de septiembre de 2022 AUDITORIA CUARTO TRIMESTRE: GESTION TICS: Se Entrego informe final el 25 de noviembre de 2022 INFORMES DE LEY PRIMER TRIMESTRE: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE (DNDA) - Presentado 14 de marzo de 2022 METAS PLAN DE DESARROLLO Decreto 807 de 2019 -- Presentado 30 de enero de 2022 AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO - Presentado 25 de febrero de 2022 FURAG II- Presentado 2 de marzo de 2022. EVALUACIÓN DE GESTION POR PROCESOS- Presentado 31 de enero de 2022 INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE (Resol 357/2008 CGN) - Presentado 28 de febrero de 2022 INFORME DE DEFENSA JURÍDICA (ACCIONES DE REPETICIÓN - CONCILIACIÓN) DECRETO 1069 DE 2015.ART. 2.2.3.4.1.14. - Presentado 10 de marzo de 2022 DIRECTIVA 008 DE 2021- Presentado 25 de febrero de 2022 INFORMES DE LEY SEGUNDO TRIMESTRE: CUENTA ANUAL Y MENSUAL (SIVICOF) - Presentado 30 de junio de 2022 INFORME SEMESTRAL EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (Decreto 2106 de 2019) - Presentado 28 de julio de 2022 SEGUIMIENTO PAC, PASIVOS EXIGIBLES; RESERVAS PRESUPUESTAL, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Presentados 16 de junio de 2022 INFORMES DE LEY TERCER TRIMESTRE: METAS PLAN DE DESARROLLO: 31 de julio de 2022 AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO - 9 de agosto de 2022 INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Publicado el 28 de julio de 2022. INFORME DEFENSA JURIDICA: (Acciones de Repeticicón): entregado el 27 de julio de 2022 SEGUIMIENTO PAC, PASIVOS EXIGIBLES; RESERVAS PRESUPUESTAL, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. Presentado el 30 de septimbre de 2022. SIPROJ DEFENSA JUDICIAL: 30 de julio de 2022. INFORMES DE LEY CUARTO TRIMESTRE: AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO - Se entrego el 25 de noviembre de 2022 SEGUIMIENTO PAC, PASIVOS EXIGIBLES; RESERVAS PRESUPUESTAL, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. Presentado el 30 de noviembre de 2022. SEGUIMIENTO LEY DE CUOTAS. terminado 26 de octubre de 2022. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO PRIMER TRIMESTRE: REPORTE Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS OCI- Se presento trimestral y el PAA mensual EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO SEGUNDO TRIMESTRE: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE GESTIÓN Y MAPAS DE CORRUPCION. Presentado el 10 de junio de 2022 SEGUIMIENTO LEY 1712 DE 2014- ITB ÌNDICE DE TRANSPARENCIA DE BOGOTÁ - Presentado 21 de junio de 2022 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS -presentado 27 de febrero de 2022 en la cuenta anual de SIVICOF SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS -presentado 31 de marzo de 2022 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS -presentado 30 de junio de 2022 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - Presentado 13 de mayo de 2022 EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO TERCER TRIMESTRE: SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - Presentado el 12 de septiembre de 2022 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS CONTROLES DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE GESTIÓN. - presentado el 26 de septiembre de 2022 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO: presentado el 31 de agosto de 2022. SEGUIMIENTO MAPA DE ASEGURAMIENTO: Inicio en el mes de septiembre , se han realizado 4 mesas de trabajo. Se soportan con actas de las mesas de trabajo realizadas. REPORTE Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS OCI- presentado segundo trimestre de 2022. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO CUARTO TRIMESTRE: INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO A LEY DE TRANSPARENCIA. Presentado el 21 de octubre de 2022 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN - Presentado el 18 de octubre de 2022 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG: Presentado el 11 de noviembre de 2022 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS. Presentado 5 de diciembre de 2022. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS . Presentado 5 de diciembre de 2022. REPORTE Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS OCI- presentado tercer trimestre de 2022.
LIMITANTES
Durante el periodo se presento y aprobó por parte del comité CICCI el dia 27 de octubre modificacion al PAA, se requierio la reprogramacion de algunas actividades por el impacto del rediseño institucional y la contingencia de contratacion, tambien se aprobó la inclusion de una auditoria especial,
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2022-01-14 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica | [7 empty] | 2022-01-14
2 | 2022-07-08 |  | Actualización Indicador | [5 empty] | Se realiza actualización de meta, fuente, formula, tipologa, linea base. | [7 empty] | 2022-08-10
APROBACIÓN
ELABORO: | INGRID BEATRIZ ACOSTA VELASQUEZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO
REVISO: | MARCELA DELGADO GUARNIZO | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
APROBÓ: | MARCELA DELGADO GUARNIZO | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA
REVISO OAP | INGRID CAROLINA ARDILA MUÑOZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA

## IN-PEI-EVG-002
|  | PLANEACIÓN | [13 empty] | CÓDIGO |  |  | E-PLA-FT-028
[16 empty] | VERSIÓN |  |  | 07
|  | HOJA DE VIDA Y MONITOREO INDICADOR | [13 empty] | PÁGINA |  |  | 1 DE 1
[16 empty] | VIGENCIA DESDE |  |  | 2022-06-13
INFORMACIÓN PROCESO
TIPO DE PROCESO | [5 empty] | NOMBRE DEL PROCESO | [11 empty] | SIGLA
Seguimiento y Control | [5 empty] | Seguimiento y Control | [11 empty] | SEG
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO | [7 empty] | CÓDIGO DE INDICADOR | [5 empty] | VERSIÓN
indice de evaluación del Sistema Control Interno del IDIPRON |  |  |  |  | Indicador Estratégico | [7 empty] | IN-PEI-EVG-002 | [5 empty] | 02
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | INICIATIVA ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO ASIGNADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO
2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. |  |  |  | Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON | [6 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPOLOGÍA DE INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE |  |  |  | META OBJETIVO
[12 empty] | META |  |  |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Verificar el estado del Sistema de Control Interno del IDIPRON, que permita identificar las oportunidades de mejora para su fortalecimiento. |  |  |  |  | Eficacia |  |  | 84.9% |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 Años |  |  | 2022
[12 empty] | N/A | 85.9% | 86.9% | 87.9%
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MONITOREO |  | META VIGENCIA |  | RANGO DE MEDICIÓN | [10 empty] | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
[5 empty] | NIVEL MÁXIMO |  | NIVEL ACEPTABLE |  |  | NIVEL MINÍMO |  |  | SENTIDO DE LA MEDICIÓN
Porcentaje | Trimestral |  | 85.9% |  | 85.9% |  | 85,8% al 80% |  |  | <79% |  |  | Ascendente |  |  | Equipo Multidisciplinario de la Oficina de Control Interno
FUENTE DE INFORMACIÓN | [10 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR
Encuesta de Sostenibilidad del Sistema de Control Interno, reporte FURAG, Informe semestral evaluación del Sistema de Control Interno y eejecucion del plan de adecuación y sostenibilidad | [10 empty] | (Plan de adecuación y sostenibilidad*20%)+ (Resultados reporte FURAG: Dimensión 7*40%)+( Informe semestral evaluación del Sistema de Control Interno *40%)
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses: |  | MARZO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE | [5 empty] | DICIEMBRE
Indice de Cumplimiento |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 58.44
MONITOREO INDICADOR
Periodo | Resultado monitoreo | Resultado Meta Vigencia | Resultado Meta
Marzo | 0% | 85.9% | 9.771%
Junio | 30% | 85.9%
Septiembre | 30% | 85.9%
Diciembre | 58.44% | 85.9%
* 85,9% anual equivale al 33% de la vigencia en comparacion del Trienio
ANÁLISIS RESULTADO DEL INDICADOR
Para el periodo evaluado el cumplimiento del indicador aun no se puede medir de manera integral, dado que solo se cuenta con tres (3) de los cuatro (4) insumos que corresponde a los resultados del FURAG 2021 que para la dimension 7 se obtuvo 90,3, y el informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno que obtuvo una calificación de 92 y el Informe de Avance a la implementación plan adecuación y sostenibilidad MIPG se obtuvo como resultado un 25% de avance. por lo cual al corte de este informe aplicada la formula el avance es (90,3*0,3) +(92*0,3) + (25*0,15)= 58,44% RESULTADOS FURAG 2021: Publicados por el DAFP el 13 de mayo de 2022 INFORME SEMESTRAL EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO julio de 2022 INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG noviembre de 2022
LIMITANTES
No hubo limitantes
CONTROL DE CAMBIOS DEL INDICADOR
VERSIÓN | FECHA |  | CAMBIOS | [5 empty] | JUSTIFICACIÓN | [7 empty] | FECHA QUE APLICA LA MODIFICACIÓN
1 | 2022-01-14 |  | Creacion del indicador | [5 empty] | Se crea indicador para la medición de la plataforma estrategica | [7 empty] | 2022-01-14
2 | 2022-07-08 |  | Actualización Indicador | [5 empty] | Se realiza actualización de meta, fuente, formula, tipologa, linea base. | [7 empty] | 2022-08-10
APROBACIÓN
ELABORO: | INGRID BEATRIZ ACOSTA VELASQUEZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO
REVISO: | MARCELA DELGADO GUARNIZO | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
APROBÓ: | MARCELA DELGADO GUARNIZO | [9 empty] | CARGO: |  | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR LA OAP
REVISO OAP: | YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA
REVISO OAP | INGRID CAROLINA ARDILA MUÑOZ | [9 empty] | CARGO: |  | PROFESIONAL CONTRATISTA

## lista (hidden)
Indicador de Proyecto de inversión | Eficacia | Ascendente | Mensual | 1. Fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON. | Atención Ciudadanía | ACI | Estratégicos | Gestionar, documentar, divulgar y difundir el conocimiento y saberes de la organización para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad (estrategias, buenas prácticas y resultados de programas y proyectos misionales del Instituto. ) | Numérico
Indicador Estratégico | Eficiencia | Descendente | Bimestral | 2. Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI. | Comunicaciones | COM | Misional | Diseñar e implementar Metodologías para la evaluación del impacto del proceso en los NNAJ | Porcentaje
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión | Efectividad |  | Trimestral | 3. Determinar las acciones orientadas al cierre de brechas organizacionales. | Control Interno disciplinario | CID | Apoyo | Diseñar y proponer políticas y mejores practicas para fortalece la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual | Grado
Indicador Estratégico / Indicador de Riesgo | Calidad |  | Cuatrimestral | 4. Diseñar e implementar prácticas pedagógicas innovadoras para el desarrollo de capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. | Gestión Ambiental | GAM | Seguimiento y Control | Fortalecer las comunicaciones como eje fundamental para la consolidación de la gestión de la Administración, garantizando la difusión de información producida y recibida a nivel interno y externo | Nivel
Indicador Estratégico / Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Producto |  | Semestral | 5. Armonizar el modelo pedagógico a las realidades del siglo XXI. | Gestión Contractual | GCO |  | Mejorar la gestión de la Entidad y la toma oportuna de decisiones mediante la estandarización, normalización y regulación de la producción, administración, custodia y conservación de la información.
Indicador de Gestión | Resultado |  | Anual | 6. Ampliar, diversificar y fortalecer los servicios de la oferta pedagógica del IDIPRON. | Gestión Desarrollo Humano | GDH |  | Actualizar, implementar e institucionalizar el modelo pedagógico del IDIPRON
Indicador de Gestión / Indicador de Riesgo | Impacto |  | Bienal | 7. Contribuir en la implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales que atiendan las realidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto actual de la ciudad. | Gestión de Mejoramiento | MEJ |  | Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física para la atención integral de NNAJ en el instituto
Indicador de Riesgo |  |  |  | 8. Fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad en la atención y prevención de las diversas dinámicas de la calle que afecta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Gestión Documental | GDO |  | Ajustar e implementar oferta institucional de servicios a las políticas publicas diferenciales dirigidas a los NNAJ
|  |  |  | 9. Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento del IDIPRON a nivel distrital, nacional, regional y global. | Gestión Financiera | GFI |  | Ajustarlos servicios del instituto a las necesidades de los NNAJ
|  |  |  | N/A | Gestión Jurídica | GJU |  | Cerrar las brechas organizacionales para mejorar la gestión del instituto
[5 empty] | Gestión Logística | GLO |  | Contar con talento humano idóneo, comprometido, transparente y feliz que contribuya a cumplir la misionalidad de la entidad
[5 empty] | Gestión Tecnológica y de la Información | TIC |  | Contribuir a la apropiación de la cultura de autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos del IDIPRON
[5 empty] | Investigación | INV |  | Diseñar e implementar estrategias territoriales conforme a las dinámicas de la calle
[5 empty] | Mantenimiento de Bienes | MBI |  | Diseñar e implementar laboratorios como espacios pedagógicos y productivos
[5 empty] | Modelo Pedagógico | MP |  | Diseñar y desarrollar un nuevo sistema de información poblacional para la toma de decisiones
[5 empty] | Planeación | PLA |  | Caracterización de talentos, competencias y habilidades de NNAJ para la actualización constante de la oferta educativa
[5 empty] | Seguimiento y Control | SEG |  | Evaluar la gestión de los procesos del IDIPRON y la implementación del MIPG generando valor agregado
[5 empty] | Servicios Administrativos | SAD |  | Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 03
Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía bajo los principios de una atención digna, efectiva, de calidad, oportuna, cálida y confiable dando cumplimiento a la política publica distrital de servicio al ciudadano y CONPES distrital 04
Fortalecer la estrategia "Cultura Ciudadana"
Fortalecer la gestión administrativa de la oficina de control interno disciplinario de acuerdo a la normatividad vigente
Garantizar el funcionamiento de la entidad de manera amigable y responsable con el medio ambiente minimizando el impacto generado por las actividades propias de la gestión institucional.
Garantizar los servicios de apoyo a la gestión para el optimo funcionamiento del instituto (Servicios de vigilancia, aseo, cafetería y transporte)
Generar procesos de innovación técnica en el componente de mitigación del área de salud que lo constituyan en un referente distrital y nacional
Gestionar las estrategias que garanticen obtener los convenios necesarios para alcanzar la meta de vincular 7.000 jóvenes con oportunidades para su desarrollo socioeconómico
Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG.
Implementar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del sistema contable del IIDPRON
Implementar el Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar la "Ciudadela de los niños, niñas" y "Ciudadela de los/las jóvenes y adolescentes" dinamizada por los Contextos Pedagógicos y Componentes de Derecho.
Implementar y aplicar herramientas para la mitigación del daño antijurídico en la entidad
Incorporar mejores prácticas para la efectividad del modelo de administración y disposición de los bienes del instituto
Incrementar la participación de los grupos de interés y valor en la gestión de la entidad
Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción.
Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del instituto para garantizar el optimo funcionamiento administrativo y operativo de las unidades de protección integral y las sedes administrativas
Participar en la formulación y actualización de políticas públicas poblacionales que afectan a los NNAJ de la entidad e institucionalización de las mismas
Realizar investigaciones y/o estudios sobre las problemáticas y/o dinámicas de calle que afectan los NNAJ para su apropiación en la entidad y conocimiento en la ciudad
Realizar lecturas territoriales de ciudad en las 20 localidades de Bogotá a través de la implementación del SITI y el análisis de su información.
Rediseño , formalización e implementación de la estrategia de ESCNNA