## FORMATO PAAC
| PROCESO |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | E-PLA-FT-008
[10 empty] | VERSIÓN | 04
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | PÁGINA
[10 empty] | VIGENTE DESDE | 2018-01-30
COMPONENTE:
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento I (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | • Dar cumplimiento a las directivas de la Resolución 108 del 17 de abril de 2017 “por la cual se modifica la resolución 101 de 2014 por la cual se constituye y se reglamenta el Comité de Atención al ciudadano del Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON”, esto con el fin de fijar estrategias y mejoras al proceso de atención a la ciudadanía para el año 2018. | 3 reuniones del Comité de Atención al ciudadano al año | N° de reuniones realizadas/3 reuniones a realizar | *Papelería *Video Beam *Espacio destinado para la capacitación. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 01/02/2018 al 31/12/2018 | El día 11 de abril del año 2018, se realizó el primer Comité de Atención al Ciudadano del año 2018, en el cual se presentó el primer informe de gestión a los requerimientos ciudadanos por parte de cada una de las áreas de la entidad, así como el resumen de los resultados de los Comités de Atención al Ciudadano realizados durante el año 2017. | 33.3% | *Correo electrónico emitido desde Dirección General, donde se fijan los lineamientos y fechas para la realización de los Comités de Atención al Ciudadano, para el caso se fija el día 11 de abril del año 2018. *Planilla Registro de Asistencia Reunión Comité Atención al Ciudadano A-GDH-FT-010, Sede Calle 61, 11 de abril de 2018.
| 1.2 | Elaboración de un documento en que se desarrollen y plasmen los Protocolos Básicos de Atención para Población con y en Situación de Discapacidad; con un enfoque principal y dirigido (Personas con Discapacidad Auditiva y Visual). De conformidad a las directrices, principios y objetivos desarrollados en la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - Decreto 197 de 2014. | Documentación diseñada, actualizada y publicada en manual de procesos y procedimientos: | N° de documentos elaborados/ 1 documento a elaborar. | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO *FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. | 01/02/2018 al 31/12/2018 | Se elabora un documento en el que se desarrolla y plasma los Protocolos Básicos de Atención para Población con y en Situación de Discapacidad; con un enfoque principal y dirigido (Personas con Discapacidad Auditiva y Visual). | 95% | *Documento en el que se desarrolla y plasma los Protocolos Básicos de Atención para Población con y en Situación de Discapacidad. *Correo Electrónico dirigido al área de Planeación solicitando Migración del documento.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Generar mesas de trabajo interdisciplinar a través de la cual se definan las acciones y lineamientos necesarios para el uso, accesibilidad, estandarización e interoperabilidad de los sitios web con el Sistemas SDQS, teniendo en cuenta las disposiciones de la Circular 041 del 2017 cuyo asunto hace referencia a la Interoperabilidad del SDQS con sitios web en Govimentum o Drupal 7, con el fin de dar cumplimiento al numeral 1.1 del anexo 01 de la Resolución 3564 de 2015 que reglamenta la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. | Desarrollar una Mesa de trabajo en la que se defina las acciones y lineamientos necesarios para el uso, accesibilidad, estandarización e interoperabilidad de los sitios web con el Sistemas SDQS. | N° de actividades realizadas/ 1 actividad a realizar. | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO *FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR LA OFICINA DE COMUNICACIONES. *FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. | 01/02/2018 al 31/12/2018 | De conformidad a lo establecido en las disposiciones de la Circular 041 del 2017 cuyo asunto hace referencia a la Interoperabilidad del SDQS con sitios web en Govimentum o Drupal 7, con el fin de dar cumplimiento al numeral 1.1 del anexo 01 de la Resolución 3564 de 2015, se ha venido realizando un trabajo con el profesional de la oficina de comunicaciones, quien ha gestionado tres actividades: 1. Solicitud creación del usuario a la plataforma de descarga de los archivos a implementar en el sitio web, 2, solicitud al correo descrito en la circular los permisos requeridos para su respectiva descarga a la Alta Consejería Distrital de las TIC y 3. Solicitud del usuario y la contraseña descrita dentro del manual de instalación. Todo esto con el fin de poder realizar la correspondiente interoperabilidad. | 50% | *Correo electrónico en el que se nos informa la gestión realizada 1. Creando el usuario a la plataforma de descarga de los archivos a implementar en el sitio web, 2, solicitando al correo descrito en la circular los permisos requeridos para su respectiva descarga a la Alta Consejería Distrital de las TIC y 3. Solicitando el usuario y la contraseña descrita dentro del manual de instalación. *Correo electrónico se informa por parte del área de comunicaciones los correspondientes avances: 1. Nuestro sistema de administrador de contenidos cuenta ya con el módulo proporcionado para ser instalado. 2. Se abrió desde el año pasado en el mes de diciembre un ticket para la generación de un usuario y su respectiva contraseña, requerida dentro del proceso de configuración del módulo. La siguiente información fue enviada en febrero como respuesta a nuestra solicitud.
| 2.2 | Creación de un canal electronico (Correo- Mail) exclusivo para la denuncia de actos de corrupción que se puedan presentar en la entidad, por parte de la ciudadanía en general. | Creación de un canal electronico | N° de actividades realizadas/ 1 actividad a realizar. | *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO *FUNCIONARIO DESIGNADO POR LA OFICINA DE SISTEMAS. | 01/02/2018 al 31/12/2018 | Se crea un nuevo canal de comunicación (correo electrónico) exclusivo para la denuncia de actos de corrupción que se puedan presentar en la entidad, por parte de la ciudadanía en general. El dominio es anitcorrupcion@idipron.gov.co | 100% | *Reunión suscrita entre el área de atención a la ciudadanía con el Responsable del área de sistemas , frente al cual se presenta la necesidad de creación de un correo electrónico específico para denuncias de actos de corrupción; reunión realizada el día 21 de febrero del año 2018, se plasma mediante acta de reunión A-GDO-FT-004. * Correo electrónico emitido por parte del área de sistemas (16 abril 2018), donde se oficializa la creación del correo electrónico anitcorrupcion@idipron.gov.co.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Dictar 28 capacitaciones, en las Unidades de Protección Integral (22) y Comedores (6) para el reconocimiento en la entidad del Proceso de Atención a la Ciudadanía, del Defensor del Ciudadano. De igual forma el manejo del Buzón de Quejas y Reclamos y la importancia de la encuesta de percepción del servicio al ciudadano. Esto en cumplimiento a la ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo " y el Decreto 371 de 2010 de Alcaldía Mayor de Bogotá D.C "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital." | Capacitaciones a los NNAJ y funcionarios de la Entidad | No de capacitaciones realizadas/ 28 capacitaciones a realizar | *Papelería *Video Beam *Volantes *Espacio destinado para la capacitación. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 01/02/2018 al 31/12/2018 | Con respecto al tema de capacitaciones a la fecha se han realizado (12) doce capacitaciones de las cuales (8) en Unidades de Protección Integral y (4) Comedores Comunitarios, las cuales se relacionan así: Mes de enero 2018: Comedor Perdomo (31/01/2018), Upi Bosa (31/01/2018), Upi Perdomo (31/01/2018). Mes de febrero 2018: Comedor Arbolizadora Alta (22/02/2018), Upi Arbolizadora Alta (22/02/2018), Upi Casa Belén (28/02/2018), Upi la Rioja (28/02/2018), Comedor la Rioja (28/02/2018). Mes de marzo 2018: Upi la 27 (09/03/2018), Upi Luna Park (09/03/2018), Upi Molinos (15/03/2018), Comedor Usme (15/03/2018). | 43% | *Ficha Técnica de Capacitación A-GDH-FT-073 *Acta de Capacitación A-GDO-FT-004 *Asistencia Capacitación A-GDH-FT-010 *Evaluación de la Capacitación A-GDH-FT-022 *Presentación de la Capacitación *Volantes de ayuda
| 3.2 | Definir cronograma de capacitación dirigido a funcionarios y contratistas de la entidad (Portafolio de Servicios de cualificación Servicio al ciudadano) con una Entidad Distrital en temas o módulos referidos a protocolos de atención al ciudadano. Esto con el fin de dar cumplimiento a las directrices, principios y fines establecidos en la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - Decreto 197 de 2014. | Capacitación a funcionarios de la entidad | No de capacitaciones realizadas/ 4 capacitaciones a realizar | *Papelería *Video Beam *Volantes *Espacio destinado para la capacitación. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO *ENTIDAD DISTRITAL (DIRECCIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ) | 01/02/2018 al 31/12/2018 | Con respecto a las jornadas de cualificación a 30 funcionarios del IDIPRON (Portafolio de Servicios de cualificación Servicio al ciudadano) con la alcaldía Mayor de Bogotá se han realizado las siguientes gestiones: 1. El 7 de febrero del año 2018 se realizó primera reunión con Dirección Distrital de Calidad, donde se estableció la ruta de cualificación, los módulos a dictar y las fechas programadas para las mismas. Acta de Reunión A -GDO-FT-004. 2. El 9 de febrero del año 2018 se realizó reunión con el área de Bienestar y Capacitación del IDIPRON, donde se establecieron las condiciones y logística para la ejecución de las jornadas de cualificación. 3. El 9 de febrero del año 2018 se recibió correo electrónico con los insumos tendientes a ser presentados al área de Bienestar y Capacitación del IDIPRON, para el inicio del proceso de cualificación. 4. A través de Memorando 2018IE1385 del 26 de febrero de 2018, emitido por el Subdirector de Desarrollo Humano, se definió los funcionarios a cualificar, las fechas y lugar de cualificación. 5. El día 1 de marzo se realizó la cualificación referente al primer módulo, se adjunta planilla de asistencia A-GDH-FT-010. 6. El día 22 de marzo se realizó la cualificación referente al segundo módulo, se adjunta planilla de asistencia A-GDH-FT-010. | 50% | *Acta de Reunión A -GDO-FT-004 y Registro de Asistencia Reunión A-GDH-FT-010. *Correo Electrónico
| 3.3 | Realizar capacitación, refuerzo y retroalimentación en los siguientes temas: proceso, procedimientos y protocolos de atención al ciudadano Dos (2) masivas a servidores públicos y funcionarios que prestar servicio de vigilancia y atención primaria al usuario del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON. | Capacitacion a personal de vigilancia de la entidad | No de capacitaciones realizadas/ 2 capacitaciones a realizar | *Papelería *Video Beam *Volantes *Espacio destinado para la capacitación. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 01/02/2018 al 31/12/2018 | *Se realizó la gestión para que funcionarios que administran y manejan el aplicativo Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) recibieran una capacitación y actualización de manejo del mismo el día 15 de febrero del 2018. La segunda capacitación para los demás funcionarios se programó para el mes de mayo en las instalaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | 25% | *Acta de Reunión/ Capacitación Alcaldía Mayor de Bogotá. Manejo Funcional Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | *Actualización documental del Proceso de atención a la ciudadanía, de conformidad a la normativa vigente y necesidades actuales que requiere la dependencia: *Documentos Internos: Compromiso de servidores y servidoras A-ACI-DI-001 (25%) Protocolo atención a la ciudadanía A-ACI-DI-002 (25%) *Caracterización: Atención a la ciudadanía A-ACI-CP-001 (25%) *Formatos *Actualización de la denominación y funcionalidad del formato Cronograma de atención al ciudadano A-ACI-FT-007 por el de Cronograma de Apertura de Buzón y Capacitaciones Atención al Ciudadano (25%). | Documentación actualizada y publicada en manual de procesos y procedimientos: 1. Compromiso de servidores y servidoras A-ACI-DI-001 2. Protocolo atención a la ciudadanía A-ACI-DI-002 3. Atención a la ciudadanía A-ACI-CP-001 4. Cronograma de atención al ciudadano A-ACI-FT-007 | N° de documentos actualizados/ 4 documentos a actualizar. | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO *FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. | 01/02/2018 al 31/12/2018 | Se realizó la correspondiente actualización documental (4 documentos) del Proceso de atención a la ciudadanía, de conformidad a la normativa vigente y necesidades actuales que requiere la dependencia: 1. Compromiso de servidores y servidoras A-ACI-DI-001 2. Protocolo atención a la ciudadanía A-ACI-DI-002 3. Atención a la ciudadanía A-ACI-CP-001 4. Cronograma de atención al ciudadano A-ACI-FT-007. Se está a la espera de la revisión final y migración documental por parte de la Oficina Asesora de Planeación. | 80% | Evidencia documental: 1. Compromiso de servidores y servidoras A-ACI-DI-001 2. Protocolo atención a la ciudadanía A-ACI-DI-002 3. Atención a la ciudadanía A-ACI-CP-001 4. Cronograma de atención al ciudadano A-ACI-FT-007. Se está a la espera de la revisión final y migración documental por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
| 4.2 | Sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. Así como dar a conocer el contenido de la Carta de Trato Digno del IDIPRON, tanto a funcionarios como beneficiarios de la entidad. | Capacitaciones a los NNAJ y funcionarios de la Entidad | No de capacitaciones realizadas/ 28 capacitaciones a realizar | *Papelería *Video Beam *Volantes *Espacio destinado para la capacitación. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 01/02/2018 al 31/12/2018 | Con respecto al tema de capacitaciones a la fecha se han realizado (12) doce capacitaciones de las cuales (8) en Unidades de Protección Integral y (4) Comedores Comunitarios, las cuales se relacionan así: Mes de enero 2018: Comedor Perdomo (31/01/2018), Upi Bosa (31/01/2018), Upi Perdomo (31/01/2018). Mes de febrero 2018: Comedor Arbolizadora Alta (22/02/2018), Upi Arbolizadora Alta (22/02/2018), Upi Casa Belén (28/02/2018), Upi la Rioja (28/02/2018), Comedor la Rioja (28/02/2018). Mes de marzo 2018: Upi la 27 (09/03/2018), Upi Luna Park (09/03/2018), Upi Molinos (15/03/2018), Comedor Usme (15/03/2018). | 43% | *Ficha Técnica de Capacitación A-GDH-FT-073 *Acta de Capacitación A-GDO-FT-004 *Asistencia Capacitación A-GDH-FT-010 *Evaluación de la Capacitación A-GDH-FT-022 *Presentación de la Capacitación *Volantes de ayuda *Carta del Trato Digno.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. | *Creación de un formato especial dentro del proceso de atención a la ciudadanía, para dar respuesta a los requerimientos Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), el cual contendrá el direccionamiento especial, para la aplicabilidad por parte del usuario, de la encuesta de percepción del servicio a la ciudadanía vía WEB. (Botón de encuesta). *Actualización de la encuesta de Percepción de Servicio a la Ciudadanía, de conformidad a las directrices planteadas en el ultimo Comité de atención a la Ciudadanía del año 2017. | Documentación diseñada, actualizada y publicada en manual de procesos y procedimientos: 1. Elaboración formato especial para (SDQS). 2. Modificación del formato 005 Encuesta de Percepción Servicio a la Ciudadanía A-ACI-FT-005 | N° de documentos creados y/o actualizados/ 2 documentos a crear y/o actualizar. | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO *FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. | 01/02/2018 al 31/12/2018 | *Se crea un formato especial dentro del proceso de atención a la ciudadanía, para dar respuesta a los requerimientos Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), el cual contiene el direccionamiento especial, para la aplicabilidad por parte del usuario, de la encuesta de percepción del servicio a la ciudadanía vía WEB. (Botón de encuesta). *Se actualiza la encuesta de Percepción de Servicio a la Ciudadanía, de conformidad a las directrices planteadas en el último Comité de atención a la Ciudadanía del año 2017. | 90% | *Formato especial dentro del proceso de atención a la ciudadanía, para dar respuesta a los requerimientos Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS). *Se actualiza la encuesta de Percepción de Servicio a la Ciudadanía. *Correo Electrónico solicitando al área de Planeación la Migración de los 2 documentos.
| 5.2 | Medir la satisfacción de las respuestas dadas a los requerimientos entre los encuestados según la encuesta de percepción servicio a la ciudadanía | Incluir en el informe trimestral publicado en la página web, los resultados de la percepción de servicio a la ciudadanía. | N° de informes publicados/4 informes a publicar | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 01/02/2018 al 31/12/2018 | *Se crea un formato especial dentro del proceso de atención a la ciudadanía, para dar respuesta a los requerimientos Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), el cual contiene el direccionamiento especial, para la aplicabilidad por parte del usuario, de la encuesta de percepción del servicio a la ciudadanía vía WEB. (Botón de encuesta). *Se actualiza la encuesta de Percepción de Servicio a la Ciudadanía, de conformidad a las directrices planteadas en el último Comité de atención a la Ciudadanía del año 2017. | 25% | *Se adjunta informe de Gestión y Seguimiento PQRS-I TRIMESTRE 2018.
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
| PROCESO | PLANEACIÓN | CÓDIGO | E-PGP-FT-008
|  |  | VERSIÓN | 4
| FORMATO | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | PAGINA | 1
|  |  | VIGENTE DESDE | 2015-01-15
COMPONENTE: | Escoger de la lista el componente al cual se va a realizar la programación y posterior seguimiento y diligenciar en el campo COMPONENTE. Por cada Componente se desarrollan unos subcomponentes que deben ser diligenciados según se especifica a continuación. Dependiendo de las necesidades de los componentes se pueden formular una o dos acciones por subcomponente. De igual forma si no es necesaria la acción en uno de los subcomponente es posible que de dicho subcomponente no haya acciones. 1-Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos 2- Racionalización de Trámites 3- Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 4- Rendición de Cuentas 5- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
SUBCOMPONENTES | 1. COMPONENTE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e independientes que se articulan bajo un solo objetivo: la promoción de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. Sus componentes gozan de metodologías propias para su implementación especificas para cada politica. Cada uno de los componentes antes descritos esta divido en subcomponentes establecidos en la Guia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Transparencia asi: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos: 1.1 Subcomponente Política de Administración de Riesgos: Esta política debe estar alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo de la entidad deberán contemplarse los riesgos de corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos. 1.2 Subcomponente Mapa de Riesgos de Corrupción: Tiene como principal objetivo conocer las fuentes de los riesgos de corrupción, sus causas y sus consecuencias en cada unos de los procesos de la Entidad. para su contrucción se debe consultar el procedimiento creado para tal fin. 1.3 Subcomponente Consulta y Divulgación: El procesos de consulta deberá surtirse en todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupcióna la cominidad en general y a los grupos de interes, en el marco de un proceso participativo que involucre actores internos y externos de la entidad. Concluido este proceso de participación deberá procederse a su divulgación. 1.4. Subcomponente Monitoreo y Revisión: Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. Su importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos. Teniendo en cuenta que la corrupción es —por sus propias características— una actividad difícil de detectar. En esta fase se debe: • Garantizar que los controles son eficaces y eficientes. • Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo. • Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. • Detectar cambios en el contexto interno y externo. • Identificar riesgos emergentes 1.5. Subcomponente Seguimiento: La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS: De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la rendición de cuentas es “ … un proceso... mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”; es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. Paso 1. Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad Este paso consiste en la elaboración de un balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas adelantadas en el año inmediatamente anterior; así como la identificación de grupos de interés y sus necesidades de información para focalizar las acciones de rendición de cuentas. Paso 2. Definición del objetivo, la meta y las de acciones para desarrollar la estrategia En este paso se diseña la Estrategia de Rendición de Cuentas mediante la construcción de un objetivo y unas acciones para lograr dicho fin; es elaborada a partir del análisis de debilidades y fortalezas, capacidades y recursos institucionales, frente a los retos fijados en los objetivos de la política de rendición de cuentas. Con base en el diagnóstico realizado, la entidad debe definir ¿Qué elementos de la rendición de cuentas se van a mejorar y cómo? El diseño de la estrategia se basa en las siguientes acciones: i. Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento, ii. Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro, iii. Selección de acciones para promover y realizar el diálogo y, iv. Selección de acciones para generar incentivos. Paso 3. Implementación de las acciones programadas Este paso consiste en la puesta en marcha de las decisiones y acciones elegidas para el cumplimiento de los objetivos y metas trazados. La ejecución y puesta en marcha del cronograma debe armonizarse con otras actividades previstas en la implementación del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano. Paso 4. Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas. En este paso se incluye la autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como las acciones para garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía durante el año retroalimente la gestión de la entidad para mejorarla. Esta evaluación realizada por la ciudadanía en las diferentes acciones planeadas por la entidad debe ser registrada en una memoria, publicada y divulgada para público conocimiento. A partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de Rendición de Cuentas de la entidad, es necesario elaborar un plan de mejoramiento institucional y divulgarlo entre los participantes.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en adelante PNSC), ente rector de dicha Política. 4.1 Subcomponente Estructura administrativa y direccionamiento estratégico La entidad puede formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de recursos. Para esto se recomienda desarrollar acciones relacionadas con: • Institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad y que dependa de la Alta Dirección. • Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. • Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. 4.2 Subcomponente Fortalecimiento de los canales de atención La entidad debe fortalecer aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Adicionalmente, la entidad puede formular acciones para fortalecer los principales canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos. • Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). • Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. • Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. • Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. • Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. • Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención. • Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. • Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. 4.3 Subcomponente Talento humano Se constituye en la variable más importante para la gestión y el mejoramiento del servicio al ciudadano, pues son los servidores públicos quienes facilitan a los ciudadanos el acceso a sus derechos a través de los trámites y servicios que solicitan. La entidad puede formular acciones para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. • Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. • Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio. • Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. • Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. • Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. 4.4 Subcomponente Normativo y procedimental El componente normativo y procedimental comprende aquellos requerimientos que debe cumplir la entidad en sujeción a la norma, en términos de procesos, procedimientos y documentación, entre otros, y que no hagan parte de componentes anteriores. La entidad puede formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámites. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. • Incorporar en el reglamento interno de mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental. • Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. • Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. • Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos. • Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico). • Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.• Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones. • Construir e implementar una política de protección de datos personales. • Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área. • Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. • Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal. 4.5 Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano Este componente da cuenta de la gestión de la entidad para conocer las características y necesidades de su población objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido. Este reconocimiento de los ciudadanos debe guiar cualquier iniciativa de mejora, para cumplir con la razón de ser de la administración pública: servir a los ciudadanos. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. • Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Este componente está a cargo de la Secretaría de Transparencia como entidad líder del diseño, promoción e implementación de la Política de Acceso a la Información Pública, en coordinación con el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Función Pública, el DNP, el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).43 El componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”. 5.1. SUBCOMPONENTE LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea. Esta información mínima debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’. En caso de publicarse en una sección diferente o en un sistema de información del Estado, los sujetos obligados deben identificar la información y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma. Las entidades deben implementar acciones de publicación y/o divulgación de información, así: • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. • Divulgación de datos abiertos. • Publicación de información sobre contratación pública. • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. Para evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014, la Procuraduría General de la Nación desarrolló la matriz de autodiagnóstico52 que es una herramienta que mide la aplicación de la citada ley y se encuentra a disposición de los sujetos obligados. En el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page. Es importante recordar que la garantía del derecho de acceso a la información pública requiere que las entidades vayan más allá de la publicidad de la información mínima obligatoria, y determinen en su accionar cotidiano, qué otra información es útil para los ciudadanos. También hace referencia a todas aquellas actividades que desde la administración se generan para que el ciudadano con el acceso a la información tome mejores decisiones, controle la actuación de las entidades públicas, participe en la gestión de lo público y se garanticen otros derechos. En estas estrategias también se recomienda incluir actividades encaminadas a mejorar la calidad de la información (contenido, forma y la satisfacción de las necesidades del usuario de la información) con la que cuenta la entidad y la que entrega al ciudadano. Lo anterior se relaciona con la necesidad de articular sistemas de información, actualización y verificación de datos, y demás actividades que permitan garantizar altos estándares en la información. 5.2. SUBCOMPONENTE LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente. Es importante tener en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de información: a) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información. En los casos en que la entidad cobre por la reproducción de información, deberá motivar en actoadministrativo los costos. Se especificará el valor unitario de los diferentes tipos de formato y se soportará dentro de los parámetros del mercado, teniendo como referencia los precios del lugar o la zona de domicilio de la entidad. b) Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública: • El acto de respuesta debe ser por escrito, por medio electrónico o físico de acuerdo con la preferencia del solicitante. Cuando la solicitud realizada no especifique el medio de respuesta de preferencia, se podrá responder de la misma forma de la solicitud. • El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y actualizado y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados. • El acto de respuesta debe ser oportuno, respetando los términos de respuesta al derecho de petición de documentos y de información que señala la Ley 1755 de 2015. • El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida. 5.3. SUBCOMPONENTE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. De otra parte la entidad debe articular los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del Programa de Gestión Documental. Es decir, la información incluida en los tres (3) instrumentos arriba anotados, debe ser identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental del sujeto obligado. Es de resaltar que en la elaboración del Programa de Gestión Documental se deben aplicar los lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 o los parámetros que fije el Archivo General de la Nación. 5.4. Criterio diferencial de accesibilidad Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública55. Para el efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a: • Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. • Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. • Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. • Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. 5.5. SUBCOMPONENTE MONITOREO DE DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
Actividad | Se debe relacionar la actividad a realizar dentro de cada uno de los subcomponentes de las diferentes politicas. Se debe tener en cuenta el contenido relacionado en las celdas anteriores con la descripción de cada subcomponente.
Meta o producto | Determinar las metas o productos definidos para cada uno de los subcomponentes, por tanto debe estar claramente establecido el limite de cada acción.
Indicador | Formular el o los indicadores que se estimen pertinentes para la medición del avance y consecución de cada meta o producto. Por cada uno de los indicadores a usar debe crearse la respectiva Hoja de Vida del Indicador en el formato E-MEJ-FR-003.
Responsable | Indicar el cargo del funcionario o particular que cumpla funciones públicas que asuma la responsabilidad de la implementación de cada uno de los subcomponentes que componen cada politica.
Fecha programada | Indicar la fecha el la que se programa la ejecución de cada una de las acciones que hacen parte de los subcomponentes.
Seguimiento | Indique si es I, II o III seguimiento dependiendo de las fechas establecidas en la Guia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Transparencia en la versión vigente.
Actividades Cumplidas | Describa las acciones cumplidas para la ejecución del subcomponente
Porcentaje de Avance | Informe el porcentaje de avance cumplido en la fecha de corte del seguimiento y que este de acuerdo con las evidencias presentadas.
Evidencias | Relacione los diferentes documentos que comprueben la realización de los subcomponentes propuestos. Las evidencias se debe ajuntar en formato digital (Correo electronico o CD) organizadas en carpetas y marcadas para su revisión.
Observaciones | Describa acciones, eventos u otros que se quieran resaltar en la ejecución de los subcomponentes. En esta casilla control Interno realizará las observaciones y comentarios de los seguimientos.