## Seguimiento Plan Anticorrupción
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 Oficina de Control Interno - 31 Diciembre-2019
| Componente # 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  |  |  | Componente # 2 Racionalización de Trámites |  |  | Componente # 3 Estrategia Rendición de Cuentas
| Componente # 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Componente # 5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, se establece para la entidad los rangos sugeridos en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. Página 47.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019 = (ACTIVIDADES CUMPLIDAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100 en el periodo correspondiente.
De 0 - 59% | Rojo | Zona Baja
De 60 a 79% | Amarillo | Zona Media
De 80 a 100% | Verde | Zona Alta
| Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Componente 4 | Componente 5 | Componente 6 | Total | Observaciones
Actividades programadas | 9 | 2 | 15 | 10 | 15 | 11 | 62 | Para este seguimiento se tomaron las acciones a las que se les dió cumplimiento del 100%, al cierre del mismo. De acuerdo al II Seguimiento donde se dió un cumplimiento del 39% se observó un mejoramiento sustancial en los avances y cumplimiento de las acciones quedando para el III seguimiento de acuerdo a las evidencias proporcionadas en un 87% equivalentes a 54 actividades realizadas de las 62 proyectadas para la vigencia 2019, quedaron 8 acciones pendientes por completar para las cuales se les realizará un plan de mejoramiento
Actividades cumplidas | 6 | 2 | 15 | 7 | 13 | 11 | 54
Actividades pendientes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8
Nivel de Cumplimiento = (Actividades cumplidas / Actividades programadas) *100 | [6 empty] | 87.1%
Componente # 6
Iniciativas Adicionales

## Componente 1
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 Oficina de Control Interno
Componente # 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Tercer seguimiento a 31-Diciembre-2019 - Oficina de Control Interno | Evidencias | Nombre Archivos
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 4.3 | Realizar auditorias Internas al Mapa de Riesgos de Corrupción | Informe Auditoría Interna | Oficina de Control Interno | Cuarto Trimestre
COMPONENTE 1: | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, Logísticos Tecnológicos y/o Humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento III |  |  | Observaciones | observaciones OCI
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Adelantar un diagnóstico de capacidades y entornos que incluye el contexto Interno y Externo para la Administración del Riesgo de IDIPRON | 1 documento consolidado de identificación de contexto | 1 | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | Diciembre de 2019 | Se realiza capacitación a todas la áreas para la identificación del contexto, sin embargo no se ha avanzado en la construcción del documento base ya que no hay claridad acerca de como debe consolidar tal documento. Se ajusta la fecha de acuerdo a la necesidad de buscar mayores fuentes de información para la correcta construcción de esta documento. | 40% | Actas de socialización de la metodología a todas las áreas. Actas de las áreas en donde se realizan su análisis propio de contexto interno y externo | Se realiza modificación de la fecha programada ya que aún o se tiene claridad de la metodología para su implementación. Se solicitará apoyo técnico a Integración Social.
| 1.2 | Revisar la Política Integral de Administración del Riesgo según las recomendaciones de la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas Vr. 4" haciendo énfasis en mapas de calor. | Política de Administración Integral de Riesgo del IDIPRON ajustada. | 1 | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación Profesional Oficina Gestión Tecnológica y de la Información | Abril de 2019 | Se envía "Política de Administración del Riesgo" con el mapa de calor ajustado. Se queda pendiente de a revisión para realizar los ajustes correspondientes. | 75% | "Política de Administración del Riesgo" Ajustada. | Se queda pendiente de la revisión y para verificar comentarios y sugerencia. Para su aprobación y posterior socialización debe ser aprobada en Comité de Control Interno (Se solicitó de manera informal al Jefe Oficina de Control Interno)
| 1.3 | Socializar la Política de Administración de Riesgos actualizada a actores internos y externos. | Política de Administración de Riesgos socializada a todos los procesos del Instituto. | # socializaciones realizadas/ # socializaciones programadas (Estratégicos, Misionales, Apoyo, Seguimiento y Control actores externos) | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | Octubre de 2019 | No Aplica para este seguimiento | 100% | Se realiza socialización de la Política de Administración del Riesgo en Jornadas de Inducción y Reinducción, y en videos en los televisores de las Unidades de Protección Integral. | Se socializa la Política de Administración del Riesgo vigente. | La actividad se cumplió en la fecha programada
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Capacitar al equipo SIGID, el cual tiene representación de todas las áreas del instituto con el fin de fortalecer la metodología para la construcción e identificación de los mapas de Riesgo de Corrupción, haciendo referencia a formulación y seguimiento. | 100% de representantes SIGID de las área capacitadas | # de personas de equipo SIGID capacitadas / # total de personas que hacen parte del equipo SIGID | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | Octubre de 2019 | Se realizan capacitaciones en la metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción al 100% de las áreas del Instituto en jornadas planeadas para este fin en el mes de enero de 2019 | 100% | Actas de socialización de la metodología a todas las áreas. |  | La actividad se cumplio en el I seguimiento
| 2.2 | Realizar asesorías por demanda para las áreas que los soliciten con respecto a la metodología para la identificación y construcción de los Mapas de Riesgos de Corrupción. | Dudas e inquietudes relacionadas con Mapas de Riesgos de Corrupción solucionadas el 100% | # áreas atendidas / # áreas que solicitan asesoría | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | Enero a Octubre de 2019 | El proceso misional delega una profesional nueva para la revisión y ajuste de los mapas de riesgos. Con ella se realizan lo análisis y se remiten correos a todas las áreas misionales solicitando los ajustes que se consideran necesarios. | 100% | Pantallazos de los correos enviados a las áreas con los ajustes requeridos. | No se realizaron actas. | La actividad se cumplio en el II seguimiento
Subcomponente / proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Crear y fortalecer estrategias de divulgación que incluyan acciones en medios físicos y tecnológicos dirigidos a funcionarios, contratistas, ciudadanos y grupos de interés que abarque temas de Mapas de Riesgos de Corrupción y Política Integral de Administración de Riesgos de IDIPRON. | Divulgación de la Política de Administración de Riesgos a actores institucionales y no institucionales | # de estrategias creadas e implementadas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación Profesional Comunicaciones Profesional Desarrollo Humano | Enero a diciembre de 2019 | Se consolida pieza comunicativa video con el fin de realizar socialización de la Politica de Administración del Riesgo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC en televisores instalados en todas las Unidades de Protección Integral. El video es presentado en la Jornada de Rendición de Cuentas del | 100% | Se realiza la gestión por medio de la Mesa de Transparencia para la compra de televisores para realizar la socializaciones a las que haya lugar. Se empezarán a construir las piezas comunicativas para tal fin. | Certificado de disponibilidad presupuestal y entrada de los televisores. | La actividad se cumplio para el III seguimiento 2019
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Revisar los mapas de riesgos de corrupción formulados para identificar la ejecución de los controles y su impacto en la mitigación del riesgo de ser necesario recomendar ajustes. | 3 revisiones de monitoreo | 3 Revisiones programadas / # revisiones realizadas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina de Control Interno Lideres de las áreas y sus equipos de trabajo | 10 de abril de 2019 10 de septiembre de 2019 10 de Enero de 2020 | Se realizó el seguimiento de ley a los mapas de riesgos realizando observaciones o sugiriendo la reformulación de las acciones | 100% | Se realiza seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción de los procesos del Instituto, dejando como soporte las evidencias proporcionadas por las áreas y el consolidado de las observaciones realizadas a los mismos. | Publicación de la Matriz del seguimiento a los mapas de riesgo en la página web del Instituto | Se realizaron los 3 seguimientos establecidos por normatividad con su respectiva publicación
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar 4 reuniones a lo largo del año con el fin de realizar monitoreo y evaluación al avance la Política Integral de Administración del Riesgo | 4 reuniones de monitoreo | # de reuniones realizadas / 4 reuniones programadas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación Profesional Oficina de Control Interno | Febrero a diciembre de 2019 | Se envía a Control Interno en donde se entrega el documento en versión final de la Política Integral de Administración del Riesgo. Control Interno realiza comentarios y sugerencias acerca del documento. Se ajusta documento Política de Administración del Riesgo de acuerdo a las sugerencias. | 25% |  | No se han realizado más reuniones. Queda pendiente para el proceso de ajuste de la Política de Riesgo.
| 5.2 | Consolidar Informe final de Gestión de Riesgos de la vigencia | Informe final de Gestión de Riesgos | 1 | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación Profesional Oficina de Control Interno | Enero de 2020 | No Aplica para este seguimiento. | 100% | Se construye y envia a Control Interno para fines pertinentes. |  | La actividad se cumplio durante la vigencia 2019
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Volver al Plan

## Componente 2
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 Oficina de Control Interno
Componente # 2 Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 72328 | Certificado de asistencia y/o vinculación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los programas y/o proyectos de idipron | Inscrito | Actualmente para poder efectuar la solicitud del certificado de vinculación a los programas del IDIPRON, los NNAJ, ciudadanía en general y entidades públicas deben radicar un oficio solicitando dicho documento en el Área Sociolegal del IDIPRON ubicada en la Calle 15 Nº13- 86 de Bogotá, una vez el oficio es radicado, el profesional o auxiliar que recibe la solicitud, informa que la expedición del documento se genera de tres a ocho días hábiles, tiempo en el cual debe acercarse para reclamar el mismo. Lo anterior implica que él o la solicitante incurran en gastos de transportes e inversión de tiempos para poder obtener el certificado. | El IDIPRON a través del Área Sociolegal, simplificará la solicitud y expedición de "Certificado de Vinculación" diseñando un formulario en Google el cual estará disponible en la página web del Instituto por medio del cual los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, entidades y ciudadanía en general, podrán realizar la solicitud del certificado. Posteriormente se expedirá el documento a correo relacionado por él o la solicitante en PDF con firma digital con Código QR para la verificación de la información, lo que mitigará el riesgo de falsificación del documento. | *Disminución de tiempos y contactos innecesarios del ciudadano con la Entidad. * Reducción de costos para el ciudadano. | Tecnologica | Trámite total en línea | 2019-05-29 | 2019-11-30 | 2019-12-11 | Área Sociolegal |  | Si | 100 | La entidad cuenta con la formulación de los indicadores que permiten realizar la medición de los tiempos de recepción y trámite a las solicitudes de certificados de vinculación | La entidad cuenta con la formulación de los indicadores que permiten realizar la medición de los tiempos de recepción y trámite a las solicitudes de certificados de vinculación | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[19 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El área Sociolegal presento el Plan de trabajó
[19 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | El Instituto realizó la implementación de la mejora durante este periodo, se puede evidenciar en la página web del Instituto, link de Atención al Ciudadano en servicios, como Certificado de asistencia y/o vinculación Idipron.
[19 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Si se realizó el proceso de actualización incluyendo la mejora.
[19 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se realizó la socialización en mesa de transparencia, por correo electrónico y en el comité de internado y Externado notificando el responsable en este caso El Área de Sociolegal y Justicia Restaurativa y donde puede encontrarse la solicitud.
[19 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Si el usuario esta recibiendo este beneficio, dado que diligencia un formato vía web y por este mismo medio se le envía la Certificación.
[19 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Teniendo en cuenta que las actividades de racionalización propuestas en este trámite están alineadas con el Plan de Sostenibilidad MIPG del IDIPRON, se evidenciar la creación de dos indicadores los cuales van a permitir realizar la medición de los tiempos de recepción y trámite a las solicitudes de certificados de vinculación; para poder asignar la totalidad del puntaje de ejecución en el marco de la estrategia de racionalización.
Volver al Plan

## Componente 3
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 Oficina de Control Interno
Componente # 3 Estrategia Rendición de Cuentas
COMPONENTE: | Rendición de Cuentas
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, Lógisticos Tecnológicos y/o Humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento III * (Reemplace con I, II o III según corresponda) |  |  | Observaciones | Observaciones OCI
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente / proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicación de la Plataforma Estrátegica: *Misión *Visión *Conceptos * Política del Sistema Integrado de Gestión * Transversalidades - Enfoque Diferencial *Objetivos Estratégicos y del sistema Integrado de Gestión *Alineación estratégica *Modelo pedagógico del IDIPRON: Una experiencia pedágogica de la Calle | Documento de la Plataforma Estratégica en la página web del Instituto | Documento publicado de la Plataforma Estratégica del IDIPRON | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | ENERO 2019. | I Seguimiento: Seguimiento y verificación de documentación en la página web del Instituto | 100% | I Seguimiento: Documento de verificación (registro fotográfico de públicación en página web) | I Seguimiento: Este documento se mantiene publicado en la página web (canal multimedia), ya que es es fundamental para le rendición de cuentas porque informa a la ciudadanía sobre las generalidades y la misionalidad del Instituto. | Se dio cumplimiento a la actividad durante toda la vigencia 2019
| 1.2 | Publicación Modelo Pedagógico * Etapas * Modelo de Atención | Documentos del Modelo Pedagógico publicado en la página web del Instituto | No. Documentos del Modelo Pedagógico publicado en la página web del Instituto / No. Documentos del Modelo Pedagógico programdos en la página web del Instituto | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | ENERO 2019. | I Seguimiento: Seguimiento y verificación de documentación en la página web del Instituto | 100% | I Seguimiento: Documento de verificación (registro fotográfico de públicación en página web) | I Seguimiento: Este documento se mantiene publicado en la página web (canal multimedia), ya que es es fundamental para le rendición de cuentas porque informa a la ciudadanía sobre las generalidades y la misionalidad del Instituto. | Se dio cumplimiento a la actividad durante toda la vigencia 2019
| 1.3 | Publicación de estados financieros | Balance General y estados de actividad financiera, ecónomica, social y ambiental (trimestral). | Número de blanace general y estados de actividad financiera, ecónomica, social / 4 (Número de blanace general y estados de actividad financiera, ecónomica, social trimestral) | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | Enero a Diciembre 2019 | I Seguimiento: Seguimiento y verificación de documentación en la página web del Instituto | 100% | I Seguimiento: Documento de verificación (registro fotográfico de públicación en página web) | I Seguimiento: Este documento se mantiene publicado en la página web (canal multimedia), ya que es es fundamental para le rendición de cuentas porque informa a la ciudadanía sobre las generalidades y la misionalidad del Instituto. | Se dio cumplimiento a la actividad durante toda la vigencia 2019
| 1.4 | Publicar informes de Gestión y documentos orientados al balance de la gestión institucional | Informes de gestión y documentos publicados | Número de informes publicados / Número de informes programados | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | Enero a Diciembre 2019 | I Seguimiento: Seguimiento y verificación de documentación en la página web del Instituto | 100% | I Seguimiento: Documento de verificación (registro fotográfico de públicación en página web) | I Seguimiento: Este documento se mantiene publicado en la página web (canal multimedia), ya que es es fundamental para le rendición de cuentas porque informa a la ciudadanía sobre las generalidades y la misionalidad del Instituto. | Se dio cumplimiento a la actividad durante toda la vigencia 2019
| 1.5 | Publicación de Programas y Proyectos en ejecución (Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño) | Planes de Acción por procesos y/o dependencias | Número de Planes de Acción por procesos y/o dependencias publicados / Número de Planes de Acción por procesos y/o dependencias programados | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | Enero a Diciembre 2019 | I Seguimiento: Seguimiento y verificación de documentación en la página web del Instituto | 100% | I Seguimiento: Documento de verificación (registro fotográfico de públicación en página web) | I Seguimiento: Este documento se mantiene publicado en la página web (canal multimedia), ya que es es fundamental para le rendición de cuentas porque informa a la ciudadanía sobre las generalidades y la misionalidad del Instituto. | Se dio cumplimiento a la actividad durante toda la vigencia 2019
| 1.6 | Publicación de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas para la vigencia 2019 | Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | Documento de Estrategia Integral de Rendición de cuentas 2019 | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación | Marzo de 2019 | I Seguimiento: Se realizó la elaboración y publicación de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | 100% | I Seguimiento: Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 (Link de transparencia) | I Seguimiento: En este documento se estipula las actividades a realizar en el marco de la estrategia de rendición de cuentas (Diálogos ciudadanos y Audiencias Públicas Participativas) | Se dio cumplimiento a la actividad durante toda la vigencia 2019
| 1.7 | Publicación de Mapas de Riesgo de Corrupción / Mapas de Riesgo de Gestión | Mapas de Riesgo de Corrupción / Mapas de Riesgo de Gestión (trimestral) | No de Mapas de Riesgo de Corrupción y Mapas de Riesgo de Gestión (trimestral) publicados / No Mapas de Riesgo de Corrupción y Mapas de Riesgo de Gestión programados | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | Enero a Diciembre 2019 | I Seguimiento: Seguimiento y verificación de documentación en la página web del Instituto | 100% | I Seguimiento: Documento de verificación (registro fotográfico de públicación en página web) | I Seguimiento: Este documento se mantiene publicado en la página web (canal multimedia), ya que es es fundamental para le rendición de cuentas porque informa a la ciudadanía sobre las generalidades y la misionalidad del Instituto. | Se dio cumplimiento a la actividad durante toda la vigencia 2019
| 1.8 | Publicación de Planes de Mejoramiento (Control Interno) | Planes de Mejoramiento (Control Interno) - trimestral | No. Planes de Mejoramiento (Control Interno) publicados / No . Palnes de Mejoramiento programados | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones, Control Interno y/o dependencias | Enero a Diciembre 2019 | I Seguimiento: Seguimiento y verificación de documentación en la página web del Instituto | 100% | I Seguimiento: Documento de verificación (registro fotográfico de públicación en página web) | I Seguimiento: Este documento se mantiene publicado en la página web (canal multimedia), ya que es es fundamental para le rendición de cuentas porque informa a la ciudadanía sobre las generalidades y la misionalidad del Instituto. | Se dio cumplimiento a la actividad durante toda la vigencia 2019
Subcomponente / proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Desarrollar Foros virtuales de diálogo y participación | Foro Virtual de participación | No. de Foros Virtuales realizados / No de Foros Virtuales programados | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación, área de Comunicaciones y/o dependencias | Enero a Diciembre 2019 | I Seguimiento: Se realizó el Foro Virtual de Participación - Justicia Restaurativa (31/01/2019) Se realizó el Foro Virtual de Particiapción - Enfoque Diferencial "Las Mujeres Habitantes de Calle Tejemos Cambios" II Seguimiento: Se realizó el Foro Virtual de Participación sobre Mitigación - Mitos y verdades sobre el consumo de SPA- 24 de julio III Seguimiento: Se realizó el Foro Virtual de ESCNNA en el mes de Septiembre | 100% | I Seguimiento: Seguimiento al Foro Virtual de Participación - Justicia Restaurativa Seguimiento al Foro Virtual de Participación - Enfoque Diferencial "Las Mujeres Habitantes de Calle Tejemos Cambios" II Seguimiento: Seguimeinto al Foro Virtual de Participación . Mitigación III Seguimiento: Informe de Foros Virtuales de Participación | I Seguimiento: Se realizará en el mes de Junio el Foro Virtual de Particiapción de Mitigación Se realizará en el segundo semestre de 2019 el Foro de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) II Seguimiento: Se realizará el Foro Virtual de ESCNNA en el mes de septiembre en el marco de la lucha contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) III Seguimiento: Se realizó el Foro Virtual de ESCNNA en el mes de Septiembre | Se dio cumplimiento para el III seguimiento de la vigencia 2019.
| 2.2 | Relización de Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas . | Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas. | No. Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas programadas / No. Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas realizadas | Tecnológicos, logísticos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación | Febrero a diciembre de 2019 | I Seguimiento: Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - IDIPRON SIN CARRETA - CON LAS PUERTAS ABIERTAS - Unidad de Protección Integral - Servitá III Seguimiento: Se realizó la II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el auditorio de la Fundación Universitaria Monserrate el día 8 de noviemre de 2019. | 100% | I Seguimiento: Información recopilada de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Convocatoria, presentaciones, registro fotográfico - formatos de seguimiento III Seguimiento: Informe de la II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas e Informe de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | I Seguimiento: En el II Semestre de 2019 se llevará a cabo la II Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas del Instituto. II Seguimiento: Se realizará la II Audiencia Pública en el último trimestre III Seguimiento: Se realizó la II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el auditorio de la Fundación Universitaria Monserrate el día 8 de noviemre de 2019. | Se dio cumplimiento para el III seguimiento de la vigencia 2019.
Subcomponente / proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar acciones de retroalimentación y evaluación, por parte de los asistentes, a las Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas | Documento de recopilación de información suministrada de los formatos de "Encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas", "Formato de preguntas" y "Sistematización de información" | # documentos publicados de respuesta a preguntas, inquietudes y sugerencias de los asistentes a las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas / # documentos recopilados a preguntas, inquietudes y sugerencias de los asistentes a las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas | Tecnológicos, logísticos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación | Febrero a diciembre de 2019 | II Seguimiento: Se realizó la publicación del documento de respuesta a preguntas, inquietudes y sugerencias de la I Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la pagina web del Instituto III Seguimiento: Se realizó la publicación del documento de respuesta a preguntas, inquietudes y sugerencias de la I Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la pagina web del Instituto | 100% | II Seguimiento: Documento de respuesta a preguntas, inquietudes y sugerencias de la I Audiencia Pública de rendicion de cuentas Solictud de publicación y pantallazo de publicación del documento III Seguimiento: Documento de respuesta a preguntas, inquietudes y sugerencias de la II Audiencia Pública de rendicion de cuentas Solictud de publicación y pantallazo de publicación del documento | I Seguimiento: La I Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el 26 de abril de 2019, en este sentido, una vez terminado el proceso de recopilación de información y análisis, se adelantará y publicará el documento de respuestas a a preguntas, inquietudes y sugerencias de los asistentes a las Audiencia Pública de Rendición de Cuentas II Seguimiento: El siguiente documento se realizará posterior a la II Audiencia Pública que se realizará en el último trimestre del año III Seguimiento: La II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2019, en este sentido, una vez terminado el proceso de recopilación de información y análisis, se adelantó y publicó el documento de respuestas a a preguntas, inquietudes y sugerencias de los asistentes a las Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Se dio cumplimiento para el III seguimiento de la vigencia 2019.
| 3.2 | Presentar informes a la Dirección General sobre los ejercicios de Rendición de Cuentas que se desarrollen en el año. | Informe de Rendición de Cuentas / No. De Rendiciones de Cuentas | # de informes presentados a la Direccion General / # de rendiciones de cuentas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | Febrero a diciembre de 2019 | II Seguimiento: Se realizó la presentación de los resultados de la recopilación de información de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y la Encuesta de Satisfacción "La voz de la ciudadanía". III Seguimiento: Elaboración y publicación de los Informes de la rendición de cuentas y la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | 100% | II Seguimiento: Presentación "Voz de la ciudadanía" III Seguimiento: Informe de la I y la II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y eñ Informe de la Estrategia Integral | I Seguimeinto: La I Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el 26 de abril de 2019, en este sentido, una vez terminado el proceso de recopilación de infromación y evaluación, se adelantará el informe que será entregado a Dirección II Seguimiento: Se realizó la presentación de los resultados de la recopilación de información de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y la Encuesta de Satisfacción "La voz de la ciudadanía". Una vez culminada la evaluación, se procederá a hacer entrega el informe. III Seguimiento: Elaboración y publicación de los Informes de la rendición de cuentas y la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | Se dio cumplimiento para el III seguimiento de la vigencia 2019.
Subcomponente / proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar sistematización y análisis de la información recopilada en el desarrollo de las actividades y/o acciones de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | Archivo de sistematización de información | # archivos generados de sistematización / # formatos recopilados de actividades y/o acciones en el marco de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | Febrero a diciembre de 2019 | II Seguimiento: Se realizó la sistematización de información de la I Audiencia Pública de Rendición de Cuentas III Seguimiento: Se realizó la sistematización de la información recopilada en la II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 100% | II Seguimiento: Archivos de los formatos de Sistematización de información, encuesta de evaluación y formato de preguntas, sugerenciasa y comentarios de la I Audiencia Pública de Rendición de Cuentas III Seguimiento: Archivos de los formatos de Sistematización de información, encuesta de evaluación y formato de preguntas, sugerenciasa y comentarios de la I Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | I Seguimiento: La I Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el 26 de abril de 2019, en este sentido, se viene adelantando el proceso de análisis y sistematización de la infromación II Seguimiento: La II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizará en el úitmo trimestre, en este sentido, se realizará la respetiva sistematización de infromación. III Seguimiento: Se realizó la sistematización de la información recopilada en la II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Se dio cumplimiento para el III seguimiento de la vigencia 2019.
| 4.2 | Realizar seguimiento a compromisos adquiridos en el marco de las actividades y/o acciones de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | Documento de respuesta a preguntas, sugerencias, comentarios e inquietudes recopiladas en las Audiencias Públicas participativas de Rendición de Cuentas | # documentos de respuesta a preguntas, sugerencias, comentarios e inquietudes recopiladas en las Audiencias Públicas participativas de Rendición de Cuentas / # docuementos de preguntas, sugerencias, comentarios e inquietudes recopiladas en las Audiencias Públicas participativas de Rendición de Cuentas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | Febrero a diciembre de 2019 | II Seguimiento: Se realizó el seguimiento y publicación del documento de respuesta a preguntas, sugerencias, comentarios e inquietudes recopiladas en la I Audiencia Pública de Rendición de Cuentas III Seguimiento: Se realizó el seguimiento y publicación del documento de respuesta a preguntas, sugerencias, comentarios e inquietudes recopiladas en la II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 100% | II Seguimiento: Documento de respuesta a preguntas, inquietudes y sugerencias de la I Audiencia Pública de rendicion de cuentas Solictud de publicación y pantallazo de publicación del documento III Seguimiento: Documento de respuesta a preguntas, inquietudes y sugerencias de la I Audiencia Pública de rendicion de cuentas Solictud de publicación y pantallazo de publicación del documento | I Seguimiento: La I Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el 26 de abril de 2019, en este sentido, se viene adelantando el proceso de análisis y sistematización de la información con el fin de dar respuesta a los requerimientos de los asistentes. II Seguimiento: La II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizará en el último trimestre donde se realizará el seguimiento a los compromisos respectivos. III Seguimiento: La II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2019, en este sentido, se adelantó el proceso de análisis y sistematización de la información con el fin de dar respuesta a los requerimientos de los asistentes. | Se dio cumplimiento para el III seguimiento de la vigencia 2019.
| 4.3 | Realizar la evaluación y publicación de la implementación de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | Informe de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | Documento de Informe del proceso de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas | Tecnológicos y Humanos | Profesional Oficina Asesora de Planeación | Diciembre de 2019 | II Seguimiento: Se realizó la I Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y su respectiva sistematización de infoerrmación III Seguimiento: Se realizó el Informe de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | 100% | III Seguimiento: Se realizó el Informe de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | I Seguimiento: Se llevó a cabo la elaboración y publicación de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019. El informe del proceso de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas será entregado el último trimestre de 2019. Sin embargo, se irá adelantando la información a medida que se vaya ejecutando y haciendo seguimiento la Estrategia. En vista que la I Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo a finales de Abril, se comenzará a realizar la recopilación de la información para comenzar a consolidar los datos para el Informe final. II Seguimiento: Se viene realizando la recopilación de información con el fin de ir adelantando el informe final de la estrategia integral de rendición de cuentas III Seguimiento: Se realizó el Informe de la Estrategia Integral de Rendición de Cuentas 2019 | Se dio cumplimiento para el III seguimiento de la vigencia 2019.
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Volver al Plan

## Componente 4
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 Oficina de Control Interno
Componente # 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
COMPONENTE: | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | No. | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento_III_ (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones | Observaciones OCI
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Dar cumplimiento a las directivas de la Resolución 108 del 17 de abril de 2017 “Por la cual se modifica la resolución 101 de 2014 por la cual se constituye y se reglamenta el Comité de Atención al ciudadano del Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON”, esto con el fin de fijar estrategias y mejoras al proceso de atención a la ciudadanía para el año 2018. | Tres (3) reuniones del Comité de Atención al ciudadano al año a través del Comité de Gestión y Desempeño a través del cual se presenten los resultados de servicio al ciudadano | N° de reuniones realizadas / tres (3) reuniones a realizar | *Papelería *Video Beam *Espacio destinado para la capacitación. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Se realizo la solicitud de programación del comité de atención al ciudadano a la Subdirección Técnica administrativa y financiera . Por motivos administrativos no se realizo el comité de gestion y desempeño. | 0 | memorando 2019IE7172, Respuesta memorando 2019IE7564 | N/A | memorando 2019IE7172, Respuesta memorando 2019IE7564, pero no en el comité de gestión y desempeño no se abrió agenda para hablar sobre los temas de Atención al Ciudadano
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Continuar con las mejoras en las Sedes que cuentan con puntos de atención a la ciudadanía garantizando condiciones de accesibilidad y señalización | * Habilitar los baños para discapacitados en la Sede Administrativa * Acondicionar a señalización de la Sede Administrativa donde se cuente con puntos de atenciòn | Espacios habilitados en sedes administrativas | * Presupuestales * Humanos | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO, ÀREA DE MANTENIMIENTO DE BIENES E INFRAESTRUCTURA - EQUIPO DE DISCAPACIDAD | 01-01-2019 al 31-12-2019 | De acuerdo a lo programado se analiza las Sedes las cuales pueden ser habilitadas de acuerdo a sus condiciones para efectuar los ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos, Adicional se recibio la propuetsa por parte de infraestructura para la asignacion de la oficina de atencion la ciudadano. | 100% | correo electronico de fecha 22 de agosto de 2019, ajuste y reformas a las distintas sedes del idipron. Respuesta memorando 2019IE7224, por medio del cual se da cumplimiento a lo dispuesto en el tema correspondiente a las mejoras en las sedes que cuentan con puntos de atencion a la ciudadania, garantizando condiciones de accesibilidad y señalizacion. |  | Se esta dio cumplimiento con la construcción del plan de mejoramiento durante el III seguimiento vigencia 2019.
| 2.2 | Realizar divulgación del Canal Electronico (Correo- Mail) exclusivo para la denuncia de actos de corrupción que se puedan presentar en la entidad, por parte de la ciudadanía en general y emitir un (1) informe trimestral de los reportes allegados al correspondiente. | * Cuatro (4) campañas realizadas de divulgación del Canal Electrónico (anticorrupcion@idipron.gov.co) * Incluir en el informe trimestral publicado en la página web, los resultados de las denuncias presentadas en la Entidad | No de campañas realizadas / (4) campañas programadas Informes trimestrales emitidos durante la vigencia (4) | *Mailing | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 01-01-2019 al 31-12-2019 | se realiza la divulgación a través de correo electrónico sobre la importancia de conocer las políticas de denunciar cualquier acto de corrupción | 100% | Se realiza la divulgacion del correo para denuncias de actos de corrupcion anticorrupcion@idipron.gov.co.Se realiza la divulgacion del Informe Trimestral en los periodos enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, y de octubre, noviembre y Diciembre 2019. | Se realiza la divulgación en el mes de Diciembre 2019 | Se dio cumplimiento de la actividad durante el III seguimiento 2019.
| 2.3 | Generar un (1) protocolo interno de protección de datos de los denunciantes de los actos de corrupción que se reporten a través de los diferentes canales, dando lineamientos y directrices de protección al reportante y custodia de los datos de los reportantes | * Un (1) documento interno generado de protección de datos de denunciantes y ciudadanía. | Un protocolo oficializado referente a la protección de datos de los denunciantes | *Papelería | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO, OFICINA ASESORA JURIDICA, GRUPO DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Se encuentra publicada la politica publica de proteccion de datos personales en la pagina web de la entidad. | 100% | http://www.idipron.gov.co/guia-ciudadana-gestion-pqrs | N/A | Se dio cumplimiento de la actividad durante el III seguimiento 2019.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Dictar capacitaciones, en las Unidades de Protección Integral, Comedores Comunitarios de la Entidad y personal de Seguridad y Vigilancia privada que presta sus servicios en la Entidad, para el reconocimiento en la entidad del Proceso de Atención a la Ciudadanía, del Defensor del Ciudadano. De igual forma el manejo del Buzón de Quejas y Reclamos y la importancia de la encuesta de percepción del servicio al ciudadano, en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo " y el Decreto 371 de 2010 de Alcaldía Mayor de Bogotá D.C "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital." | Capacitaciones a los NNAJ y funcionarios de la Entidad | No de capacitaciones realizadas / (28) capacitaciones a realizar | *Papelería *Video Beam *Volantes digitales *Espacio destinado para la capacitación. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Se realizó capacitación en UPI Bosa (14-06-2019), Comedor Bosa (14-06-2019), UPI Perdomo (27-06-2019), Comedor Perdomo (27-06-2019), UPI Molinos (28-06-2019), UPI Arbolizadora Alta (4-07-2019), Comedor Arbolizadora Alta (4-07-2019) UPI Santa Lucia (11-07-2019), Comedor Usme (11-07-2019),UPI La 27 (9-08-2019), UPI Luna Park (9-08-2019), Comedor San Blas (9-08-2019) UPI Casa Belen (16-08-2019), UPI Rioja (16-08-2019), Comedor Rioja (16-08-2019), UPI la 32 (21-09-2019) UPI Eden y Carmen de Apicala (27-09-2019) UPI La 15 (16-10-2019 2 capacitaciones realizadas a los grupos del convenio baños publicos en la mañana y en la tarde), Oasis I y II (21-11-2019), UPI Servita (27-11-2019), Conservatorio Javier de Nicoló (29-11- 2019) Upi Liberia (29-11- 2019). | 89.29% | Cronograma de capacitaciones en Sedes, Unidades y Dependencias, Listas de Asistencia y Actas. | N/A | Se cumplio en un 89% el cronograma de capcitaciones.
| 3.2. | Coordinar y realizar cuatro (4) capacitaciones a 30 funcionarios del IDIPRON (Portafolio de Servicios de cualificación Servicio al ciudadano) con una Entidad Distrital en temas o módulos referidos al manejo de la Plataforma SDQS 'Bogotá Te Escucha' *Escuchando nuestro lenguaje *Creando confianza *Resolución de Conflicto *Transparencia y Ética *Protocolos de servicio. | Capacitaciones a los funcionarios de la Entidad | No de capacitaciones realizadas / (4) capacitaciones a realizar | *Papelería *Video Beam *Volantes digitales *Espacio destinado para la capacitación. | PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Se coordinó con la Dirección de Calidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá el cronograma para brindar el proceso de cualificación a los servidores públicos y funcionarios del IDIPRON de fecha 01 abril de 2019 Se realizó a la fecha cuatro (4) cualificaciones en Atención y Servicio a la Ciudadanía con la Dirección de Calidad y Servicio de la Alcaldía Mayor en las siguientes fechas: 16-05-2019, 28-05-2019, 06-06-2019, 26-06-2019 | 100% | *Cualificación con Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se realizaran en las fechas 19,28 - 30 de mayo, 26 de junio y 18 de julio. *Memorando de fecha 10 de mayo de 2019. *Acta de reunión inicial elaborada el día 1 de abril de 2019, donde se pactó en mesa de trabajo el cronograma. *Acta y Listados de Asistencia 16-05-2019, 28-05-2019, 06-06-2019 y 26-06-2019 *Correo electrónico y visita puestos de trabajo por parte de Evaluador de Competencias Laborales del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo del Centro de Diseño y Metrología del SENA para Certificación en acta de programación de visitas del 18 al 25 de julio de 2019: en diez (10) Sedes de la Entidad Calle 15, Conservatorio Javier de Nicoló, Bosa, Santa Lucía, La Rioja, Oasis, Calle 61, Calle 63, Distrito Joven y La 32 | Se cumplió con el 100% de la acción y se coordinó el proceso de certificación y cualificación en competencias | Se dio cumplimiento de la actividad durante el III seguimiento 2019.
| 3.3 | Coordinar en conjunto la inclusión del Plan Institucional de Capacitación -PIC para la vigencia 2019 el desarrollo de capacitaciones en lenguaje de señas a los diferentes servidores públicos que prestan sus servicio a la ciudadanía en los servicios misionales y administrativos. | * Inclusión en el Plan Institucional de Capacitación -PIC *Capacitaciones realizadas | * Solicitud de inclusión en el Plan Institucional de Capacitación -PIC *Capacitaciones realizadas | * Recursos Informáticos *Espacio destinado para la capacitación. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO, SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO - ÁREA DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR - EQUIPO DE DISCAPACIDAD | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Dichas capacitaciones se realizaron los dias 14 y 21 de agosto de 2019 | 100% | Actas y listados de asistencia | Radicado 2019IE85 del 08 de enero de 2019 Correo electrónico 06-06-2019 Listados de Asistencia 14-08-2019 y 21-08-2019 | Se dio cumplimiento de la actividad durante el II seguimiento 2019.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. Así como dar a conocer el contenido de la Carta de Trato Digno del IDIPRON, tanto a funcionarios como beneficiarios de la entidad. | Capacitaciones a los NNAJ y funcionarios de la Entidad | No de capacitaciones realizadas / (28) capacitaciones a realizar | *Papelería *Video Beam *Volantes digitales *Espacio destinado para la capacitación. | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Se realizó capacitación en UPI Bosa (14-06-2019), Comedor Bosa (14-06-2019), UPI Perdomo (27-06-2019), Comedor Perdomo (27-06-2019), UPI Molinos (28-06-2019), UPI Arbolizadora Alta (4-07-2019), Comedor Arbolizadora Alta (4-07-2019) UPI Santa Lucia (11-07-2019), Comedor Usme (11-07-2019),UPI La 27 (9-08-2019), UPI Luna Park (9-08-2019), Comedor San Blas (9-08-2019) UPI Casa Belen (16-08-2019), UPI Rioja (16-08-2019), Comedor Rioja (16-08-2019), UPI la 32 (21-09-2019) UPI Eden y Carmen de Apicala (27-09-2019) UPI La 15 (16-10-2019 2 capacitaciones realizadas a los grupos del convenio baños publicos en la mañana y en la tarde), Oasis I y II (21-11-2019), UPI Servita (27-11-2019), Conservatorio Javier de Nicoló (29-11- 2019) Upi Liberia (29-11- 2019). * Se realizó cinco (5) capacitaciones en el espacio de Reinducción e Inducción a Servidores Públicos de fecha 28 de marzo, 25 de abril, 10 de mayo, 28 de mayo y 06 de junio. | 89.29% | Actas de capacitaciones Listados de asistencia 28-03-2019 y 25-04-2019 Cronograma de capacitaciones en Sedes, Unidades y Dependencias, Listas de Asistencia y Actas. | N/A | Se cumplio en un 89% de acuerdo al crnograma proyectado no se cumplió el 100% de las capacitaciones.
| 4.2 | Realizar dos (2) campañas al Interior de la Entidad donde se plantee el manejo y gestión de las PQRS, Carta de Trato Digno de Atención al Ciudadano, el trato prioritario de las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental y tiempos de respuesta de los derechos de petición y PQRS allegadas a la Entidad | Dos (2) campañas realizadas | No de campañas realizadas / (2) campañas realizadas | *Mailing | RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO, ÁREA DE TRABAJO DE COMUNICACIONES | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Correo electronico enviado a todos los funcionarios el dia 23 de diciembre 2019, link ubicación pagina web y publicacion en la pagina web realizada por el area de comunicaciones el dia 17 de diciembre de 2019 | 100% | Correo electronico enviado a todos los funcionarios el dia 23 de diciembre 2019, link ubicación pagina web y publicacion en la pagina web realizada por el area de comunicaciones el dia 17 de diciembre de 2019 | N/A | Se dio cumplimiento de la actividad durante el III seguimiento 2019.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. | Medir la satisfacción de las respuestas dadas a los requerimientos entre los encuestados según la encuesta de percepción servicio a la ciudadanía. | Incluir en el informe trimestral publicado en la página web, los resultados de la percepción de servicio a la ciudadanía. | N° de informes publicados / 4 informes a publicar | *Papelería *Acceso WEB *Recursos Informáticos. | *RESPONSABLE PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y EQUIPO DEL PROCESO | 01-01-2019 al 31-12-2019 | Se realizó dos (3) Informes Trimestrales: Enero - Marzo, Abril - Junio, julio- septiembre donde se extracta la medición d ela satisfacción a través de la Encuesta de Percepción al Ciudadano y se encuentra en proceso de consolidacion de la informacion para el informe del cuarto trimestre. | 100% | Se realizó dos (3) Informes Trimestrales: Enero - Marzo, Abril - Junio, julio- septiembre donde se extracta la medición d ela satisfacción a través de la Encuesta de Percepción al Ciudadano y se encuentra en proceso de consolidacion de la informacion para el informe del cuarto trimestre. Los informes se encuentran cargados en la pagina web en el link http://www.idipron.gov.co/informacion-pqrs-idipron | N/A | Se dio cumplimiento de la actividad durante el III seguimiento 2019.
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Volver al Plan

## Componente 5
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 Oficina de Control Interno
Componente # 5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
COMPONENTE: | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, logísticos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento III |  |  | Observaciones | Observaciones OCI
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
Subcomponente / proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Crear un de video incluyente con el fin de explicar de manera sencilla y didáctica el contenido, y el orden de la información. facilitar la consulta de la información publicada en la sección “Transparencia y Acceso a la Información Pública” | 1 Video explicativo con subtitulos y Lengua de Señas Colombiana. | 1 video explicativo colgado al inicio del Link de Transparencia | Logísticos, tecnológicos y humanos | Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación. | Octubre de 2019 | No aplica para este seguimiento | 100% | Publicación en Página Web. http://www.idipron.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica |  | Se dio cumplimiento durante el III tercer seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evdencias suministradas.
| 1.2 | Fortalecer y complementar la información para niños y niñas que se encuentra publicada en la página web del Instituto incluyendo la misionalidad de la Entidad. | Información para niños y niñas con la información requerida publicada en el Link de Transparencia | Información para niños y niñas con la actualizada y publicada en pagina web | Logísticos, tecnológicos y humanos | Profesional Metodos Profesional Comunicaciones | Enero a Julio de 2019 | No aplica para este seguimiento | 100% | http://www.idipron.gov.co/infantil/ | Se realizan historietas de Sociolegal, Sicosocial y Escuela. | Se dio cumplimiento durante el II tercer seguimiento vigencia 2019,de acuerdo a las evdencias suministradas.
| 1.3 | Socializar en las jornadas de Inducción y reinducción a los funcionarios la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, Ley 1712 de 2014 | 3 socializaciones realizadas | No. Socializaciones programadas / 3 Socializaciones realizadas | Logísticos, tecnológicos y humanos | Profesional Universitario OAP. | Enero de Agosto de 2019 | Se realiza socialización de Ley de Transaparencia y Acceso a la Información Pública en las jornadas de Inducción y Reinducción. se realizan 15 jornadas. | 100% | Listados de Asistencia Presentación Taller |  | Se dio cumplimiento durante el III tercer seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evdencias suministradas.
| 1.4 | Inscribir en el Sistema Único de Tramites y Servicios las OPAS de la Entidad. | OPAS regitrados en SUIT | # de OPAS a registrar en SUIT / # OPAS registrados en SUIT | Logísticos, tecnológicos y humanos | Profesional Universitario OAP. | Febrero a Octubre de 2019 | Se realiza inscripción en el SUIT de la OPA "Certificado de Asistencia y/o Vinculación a IDIPRON. Con respecto a "Solicitud y expedición de Certificado Académico y Sabana de Notas de los Niños, Niñas y Adolescentes" El DAFP da como concepto que no es viable por ser tema conserniente a la Secretaria de Educación. | 100% | Copia Formato Integrado del SUIT |  | Se dio cumplimiento durante el III tercer seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evdencias suministradas.
| 1.5 | Reemplazar en el Link de Transparencia el Organigrama complementando con la explicación de la composición de la estructura organizacional, señalando las funciones que desarrolla cada área o dependencia o grupos de trabajo, con el fin de facilitar el entendimiento del público objetivo (ciudadanos y partes interesadas). | Organigrama con funciones | 1 organigrama explicado publicado en el Link de Transparencia | Tecnológicos y Humanos | Profesional Universitario OAP. Gestión para el Desarrollo Humano Comunicaciones | Junio de 2019 | Se sube a el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el númeral 3.4 Documento consolidado con las funciones de las áreas incluidas en el organigrama. | 40% | http://www.idipron.gov.co/organigrama-idipron
| 1.6 | Analizar y publicar las observaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano realizadas por la Oficina de Control Interno a las que haya lugar. | Documento con observaciones publicado | 2 documentos con observaciones de la Oficina de Control Interno | Tecnológicos y Humanos | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | Mayo a Diciembre de 2019 | Se realizó un informe de seguimiento para monitorear el avance de las actividades propuestas. | 100% | http://www.idipron.gov.co/plan-anticorrupcion |  | Se dio cumplimiento durante el III tercer seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evdencias suministradas.
| 1.7 | Fortalecer la politica de denuncias de hechos de corrupción a traves de la socialización de las lineas de denuncia y de la Politica de Protección de Datos al denunciante. | Politica socializada | 6 socializaciones de politica de denuncias de hechos de corrupción programadas / # de socializaciones | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP. Gestión para el Desarrollo Humano Comunicaciones | Octubre de 2019 | No aplica para este seguimiento | 50% | Listados de Asistencia Inducción y Reinducción Presentación | Para el Tercer segumiento no se realizan avances ya que la Politica de Protección de Datos al denunciante no se ha terminado de contruir.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar la revisión del procedimiento para la atención de PQRS de la entidad, con el propósito de formular y/o fortalecer los controles establecidos, que permitan garantizar la oportunidad y calidad de las respuestas según la Ley 1755 de 2015. | Documento revisado y ajustado | Procedimiento para la atención de PQRS de la entidad revisado | Tecnológicos y Humanos | Atención a la Ciudadanía | Enero a diciembre de 2019 | Se realiza la revisión y ajuste al procedimiento. Esta en Proceso de oficialización. | 100% | http://intranet.idipron.gov.co/index.php#186-procedimientos | Se realiza la revisión y ajuste al procedimiento. Esta en Proceso de oficialización. | Se dio cumplimiento durante el III tercer seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evdencias suministradas.
| 2.2 | Socializar en las jornadas de Inducción y reinducción a los funcionarios la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, Ley 1712 de 2014 | Ley 1712 de 2014 socializada | 700 funcionarios a socializar / # de funcionarios socializados | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP. Gestión para el Desarrollo Humano Comunicaciones | Enero a diciembre de 2019 | Se han realizado 13 jornadas de Reinducción con una asistencia de 705 servidores públicos. | 100% | Listados de Asistencia, Fotos | Se solicita al Jefe de Control Interno autorización para el cambio en el Indicador ya que despues de ser reslizadas 13 jornadas de inducción y reinducción han asistido 641 servidores. Teniendo en cuenta que la programación para estas capacitaciones ya se dio por cerrada ya que empezaron capacitaciones en otros temas se ajusta a 700 servidores haciendo falta 59 para la meta en una (1) jornada que se programará para el último trimestre del año. | Se dio cumplimiento durante el III seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evdencias suministradas.
| 2.3 | Crear una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | 1 encuesta de satisfacción implementada | 1 encuesta de satisfacción publicada en el sitio web | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP. Comunicaciones | Enero a Julio de 2019 | Se publica "Encuesta de Satisfacción sobre el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON" | 100% | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxtxpjvdeNK8D9NSsM8zNspffvWlFxd05PuC9rufGWdTr9fw/viewform |  | Se dio cumplimiento durante el II seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evdencias suministradas.
Subcomponente / proceso 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Monitorear y mantener actualizados los documentos: (1) Registro de Activos de Información. (2) Índice de Información Clasificada y Reservada. (3) Esquema de Publicación de Información. | Mantener actualizados los documentos de información pública | 4 revisiones a los documentos de información pública | Tecnológicos y Humanos | Profesional Universitario OAP Y Responsable del Área de Administración Documental | Enero a diciembre de 2019 | El área de Gestión Documental esta trabajando en las Tablas de Retención Documental de 2014. Cuando sean aprobadas por comité de Archivo se deben integrar en los documentos de información publica. No se han presentado cambios en esta información según lo reportado. | 100% | Plan de acción de Gestión Documental con el seguimiento al proceso de las Tablas de Retención Documental. |  | Se dio cumplimiento durante el III seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evdencias suministradas.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Fortalecer la accesibilidad de la pagina web del Instituto para personas con discapacidad auditiva y visual a partir de videos inclusivos en español, Lengua de Señas Colombiana y subtitulos en Español apegandose a la Norma Técnica Colombiana 5854 de Accesibilidad a Páginas Web. | 6 videos inclusivos realizados | 6 videos inclusivos planeados / 6 videos inclusivos realizados | Tecnológicos y Humanos | Profesional Universitario OAP. Comunicaciones | Enero a diciembre de 2019 | Se han realizado 4 videos en Lengua de señas Colombiana. | 100% | 4 Videos realizados (Están en proceso de aprobación para ser publicados) | Junto con los videos ya realizado se suman el de niños y niñs y el del Link de Transparencia, esto da como resultado 6 videos en total. | Se dio cumplimiento durante el III seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evdencias suministradas.
| 4.2 | Incluir un video en lengua de señas para los niños en la sección 2. Información de Interes. 2.8 Información para niños y niñas y adolescentes. | 1 Video con información para niños y niñas y adolescentes. | 1 video inclusivo con información para niños y niñas y adolescentes. | Tecnológicos y Humanos | Profesional Universitario OAP. Comunicaciones | Enero a diciembre de 2019 | Se realiza video en Lengua de señas colombiana de la Historieta de Sicosocial. | 100% | http://www.idipron.gov.co/infantil/ |  | Se dio cumplimiento durante el III seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evdencias suministradas.
Subcomponente / proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.2 | Publicar 4 Foros de discusión de temas de interés o salas de discusión (chat) en la pagina web institucional | 4 foros virtuales realizados | 4 foros virtuales programados / # foros virtuales realizados | Logísticos, tecnológicos y/o humanos | Profesional Universitario OAP. Comunicaciones | Enero a diciembre de 2019 | Se realizaron 4 foros Virtuales: ¿Qué es ESCNNA vaina?. Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. -Mitos y Verdades sobre el Consumo de SPA (Sustancias Psico Activas). -Las Mujeres Habitantes de Calle Tejemos Cambios. Justicia Restaurativa: Prácticas para la prevención y no Reincidencia del Delito | 100% | http://www.idipron.gov.co/foros-idipron |  | Se dio cumplimiento durante el III seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evdencias suministradas.
| 5.2 | Generar informe semestral de las solicitudes de acceso a información, especificado en las siguientes variables a tener en cuenta: número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de PQRS mensual | 2 informes PQRS / # informes PQRs generados | Tecnológicos y Humanos | Profesional Universitario OAP y Area de Atención ala Ciudadanía | Enero a diciembre de 2018 | Los informes a los PQRS se están realizando de manera trimestral. Se publican en la página web. | 100% | http://www.idipron.gov.co/informacion-pqrs-idipron | Último informe pendiente publicación en la WEB | Se dio cumplimiento durante el III seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evdencias suministradas.
*Las fechas de los seguimientos corresponden a lo establecido en la normatividad vigente.
Volver al Plan
Volver
Volver

## Componente 6
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 Oficina de Control Interno
Componente # 6 Iniciativas Adicionales
COMPONENTE: | INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente |  | Actividad | Meta o producto | Indicador | Recursos (Económicos, tecnológicos y/o humanos) | Responsable | Fecha programada | Seguimiento I* (Reemplace con I, II o II según corresponda) |  |  | Observaciones | Observaciones OCI
[8 empty] | Actividades Cumplidas | Porcentaje de Avance | Evidencias
INTEGRIDAD / ALISTAMIENTO | 1.1 | IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO Y ALIADOS CLAVE | UNA CONVOCATORIA DESARROLADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE GESTORES DE INTEGRIDAD | CONVOCATORIA | HUMANOS TECNÓLOGICOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | MAYO DE 2018 | SE REALIZÓ CONVOCATORIA ABIERTA MEDIANTE LA INTRANET DEL IDIPRON PARA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE LOS GESTORES DE INTEGRIDAD | 100% | http://intranet.idipron.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=139:convocatoria-gestores-de-integridad&Itemid=630
| 1.2 | REVISIÓN DEL MATERIAL IDIPRON VS CÓDIGO INTEGRIDAD DAFP | 100% DE LA REVISIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA VS CÓDIGO DE INTEGRIDAD | 1 ACTA DE REVISIÓN EFECTUADA | HUMANOS TECNÓLOGICOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | ABRIL DE 2018 | SE REALIZÓ REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS: CÓDIGO DE ÉTICA IDIPRON VS CÓDIGO INTEGRIDAD DAFP | 100% | Acta de revisión del 23 de abril de 2018
| 1.3 | ACTO ADMINISTRATIVO GESTORES DE INTEGRIDAD | ACTO ADMINISTRATIVO DE GESTORES DE INTEGRIDAD OFICIAL | 1 ACTO ADMINISTRATIVO | HUMANOS TECNÓLOGICOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | AGOSTO DE 2018 | SE CONFORMÓ EL EQUIPO DE GESTORES DE INTEGRIDAD MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN 396 DE 2018 | 100% | http://www.idipron.gov.co/sites/default/files/docs/transparencia/codigo-de-etica/resolucion-396-de-2018.pdf
INTEGRIDAD / ARMONIZACIÓN | 2.1 | CANVAS DE AMORNIZACIÓN IDIPRON-CÓDIGO INTEGRIDAD | 100% DE LA ARMONIZACIÓN DE LOS VALORES DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL DAFP Y DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL IDIPRON | 1 ACTA DE REVISIÓN | HUMANOS TECNÓLOGICOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | MAYO DE 2018 | DE ACUERDO CON LA REVISIÓN EFECTUADA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL DAFP Y TENIENDO EN CUENTA LOS VALORES QUE GUARDAN SIMILITUD SE ADOPTAN LOS CINCO VALORES CONTEMPLADOS DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL DAFP | 100% | Acta del 3 de mayo de 2018
| 2.2 | EXPEDIR ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD | ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO | 1 ACTO ADMINISTRATIVO | HUMANOS TECNÓLOGICOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | AGOSTO DE 2018 | SE ADOPTÓ EL CÓDIGÓ DE INTEGRIDAD DEL IDIPRON MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN No 436 DE 2018 | 100% | http://www.idipron.gov.co/sites/default/files/docs/transparencia/desarrollo-humano/normatividad/resolucion-436-codigo-de-integridad.pdf
| 2.3 | EFECTUAR EL LANZAMIENTO DE LA RUTA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | 100% LANZAMIENTO DE LA RUTA | 1 LANZAMIENTO DE LA RUTA DE INTEGRIDAD | HUMANOS TECNÓLOGICOS | GESTORES DE INTEGRIDAD | OCTUBRE DE 2018 | SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL IDIPRON EL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO | 100% | Listados de asistencia a la actividad de la celebración del día del servidor público
INTEGRIDAD/ DIAGNÓSTICO | 3.1 | DILIGENCIAR AUTODIAGNÓSTICO MIPG REFRENTE A LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD DEL IDIPRON | 100% DEL AUTODIAGNÓSTICO DESARROLLADO | 1 AUTODIAGNÓSTICO | HUMANOS TECNÓLOGICOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | ABRIL Y MAYO DE 2018 | SE EFECTUA AUTODIAGNÓSTICO MIPG DE LA POLITICA DE INTEGRIDAD | 100% | Autodiagnóstico
| 3.2 | IMPLEMENTAR LA ENCUESTA DE PERCERPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y EL FORMATO DE ANÁLISIS DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN (CAJA DE HERRAMIENTAS MIPG) | ENCUESTA Y ANÁLISIS DE PERCERPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD | 1 ENCUESTA Y 1 ANÁLISIS | HUMANOS TECNÓLOGICOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | JUNIO DE 2019 | EN LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE JUNIO SE LLEVO A CABO LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA /TEST DE LA PERCEPCIÓN DEL CODIGO DE INTEGRIDAD). SE HACE EL ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS DADOS POR EL DAFP EN LA CAJA DE HERRAMIENTAS. | ENCUESTA Y ANALISIS =1/1*100% = 100% | Z:\TRABAJOS 2019\SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO\PAAC\PRIMER SEGUIMIENTO\EVIDENCIAS\3.2 ENCUESTA Y ANÁLISIS DE INTEGRIDAD | LA DEMAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRA EN GOOGLE DRIVE DEL CORREO ELECTRONICO DEL AREA DE CAPACITACION | Se dio cumplimiento durante el II seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evidencias suministradas.
INTEGRIDAD/ IMPLEMENTACIÓN | 4.1 | ACTIVACIÓN (CAJA DE HERRAMIENTAS MIPG) - JUEGO "LEO TU ESPALDA" - JUEGO "BAILE DEL FORTALECIMEINTO" -JORNADAS DE REINDUCCIÓN | JORNADAS DE "ACTIVACIÓN" EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO CON LOS FUNCIONARIOS(AS) Y/0 CONTRATISTAS JORNADAS DE REINDUCCIÓN | # DE JORNADAS DE ACTIVACIÓN REALIZADAS/# DE JORNADAS DE ACTIVACIÓN PLANEADAS # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN DESARROLLADAS/ # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN PLANEADAS | HUMANOS TECNÓLOGICOS | GESTORES DE INTEGRIDAD | ABRIL - JUNIO 2019 | LA JORNADA DE ACTIVACIÓN SE REALIZÓ EL DÍA DE LA INTEGRIDAD 29 DE ABRIL DONDE PARTICIPARÓN 34 SERVIDORES Y 96 BENEFICIARIOS DE LA UPI ARCADIA, SAN FRANCISCO,FLORIDA, LA VEGA, EL EDÉN, LIBERIA,LA 27 SUR Y NORMANDÍA; DE ACUERDO CON LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL DAFP SE TRABAJO LA ESTRATEGIA DEL DADO Y ORIGAMI. LA JORNADA DE REINDUCCIÓN SE LLEVÓ A CABO EL DIA 30 DE ABRIL CON LA PARTICIPACIÓN DE 44 SERVIDORES Y SE REALIZÓ MEDIANTE LA ESTRATEGIA RECONOZCO LOS VALORES DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD, INICIATIVA PROPIA. | JORNADAS DE ACTIVACION =1/1*100% = 100% JORNADA DE REINDUCCIÓN =10/10*100% = 10% | Z:\TRABAJOS 2019\SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO\PAAC\PRIMER SEGUIMIENTO\EVIDENCIAS\4.1 ACTIVACIÓN | LA DEMAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRA EN GOOGLE DRIVE DEL CORREO ELECTRONICO DEL AREA DE CAPACITACION | Se dio cumplimiento durante el II seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evidencias suministradas.
| 4.2 | FOMENTO (CAJA DE HERRAMIENTAS MIPG) -JUEGO" RETOS COTIDIANOS" - JUEGO" LA VACUNA" -JORNADAS DE REINDUCCIÓN | JORNADAS DE "FOMENTO" EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO CON LOS FUNCIONARIOS(AS) Y/0 CONTRATISTAS JORNADAS DE REINDUCCIÓN | # DE JORNADAS DE FOMENTO REALIZADAS/# DE JORNADAS DE FOMENTO PLANEADAS # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN DESARROLLADAS/ # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN PLANEADAS | HUMANOS TECNÓLOGICOS | GESTORES DE INTEGRIDAD | ABRIL - JUNIO 2019 | LA JORNADA DE FOMENTO SE REALIZÓ EL DÍA DE LA INTEGRIDAD 29 DE ABRIL DONDE PARTICIPARÓN 37 SERVIDORES Y 149 BENEFICIACIRIOS DE LAS UPIS OASIS Y RIOJA, DE ACUERDO CON LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL DAFP SE TRABAJO LA ESTRATEGIA DEL JUEGO EL STAND DE HIDRATACIÓN, ESCALERA VALORANDO, PUNTO DE VACUNACIÓN Y SIGUIENDO LA HUELLA. LA JORNADA DE REINDUCCIÓN SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 08 DE MAYO CON LA PARTICIPACIÓN DE 89 SERVIDORES Y SE REALIZÓ MEDIANTE LA ESTRATEGIA EXPOSICIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y VALORANDO | JORNADAS DE FOMENTO=1/1*100% = 100% JORNADA DE REINDUCCIÓN =10/10*100% = 100% | Z:\TRABAJOS 2019\SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO\PAAC\PRIMER SEGUIMIENTO\EVIDENCIAS\4.2 FOMENTO | LA DEMAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRA EN GOOGLE DRIVE DEL CORREO ELECTRONICO DEL AREA DE CAPACITACION | Se dio cumplimiento durante el II seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evidencias suministradas.
| 4.3 | EJEMPLIFICAR: -OBRA DE TEATRO -DÍA DE LA INTEGRIDAD -JORNADAS DE REINDUCCIÓN -SOCIALIZACIÓN EN UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL CON NNAJ Y PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA | JORNADAS DE "EJEMPLIFICAR" EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO CON LOS FUNCIONARIOS(AS) Y/0 CONTRATISTAS, NNAJ Y PADRES DE FAMILIA JORNADAS DE REINDUCCIÓN | # DE JORNADAS DE EJEMPLIFICAR REALIZADAS/# DE JORNADAS DE EJEMPLIFICAR PLANEADAS # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN DESARROLLADAS/ # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN PLANEADAS | HUMANOS TECNÓLOGICOS | GESTORES DE INTEGRIDAD | ABRIL - JUNIO 2019 | LA JORNADA DE EJEMPLIFICAR SE REALIZÓ EL DÍA DE LA INTEGRIDAD 29 DE ABRIL DONDE PARTICIPARÓN 225 SERVIDORES Y 30 BENEFICIACIARIOS DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS CLL 63, 61, 15 Y DISTRITO JOVEN DE ACUERDO CON LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL DAFP SE TRABAJO LA MURO DEL ORGULLO. | JORNADAS DE EJEMPLIFICAR =1/1*100% = 100% JORNADA DE REINDUCCIÓN =10/10*100% = 100% | Z:\TRABAJOS 2019\SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO\PAAC\PRIMER SEGUIMIENTO\EVIDENCIAS\4.3 EJEMPLIFICAR | LA DEMAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRA EN GOOGLE DRIVE DEL CORREO ELECTRONICO DEL AREA DE CAPACITACION | Se dio cumplimiento durante el II seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evidencias suministradas.
| 4.4 | COMPROMETER (CAJA DE HERRAMIENTAS MIPG) - JUEGO "MURO DE COMPROMISO-DIPLOMA DE COMPROMISO" - SEMILLAS DE LA INTEGRIDAD (GUARDIANES DE LA INTEGRIDAD -JORNADAS DE REINDUCCIÓN | JORNADAS DE "COMPROMETER" EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO CON LOS FUNCIONARIOS(AS) Y/0 CONTRATISTAS JORNADAS DE REINDUCCIÓN | # DE JORNADAS DE COMPROMETER REALIZADAS/# DE JORNADAS DE COMPROMETER PLANEADAS # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN DESARROLLADAS/ # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN PLANEADAS | HUMANOS TECNÓLOGICOS | GESTORES DE INTEGRIDAD | ABRIL - JUNIO 2019 | LA JORNADA DE COMPROMETER SE REALIZÓ EL DÍA DE LA INTEGRIDAD 29 DE ABRIL DONDE PARTICIPARÓN 346 SERVIDORES Y 398 BENEFICIARIOS DE LAS UNIDADES: ARBORIZADORA,MOLINOS,PERDOMO, LA 32, FAVORITA, LUNAPARK,SANTA LUCIA, SERVITÁ, CASA BELÉN, DE ACUERDO CON LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL DAFP SE TRABAJO LA ESTRATEGIA EL MANIFIESTO DE INTEGRIDAD ACTIVIDAD PROPIA. | JORNADAS DE COMPROMETER =1/1*100% = 100% JORNADA DE REINDUCCIÓN =10/10*100% = 100% | Z:\TRABAJOS 2019\SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO\PAAC\PRIMER SEGUIMIENTO\EVIDENCIAS\4.4 COMPROMETER | LA DEMAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRA EN GOOGLE DRIVE DEL CORREO ELECTRONICO DEL AREA DE CAPACITACION | Se dio cumplimiento durante el II seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evidencias suministradas.
INTEGRIDAD/ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 5.1. | SE REALIZARÁ DIANÓSTICO, A TRAVÉS DE ENCUESTAS, ENTREVISTAS O GRUPOS DE INTERCAMBIO, A FIN DE EVIDENCIAR O ANALIZAR SI LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD HAN APROPIADO LOS VALORES DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD. | ENCUESTA Y ANÁLISIS DE PERCERPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD | 1 ENCUESTA Y 1 ANÁLISIS | HUMANOS TECNÓLOGICOS | GESTORES DE INTEGRIDAD | DICIEMBRE DE 2019 | SE LLEVO A CABO LA ENCUESTA Y ANALISIS DE PERCECPCIO NDE LA INTEGRIDAD | ENCUESTA PERCEPCION DE LA INTEGRIDAD =1/1*100% = 100% | TEST DE PERCEPCIÓN DE LA INTEGRIDAD\EVIDENCIAS TEST PERCEPCION DE LA INTEGRIDAD SEGUNDA MEDICIÓN.ppt |  | Se dio cumplimiento durante el III seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evidencias suministradas.
| 5.3. | EL FORMATO DE EVALUACIÓN- A- GDH-FT-022 Y LA ENCUESTA PERMITIRÁN PARA LA VIGENCIA 2019 REALIZARÁ ANÁLISIS E IDENTIFICAR ALTERNATIVAS DE MEJORA PARA SER CITADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO | ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS A MEJORAR Y PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 PLAN DE MEJORAMIENTO | HUMANOS TECNÓLOGICOS | GESTORES DE INTEGRIDAD | DICIEMBRE DE 2019 |  | PLAN MEJORAMIENTO 1/1*100= 100% |  |  | Se dio cumplimiento durante el III seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evidencias suministradas.
CONFLICTO DE INTERESES | 6.1 | REVISIÓN GUÍA PARA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES VEEDURÍA | ACTA CON LAS ACTIVIDADES A REALIZAR FRENTE AL CONFLICTO DE INTERESES | 1 ACTA DE REVISÓN | HUMANOS TECNÓLOGICOS | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE JURIDICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | MARZO DE 2019 | Se efectuó revisión de la Guía de Conflicto de Intereses con la Oficina de Control Interno, el día 12 de marzo de 2019. | 100% | Z:\SIGID\TRABAJOS 2019\SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO\PAAC |  | Se dio cumplimiento durante el II seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evidencias suministradas.
| 6.2 | *EFECTUAR LA FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO GUÍA DEL IDIPRON (INSTRUCTIVO, MANUAL O DOCUMENTO INTERNO) EN TEMAS DE CONFLICTOS DE INTERESES. *CREAR O MODIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE CORRESPONDAN TANTO EN LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO (FUNCIONARIOS(AS)) COMO EN LA OFICINA ASESORA DE JURIDICA (CONTRATISTAS) PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES. | DOCUMENTO GUIA OFICIALIZADO EN EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FORMATOS CREADOS O MOFICADOS EN EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL IDIPRON | 1 DOCUMENTO GUIA 2 FORMATOS CREADOS O MODIFICADOS (ANEXO A Y B - GUÍA DE LA VEEDURÍA) | HUMANOS TECNÓLOGICOS | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE JURIDICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | ABRIL -OCTUBRE 2019 | El 29/03/2019 Se publicó el documento interno "A-GDH-DI-021 Lineamientos para la prevención y resolución de conflicto de intereses" el cual incluye en el numeral 6.3.1 El formato de declaración de conflicto de intereses Anual y en el numeral 6.3.2 El formato de declaración de conflicto de interese periódica. 1. Se actualiza el documento Interno "Lineamientos para la prevención y resolución de conflicto de intereses A-GDH-DI-021" conforme a la Guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses en el Sector Público Colombiano establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública el documento entra en vigencia a partir del 31/12/2019 en Versión 2. 2. Mediante un taller participativo se socializó las propuestas de documentación asociada al tema de Conflicto de Interéses (Documento Interno y 2 Formatos) en esta jornada se solicitó por parte de los participantes consolidar un único formato en lugar de dos formatos, la propuesta fue aceptada junto con las demás observaciones. se crea formato y procedimiento. | 100% | http://intranet.idipron.gov.co/index.php#102-gestion-de-desarrollo-humano |  | Se dio cumplimiento durante el III seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evidencias suministradas.
| 6.3 | *EFECTUAR CAPACITACIÓN A LOS JEFES INMEDIATOS Y SUBDIRECTORES FRENTE AL CONFLICTO DE INTERESES A FIN DE QUE TENGAN CLARIDAD DE COMO PROCEDER EN CASO DE LA DECLARACIÓN DE UN CONFLICTO DE INTERESES POR PARTE DE UNA FUNCIONARIO O CONTRATISTA. | JORNADA DE CAPACITACIÓN EN CONFLICTO DE INTERESES | 1 JORNADA DE CAPACITACIÓN | HUMANOS TECNÓLOGICOS | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE JURIDICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 | El día 04 de diciembre se realizó la Capacitación en Conflicto de Intereses, liderada por la Veeduría Distrital en la que participó Jefes de Oficina, Subdirectores y delegaso, y personal de apoyo de las diferentes áreas. | 100% | Z:\TRABAJOS 2019\SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO\PAAC\SEGUNDO SEGUIMIENTO\EVIDENCIAS |  | Se dio cumplimiento durante el III seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evidencias suministradas.
| 6.4 | INCLUIR EN LAS JORNADAS DE REINDUCCIÓN EL TEMA DE CONFLICTO DE INTERESES | ACTAS Y/O LISTADOS DE ASISTENCIA DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN | # DE JORNADAS REINDUCCIÓN EFECTUADAS/ # DE JORNADAS DE REINDUCCIÓN PLANEADAS | HUMANOS TECNÓLOGICOS | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE JURIDICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO | ABRIL-DICIEMBRE 2019 | A partir del mes de marzo se dio inicio a las jornadas de reinducción, por parte del proceso de Control Interno Disciplinario se abarca la LEY 1952 DE 2019 CAPÍTULO IV "INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES" se programó para el año 2019 10 jornadas de reinducción las cuales se ejecutaron en su totalidad. | 10/10=100% | Z:\TRABAJOS 2019\SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO HUMANO\PAAC\PRIMER SEGUIMIENTO\EVIDENCIAS\6.4 REINDUCCIÓN CONFLICTO DE INTERESES |  | Se dio cumplimiento durante el III seguimiento vigencia 2019, de acuerdo a las evidencias suministradas.
Nombre del responsable: |  | Sandra Patricia Pardo Ramírez |  |  |  | Número de teléfono: |  | 3779997
Correo electrónico:
|  | sandrap@idipron.gov.co |  |  |  | Fecha aprobación del plan: |  | 2019-01-31
Volver al Plan
Volver